## Турбота
Інформація про виконання Програми за 9 місяців 2016 року
1 | Департамент соціальної політики
(найменування головного розпорядника коштів програми)
2 | Департамент соціальної політики
(найменування відповідального виконавця програми)
3 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 (із змінами)
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затверждження)
№ з/п | Захід | Виконавці | Термін виконання | Планові обсяги фінансування на 2016 рік, тис. грн |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за 9 місяців 2016 року, тис. грн |  |  |  | Стан виконання
|  |  |  | усього | у тому числі: |  |  | усього | у тому числі:
[5 empty] | державний бюджет | бюджет м. Києва | інші |  | державний бюджет | бюджет м. Києва | інші
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
1. Адресна матеріальна допомога
1.1 | Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 240295.3 |  | 240295.3 |  | 214491.3 |  | 214491.3 |  | Одержувачів допомоги - 423775 осіб.
1.2 | Надавати допомогу на поховання киян-учасників АТО та компенсацію витрат, пов’язаних із стаціонарним лікуванням, у тому числі ендопротезуванням, слухопротезуванням та протезуванням ока, киян-учасників АТО, членів сімей Героїв Небесної Сотні | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 3500 |  | 3500 |  | 420.3 |  | 420.3 |  | Отримали допомогу на поховання 84 особи.
1.3 | Надавати щорічну матеріальну допомогу киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; щомісячну адресну матеріальну допомогу малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також щомісячну адресну матеріальну допомогу киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операці, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 80325.7 |  | 80325.7 |  | 63971.1 |  | 63971.1 |  | 1).Отримали матеріальну допомогу - 19513 осіб на суму 48853,1 тис. грн, в тому числі за 2015 рік 245 осіб на суму 616,8 тис. грн. 2). Отримали щомісячну допомогу на ЖКП - 1657 осіб на суму 15118,0 тис. грн.
для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг у розмірі 50% в межах середніх норм споживання, передбачених чинним законодавством, та членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг
1.4 | Забезпечувати безоплатне поховання киян-учасників АТО, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу" | Департ.житлово-комун. інфраструктури | 2016 | 1000 |  | 1000 |  | 134.4 |  | 134.4 |  | Одержувачів допомоги - 30 осіб.
1.5 | Надавати одноразову адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, в т.ч. | Департ. соцполіт., РДА | 2016-2018 | 11310.3 |  | 11310.3 |  | 8722.01 |  | 8722.01 |  | Всього одержувачів допомоги - 9870 осіб.
| Департамент |  |  | 5289.1 |  | 5289.1 |  | 4784.4 |  | 4784.4 |  | Одержувачів допомоги - 2072 особи.
| РДА, в т. ч. |  |  | 6021.2 |  | 6021.2 |  | 3937.61 |  | 3937.61 |  | Всього одержувачів допомоги - 7798 осіб.
| Голосіївська |  |  | 370.8 |  | 370.8 |  | 330 |  | 330 |  | Одержувачів допомоги - 477 осіб.
| Дарницька |  |  | 1014.6 |  | 1014.6 |  | 523.3 |  | 523.3 |  | Одержувачів допомоги - 1028 осіб.
| Дніпровська |  |  | 583 |  | 583 |  | 366.3 |  | 366.3 |  | Одержувачів допомоги - 593 особи.
| Деснянська |  |  | 1091.6 |  | 1091.6 |  | 534.3 |  | 534.3 |  | Одержувачів допомоги - 1128 осіб.
| Оболонська |  |  | 754.3 |  | 754.3 |  | 606.8 |  | 606.8 |  | Одержувачів допомоги - 1372 особи.
| Печерська |  |  | 157.4 |  | 157.4 |  | 74.81 |  | 74.81 |  | Одержувачів 103 особи.
| Подільська |  |  | 310 |  | 310 |  | 306.6 |  | 306.6 |  | Одержувачів допомоги - 557 осіб.
| Святошинська |  |  | 471.5 |  | 471.5 |  | 348.6 |  | 348.6 |  | Одержувачів допомоги - 888 осіб.
| Солом'янська |  |  | 463 |  | 463 |  | 375.3 |  | 375.3 |  | Одержувачів допомоги - 845 осіб.
| Шевченківська |  |  | 805 |  | 805 |  | 471.6 |  | 471.6 |  | Одержувачів допомоги - 807 осіб.
1.6 | Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого | Департ. соцполіт., РДА | 2016-2018 | 5051 |  | 5051 |  | 2933.4 |  | 2933.4 |  | Одержувачів допомоги - 1277 осіб.
1.7 | Сприяти забезпеченню: інвалідів (в тому числі по зору та слуху), осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами (в тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням), засобами пересування, реабілітації та складного протезування, в тому числі першочергово протезування киян, інвалідність яких пов'язана з участю в антитерористичній операції; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку засобами особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки), шапочками для купання лежачих хворих, студентів-інвалідів по зору комп'ютерами (комп'ютерними тифлокомплексами) | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 38458.6 |  | 38458.6 |  | 23759.1 |  | 23759.1 |  | Придбано ліжка з електричним та механічним приводом - 110 шт.; милиці - 236 шт.; палиці - 257 шт.; матраци протипролежневі - 135 шт.; памперси, урологічні прокладки, пелюшки - 44550 упаковок. Забезпечено складним протезуванням 40 осіб.
1.8 | Сприяти забезпеченню киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 897 |  | 897 |  | 0 |  | 0
1.9 | Здійснювати привітання мешканців м.Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 236.8 |  | 236.8 |  | 78.5 |  | 78.5 |  | Одержувачів допомоги 23 особи.
1.10 | Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім’ям, які отримують субсидії | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 185 |  | 185 |  | 84.8 |  | 84.8 |  | Одержувачів допомоги 49 осіб.
1.11 | Надавати щомісячну матеріальну допомогу дітям-інвалідам окремих категорій | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 1778 |  | 1778 |  | 1191.1 |  | 1191.1 |  | Одержувачів допомоги 152 особи.
1.12 | Надавати матеріальну допомогу особам, зареєстрованим у місті Києві, які народили троє і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 104 |  | 104 |  | 0 |  | 0
1.13 | Надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, на виготовлення та встановлення надгробків | Департ. соцполіт. | 2016 | 2000 |  | 2000 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу I |  |  | 385141.7 |  | 385141.7 |  | 315786.01 |  | 315786.01
2. Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади
| Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади | Департ. соцполіт., РДА | 2016-2018 | 65460.3 |  | 65460.3 |  | 40037 |  | 40037 |  | Забезпечено належне функціонування установ.
| Всього по розділу II |  |  | 65460.3 |  | 65460.3 |  | 40037 |  | 40037
3. Забезпечення реалізації права на освіту
3.1 | Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт, із сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоровя, одержаних під час участі у Революції Гідності, та дітей з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 1800 |  | 1800 |  | 0 |  | 0
3.2 | Погашення кредиторської заборгованості на компенсацію витрат на навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", що склалася станом на 01.01.2016 | Департ. соцполіт. | 2016 | 2126.5 |  | 2126.5 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу III |  |  | 3926.5 |  | 3926.5 |  | 0 |  | 0
4. Оздоровлення
4.1 | Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, інвалідів І та ІІ груп, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 9386 |  | 9386 |  | 8802 |  | 8802 |  | Придбано 1317 путівок.
4.2 | Забезпечувати оздоровлення дітей киян-учасників антитерористичної операції віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 8110 |  | 8110 |  | 3822.3 |  | 3822.3 |  | Придбано 471 путівка.
| Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей-інвалідів вихованців Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів | Департ. соцполіт. | 2016 | 748.8 |  | 748.8 |  | 745.2 |  | 745.2 |  | Придбано 40 путівок.
| Забезпечувати оздоровлення дітей-інвалідів хворих на церебральний параліч з курсом реабілітації з супроводом | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 2908.7 |  | 2908.7 |  | 2888.3 |  | 2888.3 |  | Придбано 113 путівок.
| Всього по розділу IV |  |  | 21153.5 |  | 21153.5 |  | 16257.8 |  | 16257.8
5. Реабілітація жінок, які зазнали мастектомію
| Забезпечувати здійснення соціальної, психологічної, медичної реабілітації жінок, які зазнали мастектомію, в реабілітаційних центрах та медичних закладах | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. Відзначення кращих працівників соціальної сфери
| Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 377 |  | 377 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу VI |  |  | 377 |  | 377 |  | 0 |  | 0
7. Забезпечення безкоштовним харчуванням
| Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва | Департ. соцполіт., РДА | 2016-2018 | 7158.7 |  | 7158.7 |  | 3345.52 |  | 3345.52 |  | Отримали проднабори - 15349 осіб, харчувалися - 611 осіб.
| Департамент |  |  | 1316.8 |  | 1316.8 |  | 719.9 |  | 719.9 |  | Видано малозабезпеченим громадянам 2264 продуктових наборів. Забезпечено гарячим харчуванням 15 осіб.
| РДА, в т. ч. |  |  | 5841.9 |  | 5841.9 |  | 2625.62 |  | 2625.62 |  | Отримали проднабори 13085 осіб, харчувалися - 596 осіб.
| Голосіївська |  |  | 304.8 |  | 304.8 |  | 240.4 |  | 240.4 |  | Отримали проднабори 1072 особи.
| Дарницька |  |  | 115 |  | 115 |  | 68.1 |  | 68.1 |  | Отримали проднабори 900 осіб.
| Дніпровська |  |  | 719.8 |  | 719.8 |  | 162.8 |  | 162.8 |  | Отримали проднабори 572 особи.
| Деснянська |  |  | 380 |  | 380 |  | 216.5 |  | 216.5 |  | Харчувалися 51 особа, отримали проднабори 1330 осіб.
| Оболонська |  |  | 467.9 |  | 467.9 |  | 94.8 |  | 94.8 |  | Харчувалися 100 осіб.
| Печерська |  |  | 199.9 |  | 199.9 |  | 136.12 |  | 136.12 |  | Харчувалися 100 осіб.
| Подільська |  |  | 931 |  | 931 |  | 682.5 |  | 682.5 |  | Отримали проднабори 7275 осіб.
| Святошинська |  |  | 1538 |  | 1538 |  | 533.1 |  | 533.1 |  | Харчувалися 195 осіб. Отримали проднабори 825 осіб.
| Солом'янська |  |  | 750.5 |  | 750.5 |  | 461.3 |  | 461.3 |  | Харчувалися 150 осіб.
| Шевченківська |  |  | 435 |  | 435 |  | 30 |  | 30 |  | Отримали проднабори 1111 осіб.
| Всього по розділу VII |  |  | 7158.7 |  | 7158.7 |  | 3345.52 |  | 3345.52
8. Забезпечення миючими засобами
| Сприяти забезпеченню миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 712.5 |  | 712.5 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу VIII |  |  | 712.5 |  | 712.5 |  | 0 |  | 0
9. Надання правової допомоги киянам
| Підтримка діяльності структурного підрозділу комунального підприємства "Госкомобслуговування" Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах | Секретаріат Київської міської ради | 2016-2018 | 3682.6 |  | 3682.6 |  | 2305.7 |  | 2305.7 |  | Юрисконсультами та провідними юрисконсультами Центру було надано первинну безкоштовну правову допомогу 18132 особам, які опинились у складних життєвих обставинах. Провідними юрисконсультами було надано вторинну безкоштовну правову допомогу з представленням інтересів у судах різних інстанцій 154 особам. Центром було опрацьовано та надано 49 письмових відповідей на звернення громадян (письмові звернення до Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та звернення, що надійшли до КБУ "Контактний центр міста Києва"). Спеціалістами Центру було розроблено та направлено 67 інформаційних запитів до різних установ та організацій як державної так і не державної форми власності.
| Всього по розділу IX |  |  | 3682.6 |  | 3682.6 |  | 2305.7 |  | 2305.7
10. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб
| Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста | Департ. соцполіт., Київський міський центр зайнят., РДА | 2016-2018 | 1079.7 |  | 685.6 | 394.1 | 146.92 |  | 33.82 | 113.1 | Всього залучено в роботах 401 особа.
| Київський міський центр зайнятості |  |  | 394.1 |  |  | 394.1 | 113.1 |  |  | 113.1
| РДА, в т. ч. |  |  | 685.6 |  | 685.6 |  | 33.82 |  | 33.82
| Голосіївська |  |  | 65.6 |  | 65.6 |  | 10.9 |  | 10.9 |  | Залучено в роботах 151 особа.
| Дарницька |  |  | 100 |  | 100 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | Залучено в роботах 5 осіб.
| Дніпровська |  |  | 25 |  | 25 |  | 4.7 |  | 4.7 |  | Залучено в роботах 29 осіб.
| Деснянська |  |  | 89 |  | 89 |  | 2.7 |  | 2.7 |  | Залучено в роботах 14 осіб.
| Оболонська |  |  | 150 |  | 150 |  | 4.6 |  | 4.6 |  | Залучено в роботах 106 осіб.
| Печерська |  |  | 18 |  | 18 |  | 1.72 |  | 1.72 |  | Залучено в роботах 16 осіб.
| Подільська |  |  | 73 |  | 73 |  | 7.6 |  | 7.6 |  | Залучено в роботах 48 осіб.
| Святошинська |  |  | 73 |  | 73 |  | 0 |  | 0 |  | Залучено в роботах 32 особи. Довідка про виконані роботи за вересень була надана 03.10.2016
| Солом'янська |  |  | 56 |  | 56 |  | 0 |  | 0 |  | Фінансування не надходило. Укладено 2 договори.
| Шевченківська |  |  | 36 |  | 36 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу X |  |  | 1079.7 |  | 685.6 | 394.1 | 146.92 |  | 33.82 | 113.1
11. Надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції
11.1 | Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО, в т.ч.: | Служба у справах дітей та сім'ї; Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; РДА | 2016-2018 | 5262.4 |  | 5262.4 |  | 2364.3 |  | 2364.3 |  | Отримали інформаційні та соціальні послуги 43495 осіб.
| Служба у справах дітей та сім'ї |  |  | 1569.6 |  | 1569.6 |  | 698.4 |  | 698.4 |  | Отримали послуги 22418 осіб.
| РДА, в т. ч. |  |  | 3692.8 |  | 3692.8 |  | 1665.9 |  | 1665.9 |  | Всього отримали послуги 21077 осіб.
| Голосіївська |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | На 2016 рік на зазначений захід кошти не заплановані.
| Дарницька |  |  | 392.5 |  | 392.5 |  | 187.9 |  | 187.9 |  | Отримали послуги 908 осіб.
| Дніпровська |  |  | 578.1 |  | 578.1 |  | 228.6 |  | 228.6 |  | Отримали послуги 2239 осіб.
| Деснянська |  |  | 774.3 |  | 774.3 |  | 276.1 |  | 276.1 |  | Отримали послуги 3243 особи.
| Оболонська |  |  | 363 |  | 363 |  | 155.3 |  | 155.3 |  | Отримали послуги 2407 осіб.
| Печерська |  |  | 124.6 |  | 124.6 |  | 57.6 |  | 57.6 |  | Отримали послуги 654 особи.
| Подільська |  |  | 211.5 |  | 211.5 |  | 100.6 |  | 100.6 |  | Отримали послуги 585 осіб.
| Святошинська |  |  | 715.9 |  | 715.9 |  | 293.4 |  | 293.4 |  | Отримали послуги 3497 осіб.
| Солом'янська |  |  | 330 |  | 330 |  | 226.4 |  | 226.4 |  | Отримали послуги 6300 осіб.
| Шевченківська |  |  | 202.9 |  | 202.9 |  | 140 |  | 140 |  | Отримали послуги 1244 особи.
11.2 | Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки інвалідів, учасників АТО та інших категорій киян | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу X I |  |  | 5362.4 |  | 5362.4 |  | 2364.3 |  | 2364.3
12. Компенсація витрат за пільговий проїзд
12.1 | Забезпечувати компенсацію витрат КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен" за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій громадян, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 554859.4 |  | 554859.4 |  | 346963.5 |  | 346963.5 |  | Кількість громадян, які використали своє право на пільговий проїзд за рахунок програми "Турбота. Назустріч киянам", становить 886,7 тис. осіб.
12.2 | Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП "Київський метрополітен" для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом учасників АТО | Департ. соцполіт. | 2016 | 2337.5 |  | 2337.5 |  | 1495.7 |  | 1495.7 |  | Придбано 2877 проїзних квитків.
| Всього по розділу XII |  |  | 557196.9 |  | 557196.9 |  | 348459.2 |  | 348459.2
13. Розрахунки за виконані роботи
| Забезпечувати розрахунки за виконані роботи по функціонуванню інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина" | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 2400 |  | 2400 |  | 951.3 |  | 951.3 |  | Здійснюються щомісячні розрахунки з КП "ГІОЦ"
| Всього по розділу XIII |  |  | 2400 |  | 2400 |  | 951.3 |  | 951.3
14. Погашення заборгованості по пільгах та компенсаціях населенню
14.1 | Погашення кредиторської заборгованості по пільгах з послуг зв'язку та інших пільгах, яка склалася станом на 01.01.2016 | Департ. соцполіт. | 2016 | 16426.7 |  | 16426.7 |  | 986.4 |  | 986.4 |  | Погашається кредиторська заборгованість.
14.2 | Компенсувати витрати щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва за надані комунальні послуги (за опалення та гаряче водопостачання), нараховані в 2009 році. Окремо виносити на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту погодження виділення коштів на здійснення компенсації витрат щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва за надані комунальні послуги (за опалення та гаряче водопостачання), нараховані в 2009 році | Департ. соцполіт. | 2016 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу XIV |  |  | 16426.7 |  | 16426.7 |  | 986.4 |  | 986.4
15. Встановлення лічильників
| Встановлення окремим пільговим категоріям населення засобів обліку холодного та гарячого водопостачання відповідно до рлозробленого порядку | Департ. житл-комун. інфрастр. | 2016 | 10000 |  | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | Департамент підготував проект розпорядження ВО КМР (КМДА) "Про встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету м.Києва окремим категоріям населення міста Києва". На даний час проводиться робота по зняттю зауважень юридичного управління.
| Всього по розділу XV |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 0 |  | 0
| РАЗОМ |  |  | 1080078.5 |  | 1079684.4 | 394.1 | 730640.15 |  | 730527.05 | 113.1