Форма № 01-ЗВІТ

Звіт

«Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік» за січень-жовтень 2016 року

Департамент соціальної політики

| Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про хід виконання Програми за січень-жовтень 2016 року | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до відповідного періоду 2015 року | Причини невиконання та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення виконання заходів Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.3. Реформування соціальної сфери та удосконалення соціального захисту киян |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.3. Підвищення ефективності соціального захисту киян, допомога учасникам АТО |  |  |  |  |  |  |
| - реалізація програм Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів у сфері професійної підготовки, працевлаштування, залучення інвалідів до суспільно-корисної праці тощо – ДСП, ДФ | Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів (далі - Центр) в січні-жовтні 2016 року працював над виконанням основних завдань та напрямів діяльності. Реалізація цих завдань дає можливість використовувати інтелектуальний, моральний і фізичний потенціал людей з обмеженими можливостями, покращити умови життя інвалідів шляхом планомірного поступового залучення їх до суспільно-корисної праці та громадської діяльності. В січні–жовтні 2016 року у відділенні професійної реабілітації Центру навчались на: - соціальних курсах «Соціальна комп’ютерна грамотність для осіб з вадами зору» та «Сенсорні смартфони на базі ОС Андроїд для незрячих та слабозорих» - В стадії виконання; - курсах «Англійська мова для початківців» - Виконано; - курсах «Розмовний курс англійської мови» - В стадії виконання; - курсах «Англійська мова для середнього рівня» - В стадії виконання; - курсах «Англійська мова для рівня вище середнього» - В стадії виконання; - курсах «Комп’ютерна грамотність для початківців» - В стадії виконання; - курсах «Комп’ютерна грамотність для початківців» з вадами слуху - В стадії виконання; - курсах «Косметичний масаж» - Виконано; - курсах «Застосування танцювально-рухової терапії та спеціальних фізичних вправ для осіб з глибокими порушеннями зору з метою соціальної та фізичної реабілітації» - В стадії виконання; - курсах «Візажист» - Виконано. У відділенні психологічної реабілітації Центру : - навчались на курсах трудової адаптації - В стадії виконання; - навчались на курсах «Петриківський розпис» - Виконано; - навчались на курсах «Бісероплетіння» - Виконано; - надано психологічні послуги - В стадії виконання; - брали участь в корекційно-відновлювальних та розвивальних заняттях - В стадії виконання; - брали участь у культурно-масових заходах - В стадії виконання. У відділенні соціальної реабілітації: - отримали консультації про наявність вакансій - В стадії виконання; - навчались на курсах «Освоєння дорослими людьми з інвалідністю по зору рельєфно-крапкового письма за системою Л. Брайля» - Виконано; - отримали консультації профконсультанта - В стадії виконання; - отримали консультації з соціальної реабілітації - В стадії виконання;. У відділенні медичного спостереження обслуговано - В стадії виконання Юридичні консультації отримали - В стадії виконання Всього протягом звітного періоду в Центрі отримали послуги 1257 осіб. | осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб | 48 14 10 23 9 34 23 12 8 26 90 9 8 359 497 953 323 8 101 841 131 89 |  | 96 43,8 100 100 100 94,4 100 на рівні 100 100 195,7 100 100 99,2 233 69,5 33,5 на рівні 47,2 210,3 100 51,1 |  |
| - забезпечення надання транспортних послуг особам з порушенням опорно-рухового апарату – ДСП, КМТЦСО | В стадії виконання Відділ транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату при Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування забезпечує доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури. В автопарку міського територіального центру на сьогоднішній день використовується 17 автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, з яких 15 обладнано спецпідйомниками. Станом на 01.11.2016: - виконано 6920 заявок; - де перевезено 947 осіб з інвалідністю, в тому числі громадян похилого віку; - здійснено 7799 перевезень. | заявок осіб перевезень | 6920 947 7799 |  | 149,1 158 144,1 |  |
| - виконання бюджетної програми «Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - ДСП, ДФ | В стадії виконання Укладено договорів на загальну суму 8 350,1 тис. грн, у тому числі з: - КП «Фармація» на суму 7205,0 тис. грн. та ДП «Аптека» ДУС на суму 3,7 тис. грн; - стоматполіклініками міста Києва – 991,4 тис. грн; - Київським міським центром радіаційного захисту населення міста Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи – 150,0 тис. грн. | осіб тис. грн. осіб тис. грн. осіб тис. грн | 13921 5364,4 374 513,3 2779 62,0 |  | 162,5 172,9 178,1 257,2 131,5 124,2 |  |
| - надання соціальних послуг через мережу територіальних центрів та соціальних установ (надомне обслуговування одиноких непрацездатних громадян та психічно хворих громадян, соціально-побутові послуги, гуманітарна допомога, благодійна допомога тощо) – ДСП, КМТЦСО | В стадії виконання Домінуючою формою обслуговування залишається надання соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам в домашніх умовах. В м. Києві функціонують міський та 10 районних територіальних центрів соціального обслуговування, в яких на обліку перебуває 29180 громадян. На надомному обслуговуванні перебуває 10805 одиноких непрацездатних громадян, що обслуговуються силами 1040 соціальних робітників, які працюють у 33 відділеннях соціальної допомоги вдома. Станом на 01.11.2016 року одиноким непрацездатним громадянам надано 4 039,6 тисяч різних соціально-побутових та інших послуг. При Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування функціонує спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома, яке в рамках Закону України «Про психіатричну допомогу» забезпечує соціальний захист та обслуговування осіб з психічними розладами. Станом на 01.11.2016 року у спеціалізованому відділенні перебуває на надомному обслуговуванні 649 осіб з інвалідністю з психічним захворюванням. Особам з інвалідністю надано 267,8 тисяч соціально-побутових послуг. Малозабезпечені особи з інвалідністю через відділення організації надання адресної побутової та натуральної допомоги при Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування отримали натуральну допомогу різного виду на суму 28,6 гривень. У міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з 01.07.2016 року запроваджено надання платних соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району станом на 01.11.2016 року 19 громадянам було надано 585 послуг (придбання та доставка продуктів харчування, продовольчих, промислових та господарських товарів, вологе та генеральне прибирання, оплата платежів). Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг за цей період, складає – 16,4 тис. гривень. Міським територіальним центром соціального обслуговування та районними територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) залучені благодійні, громадські організації та релігійні конфесії для надання різних видів допомог, переважно таких як гаряче харчування та надання продуктових наборів, надання речової натуральної допомоги та медикаментів. Станом на 01.11.2016 року залучено 68 недержавних організацій та громадських діячів, якими було надано гуманітарну допомогу 15335 громадянам на суму 717,0 тис. грн | осіб тис. послуг осіб тис. послуг тис. грн осіб послуг тис. грн. одиниць осіб тис. грн | 10805 4039,6 649 267, 8 28,6 19 585 16,4 68 15335 717,0 |  | 98,7 98,7 95,6 98,6 151,5 190 162 202,4 109,6 176,4 |  |
| - надання соціальної підтримки дітям, що проживають в складних і надзвичайних умовах (діти-сироти, діти-інваліди, діти, що залишилися без піклування батьків), малозабезпеченим верствам населення, тимчасово переміщеним особам із зони АТО та учасникам АТО (гуманітарна та благодійна допомога) - ДСП, КМТЦСО | В стадії виконання. Дітям, що проживають в складних і надзвичайних умовах, приділяється особлива увага. Це насамперед, діти-інваліди, діти-сироти, діти, що залишилися без піклування батьків, що утримуються непрацездатними батьками або опікунами. На обліку в територіальних центрах перебуває 362 сім’ї, в яких 578 дітей проживають в складних життєвих умовах. Станом на 01.11.2016 року діти зазначених категорій отримали допомогу на суму 402,0 тис. грн у вигляді продуктів харчування, промислових товарів, подарунків до свят тощо. Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.06.2014 № 8983/0/14-14/081 щодо організації соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб, що звернулися до Київського територіального центру соціального обслуговування та районних територіальних центрів соціального обслуговування було виявлено 554 особи, яким було надано гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та одягу б/в, взуття на суму 13,8 тис. грн. Крім того надаються послуги перукаря, послуги з ремонту одягу та інформаційні послуги. | сімей дітей тис. грн. осіб тис. грн | 362 578 402,0 554 13,8 |  | 96 97,5 147,1 |  |
| - виконання рішень Уряду щодо підвищення ефективності Програми призначення житлових субсидій окремим категоріям киян – ДСП | В стадії виконання. Станом на 01.11.2016 за призначенням житлової субсидії звернулося Призначено субсидію Отримують субсидію Середньомісячний розмір субсидії на житлово-комунальні послуги Нараховано коштів організаціям-надавачам послуг | сімей сімей сімей грн тис. грн | 232734 232084 220612 530,5 1029139,9 |  | 148,7 148,9 170,9 140,7 405,2 |  |
| Продовження реалізації проекту багатофункціональної картки «Картка киянина» з розширенням залучених категорій населення та спектра надання послуг – ДСП, РДА | В стадії виконання. Рішення Київської міської ради від 17.04.2013 № 104/9161 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина» (зі змінами) (далі – Рішення), банківські установи – учасники проекту «Картка киянина» здійснюють реєстрацію, облік та видачу карток «Картка киянина» (далі - Картка) за зверненнями громадян, які мають право на пільги, доплати, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації), внутрішньо переміщених осіб (осіб, які обліковані у місті Києві, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції) на час проведення антитерористичної операції, без ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка Картки. До компетенції органів соціального захисту відносяться питання щодо ідентифікації пільгової категорії, активації соціального додатка та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру утримувачів Карток. Також органи соціального захисту, в межах компетенції надають роз’яснення з питань запровадження та функції Картки. Станом на 01.11.2016, за даними звітів ІТС «Картка киянина», зареєстровано в системі 753,8 тисячі громадян, з них 648,8 тисяч громадян за соціальною ознакою, утримувачами Карток вже стали 713,8 тисяч, з них 621,7 тисяч громадян за соціальною ознакою. Зменшення активованих Карток в системі «Картка киянина» пов’язано з перевипуском Карток, емітованих банком «Хрещатик», ПАТ «Державний ощадний банк України». | тис. осіб тис. осіб | 753,8 713,8 |  | 115,3 108,4 |  |