Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання

міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016−2018 роки

за 9 місяців 2016 року

- Оцінка ефективності виконання

З метою соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення міста Києва рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 затверджена міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016−2018 роки (зі змінами) (далі Програма),  яка педбачає заходи щодо надання соціальної та матеріальної допомоги громадянам, які є соціально малозахищеними або опинились в складних життєвих обставинах.

Згідно з вказаним вище рішенням  та відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) малозабезпеченим мешканцям міста надавалась адресна матеріальна допомога, здійснювалась фінансова підтримка, утримувались установи, створені відповідними рішеннями Київської міської ради, проводилися заходи до визначних дат тощо.

В січні-вересні 2016 року головними розпорядниками коштів було здійснено наступні заходи.

Департамент соціальної політики

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

| Кількість окремих категорій соціально незахищених верств населення, ветеранів війни м. Києва, які отримали матеріальну допомогу до свят та визначних дат | осіб | 423775 |
| --- | --- | --- |
| Кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу: - кияни – учасники АТО, члени сімей загиблих (померлих) киян під час проведення АТО | осіб | 19513 (в т. ч. 245 осіб за 2015 рік) |
| - кияни-учасники АТО, члени їх сімей та члени сімей загиблих (померлих) киян під час проведення АТО, члени сімей Героїв Небесної Сотні для покриття витрат на оплату ними ЖКП | осіб | 1657 |
| - на поховання киян-учасників АТО | осіб | 84 |
| Кількість осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали матеріальну допомогу | осіб | 2072 |
| Кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого | осіб | 1277 |
| Забезпечення інвалідів засобами пересування, реабілітації, складним протезуванням, засобами особистої гігієни: |  |  |
| - кількість осіб, що отримали складне протезування | осіб | 40 |
| - придбано засобів реабілітації (ліжка з електричним та механічним приводом, милиці, палиці, матраци протипролежневі) | одиниць | 738 |
| - придбано упаковок засобів особистої гігієни | штук | 44550 |
| Кількість осіб, які відзначають свій 100-річний ювілей, отримали привітання з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку | осіб | 23 |
| Кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу на придбання твердого палива | осіб | 49 |
| Кількість дітей-інвалідів окремих категорій отримали щомісячну матеріальну допомогу | осіб | 152 |
| Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади | тис. грн | 27929,2 |
| Придбано путівок для оздоровлення ветеранів війни та праці, інвалідів І та ІІ груп, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | одиниць | 1317 |
| Придбано путівок для оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків | одиниць | 471 |
| Придбано путівок для оздоровлення з курсом реабілітації дітей-інвалідів вихованців Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів | одиниць | 40 |
| Придбано путівок для оздоровлення дітей-інвалідів хворих на церебральний параліч з курсом реабілітації з супроводом: |  |  |
| - придбано путівок | одиниць | 113 |
| - оздоровлено | осіб | 27 |
| Кількість малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення отримали: |  |  |
| - продуктові набори | осіб | 2264 |
| - харчування | осіб | 15 |
| Компенсація витрат КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій громадян, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів | тис. грн | 346963,5 |
| Придбано комплексні проїзні квитки у КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом учасників АТО | одиниць | 2877 |
| Здійснено розрахунки за виконані роботи по функціонуванню інформаційно-телекомунікаційної системи «Картка киянина» | тис. грн | 951,3 |
| Погашено кредиторську заборгованість по пільгах з послуг зв'язку та інших пільгах, яка склалася станом на 01.01.2016 | тис. грн | 986,4 |

Одночасно повідомляємо, що відповідно до Програми в рамках виконання вказаного нижче заходу малозабезпеченим громадянам та особам похилого віку було видано 17 упаковок (510 одиниць) засобів особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки).

Крім цього, в січні-вересні 2016 року інвалідам, дітям-інвалідам та іншим окремим категоріям населення видано 1833 одиниці технічних та інших засобів реабілітації, які були придбані на протязі 2016 року та попередніх років (згідно міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки) в рамках виконання заходу «Сприяти забезпеченню інвалідів (в тому числі по зору та слуху), осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами (в тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням), засобами  пересування, реабілітації та складного протезування, в тому числі першочергово протезування киян, інвалідність яких пов’язана з участю в антитерористичній операції, малозабезпечених громадян, осіб похилого віку засобами особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки), шапочками для купання лежачих хворих, студентів-інвалідів по зору  комп’ютерами (комп’ютерними тифлокомплексами)», а саме:

- 691 одиниця технічних та інших засобів видано через управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій (557 – засоби для ходіння керовані однією рукою і обома руками (палиці і милиці, ходунки, крісла колісні різних типів) та 134 – спеціальні засоби орієнтування, спілкування та обміну інформацією (аудіоплеєри та годинники);

- 1142 одиниці  технічних та інших засобів видано через Департамент соціальної політики (299 – допоміжні засоби для особистої гігієни (крісла-стільці, сидіння та східці для ванни), 357 – крісла колісні різних типів, 199 – засоби для ходіння керовані однією або обома руками (палиці, милиці та ходунки), 287 – спеціальні меблі, допоміжні засоби для підйому та оснащень (ліжка, протипролежневі матраци та стінки шведські).

На виконання пункту 6 рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» (зі змінами) розроблено:

- Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації киян - інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями за рахунок міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» - затверджено рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 року № 653/1517 (із змінами і доповненнями, внесеними  рішенням Київської міської ради 
від 17 березня 2016 року  № 238/238).

- Порядок надання адресної матеріальної допомоги студентам з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт, дітей із сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та дітей з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищому навчальному закладі за їх вибором - затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 жовтня 2016 року № 1015 (на даний час знаходиться на реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві).

- Щодо забезпечення розроблення порядку співфінансування вартості засобів пересування, реабілітації та складного протезування для інвалідів та осіб похилого віку з Міністерством соціальної політики України.

Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» гарантовано безкоштовне забезпечення інвалідів в Україні засобами реабілітації.

Механізм безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації визначає Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321.

Пунктом 26 Порядку визначено, що у разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник безоплатно отримали технічні та інші засоби реабілітації через органи соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету, інших надходжень, то їм не видається відповідний засіб за рахунок коштів державного бюджету.

- розроблено Порядок надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, який затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 травня 2016 року № 309 та зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 01.06.2016 № 60/1373.

- розроблено Порядок надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, на виготовлення та встановлення надгробків та Порядок оздоровлення дітей киян - учасників антитерористичної операції віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків та затверджені рішенням Київської міської ради від  9 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» в редакції рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року № 895/895.

Щодо створення загальноміської автоматизованої системи для оплати проїзду та обліку пасажирів у наземному міському пасажирському транспорті.

Для реалізації вищезазначеного та цільового використання бюджетних коштів, Департаментом неодноразово направлялися листи до Департаменту транспортної інфраструктури з проханням вжити заходів щодо створення загальноміської автоматизованої системи для обліку пасажирів у наземному міському пасажирському транспорті, але на даний час зазначене питання не вирішено.

Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено лист на заступника голови Київської міської державної адміністрації І. Сагайдака за підписом заступника голови Київської міської державної адміністрації 
М. Поворозника з проханням допомогти та втрутитися у ситуацію.

Щодо розроблення та затвердження порядку ідентифікації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання, Департаментом неодноразово направлялися листи до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, на які отримано відповідь про те, що ідентифікація учнів відбувається на підставі учнівського квитка, який за своєю суттю є ідентифікатором учня, а функціонування транспортного додатку «Картка учня» відноситься до компетенції Департаменту транспортної інфраструктури.

Заходами Програми заплановано надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва та щомісячної матеріальної допомоги дітям-інвалідам окремих категорій.

На даний час підготовлено проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): «Про додатковий соціальний захист окремих малозахищених категорій населення у 2016 році»; «Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва з нагоди відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті та примирення у 2016 році», які проходять узгодження в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

25.04.2016 вийшло розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва з нагоди святкування Великодня у 2016 році».

Іформація управлінь праці та соціального захисту населення районних у місті Києві державних адміністрацій

За інформацією управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій в січні-вересні 2016 року здійснювалися наступні заходи.

1. «Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпечиним верствам населення м.Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах»

Отримали допомогу 7798 осіб, в тому числі: управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації - 477 осіб, Дарницької – 1028, Деснянської – 1128, Дніпровської – 593, Оболонської – 1372, Печерської – 103, Подільської – 557, Святошинської – 888, Солом’янської - 845, Шевченківської - 807.

2. «Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади»

У звітному періоді забезпечено належне фінансування установ. Касові видатки по зазначеному заходу складають 12107,8 тис. грн.

3. «Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва»

Отримали продуктові набори 13085 осіб, обіди – 596 осіб, в тому числі в: Голосіївському районі – проднабори 1072 особи; Дарницькому – проднабори 900 осіб; Дніпровському – проднабори 572 особи; Деснянському – проднабори 1330 осіб, харчування - 51 особа; Оболонському – харчування 100 осіб; Печерському – харчування 100 осіб, Подільському – проднабори 7275 осіб; Святошинському – харчування 195 осіб, проднабори - 825 осіб; Солом’янському – харчування 150 осіб, Шевченківському проднабори – 1111 осіб.

4. «Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста»

У звітному періоді всього залучено в роботах 401 особа,  в тому числі в: Голосіївському районі – 151 особа; Дарницькому – 5 осіб; Дніпровському – 29 осіб; Деснянському – 14 осіб; Оболонському – 106 осіб; Печерському – 16 осіб, Подільському – 48 осіб; Святошинському – 32 особи. У Солом’янському  районі було укладено 2 договори на виконання робіт.

5. «Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО»

Отримали інформаційні та соціальні послуги 21077 осіб, в тому числі в: Дарницькому районі – 908 осіб, Дніпровському – 2239 осіб, Деснянському – 3243 особи, Оболонському – 2407 осіб, Печерському – 654 особи, Подільському – 585 осіб, Святошинському – 3497 осіб, Солом’янському – 6300 осіб; Шевченківському – 1244 особи.

За інформацією Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у січні-вересні 2016 року забезпечено безоплатне поховання киян-учасників АТО, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу». Допомогу отримали 30 осіб.

За інформацією Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у січні-вересні 2016 року кияни-учасники антитерористичної операції, члени їх сімей та члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО, отримали комплексну соціально-психологічну допомогу (отримали інформаційні та соціальні послуги 22418 осіб).

За інформацією структурного підрозділу комунального підприємства «Госкомобслуговування» «Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах» надана первинна безкоштовна правова допомога 18132 особам, які опинились у складних життєвих обставинах.

Вторинна безкоштовна правова допомога з представленням інтересів у судах різних інстанцій надано 154 особам.

Центром було опрацьовано та надано 49 письмових відповідей на звернення громадян (письмові звернення до Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та звернення, що надійшли до                        КБУ «Контактний центр міста Києва»).

Спеціалістами Центру було розроблено та направлено 67 інформаційних запитів до різних установ та організацій як державної так і не державної форми власності.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Програма передбачає ряд заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, поліпшення становища людей з різними вадами.

Вважаємо за доцільне продовжити виконання заходів Програми та здійснювати відповідне їх фінансування.

Замовник       Департамент соціальної політики

(відповідальний виконавець)