Форма № 01-ЗВІТ

Звіт

«Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік» за січень-лютий 2016 року

Департамент соціальної політики

| Основні заходи Програми на 2016 рік | Інформація про хід виконання Програми за січень-лютий 2016 року | Одиниця виміру | Показники виконання | % виконання показників до запланованого | Темп росту/зниження у % до відповідного періоду 2015 року | Причини невиконання та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення виконання заходів Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.3. Реформування соціальної сфери та удосконалення соціального захисту киян |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.3. Підвищення ефективності соціального захисту киян, допомога учасникам АТО |  |  |  |  |  |  |
| - реалізація програм Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів у сфері професійної підготовки, працевлаштування, залучення інвалідів до суспільно-корисної праці тощо – ДСП, ДФ | Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів (далі - Центр) в січні-лютому 2016 року працював над виконанням основних завдань та напрямів діяльності. Реалізація цих завдань дає можливість використовувати інтелектуальний, моральний і фізичний потенціал людей з обмеженими можливостями, покращити умови життя інвалідів шляхом планомірного поступового залучення їх до суспільно-корисної праці та громадської діяльності. Зокрема, в січні-лютому 2016 року в Центрі: - отримали консультації про наявність вакансій; - отримали консультації профконсультанта; -отримали консультації з соціальної реабілітації; -прийняли участь в корекційно-відновлювальних та розвивальних заняттях; -навчались на курсах трудової адаптації; -навчались на курсах «Англійська мова для початківців»; -навчались на курсах «Соціальна комп’ютерна грамотність для осіб з вадами зору»; -навчались на соціальних курсах «Сенсорні смартфони на базі ОС Андроїд для незрячих та слабозорих»; -прийняли участь у культурно-масових заходах; -отримали психологічні послуги; -отримали юридичні консультації; -навчались на курсах «Комп’ютерна грамотність для початківців». В звітному періоді всього в Центрі обслуговувалось майже 490 осіб з інвалідністю. | осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб | 39 26 201 122 19 14 8 8 214 74 38 18 |  | 10,5 92,8 346,6 129,8 61,3 93,3 100 на рівні 267,5 87 165 на рівні |  |
| - забезпечення надання транспортних послуг особам з порушенням опорно-рухового апарату – ДСП, КМТЦСО | Відділ транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату при Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування в певній мірі забезпечує доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури. На даний час в автопарку 14 автомобілів для перевезення зазначеної категорії громадян, з яких 11 обладнані підйомниками. Станом на 01.03.2016: - виконано 966 заявок; - перевезено 227 інваліда, в тому числі громадян похилого віку; - здійснено 1207 перевезень. | заявок осіб перевезень | 966 227 1207 |  | 121 90 79 | Зменшення у зв’язку із зношеністю автомобільного парку та необхідністю постійного його ремонту |
| - надання соціальних послуг через мережу територіальних центрів та соціальних установ (надомне обслуговування одиноких непрацездатних громадян та психічно хворих громадян, соціально-побутові послуги, гуманітарна допомога, благодійна допомога тощо) – ДСП, КМТЦСО | Домінуючою формою обслуговування залишається надання соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам в домашніх умовах. В м. Києві функціонують один міський та 11 районних територіальних центрів соціального обслуговування, в яких на обліку перебуває 30358 громадян. На надомному обслуговуванні перебуває 11006 одиноких непрацездатних громадян, що обслуговуються 1028 соціальними робітниками, які працюють у 33 відділеннях допомоги вдома. Станом на 01.03.2016 року одиноким непрацездатним громадянам надано 800000 різних соціально-побутових та інших послуг. При Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування функціонує спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома, яке в рамках Закону України «Про психіатричну допомогу» забезпечує соціальний захист та обслуговування осіб з психічними розладами. Станом на 01.03.2016 року у спеціалізованому відділенні перебуває на надомному обслуговуванні 687 інвалідів з психічним захворюванням. Інвалідам надано 51742 соціально-побутових послуги. Малозабезпечені інваліди через районні територіальні центри отримали натуральну допомогу різного виду на суму 9774 гривни. | осіб тис. послуг осіб тис. послуг тис. грн | 11006 800,0 687 51, 74 9,77 |  | 97,6 95,3 97,4 84,6 59,7 |  |
| - надання соціальної підтримки дітям, що проживають в складних і надзвичайних умовах (діти-сироти, діти-інваліди, діти, що залишилися без піклування батьків), малозабезпеченим верствам населення, тимчасово переміщеним особам із зони АТО та учасникам АТО (гуманітарна та благодійна допомога) - ДСП, КМТЦСО | Дітям, що проживають в складних і надзвичайних умовах приділяється особлива увага. Це насамперед, діти-інваліди, діти-сироти, діти, що залишилися без піклування батьків, що утримуються непрацездатними батьками або опікунами. На обліку в територіальних центрах перебуває 307 сімей, в яких 612 дітей проживають в складних життєвих умовах. Станом на 01.03.2016 року діти зазначених категорій отримали допомогу на суму 63811 гривень у вигляді продуктів харчування, промислових товарів, подарунків до свят тощо за рахунок коштів районних бюджетів та спонсорів. | сімей дітей тис. грн | 307 612 63,81 |  | 36 41,3 134,7 |  |
| - виконання рішень Уряду щодо підвищення ефективності Програми призначення житлових субсидій окремим категоріям киян – ДСП | Станом на 01.03.2016 за призначенням житлової субсидії звернулося Призначено субсидію Отримують субсидію Середньомісячний розмір субсидії на житлово-комунальні послуги Нараховано коштів організаціям-надавачам послуг | сімей сімей сімей грн тис. грн | 31676 31898 181491 975,6 337119,6 |  | 162,6 166,4 173 150,6 186,5 |  |
| Продовження реалізації проекту багатофункціональної картки «Картка киянина» з розширенням залучених категорій населення та спектра надання послуг – ДСП, РДА | На виконання рішення Київської міської ради від 17.04.2013 № 104/9161 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина», районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюють реєстрацію, видачу та облік карток «Картка киянина» (далі – Картка) окремим категоріям громадян, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщеним особам (особам, облікованим в місті Києві, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції). Банківські установи-учасники проекту «Картка киянина» здійснюють видачу Карток за зверненням громадянам, які: зареєстровані в місті Києві; здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України; отримують дошкільну, загально-середню та вищу освіту у навчальних закладах міста Києва всіх рівнів акредитації. Категорії громадян, яким Картка видається банківськими установами-учасниками проекту «Картка киянина», мають право безоплатного проїзду в Київському метрополітені на підставі Картки лише у випадку, якщо таке право передбачено для них чинним законодавством України. Департамент соціальної політики та управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій проводять постійний моніторинг стосовно введених карток до системи «Картка киянина». Станом на 01.03.2016 року органами соціального захисту в системі «Картка киянина» зареєстровано 660,6 тисяч громадян, понад 658,8 тисяч вже стали утримувачами карток «Картка киянина»*. Зазначена інформація надана без урахування повторно зареєстрованих громадян та повторно виданих карток. На даний час забезпечена стабільна робота всіх управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій по здійсненню реєстрації окремих категорій громадян в системі «Картка киянина». Робота по реєстрації громадян, які мають право на отримання «Картки киянина», продовжується. |  |  |  |  |  |

Примітка: * управлінням праці та соціального захисту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації станом на 01.02.2016 було помилково надано дані в частині звітності по картці «Картка киянина», а саме: загальна вибірка кількості зареєстрованих та виданих Карток містила дублікати, які не було видалено. Тому кількість зареєстрованих та виданих Карток станом на 01.03.2016 менше (660,6 тис. громадян) ніж було станом на 01.02.2016 (661,2 тис. громадян) .