- ІНФОРМАЦІЯ

- про реалізацію завдань та заходів Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року

- за І півріччя 2016 року

| ### № п/п | ### Найменування ### заходу | Виконавці | Термін виконання | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць |  |  |  |  |
| 1. | Сприяти збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць, в тому числі шляхом надання роботодавцям компенсації єдиного соціального внеску, допомоги по частковому безробіттю, організації громадських та інших робіт тимчасового характеру | Департамент соціальної політики, Департамент промисловості та розвитку підприємництва, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент транспортної інфраструктури, Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації із залученням Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | За останніми даними моніторингу створення нових робочих місць, проведеного відповідно до Методики моніторингу створення нових робочих місць, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 23.09.2013 № 611, у січні-квітні 2016 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 27,3 тис. осіб, в тому числі у юридичних осіб – 17,1 тис. осіб, у фізичних осіб – 10,2 тис. осіб. З метою сприяння збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць та на виконання положень статей 24, 26, 27 та 31 Закону України «Про зайнятість населення» протягом І півріччя 2016 року: - скористались своїм правом та отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності майже 0,2 тис. осіб; - працевлаштовані 83 безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцям; - за сприянням районних центрів зайнятості м. Києва до участі у роботах тимчасового характеру залучено 0,8 тис. безробітних осіб. З метою належної організації роботи з роботодавцями щодо впровадження механізмів, спрямованих на збереження існуючих робочих місць, Київським міським центром зайнятості (в рамках нормативно-правової бази) проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота шляхом електронного спілкування, направлення листів до роботодавців, за допомогою телефонного зв’язку. Під час спілкування представникам підприємств надається коротка та змістовна інформація про послуги державної служби зайнятості, надаються роз’яснення щодо отримання підприємствами допомоги по частковому безробіттю та можливого впровадження і застосування на підприємствах компенсаційних виплат. Протягом січня-червня 2016 року повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва столичних підприємств до районних центрів зайнятості м. Києва не надходили. За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом І півріччя 2016 року промисловими підприємствами міста створено 209 нових робочих місць. Серед них: ПАТ «Укрпластик» – 26 робочих місць; ПАТ «Київський завод шампанських вин «Столичний» – 25 робочих місць; ПАТ «Фармак» – 20 робочих місць; ВАТ «Меридіан імені С. П. Корольова» – 18 робочих місць; ПАТ «ДБК-3» – 17 робочих місць; ТОВ «Завод паковань «Ротекс» – 13 робочих місць; ПрАТ «Астра Люкс» та ПАТ «Київгаз» – по 12 робочих місць; ДП з ІІ «Сангрант Плюс» – 10 робочих місць та інші. ## Завдяки вжитим виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) заходам у І півріччі 2016 року в м. Києві відкрито: 32 продовольчі магазини, 27 закладів з продажу непродовольчих товарів та 28 закладів ресторанного господарства, в тому числі у нових приміщеннях відкрито: 12 закладів торгівлі з продажу продуктів харчування та 15 – з продажу непродовольчих товарів; 13 закладів ресторанного господарства. - Крім того, у 2016 році в Дарницькому районі міста Києва відкрито торговий центр «New Way» на вул. Вербицького, 1 загальною площею 22,0 тис. кв. м. Ці заходи дозволили збільшити кількість робочих місць на понад 950 одиниць. Крім цього, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно надає підтримку суб’єктам господарювання щодо участі їх у загальноміських заходах, виставках, ярмарках, фестивалях тощо з метою просування і реалізації товарів власного виробництва та створення тимчасових робочих місць. Так, у І півріччі 2016 року проведено наступні заходи: - 15 лютого 2016 року забезпечено торговельне обслуговування воїнів-інтернаціоналістів на території Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» біля музею воїнів-інтернаціоналістів. Встановлено два об’єкти торгівлі та 20 альтанок з посадковими місцями; - 09 квітня 2016 року проведено загальноміський спеціалізований ярмарок для садівників та городників на вул. Ревуцького в Дарницькому районі, забезпечено функціонування 10 районних комплексів від кожного району м. Києва (100 палаток) та взяло участь 160 господарств і суб’єктів господарювання Київської та інших областей України, якими здійснювався продаж саджанців, насіння квітів та овочів, посадкового матеріалу, мінеральних добрив та отрутохімікатів, садово-городнього реманенту та супутніх товарів; - 01-09 травня 2016 року на Арсенальній площі проведено тематичний ярмарок «Великодня сповідь майстра». Під час заходу забезпечено функціонування 11 об’єктів торгівлі з продажу виробів народних майстрів: вишиванок, писанок, ляльок-мотанок, виробів з очерету, шкіри, сувенірної продукції. Організовано майстер-класи з розпису писанок та пряників, плетення виробів з бісеру та очерету, Забезпечено роботу двох об’єктів з продажу морозива ТМ «Рудь» та одного – з продажу кондитерських виробів виробництва «Львівські пляцки», облаштовано 2 альтанки з посадковими місцями; - 11-12 червня 2016 року за поданням Департаменту промисловості та розвитку підприємництва видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.06.2016 № 419 «Про проведення благодійного заходу «Подаруй дитині літо» на Контрактовій площі у місті Києві», відповідно до якого благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Життя всупереч» провело благодійну ярмарку та встановило 17 об’єктів торгівлі; - з 10 червня 2016 року по 10 липня 2016 року за сприяння Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організаторами заходу КП «Київська спадщина», ДП «Палац спорту» та ТОВ «Тандем» на Спортивній та Поштовій площах організовано масові заходи з нагоди чемпіонату Європи 2016 року з футболу «Вболівай за Україну» (у дні проведення матчів). У фан-зонах за визначеними локаціями забезпечено розміщення 20 об’єктів торгівлі, громадського харчування, об’єктів та місць проведення майстер-класів, дитячих розваг та інших культурно-масових заходів. У зазначених заходах взяли участь 311 суб’єктів господарювання, якими створено 540 робочих місць. На території м. Києва всього 94 ринкових підприємства, з яких 69 – продовольчих та змішаних, 25 – непродовольчих; загальна кількість торговельних місць майже 40 тис. одиниць. На територіях продовольчих та змішаних (за спеціалізацією) ринків облаштовано 10,2 тисяч торговельних місць для продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів промислового виробництва, з яких 2,5 тис. одиниць (за оперативними даними) є вільними. Торговельні місця першочергово надаються безпосереднім товаровиробникам з Київської області та інших регіонів України. Сьогодні в місті надають свої послуги 5688 об’єктів побутового обслуговування. У сфері побуту створено за І півріччя 2016 року 73 нових об’єкти, а саме: 23 об’єкти з надання перукарських послуг, 13 об’єктів з надання послуг з ремонту та пошиття швейних виробів, 8 майстерень з ремонту взуття, 10 об’єктів з догляду за тілом людини, 3 майстерні з ремонту радіоапаратури, 3 об’єкти з надання фотопослуг, 3 об’єкти з виготовлення та ремонту ювелірних виробів тощо. Створень понад 200 робочих місць. За інформацією Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом І півріччя 2016 року всі існуючі робочі місця у житлово-комунальній сфері збережені. |
| 2. | Проводити постійну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг офіційно оформлених трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників | Департамент соціальної політики, Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації | 2013-2017 роки | Завдяки активній позиції та діяльності міської влади в столиці проводиться відповідна робота, спрямована на становлення та розвиток цивілізованого ринку праці, вживаються заходи щодо легалізації заробітної плати та виведення заробітної плати з «тіні». Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на офіційному інтернет-порталі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та на сайті Департаменту соціальної політики. За результатами розгляду звернень громадян, інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або не належного оформлення трудових відносин, направляється до міських підрозділів Державної фіскальної служби, Державної служби з питань праці та Національної поліції України в порядку інформування та відповідного реагування. За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві постійно здійснюється моніторинг кількості платників, яким нарахована заробітна плата в розмірі мінімальної і нижче; проводиться роз’яснювальна робота щодо виконання норм та вимог Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а саме те, що зарахування страхового стажу, який у майбутньому враховується при призначенні пенсії, можливий лише за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду не менше мінімального страхового внеску. Протягом І півріччя 2016 року було проведено 40 спільних нарад соціальних партнерів та органів пенсійного фонду, де заслуховувалися звіти керівників та власників підприємств, проведено 4 виступи на місцевих радіо та телебаченні, опубліковано 34 статті в газетах та журналах, проведено 81 зустріч в трудових колективах підприємств, установ та організацій міста. З метою запобігання «тіньової» зайнятості та виплати доходів без сплати належних сум податків, зборів, внесків до бюджетів, на виконання Плану заходів щодо координації спільних дій по виявленню фактів використання праці неоформлених працівників між Державною фіскальною службою України, Державною службою України з питань праці та Пенсійним фондом України 14 червня 2016 року підписано спільну угоду. З метою сприяння ефективному використанню робочої сили та посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості Київським міським центром зайнятості проводяться семінари для представників підприємств, організацій та установ міста, на яких фахівцями районних центрів зайнятості м. Києва надається інформація щодо оформлення трудових відносин, організаційних та правових аспектів соціального захисту працівників. Зокрема, організовуються такі тематичні семінари: «Легалізація зайнятості – крок назустріч вашим працівникам (у т. ч. інвалідам). Права та обов’язки роботодавців відповідно до законодавства України про зайнятість населення», «Нормативно-правове регулювання трудових відносин у частині прийому, переведення, звільнення працівників» та ін. Протягом січня-червня 2016 року столичною службою зайнятості організовано та проведено 0,4 тис. семінарів, до участі в яких було залучено 3,0 тис. роботодавців. За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві з метою інформування населення щодо переваг отримання легальних доходів та негативного ставлення до роботодавців, які виплачують заробітну плату без оформлення трудових відносин («в конверті») розроблено та розповсюджується друкована продукція, листівки, пам’ятки, брошури. Крім того, проводяться засідання «круглого столу» з керівниками таких підприємств, сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія» за участю посадових осіб ДПІ, брифінги за участю журналістів, семінари для платників податків. |
| 3. | З метою сприяння зайнятості населення під час реалізації державних цільових програм, інфраструктурних та інвестиційних проектів забезпечувати постійне інформування Київського міського центру зайнятості про створення нових робочих місць, сприяти укомплектуванню таких робочих місць, в тому числі за рахунок безробітних громадян | Департамент економіки та інвестицій, Департамент промисловості та розвитку підприємництва, Департамент транспортної інфраструктури, Київський міський центр зайнятості, КП «Київське інвестиційне агентство», районні в місті Києві державні адміністрації | 2015-2017 роки | За інформацією Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом І півріччя 2016 року інвестиційні договори не укладалися. За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для вирішення на міському рівні стратегічних цілей та завдань із розвитку підприємницького середовища, визначених у Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, рішенням Київської міської ради від 16.04.2015 № 409/1271 затверджена Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки. З метою підтримки соціально незахищених верств населення Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виступив замовником з проведення інвестиційного конкурсу зі створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами. Переможцем конкурсу визначено ПАТ «Київхліб» та підписано інвестиційні договори про створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві. Станом на 30.06.2016 на виконання зазначених інвестиційних договорів ПАТ «Київхліб» створено 146 об’єктів роздрібної торгівлі. Станом на 01.07.2016 ПАТ «Київхліб» додатково створено 605 робочих місць. Протягом І півріччя 2016 року забезпечено сприяння у збереженні адміністраціями продовольчих та змішаних ринків міста близько 2 тис. облаштованих «соціальних» торговельних місць. Відповідно до статті 25 Закону України «Про зайнятість населення», державна служба зайнятості сприяє зайнятості населення під час реалізації державних цільових програм, якими передбачено створення нових робочих місць, та інфраструктурних проектів. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 365 визначено, що під час розроблення інфраструктурного проекту його ініціатор визначає обсяги створення нових робочих місць, а під час реалізації зазначеного проекту подає територіальним органам Державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії) відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» для узгодження обсягів працевлаштування безробітних на створені нові робочі місця на етапі виконання будівельних робіт та введення об’єкта інфраструктури в експлуатацію. З метою забезпечення реалізації статті 25 Закону України «Про зайнятість населення» Київським міським центром зайнятості направлялися відповідні листи Департаменту економіки та інвестицій інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП «Київське інвестиційне агентство». Від Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до Київського міського центру зайнятості надійшла інформація з переліком інвестиційних проектів, які реалізуються в м. Києві. Роботодавцям, залученим до реалізації інвестиційних проектів, направлені листи районними центрами зайнятості м. Києва щодо налагодження співпраці в напрямку укомплектування новостворених робочих місць. Звіт за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» для узгодження обсягів працевлаштування безробітних на створені нові робочі місця станом на 01.07.2016 від роботодавців, залучених до реалізації інвестиційних проектів, не надходив. При надходженні такої інформації від роботодавців, залучених до реалізації інвестиційних проектів, Київським міським та районними центрами зайнятості будуть вживатися заходи щодо сприяння працевлаштуванню населення на створені нові робочі місця під час реалізації інвестиційних проектів. |
| 4. | Застосовувати комплекс заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників, в тому числі з використанням механізму надання допомоги по частковому безробіттю | Районні в місті Києві державні адміністрації, Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2015-2017 роки | За інформацією Київського міського центру зайнятості з метою зняття соціальної напруги та запобігання різкому зростанню безробіття для всіх підприємств, організацій та установ, які подали звіт за формою № 4-ПН фахівцями районних центрів зайнятості надається комплекс послуг у ситуації запланованого масового вивільнення працівників шляхом: - організації виїзних консультацій для вивільнених працівників; - залучення представників цих підприємств до участі в інформаційно-консультаційних семінарах. У січні-червні 2016 року фахівцями районних центрів зайнятості проведено 17 виїзних консультацій на підприємствах, де планувалося масове вивільнення. Під час таких консультацій працівників інформують про ситуацію на ринку праці міста, актуальні професії та спеціальності, послуги служби зайнятості, про можливості навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за допомогою служби зайнятості. Консультації отримали понад 0,7 тис. осіб. Крім виїзних консультацій, протягом звітного періоду представники 103 підприємств прийняли участь у тематичних інформаційно-консультаційних семінарах, що проводились фахівцями районних центрів зайнятості м. Києва. На виконання абзацу 3 пункту 3 Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 305, районними центрами зайнятості м. Києва направлялись листи до районних в місті Києві державних адміністрацій. Протягом І півріччя 2016 року районні в місті Києві державні адміністрації повідомлено про 37 підприємств, де планується масове вивільнення працівників. З початку поточного року діють 3 спеціальні комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Законом України «Про зайнятість населення» передбачено надання допомоги по частковому безробіттю. Допомога по частковому безробіттю – це кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, які надаються Державною службою зайнятості підприємству для виплати застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення та спрямовані на забезпечення збереження кадрового потенціалу підприємств. Протягом січня-червня 2016 року повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва столичних підприємств до районних центрів зайнятості м. Києва не надходили. |
| 5. | З метою сприяння розширенню сфери малого та середнього підприємництва в місті, збільшення рівня зайнятості у даній сфері, здійснювати постійний моніторинг стану та перспектив розвитку малого та середнього бізнесу. Забезпечити: - створення сприятливого підприємницького середовища за допомогою фінансових інструментів; - надання консультацій, відповідної професійної підготовки з орієнтації на підприємницьку діяльність; - виплату одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | Департамент промисловості та розвитку підприємництва, районні в місті Києві державні адміністрації, Київський міський центр зайнятості | 2015-2017 роки | Станом на 01.04.2016 за даними Головного управління статистики у м. Києві та Аудиторської палати України налічувалось 3951 об’єкт інфраструктури підтримки підприємництва, в тому числі: 102 бізнес-центри, 12 бізнес-інкубаторів, 27 технопарків, 281 лізингова компанія, 197 кредитних спілок, 56 фондів підтримки підприємництва, 1208 інвестиційних фондів і компаній, 325 інноваційних фондів і компаній, 536 інформаційно-консультативних установ, 246 громадських об’єднань підприємців, 144 біржі, 817 страхових організацій. Для надання допомоги підприємцям з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності у столиці функціонує комунальне підприємство «Київський міський бізнес-центр», забезпечується діяльність районних інформаційно-консультативних центрів, створених як структурні підрозділи підприємства в кожному районі міста. Крім того, з метою спрощення процедур започаткування бізнесу та надання практичної допомоги підприємцям функціонує Центр по наданню послуг суб’єктам підприємництва з районними структурними підрозділами, створений відповідно до рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 930/930 «Про вдосконалення інфраструктури підтримки підприємництва у м. Києві», яким станом на 01.07.2016 укладено 668 угод з суб’єктами господарювання та надано 8094 консультації. На території м. Києва запроваджено новий порядок розміщення сезонних об’єктів торгівлі та засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві», що зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції в м. Києві 09.04.2015 за № 52/1163). Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.04.2015 № 365 затверджено схему розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві. Вперше в м. Києві запроваджено відкриті торги, на яких суб’єкти господарювання на конкурсних засадах отримують право на розміщення сезонних об’єктів торгівлі та засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі. Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснено організаційні заходи щодо проведення комунальним підприємством «Міський магазин»протягом січня-травня поточного року торгів на отримання суб’єктами господарювання права щодо розміщення сезонних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі та у червні поточного року – одних електронних торгів на право розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Києва. Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надавались консультації та проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання щодо вимог чинного законодавства в частині провадження торговельної діяльності на території м. Києва, правил, які регулюють господарську діяльність у сфері споживчого ринку, торгівлі та ресторанного господарства тощо. Надавалось сприяння військовому комісаріату м. Києва щодо інформування мешканців столиці про проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України. У І півріччі 2016 року проведено 2 зустрічі та робочі наради із суб’єктами господарювання щодо питань організації пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території столиці. Крім того, у І півріччі 2016 року працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надано 119 роз’яснень на запити засобів масової інформації, депутатів усіх рівнів, громадських організацій та мешканців міста. Створено сторінку Департаменту промисловості та розвитку підприємництва в соціальній мережі Фейсбук, на якій постійно висвітлюються найактуальніші питання у сфері торгівлі та споживчого ринку. За зверненнями суб’єктів господарювання та громадян, працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в межах наданих повноважень, за звітний період надано 51 консультацію щодо організації та функціонування ринків. Відповідно до частини 1 статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи державна служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики. На виконання статті 27 Закону України «Про зайнятість населення», наказом Міністерства соціальної політики від 21.02.2013 № 74 затверджений «Порядок забезпечення надання службою зайнятості консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності». Для надання таких консультацій залучаються за згодою представники органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банківських установ, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва. Протягом І півріччя 2016 року було надано 134 консультації. Важливим завданням в регулюванні ринку праці є створення умов для розвитку різних форм трудової діяльності, зокрема, орієнтація безробітних на самозайнятість, підтримка їх підприємницьких ініціатив. З метою розвитку підприємництва безробітні громадяни проходять навчання з основ підприємницької діяльності. Протягом звітного періоду проходили відповідну професійну підготовку близько 0,2 тис. безробітних, а також за професіями спрямованими на подальшу самозайнятість (перукар, манікюрниця, кондитер, візажист, закрійник, кухар, кравець тощо) проходили навчання 185 безробітних. Протягом січня-червня 2016 року майже 0,2 тис. безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та зареєструвалися як суб’єкти підприємництва. |
| 6. | Забезпечити проведення адресних семінарів для безробітних з орієнтації на підприємницьку діяльність із залученням соціальних партнерів та підприємницьких структур | Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2015-2017 роки | За інформацією Київського міського центру зайнятості протягом звітного періоду в районних центрах зайнятості м. Києва проведено майже 0,1 тис. семінарів семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність, зокрема «Від бізнес-ідеї до власної справи», «Як розпочати свій бізнес». Крім групових, надаються індивідуальні довідково-інформаційні консультації з питань підприємницької діяльності, значна увага приділяється індивідуальним психодіагностичним консультаціям, з метою виявлення професійно-важливих якостей підприємця. Інформаційні ресурси служби зайнятості, індивідуальна та групова робота з безробітними дають змогу прийняти осмислене рішення щодо започаткування власного бізнесу та знайти вихід із ситуації безробіття. |
| 7. | Спрямувати роботу робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві та відповідних районних робочих груп на реалізацію заходів щодо підвищення соціальної відповідальності суб’єктів господарювання за створення умов до легального прикладання праці з метою недопущення згортання сфери офіційного оформлення праці | Департамент соціальної політики, Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві, Головне управління Держпраці у Київській області, Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2015-2017 роки | В місті активно працюють міська та районні робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники податкових органів, органів Пенсійного фонду та Головного управління Держпраці у Київській області. Протягом січня-червня 2016 року проведено 3 засідання міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві, на яких заслухано керівників 33 підприємств та організацій, що мають невиправдано низький рівень заробітної плати. Також, протягом І півріччя 2016 року проведено 57 засідань районних робочих груп (комісій), на яких заслухано керівників 560 підприємств та організацій, що мають невиправдано низький рівень заробітної плати (в окремих випадках навіть нижче розміру мінімальної заробітної плати). За результатами засідань підприємствам рекомендується вжити заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту (по відповідному виду економічної діяльності). Протягом січня-червня 2016 року підрозділами праці міста: - проведено аналіз ситуації по 474 підприємствах в рамках контролю щодо дотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці; - до контролюючих та правоохоронних органів передано інформацію по 178 підприємствах для вжиття заходів реагування до посадових осіб підприємств за порушення норм чинного законодавства про працю та оплату праці. Переліки окремих підприємств, на яких за результатами проведеного моніторингу виявлено, що розмір середньої заробітної плати значно нижчий середнього показника по м. Києву за відповідним видом економічної діяльності, надсилається до органів Державної фіскальної служби міста для проведення перевірок та вжиття відповідних заходів реагування. Зазначена інформація надіслана щодо 126 столичних суб’єктів господарювання. За результатами проведеної фахівцями Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві контрольно-перевірочної роботи протягом січня-червня 2016 року: - виявлено та залучено до оподаткування понад 19,3 тис. найманих осіб, не оформлених належним чином роботодавцями (до бюджету додатково надійшло 11,6 млн грн податку з доходів фізичних осіб та 6,5 млн грн єдиного соціального внеску); - залучено до державної реєстрації понад 12,3 тис. фізичних осіб (сума сплачених ними податків склала 4,4 млн грн); - за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи підвищили рівень заробітної плати майже 5,7 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету 10,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб); - за результатами проведених 69 перевірок у 58 суб’єктів господарювання виявлено порушення чинного законодавства (загальна сума додатково донарахованого податку на доходи фізичних осіб склала понад 21 млн грн та 2,5 млн грн єдиного соціального внеску); - понад 7,6 тис. суб’єктів господарювання підвищили рівень заробітної плати найманим працівникам (за рахунок цього рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб зріс на 13,5 млн грн). Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України. Згідно статистичних даних у січні-травні 2016 року вона становила по місту 7920 грн, що в 1,7 рази перевищує середньоукраїнський показник (4746 грн), та у 5,5 рази вище розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1450 грн). Згідно останніх статистичних даних у березні 2016 року в межах мінімальної (1378 грн) заробітну плату нараховано 3,1 тис. киян або 0,4% до кількості штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць. |
| 8. | Забезпечити захист прав найманих працівників шляхом здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю суб’єктами господарювання та фізичними особами-підприємцями | Головне управління Держпраці у Київській області спільно з Київською міською радою профспілок, Спільним представницьким органом роботодавців м. Києва | 2015-2017 роки | Протягом І півріччя 2016 року Головним управлінням Держпраці у Київській області на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності проведено 754 перевірки додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За результатами проведених перевірок складено та передано до суду 501 протокол про адміністративне правопорушення за статтею 41, частиною 2 статті 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За невиконання законних вимог державного інспектора праці щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю винесено 50 постанов про накладення штрафу відповідно до статті 1886 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали 50 перевірок передано до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення керівників до кримінальної відповідальності згідно статті 172 та статті 175 Кримінального Кодексу України. |
| 9. | Проводити постійну та системну роботу з роботодавцями (семінари, дні відкритих дверей, ярмарки та міні-ярмарки вакансій, конгреси для роботодавців, відвідування підприємств, зустрічі з претендентами, конкурсні відбори, презентації роботодавця тощо) з питань дотримання вимог законодавства у сфері зайнятості населення та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, в тому числі для отримання від них повної, достовірної інформації про попит на робочу силу (вакансії) | Київський міський центр зайнятості, Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | У поточному році Київським міським центром зайнятості проводиться системна робота з роботодавцями щодо отримання від них повної, достовірної інформації про попит на робочу силу, заробітну плату, умови праці, соціальну сферу підприємства, обов’язкові та бажані вимоги до претендентів. Конструктивна співпраця з роботодавцями відбувається шляхом: - проведення семінарів із залученням соціальних партнерів, Фонду соціального захисту інвалідів, державної податкової адміністрації та ін.; - здійснення на замовлення роботодавців підбору працівників із використанням психодіагностичних методик, проведення тестування; - допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення ярмарків вакансій, конкурсних відборів, зустрічей з претендентами тощо; - проведення інших інформаційно-роз’яснювальних заходів для роботодавців з метою донесення до них переваг у співпраці зі службою зайнятості. Так, за результатами проведеної роботи протягом звітного періоду 5,4 тис. столичних роботодавців повідомили столичну службу зайнятості про наявність вакансій. Загальноміська база даних столиці станом на 01.07.2016 налічувала 5,1 тис. вільних робочих місць (вакантних посад). |
| 10. | Сприяти організації громадських робіт з визначеними роботодавцями для забезпечення тимчасовою зайнятістю зареєстрованих безробітних та працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50% передбаченої законодавством тривалості робочого часу, відповідно до встановленого порядку | Київський міський центр зайнятості, Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | Статтею 31 Закону України «Про зайнятість населення» регламентована організація громадських робіт як виду суспільно корисних оплачуваних робіт. Громадські роботи виконуються в інтересах територіальної громади та організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних. Відповідно до вимог статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» (зі змінами) розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про організацію громадських робіт у місті Києві в 2016 році» від 30.06.2016 № 485 затверджено Перелік видів громадських робіт на 2016 рік та Перелік підприємств, організацій та установ міста Києва, за участю яких планується організація громадських робіт у 2016 році. Відповідно до чинного законодавства фінансування організації громадських робіт у поточному році здійснюється за рахунок коштів, передбачених на виконання у 2016 році міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У бюджеті міста Києва на 2016 рік на ці цілі передбачено кошти у розмірі 685,6 тис. грн. Протягом І півріччя 2016 року до оплачуваних громадських робіт безробітні особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості, за бюджетні кошти не залучались. |
| 11. | Організовувати строком до шести місяців інші роботи тимчасового характеру за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб | Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | Для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних на підприємствах, в організаціях та установах м. Києва у 2016 році столична служба зайнятості пропонує безробітним взяти участь в інших роботах тимчасового характеру. Такі роботи спрямовані на надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу. Джерелами фінансування таких робіт можуть бути кошти роботодавців та інші джерела, не заборонені законодавством. Протягом січня-червня 2016 року до участі в інших роботах тимчасового характеру було залучено 0,8 тис. зареєстрованих безробітних. Фінансування таких робіт здійснюється виключно за рахунок коштів роботодавців. Організовувались такі роботи в галузях промисловості, торгівлі, громадського харчування, об’єктах соціальної сфери та ін. Це робота з документами, підсобні роботи, складські роботи, менеджер з туризму, токар, бухгалтер та інші доступні види трудової діяльності. |
| Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення |  |  |  |  |
| 12. | Надавати консультативно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям міста у здійсненні професійного навчання працівників на виробництві. Проводити моніторинг стану професійного навчання кадрів на виробництві, вивчати та поширювати передовий досвід з питань професійного розвитку працівників | Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями проводиться анкетування підприємств, установ та організацій міста з питання стану професійного навчання кадрів на виробництві, надаються практичні рекомендації керівникам підприємств щодо включення питань з фінансування профнавчання до колективних договорів. Вивченням стану професійного навчання кадрів на виробництві протягом січня-червня 2016 року було охоплено 48 підприємств та організацій міста. На 14,6% підприємств збільшено виділення коштів на професійне навчання порівняно з відповідним періодом минулого року, на 8,3% підприємств фінансування професійного навчання проводилось на рівні відповідного періоду минулого року. |
| 13. | Сприяти підвищенню професійної якості працівників та розвитку системи професійного навчання кадрів на виробництві, в тому числі шляхом ініціювання включення до колективних договорів підприємств, установ та організацій питань щодо організації та проведення професійного навчання кадрів на виробництві | Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації, Київська міська рада профспілок, Спільний представницький орган роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводить роботу з координації професійного навчання кадрів на виробництві, включення до колективних договорів питань професійного навчання кадрів. Департаментом соціальної політики спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями постійно проводиться системна роз’яснювальна робота з наданням рекомендацій роботодавцям включати до колективних договорів питання, зокрема, щодо: - збереження кількості робочих місць; - заходи із запобігання та мінімізації негативних наслідків масових вивільнень; - професійної перепідготовки працівників, які перебувають під загрозою вивільнення; - обов’язкового інформування служби зайнятості про вакансії та заплановане вивільнення у терміни згідно чинного законодавства; - проведення консультацій з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму, пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень, зменшення чисельності вивільнених працівників у терміни згідно чинного законодавства. Так, протягом січня-червня 2016 року, при повідомній реєстрації колективних договорів підприємствам, установам та організаціям міста надано майже 0,6 тис. рекомендацій щодо включення до них положень Закону України «Про зайнятість населення». Зокрема, за даними районних в місті Києві державних адміністрацій протягом січня-червня 2016 року обстежено 48 підприємств, установ та організацій міста, з яких 56,3% передбачили професійне навчання персоналу у колективному договорі. |
| 14. | Сприяти організації стажування студентів, учнів (слухачів) вищих та професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях | Департамент освіти і науки, молоді та спорту за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) учні закладів професійно-технічної освіти проходили виробниче навчання та виробничу практику в умовах 2291 підприємства, організації та установи винятково на підставі 2499 двосторонніх договорів, укладених між навчальними закладами та підприємствами, організаціями, установами. |
| 15. | Надавати профорієнтаційні послуги особам, які звертаються до Київського міського та районних центрів зайнятості шляхом проведення індивідуальних профконсультацій та групових профорієнтаційних заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності, формування мотивації до пошуку роботи та легальне працевлаштування | Київський міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | З метою підвищення конкурентоспроможності, формування мотивації до пошуку роботи та легального працевлаштування осіб, які протягом року звертаються до служби зайнятості, надаються профорієнтаційні послуги шляхом проведення індивідуальних профконсультацій та групових профорієнтаційних заходів. В залежності від індивідуальної ситуації та запитів громадян при проведенні індивідуальних профконсультацій надається адресна допомога з різноманітних питань: вибір напрямку профпідготовки; підвищення особистісної активності у працевлаштуванні; адаптація до умов сучасного ринку праці; подолання поведінкових стереотипів, які заважають ефективній зайнятості; оптимізація психологічного стану, психологічна підтримка, прийоми психологічної допомоги тощо. Спеціалістами служби зайнятості проводяться психодіагностичні обстеження, які дають можливість здійснити аналіз професійного потенціалу особистості, визначити індивідуально-психологічні та професійні якості, досягти інтегрального рівня оцінювання фахівця, що, в свою чергу, дозволяє в більшій мірі реалізувати індивідуальний підхід та підвищити ефективність наданих послуг. Фахівці столичної служби зайнятості надають індивідуальні профконсультації, в т. ч. з використанням методів профдіагностики, та шляхом проведення профвідборів для навчання за професіями «водій тролейбуса», «водій трамвая», «оператор котельні» та ін. Досвід роботи з незайнятим населенням підтверджує доцільність проведення семінарів з техніки пошуку роботи. В ході семінарів приділяється увага проблемам адаптації до ситуації на ринку праці, формуванню особистісного плану, подоланню інертності в пошуку роботи та активізації власних зусиль. Також, на базі районних центрів зайнятості м. Києва проводяться тематичні семінари для цільових груп населення: для молоді; для безробітних, які тривалий час перебувають на обліку в службі зайнятості; для осіб квотних категорій; семінар з гендерних аспектів працевлаштування; семінари для осіб віком старше 45 років; для внутрішньо переміщених осіб; для військовослужбовців, демобілізованих із зони АТО. Безробітні мають можливість відвідати декілька семінарів, обрати семінар за темою, яка була найбільш актуальною на даному етапі пошуку роботи. |
| 16. | Надавати профорієнтаційні послуги особам віком старше 45 років, які звертаються до Київського міського та районних центрів зайнятості з метою формування в них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності, мотивації до легальної зайнятості | Київський міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | З метою формування у громадян віком старше 45 років конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності, мотивації до легальної зайнятості в Україні, активізації внутрішніх ресурсів для ефективного професійного зростання, усвідомлення свого особистого потенціалу і його ефективного використання в пошуку роботи, спеціалісти з профорієнтації районних центрів зайнятості м. Києва надають адресні профорієнтаційні послуги, проводять цільові семінари. У січні-червні 2016 року проведено 64 групові профорієнтаційні заходи саме для даної категорії осіб. |
| 17. | Активізувати взаємодію учасників соціального діалогу у сфері професійної орієнтації молоді з метою мотивації до вибору актуальних на ринку праці професій, необхідних у реальному секторі економіки | Київський міський центр зайнятості, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва та Київської міської ради профспілок | 2013-2017 роки | Спеціалісти з профорієнтації районних центрів зайнятості м. Києва тісно співпрацюють з педагогами загальноосвітніх навчальних закладів міста. Шкільні психологи, класні керівники отримують методичну допомогу щодо організації профорієнтаційної роботи зі школярами, в організації оформлення профінформаційних куточків і т. д. З початку поточного року було проведено 14 семінарів, на яких працівники освіти отримали методичну допомогу від профконсультантів столичної служби зайнятості. Отримали індивідуальні консультації, взяли участь в групових формах інформаційно-роз’яснювальної роботи та одержали відповіді профконсультантів на питання, пов’язані зі своєчасним та обґрунтованим вибором професії їх дітьми, – понад 0,2 тис. батьків. З метою привернення уваги молоді до актуальних на ринку праці професій, розширення світогляду та поглиблення знань про світ професій, формування в учнівської молоді стійкої мотивації до праці за робітничими професіями відділ організації профорієнтації Київського міського центру зайнятості організував проведення Профорієнтаційного марафону «Обери своє майбутнє», який проходив протягом березня 2016 року. В здійсненні плану заходів марафону прийняли участь фахівці відділів профорієнтаційної роботи всіх районних центрів зайнятості м. Києва. В рамках PROF-марафону проводилися різноманітні профорієнтаційні заходи-акції: профорієнтаційні уроки, професіографічні екскурсії та зустрічі, профорієнтаційні вікторини, дні відкритих дверей, круглі столи, конкурси малюнка, зустрічі з батьками. В рамках PROF-марафону спеціалістами столичної служби зайнятості було проведено понад 0,05 тис. профорієнтаційних заходів, охоплено близько 2,0 тис. осіб з числа учнівської молоді. Профорієнтаційні заходи на кшталт ПрофМарафону та ПрофЕстафети залишають позитивний слід в свідомості дітей: спонукають мислити, цікавитися, діяти, обирати. Заходи даного формату – це ще один крок на шляху мінімізування помилок у виборі професії та підтримка старшокласників у прийнятті найважливішого рішення у житті – правильного вибору професії. Серед дієвих профорієнтаційних форм роботи з молоддю слід виділити профорієнтаційний проект для учнівської молоді «Планування кар’єри. Максимум користі, мінімум помилок», який проводиться в рамках співпраці Київського міського центру зайнятості та Міської спеціалізованої молодіжної бібліотеки «Молода гвардія» з 2009 року. В рамках співпраці в березні 2016 року фахівцями столичної служби зайнятості було проведено чергове заняття з використанням профорієнтаційних ігор. Мета профорієнтаційних ігор – розширення уявлення учнівської молоді про світ професій та їх особливості; формування загальної готовності до побудови професійного плану. Соціальне партнерство Київського міського центру зайнятості та Міської молодіжної бібліотеки підтверджує, що завдяки спільним зусиллям розкривається більше граней та особливостей професійного вибору. Такого формату профорієнтаційні зустрічі допомагають розставити акценти в питанні вибору професії і сформувати загальну готовність учнівської молоді до професійного самовизначення. Столична служба зайнятості активно залучається до заходів, які проводять соціальні партнери, громадські організації, роботодавці. Так, у червні поточного року спеціалісти міського центру зайнятості взяли участь в профорієнтаційному інтерактивному заході «Місто професій». Цей захід – унікальний соціальний проект, мета якого полягає в профорієнтаційній роботі з дітьми усіх верств та вікових категорій. Пізнання світу професій відбувалося за допомогою малюнка. Кожен бажаючий мав можливість взяти участь в конкурсі малюнка «Професія моєї мрії». Інтерактивні профорієнтаційні ігри «Професія на букву …», «Професія найсолодша, ….» закріплювали знання відвідувачів про професії та спонукали до пізнання нових і нових професій. В мобільному центрі профорієнтації можна було виявити і свій власний потенціал, зорієнтуватись у виборі професії. Насичена, творча та різноманітна програма від профконсультантів служби зайнятості наповнила кожного відвідувача мобільного центру профорієнтації яскравими та позитивними емоціями. У цілому, упродовж січня-червня 2016 року профорієнтаційні послуги отримали 9,7 тис. молодих людей, які перебували на обліку в службі зайнятості. Крім того, відповідні послуги отримали понад 15,0 тис. учнів загальноосвітніх шкіл. |
| 18. | Здійснювати аналіз ситуації на ринку праці шляхом вивчення вимог роботодавців до рівня кваліфікації працівників, видів виконуваних робіт та визначення перспективних напрямів професійного навчання безробітних, в першу чергу під конкретні замовлення роботодавців | Київський міський центр зайнятості | 2015-2017 роки | Київським міським центром зайнятості протягом у поточному році з метою задоволення кадрових потреб роботодавців міста та вирішення питань зайнятості шукачів роботи та безробітних громадян, щомісяця, на підставі проведеного опитування роботодавців, здійснюється аналіз професійно-кваліфікаційного складу безробітних та узгоджуються можливості проведення професійного навчання безробітних, зокрема під конкретні замовлення роботодавців. |
| 19. | Проводити роботу щодо підвищення конкурентоспроможності та професійної мобільності безробітних громадян, в тому числі демобілізованих учасників АТО, шляхом організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку праці та вимог роботодавців | Київський міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Серед основних напрямів діяльності Київської міської служби зайнятості у поточному році є організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян. Професійне навчання фахівців з числа безробітних проводиться службою зайнятості відповідно до потреб ринку праці та з урахуванням конкретної потреби в персоналі певного роботодавця. Враховуючи той фактор, що на обліку в міській службі зайнятості перебуває переважна більшість безробітних з вищою освітою, навчання в м. Києві зорієнтовано саме на підвищення кваліфікації безробітних. З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних та укомплектування підприємств, організацій та установ у поточному році служба зайнятості м. Києва пропонує понад 100 напрямків навчання, серед них: «Кадровий менеджмент», «Комп’ютерні технології та дизайн», «Фінансовий аналітик», «Готельна і ресторанна справа», «Маркетолог», «Бухгалтерський облік», «Цивільне право», «Створення і підтримка Web-сайтів», «Водій навантажувача», «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування», «Ліфтер», «Офіціант», «Токар», «Перукар», «Кухар», «Кондитер», «Закрійник», «Секретар керівника» тощо. Впродовж січня-червня 2016 року за сприянням міської служби зайнятості проходили навчання понад 3,2 тис. осіб, в тому числі 65 демобілізованих військовослужбовця із зони АТО. |
| 20. | З метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян забезпечити одноразове отримання ваучера, для підтримки їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності | Київський міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 207 «Про затвердження порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ від 13.08.2014 № 342 та від 30.09.2015 № 779), в районних центрах зайнятості м. Києва проводиться активна робота щодо інформування населення про можливості одноразового отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації, підготовки на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. У січні-червні 2016 року Київським міським центром зайнятості 84 особам видані ваучери для проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації та підготовки на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні за напрямками: «Психологія», «Фізична реабілітація», «Інженерія програмного забезпечення», «Соціальна робота», «Менеджмент», «Харчові технології» тощо. |
| 21. | Сприяти підвищенню рівня охоплення працюючих колективно-договірним регулюванням | Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації, Київська міська рада профспілок, Спільний представницький орган роботодавців м. Києва | 2015-2017 роки | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями постійно проводить роботу щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин через вивчення питань стану укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, їх повідомної реєстрації та відповідності положень колективних договорів вимогам чинного законодавства. За останніми статистичними даними станом на 31.12.2015 в місті Києві укладено та зареєстровано 3084 колективних договорів, якими охоплено 662,9 тис. осіб, що становить 57,5% до облікової кількості штатних працівників. За видами економічної діяльності найбільша кількість укладених колективних договорів в таких галузях: освіта – 18,3% від загальної кількості укладених та зареєстрованих колективних договорів; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 11,2%; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 10,4%; професійна, наукова та технічна діяльність – 10,3%; промисловість – 8,3%. У відсотках до облікової кількості штатних працівників найбільша кількість охоплених колективними договорами у освіті та транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – по 83,7%; охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – 80,8%; фінансовій та страховій діяльності – 80,7%. За даними районних в місті Києві державних адміністрацій протягом січня-червня 2016 року було проведено повідомну реєстрацію 513 колективних договорів підприємств, організацій та установ м. Києва, надано 2793 рекомендації. Найбільша кількість колективних договорів пройшла повідомну реєстрацію в Шевченківському районі – 106 одиниць, найменша кількість у Дніпровському районі – 23 одиниці. Найбільша кількість колективних договорів укладена в наступних сферах: освіта – 112 договорів або 21,8% від загальної кількості колективних договорів, які пройшли повідомну реєстрацію; промисловість – 57 договорів (11,1%); професійна, наукова та технічна діяльність та охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – по 54 договори (по 10,5%); оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 46 договорів (9,0%); найменша – у сільському господарстві, мисливстві, лісовому та рибному господарстві – 1 договір (0,2%). |
| 22. | Проводити формування обсягів набору учнів професійно-технічними навчальними закладами та брати участь у формуванні обсягів набору студентів вищими навчальними закладами у відповідності до потреб ринку праці | Департамент освіти і науки, молоді та спорту спільно з вищими та професійно-технічними навчальними закладами, Київський міський центр зайнятості | 2015-2017 роки | За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва». З метою виконання норм постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 363, абзацу 4 пункту 8 Порядку розміщення Державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, Київський міський центр зайнятості з початку поточного року погоджує пропозиції навчальних закладів щодо обсягів випуску та прийому за державним замовленням із зазначенням кількості вакансій, чисельності осіб, які мали статус безробітного, чисельності працевлаштованих у професійному розрізі та кількості випускників навчального закладу, зокрема тих, що навчалися за державним замовленням у 2016 році. |
| 23. | Сприяти погашенню заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста Києва в межах компетенції | Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, Головне управління Держпраці у Київській області, Головне управління МВС України у м. Києві, Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, Головне територіальне управління юстиції у м. Києві, Київська міська рада профспілок, Спільний представницький орган роботодавців м. Києва | 2015-2017 роки | Київською міською владою приділяється постійна увага щодо забезпечення конституційних прав громадян на своєчасне отримання винагороди за працю, а також сприянню погашенню існуючої заборгованості із виплати заробітної плати на столичних підприємствах та організаціях. Питання стану погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста постійно розглядається на нарадах у заступників голови Київської міської державної адміністрації, засіданнях міської та районних в місті Києві тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Протягом січня-червня 2016 року проведено 70 засідань таких комісій (у т. ч. у червні – 12 засідань), на яких заслухано 386 керівників підприємств-боржників, всіх їх попереджено про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці. На всіх підприємствах-боржниках проводиться аналіз причин виникнення заборгованості із заробітної плати, за результатами якого інформаційні довідки надсилаються до контролюючих та правоохоронних органів, власників підприємств або уповноваженим ними органам для вжиття відповідних заходів реагування та притягнення керівників до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства. Так, протягом січня-червня 2016 року структурними підрозділами з питань праці міста: - проаналізовано ситуацію на 244 підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, інформацію по яких передано до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування до посадових осіб підприємств за порушення законодавства про працю та оплату праці; - керівникам підприємств надано 491 рекомендацію щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та недопущення їх в подальшому. За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області за січень-червень 2016 року проведено 83 перевірки підприємств боржників із виплати заробітної плати. За результатами перевірок внесено 62 приписи, складено 47 протоколів, які направлені до районних судів м. Києва, також за результатами повторних перевірок складено 27 протоколів та внесено 27 постанов за ст. 188-6 КУпАП, матеріали 38 перевірок направлено до правоохоронних органів за ознаками ст. 175 та 172 Кримінального кодексу України, внесено 67 подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб. Протягом січня-червня 2016 року виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та районними в місті Києві державними адміністраціями надіслано 114 листів-звернень (подань) до власників або уповноважених ними органів по 108 підприємствах-боржниках щодо сприяння в прискоренні погашення заборгованості із заробітної плати та недопущення її виникнення в подальшому, а також розгляду питання щодо притягнення до відповідальності посадових осіб цих підприємств за порушення законодавства про працю та оплату праці, у тому числі розірвання в установленому порядку контрактів (трудових відносин) з їх керівниками. За даними органів державної статистики протягом січня-червня 2016 року заборгованість із заробітної плати мала місце на 154 столичних підприємствах та організаціях. Завдяки вжитим спільним заходам та проведеній роботі упродовж січня-червня 2016 року згідно даних оперативного моніторингу: - у повному обсязі погасили борг 45 підприємств на загальну суму понад 11 млн грн, у т. ч. (15 державних підприємств – 4,5 млн грн та 28 недержавних підприємств – 6,9 млн грн); - на 25 підприємствах відбулось зменшення боргу на загальну суму майже 23 млн грн. Згідно останніх статистичних даних станом на 01.06.2016 заборгованість із виплати заробітної плати мала місце на 79 підприємствах міста Києва у сумі 86,7 млн грн (4,6% від загального обсягу боргу по Україні – майже 1,9 млрд грн), що на 0,2% або на 0,2 млн грн менше у порівнянні до попереднього місяця та на 15,6% або на 11,7 млн грн більше у порівнянні до початку 2016 року. Із вказаної суми боргу 83,9% або 72,7 млн грн припадало на економічно активні підприємства; 7,4% або 6,4 млн грн – на підприємства, відносно яких реалізовуються процедури банкрутства; решта – 8,7% (майже 7,6 млн грн) на економічно неактивні підприємства. Слід відмітити, що в місті Києві відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати в закладах, установах та організаціях, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. В той же час, на 01.06.2016 мала місце заборгованість із заробітної плати на 3 комунальних підприємствах, а саме: - Київське комунальне автотранспортне підприємство № 2737 – 600,6 тис. грн. Борг планується погасити протягом 2016 року за рахунок власної господарської діяльності та повернення дебіторської заборгованості за надані підприємством послуги; - Комунальне підприємство «АТП Оболонського району м. Києва» – 100,4 тис. грн. Керівником підприємства проводиться робота щодо виведення підприємства з кризового стану; - Комунальне підприємство «Оболонь-ліфтсервіс» – 651,9 тис. грн. Погашення заборгованості із заробітної плати буде здійснено у повному обсязі до кінця 2016 року за рахунок коштів від погашення дебіторської заборгованості згідно складених графіків погашення боргів. Крім того, станом на 01.06.2016 заборгованість із заробітної плати мала місце на: - 38 підприємствах державного сектору – 49,5 млн грн або 57% від загальної суми боргу по місту; - 38 підприємствах недержавного сектору – 35,9 млн грн або 41,4%. Незадовільний стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах державного сектору економіки міста, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, негативно впливає на загальну ситуацію по скороченню заборгованості із заробітної плати. Серед державних підприємств найбільшими боржниками залишаються підприємства, які: входять до складу ДК «Укроборонпром» – 27,1 млн грн (ДП НДІ «Квант» – 11,3 млн грн, ДПКДЗ «Буревісник» – 3,4 млн грн, ДП КНДІ гідроприладів – 4,1 млн грн, ДП НДІ «Буран» – 3,1 млн грн, ДП «Українська авіаційна транспортна компанія» – 3,0 млн грн, ДП «НДІ навігації і управління» – 2,0 млн грн тощо); знаходяться у сфері управління Мінрегіонбуду – 8,7 млн грн (ДП ПІ «Укрметротунельпроект» – 4,7 млн грн, ДП «Київдіпротранс» – 2,0 млн грн, Український державний науково-дослідний та проектний інститут «УкрНДІпроектреставрація» – 0,8 млн грн, Зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву – ПАТ «КИЇВЗНДІЕП» – 0,8 млн грн тощо); Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – 2,2 млн грн (Державна науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики» – 1,3 млн грн, ДП «Інститут підготовки кадрів промисловості» – 0,7 млн грн тощо); Міністерства екології та природних ресурсів України – 2,2 млн грн (ДП «Держекоінвест» – 2,2 млн грн); Фонду державного майна України – 1,6 млн грн (ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» – 1,2 млн грн); Міністерства енергетики та вугільної промисловості України – 1,5 млн грн; (ДП «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» – 0,9 млн грн, ДП «Укршахтгідрозахист» – 0,5 млн грн тощо). В недержавному секторі найбільшими боржниками залишались: ТОВ «ГРУП ДФ Інтернешнл Юкрейн» – 10,6 млн грн; ТОВ «Нафтохімпроект» – 4,3 млн грн; ТОВ Авіакомпанія «Марс» – 3,4 млн грн; ПАТ «Український інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості» – 2,9 млн грн; ПАТ «Банк національної інвестиції» – 2,3 млн грн; ТОВ «Центршляхбуд» – 1,6 млн грн; ПАТ «Інтеграл – банк» – 1,6 млн грн тощо. Основна причина наявності боргу із виплати заробітної плати на столичних підприємствах – це брак обігових коштів через: відсутність державних замовлень на їх продукцію; несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи (надані послуги); різке зменшення обсягу замовлень або ж взагалі їх відсутність; криза в банківському секторі та неефективне управління майном. Згідно оперативних даних протягом червня 2016 року підприємствами міста, які за даними органів державної статистики на 01.06.2016 значились в переліку боржників, було виплачено 5,8 млн грн заборгованої заробітної плати (за квітень 2016 року та попередні періоди). Всього ж, завдяки вжитим спільним заходам, протягом січня-червня 2016 року підприємствами-боржниками міста було виплачено майже 36,6 млн грн заборгованої заробітної плати. Питання забезпечення своєчасної виплати заробітної плати на підприємствах міста та вирішення проблеми заборгованості з її виплати знаходяться на постійному контролі. |
| 24. | Проводити роботу по залученню роботодавців для визначення перспективних потреб ринку праці міста Києва щодо формування реального плану регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах м. Києва | Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент соціальної політики, Спільний представницький орган роботодавців м. Києва | 2015-2017 роки | За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) завдяки налагодженій координації діяльності всіх структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, що опікуються потребами регіонального ринку праці, активізовано тісну співпрацю з професійно-технічними навчальними закладами, представниками організацій роботодавців у м. Києві з питань підготовки кваліфікованих робітників для потреб економіки міста, а також формування регіонального замовлення. Так, сформоване та затверджене регіональне замовлення на професійну підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів на 2016 рік у кількості 6566 осіб. |
| Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції |  |  |  |  |
| 25. | З метою збалансування на ринку праці попиту і пропонування робочої сили, здійснювати аналіз підготовки кадрів за державним замовленням ВУЗами та ПТНЗ відповідно до потреб міста, моніторинг звернень до районних центрів зайнятості випускників навчальних закладів та сприяння їх зайнятості. Результати аналізу направляти Раді ректорів Київського вузівського центру, Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству соціальної політики України | Департамент соціальної політики, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Київський міський центр зайнятості | Щорічно лютий (за попередній рік) | Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено аналіз працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних закладів освіти м. Києва, які навчались за державним замовленням, та звернень цих випускників до центрів зайнятості міста за результатами 2015 року. Аналіз працевлаштування випускників 2015 року проводився в умовах змін у чинному законодавстві з цього питання. На реалізацію положень Закону України «Про вищу освіту» постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992» скасовано норму щодо обов’язковості відпрацювання випускниками вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, та відшкодування ними вартості навчання (крім осіб, що навчаються за спеціальностями медичного профілю). Також скасовано обов’язкове підписання тристоронніх угод, видачу випускникам направлень на роботу та довідок про самостійне працевлаштування, випускники отримали право вільно обирати місце майбутньої роботи. Це зумовило певні особливості у проведенні аналізу працевлаштування випускників у 2015 році. Більшістю вищих навчальних закладів не було надано інформацію щодо працевлаштування випускників, або надано її не в повному обсязі, або поінформовано про стовідсоткове надання права випускникам на самостійне працевлаштування відповідно до чинного законодавства. Зазначені чинники вплинули на загальні показники вибіркового аналізу працевлаштування випускників міста Києва. Так, зокрема, за даними 25 вищих навчальних закладів м. Києва ІІІ-ІV рівнів акредитації, у 2015 році загальна кількість непрацевлаштованих випускників складає 29,5% (у 2014 році – 24,4%), кількість непрацевлаштованих випускників державного замовлення – 17,3% (у 2014 році – 9,0%). Відповідно це 5947 осіб загального випуску (з них 47 осіб з інвалідністю) та 2546 осіб, які навчались за державним замовленням (з них 45 осіб з інвалідністю). Разом з тим, за даними вищих навчальних закладів, відсутня інформація щодо працевлаштування 2389 осіб загального випуску та 1395 осіб, які навчались за державним замовленням, що складає відповідно 11,9% та 9,5%. За даними 29 державних професійно-технічних навчальних закладів м. Києва щодо розподілу випускників, у 2015 році загальна чисельність випускників у порівнянні з минулим роком зменшилась на 10,0% та склала 6617 осіб. Кількість працевлаштованих за отриманою професією випускників у 2015 році становить 5748 осіб (86,9% від їх загальної чисельності), в т.ч. 71 особа з обмеженими фізичними можливостями. Продовжують навчання у закладах освіти вищого рівня 11,7% випускників професійно-технічних навчальних закладів, призвані на військову службу до Збройних Сил України – 0,3%, перебувають у декретній відпустці – 0,4%. З інших причин (стан здоров’я, відмова від працевлаштування, зміна місця проживання, виїзд за кордон, знаходження під слідством, неможливість визначити місце перебування та інше) не працевлаштовані 46 випускників (0,7% від їх загальної чисельності), що на 0,1 відсотковий пункт більше аналогічного показника 2014 року). Процеси, які протягом 2014-2015 років відбувались в політичній та соціально-економічній сфері та зумовили певні негативні тенденції на ринку праці в цілому в країні та в м. Києві зокрема, майже не вплинули на показники звернень випускників навчальних закладів до служби зайнятості міста. При збільшенні загальної кількості безробітних, які перебували на обліку в міській службі зайнятості протягом 2015 року, в порівнянні з показником 2014 року на 23,4%, кількість на обліку випускників ПТУ зменшилась на 29,7%, а кількість випускників вищих навчальних закладів збільшилась лише на 2,5%. У відсотковому співвідношенні кількість випускників навчальних закладів у загальній кількості осіб, які перебували на обліку в міській службі зайнятості протягом 2015 року, в порівнянні з попереднім роком для випускників ВНЗ зменшилась на 0,2 відсоткових пункти (з 1,3% до 1,1%,) для випускників ПТУ залишилась незмінною на рівні 0,1%. Протягом 2015 року на обліку в міській службі зайнятості перебувало 527 випускників вищих навчальних закладів (84 особи – ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 443 особи – ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації), які навчались як за державним замовленням, так і на контрактній основі. При цьому із 443 випускників ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які перебували на обліку в міській службі зайнятості, 92 особи – випускники приватних навчальних закладів, 38 осіб – випускники навчальних закладів інших міст. Всього за сприяння столичної служби зайнятості у 2015 році знайшли роботу 80 випускників вищих навчальних закладів (15,2% від тих, що перебували на обліку), при цьому доволі значна кількість випускників вищих навчальних закладів (переважно приватних та інших міст ІІІ-ІV рівнів акредитації) працевлаштувалась за робітничими спеціальностями: касир торгівельного залу, касир, продавець – 10 осіб, оператор комп’ютерного набору – 3 особи, оператор поштового зв’язку – 1 особа, кур’єр – 1 особа, водій тролейбуса – 1 особа. Станом на 31.12.2015 в міській службі зайнятості на обліку перебувало 124 випускники вищих навчальних закладів, які навчались як за державним замовленням, так і на контрактній основі (з них 10 осіб – випускники навчальних закладів інших міст): 16 осіб – ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 108 осіб – ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Це становить 0,7% від загальної кількості безробітних, які перебували на обліку в міській службі зайнятості на кінець 2015 року. Протягом 2015 року на обліку в міській службі зайнятості перебувало 26 випускників професійно-технічних закладів освіти, які навчались як за державним замовленням, так і на контрактній основі (серед них 2 випускники професійно-технічних закладів освіти інших міст). Всього за допомогою міської служби зайнятості у 2015 році працевлаштовано 3 випускники професійно-технічних навчальних закладів (11,5% від тих, що перебували на обліку). Станом на 31.12.2015 в міській службі зайнятості перебували на обліку 7 випускників професійно-технічних навчальних закладів. Як і в попередні роки, гостро стоїть проблема потреби ринку праці переважно у кваліфікованих фахівцях робітничих професій при орієнтації молоді насамперед на отримання вищої освіти. У 2015 році збереглася тенденція щодо збільшення кількості випускників ПТУ, які продовжують навчання у закладах освіти вищого рівня. Так, кількість випускників 2015 року, які продовжили навчання, становить 774 особи, що у відношенні до загальної кількості випускників відповідно на 2,6 та на 3,5 відсоткових пункти більше аналогічних показників попередніх років (2015 рік – 11,7%, 2014 рік – 9,1%, 2013 рік – 8,2%). В деяких навчальних закладах чисельність тих, хто після закінчення ПТУ вступив до навчальних закладів вищого рівня, сягає 30% і більше. Результати вищенаведеного аналізу у лютому 2016 року направлено Міністерству соціальної політики України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Раді ректорів Київського вузівського центру та запропоновані шляхи вирішення питання працевлаштування випускників навчальних закладів в умовах проведення реформ та лібералізації економіки: - збалансування ліцензованих обсягів прийому та обсягів державного замовлення з урахуванням потреб економіки та інтересів ринку праці; - оптимізація мережі вищих навчальних закладів відповідно до якісних показників їх діяльності; - популяризація робітничих професій, вдосконалення та розширення форм та методів профорієнтаційної роботи з метою приведення очікувань молоді у відповідність до вимог ринку праці; - посилення ролі структурних підрозділів вищих навчальних закладів, на які покладено функції сприяння у працевлаштуванні випускників, з метою надання випускникам всебічної допомоги у питаннях майбутнього працевлаштування шляхом співпраці та взаємодії із роботодавцями та службою зайнятості. |
| 26. | Сприяти удосконаленню взаємодії навчальних закладів та роботодавців, підвищенню якості професійної підготовки кадрів навчальними закладами відповідно до потреб сучасного виробництва та сфери послуг | Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | За інформацією Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для удосконалення взаємодії професійно-технічних навчальних закладів та роботодавців учні у складі учнівських бригад, які проходять виробничу практику та виробниче навчання в умовах підприємств за укладеними угодами, безпосередньо на робочих місцях і будівельних майданчиках забезпечуються сучасною технікою, інструментами для оволодіння та закріплення професійних умінь, технологією сучасного виробництва, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах. З метою швидкого повернення безробітних громадян до праці, службою зайнятості пропонується професійна підготовка на конкретних робочих місцях з подальшим гарантованим працевлаштуванням шляхом стажування на підприємствах, в організаціях та установах. Стажування дає можливість слухачу вивчити та засвоїти кращий вітчизняний та зарубіжний досвід, пов’язаний із впровадженням нових технологій у виробництві, нової техніки, прогресивних форм організації праці; набути та удосконалити знання, практичні уміння та навички у межах наявної професійної освіти; безпосередньо на конкретному робочому місці удосконалити професійний рівень і ділові якості щодо самостійного прийняття рішень з управлінських та виробничо-технічних проблем. До проведення стажування залучаються наставники, досвідчені висококваліфіковані працівники. Така форма професійного навчання допомагає краще адаптуватися до трудового колективу, ознайомитися з особливостями виробництва, а набуті знання і вміння дозволяють закріпитися на робочому місці, надають можливість кар’єрного росту. Протягом звітного періоду проходили стажування понад 0,1 тис. осіб. |
| 27. | З метою сприяння економічної активності незайнятого населення забезпечити реєстрацію в районних центрах зайнятості громадян незалежно від реєстрації місця проживання і перебування та надання послуг в організації їх зайнятості | Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 198, реєстрація та облік громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, здійснюється державною службою зайнятості в будь-якому центрі зайнятості незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування. У зв’язку з такою можливістю в столичній службі зайнятості реєструються громадяни не тільки за місцем проживання, а й мешканці інших регіонів. |
| 28. | Організовувати співробітництво з суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні шляхом обміну даними про вільні робочі місця (вакансії) та проведення спільних заходів (проектів) | Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | Відповідно до пункту 3 статті 36 Закону України «Про зайнятість населення» перелік суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні, формується та ведеться Державною службою зайнятості у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 400. Перелік є загальнодоступним та розміщується на офіційному сайті Державної служби зайнятості – www.dcz.gov.ua. Відповідно до вимог Закону України «Про зайнятість населення» протягом січня-червня 2016 року в м. Києві укладено 51 договір про співпрацю із суб’єктами господарювання. В рамках укладених договорів фахівцями районних центрів зайнятості здійснюється адресна співпраця спільно із суб’єктами господарювання. Зокрема, надано 215 інформаційних консультацій щодо: - можливостей служби зайнятості по укомплектуванню робочих місць на замовлення роботодавців, в тому числі шляхом навчання, перенавчання та індивідуального підходу по вирішенню кадрових проблем; - вимог чинного законодавства до діяльності таких суб’єктів, в тому числі по включенню до Переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють найм працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців на вимогу постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 400. Слід зазначити, що співпраця з суб’єктами господарювання здійснюється лише на добровільних засадах та в межах чинного законодавства. Сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору. Разом з цим, одним із напрямків співпраці є координація і контроль діяльності суб’єктів господарювання шляхом подання ними звітності до служби зайнятості відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 07.08.2015 № 815 «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» та Порядку її подання. За неподання або порушення строків подання зазначеного звіту стягується штраф в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Також, суттєвим нововведенням є заборона суб’єктам господарювання отримувати від громадянина, якому надано послуги, будь-які кошти. Оплата послуг з працевлаштування здійснюється виключно роботодавцем. У разі порушення цих вимог з боку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, стягується штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушень. |
| 29. | З метою запобігання недобросовісній конкуренції та створення рівних можливостей для громадян у пошуку роботи, при розгляді питань щодо видачі роботодавцям дозволів на застосування праці іноземців, враховувати дотримання терміну надання інформації про вакансії перед зверненням за дозволом, а також відповідність рівня освіти, кваліфікації іноземця вимогам, зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії) | Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | Відповідно до пункту 5 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 437 (далі – Порядок), роботодавець для отримання дозволів на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства не пізніше ніж за 15 календарних днів до звернення за дозволом подає центру зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії). Дозвіл видається за умови, що в Україні (регіоні) відсутні кваліфіковані працівники, спроможні виконувати відповідний вид роботи. У разі, якщо така інформація роботодавцем не подана, або подана з порушенням встановленого строку, приймається рішення про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Також, відповідно до пункту 24 Порядку, рішення про відмову у видачі дозволу, зокрема, приймається у разі наявності кваліфікованих працівників в Україні (регіоні), які можуть бути працевлаштовані на заявлену роботодавцем вакансію та відповідають вимогам, зазначеним роботодавцем в інформації про попит на робочу силу (вакансії), та відмови роботодавця у працевлаштуванні громадян України, які були направлені центром зайнятості для працевлаштування. Протягом звітного періоду було оформлено близько 2,3 тис. дозволів на використання праці іноземних громадян, з яких оформлено нових – понад 1,0 тис. дозволів, продовжено строк дії – 1,2 тис. дозволів, анульовано – понад 0,3 тис. дозволів. |
| 30. | З метою усунення дисбалансу кадрів на ринку праці сприяти популяризації та підвищенню престижності робітничих професій, подолання існуючих стереотипів стосовно робітничих спеціальностей шляхом масових інформаційних та профорієнтаційних заходів за участю роботодавців, у першу чергу серед учнів загальноосвітніх шкіл та молоді, яка вперше шукає роботу | Київський міський центр зайнятості, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2015-2017 роки | Протягом звітного періоду Київська міська служба зайнятості цілеспрямовано та системно здійснювала заходи, спрямовані на усвідомлення школярами вибору актуальних на ринку праці професій, підняття в суспільстві престижу робітничих професій. Спеціалісти районних центрів зайнятості систематично проводили «Уроки реального трудового життя» з учнівською молоддю. У січні-червні 2016 року було проведено 17 уроків реального трудового життя. Мета уроків – ознайомлення учнів з ситуацією на сучасному ринку праці, правилами та помилками вибору професії, формування мотивації до вибору актуальних на ринку праці професій, зокрема – робітничих. Проводяться уроки як в школах, так і на базі районних центрів зайнятості. Особлива увага на уроках реального трудового життя приділяється ознайомленню зі світом професій, з послугами служби зайнятості щодо професійної підготовки та працевлаштування за робітничими професіями, популяризації робітничих професій. Після проведених уроків учні мають можливість пройти психологічне тестування та глибше пізнати свої індивідуально-психологічні особливості. Під час індивідуальних профконсультацій значна увага надається визначенню діапазону професійної спрямованості, формуванню особистого професійного плану, професійної кар’єри з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей людини, потреби ринку праці, інтересів, стану здоров’я. Спеціалісти з профорієнтації районних центрів зайнятості активно надають допомогу шкільним психологам, методистам, класним керівникам в організації та проведенні професіографічних екскурсій та зустрічей на підприємства міста. У січні-червні 2016 року було проведено 16 екскурсій на підприємства міста. Учні побували на різних підприємствах міста і ознайомились із різними робітничими професіями: ПАТ «Киїхліб» виробничий цех № 1 (хлібокомбінат № 10) (кондитер, формувальник тіста, пекар, машиніст тістомісильних машин), «Київський бронетанковий ремонтний завод» (електромонтер, електрогазозварник, ливарник, фрезерувальник, слюсар-складальник), ТЕЦ-6, ДП «Антонов», ДП «Завод 410 ЦА» тощо. За інформацією Управління професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою популяризації робітничих професій проведено профорієнтаційні заходи «Світ майбутньої професії» для 1563 учнів з 52 загальноосвітніх навчальних закладів. Діє сайт управління професійної освіти м. Києва (http://pro-kyiv.com.ua), а також сайти професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), де розміщується вся інформація про діяльність столичної профтехосвіти, на яких постійно розміщується профорієнтаційна інформація для вступників та відомості про навчальне і позанавчальне життя учнівських колективів. Працює профорієнтаційний Салон-виставка «Учні профтехосвіти – киянам» на базі Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», де учні загальноосвітніх навчальних закладів та їх батьки мають можливість ознайомитися з робітничими професіями, за якими здійснюється підготовка в ПТНЗ міста, з їх запитом на ринку праці. ПТНЗ постійно співпрацюють з такими періодичними виданнями як журнали: «Работа и учеба», «Сучасна освіта», «Абітурієнт», «Навчальні заклади від А до Я»; різними газетами та довідниковими виданнями для абітурієнтів. |
| Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці |  |  |  |  |
| 31. | З метою вирішення проблемних питань забезпечити надання соціальних послуг та вжиття заходів сприяння зайнятості, передбачених законодавством, для внутрішньо переміщених осіб та осіб, звільнених з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, які звертаються в пошуку роботи до Київського міського та районних центрів зайнятості | Департамент соціальної політики, Київський міський центр зайнятості, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2015-2017 роки | На виконання пункту 3 протоколу доручень № 20, напрацьованих під час наради 27 квітня 2015 року з питань, що виникають в ході реалізації доручень Президента України та Уряду щодо вирішення проблемних питань при розгляді звернень киян-учасників антитерористичної операції (далі – АТО), членів їх сімей та членів сімей загиблих киян-учасників АТО, Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) продовжується відповідна робота з питання працевлаштування киян-демобілізованих учасників АТО у комунальних підприємствах, закладах, установах та організаціях міста, а саме: - опрацьовується професійно-кваліфікаційний склад киян-демобілізованих учасників АТО, які перебувають на обліку в центрах зайнятості і потребують працевлаштування, який надає Київський міський центр зайнятості; - зазначена інформація по мірі оновлення надсилається структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які мають у підпорядкуванні комунальні підприємства, та районним в місті Києві державним адміністраціям для подальшого можливого працевлаштування; - інформація комунальних підприємств міста щодо наявних вакансій для працевлаштування даної категорії осіб по мірі надходження направляється Київському міському центру зайнятості для подальшої роботи. 23 березня 2016 року у Департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відбувся круглий стіл на тему: «Удосконалення Моделі надання соціальних послуг учасникам АТО та членам їх родин у місті Києві» за участю представників Державної служби у справах ветеранів та учасників АТО, Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського центру зайнятості, а також представників різних громадських організацій, які займаються питаннями учасників АТО. Крім того, на засіданні Координаційного комітету сприяння зайнятості населення 07 червня 2016 року розглядалось, зокрема, питання щодо сприяння зайнятості демобілізованих учасників АТО, в тому числі осіб з інвалідністю, розширення спектру взаємодії з соціальними партнерами з питань працевлаштування таких осіб. Напрацьовано відповідні заходи для забезпечення подальшої зайнятості відповідної категорії осіб. Також, у приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 30 червня 2016 року було проведено семінар на тему: «Удосконалення моделі надання соціальних послуг з адаптації до мирного життя для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) на рівні громади міста Києва» для спеціалістів районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та районних центрів зайнятості із залученням громадських організацій міста Києва. За наданою структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районними в місті Києві державними адміністраціями інформацією протягом І півріччя 2016 року у комунальні підприємства міста було працевлаштовано 9 демобілізованих учасників АТО (юрисконсультом 2 категорії у ПАТ «АК «Київводоканал», провідним економістом управління оренди та реклами адміністрації підприємства в КП «Київський метрополітен», старшим лікарем у Консультаційно-діагностичний центр Подільського району м. Києва, вчителем історії та з предмету «Захист Вітчизни» у Фінансовий ліцей Подільського району м. Києва, завідувачем складу в КП «Київавтошляхміст», контролером пасажирського транспорту та слюсарем з ремонту автомобілів у відокремлений підрозділ «Станція технічного обслуговування автобусів», водіями у Трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо ім. Т. Г. Шевченка та Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо КП «Киїпастранс»). Загалом, з початку демобілізації у комунальні підприємства м. Києва було працевлаштовано 20 осіб зазначеної категорії. Варто зазначити, що на даний час на багатьох комунальних підприємствах міста відсутні вакантні посади, а в деяких триває процес реорганізації та скорочення. При наявності вакантних посад на комунальних підприємствах пріоритет під час відбору кандидатів буде надано киянам-демобілізованим учасникам АТО, за умови відповідності освітньо-кваліфікаційним вимогам. Також слід зазначити, що комунальні підприємства міста зберігають робочі місця за працівниками, які знаходяться в зоні АТО та щомісячно виплачують їм середній заробіток. Крім того, міська служба зайнятості проводить відповідну роботу щодо сприяння першочерговому працевлаштуванню демобілізованих учасників АТО. Зокрема, вживаються заходи щодо забезпечення в найкоротші строки оформлення допомоги по безробіттю демобілізованим із військової служби, надання таким особам послуг із працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації. Реєстрація демобілізованих учасників АТО, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться районними центрами зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. Статус безробітного надається з першого дня реєстрації у центрі зайнятості на підставі заяви, у разі відсутності підходящої роботи. Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості. З початку поточного року отримували послуги служби зайнятості майже 1,2 тис. військовослужбовця із зони АТО, з них мали статус безробітного 1,1 тис. осіб. Зазначеним особам здійснюється підбір роботи з урахуванням їх досвіду, освіти, посади та заробітної плати за останнім місцем роботи. Практично всі вони отримала профорієнтаційні послуги. З числа учасників АТО, які перебувають на обліку, 61% – колишні керівники, менеджери; 12% – професіонали, фахівці, технічні службовці; 17% – працівники сфери торгівлі та послуг; 10% – робітники з обслуговування та експлуатації устаткування та машин, кваліфіковані робітники з інструментом. Майже половина з них з вищою освітою, за віком – переважно від 30 до 54 років. У поточному році проходили професійне навчання 65 демобілізованих військовослужбовця із зони АТО за напрямками навчання: «Оператор комп’ютерного набору», «Водій навантажувача», навчання з основ підприємницької діяльності, «Кондитер», «Тестувальник програмного забезпечення», «Фахівець з Java», «Електрогазозварник», «ПК для інженера (кошторис)», «Водій трамвая», «Створення та управління ОСББ» тощо. # З початку року працевлаштовано понад 0,1 тис. демобілізованих учасників АТО. Колишній військовослужбовець служить командиром взводу у Військовій частині В 1109; стрільцем у Військовій частині А 2615; колишні учасники АТО працюють: кухарем в ТОВ «Тарілка», фахівцями у Військових частинах В 2277, В 0941, Київському міському військовому комісаріаті та Подільському районному у м. Києві військовому комісаріаті; юрисконсультом в ПАТ «АК «Київводоканал»; радіотелеграфістом та інспектором з військово-технічної підготовки в Шевченківському районному військовому комісаріаті м. Києва; інженером в Філії професійного ліцею НАУ; охоронником в ПІІ «Білла-Україна»; керівником координаційного центру в ПАТ «Перехідний банк «Кристал банк»; експертом в «Мінко Юкрейн»; електромонтером-релейником в «Ардіс»; експедитором в ТОВ «Український папір»; начальником відділу в ТОВ «Виробниче об’єднання «Авто-Холдинг»; фрезерувальником в ПАТ «Завод «Маяк»; менеджерами в ПрАТ «Київстар», ТОВ «Торгова фірма «Рудь» та ТОВ «Гідрохаус»; охоронниками в ТОВ «Епіцентр К» та ЗАТ «Фоззі Груп»; водієм автотранспортних засобів у ТОВ «КІР-АВТОТРАНС»; слюсарем з механоскладальних робіт у ТОВ «Мережа-Буд»; фахівцем з інформаційних технологій в ДП «Зовнішторгвидав Україна»; директором технічним у ТОВ «Київхліб – киянам»; 16 – працевлаштовані шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи тощо. Зняті з реєстрації у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом – 25 осіб. На даний час продовжують отримувати послуги державної служби зайнятості майже 0,9 тис. осіб відповідної категорії, з них понад 0,8 тис. осіб мають статус безробітного. Проблемами працевлаштування учасників АТО є, в першу чергу, психологічна неготовність приступити до роботи, професійна невизначеність. Також, Київський міський центр зайнятості продовжує активно допомагати абонентам «Гарячої лінії» для учасників АТО. У операторів є довідкова інформація щодо послуг столичної служби зайнятості та відповіді на основні запитання, які частіше за все цікавлять військовослужбовців з АТО. Крім того, Київським міським центром зайнятості розміщено інформаційні плакати з послугами, які надає столична служба зайнятості демобілізованим учасникам АТО: - у всіх районних військових комісаріатах м. Києва; - в чотирьох відділеннях Головного військово-медичного клінічного ордена Червоної Зірки центру «Головний військовий клінічний госпіталь»; - в Київській міській спілці ветеранів АТО. Одним із ключових напрямів діяльності створеного в Київському міському центрі зайнятості Інформаційно-консультаційного центру є сприяння зайнятості колишніх бійців АТО. У разі звернення до цього центру клієнти можуть ознайомитися з інформаційними матеріалами, з базою вакансій, отримати психологічну підтримку, відвідати семінари, скласти резюме, взяти участь у цільових міні-ярмарках вакансій, пошукати роботу в мережі Інтернет тощо. З метою інформування осіб, звільнених з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, зокрема, на початку квітня поточного року відбулася робоча зустріч фахівців столичної служби зайнятості із представником соціального проекту «Працьовита Україна з WOG». Головна мета проекту – сприяти та допомагати навчанню та працевлаштуванню демобілізованих бійців АТО. А саме, можливість залучення військового психолога до проведення заходів у рамках «Дня військовослужбовця», а також – тренера до навчального заняття для фахівців служби зайнятості по роботі з демобілізованими учасниками АТО. Крім того, представникам проекту, які будуть використовувати і свої ресурси, і ресурси бізнес-партнерів, щоб якнайшвидше працевлаштувати вчорашніх бійців, надаватимуться резюме мотивованих для пошуку роботи учасників АТО. В приміщенні Інформаційно-консультаційного центру Київського міського центру зайнятості у червні поточного року був проведений День військовослужбовця, в якому взяли участь представники Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), соціального проекту «Працьовита Україна» від ТОВ «ВОГ Рітейл». В рамках заходу були проведені міні-ярмарки вакансій, в яких взяли участь представники 18 столичних роботодавців, та семінар, який був направлений на соціальну адаптацію демобілізованих воїнів. З метою сприяння зайнятості вимушених переселенців між столичною службою зайнятості та соціальними партнерами діють 22 угоди про співробітництво щодо вирішення питань зайнятості внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) та їх адаптації до місцевого ринку праці. Протягом І півріччя 2016 року послуги служби зайнятості отримали 6018 ВПО, 5167 з яких мали статус безробітного. За направленням служби зайнятості протягом звітного періоду проходили професійне навчання 549 безробітних з числа ВПО. За допомогою столичної служби зайнятості працевлаштовано 1541 вимушеного переселенця. На кінець звітного періоду отримують послуги столичної служби зайнятості 562 ВПО, з них 530 осіб мають статус безробітного. |
| 32. | Здійснювати аналіз виконання роботодавцями квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню | Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | Відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» та наказу Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 271 у лютому поточного року майже 4,0 тис. роботодавців поінформували центри зайнятості м. Києва про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. За даними звітів 79 роботодавців не виконали 5% квоту робочих місць у 2015 році. Крім того, роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до Державної служби зайнятості шляхом надання звіту за формою 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» з позначкою щодо можливості працевлаштування таких категорій громадян. Протягом січня-червня 2016 року від столичних роботодавців до міської служби зайнятості була надана інформація про понад 0,9 тис. вакансій, передбачених для осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. |
| 33. | Активізувати роботу щодо організації зайнятості осіб, які потребують соціального захисту, шляхом надання повного адресного спектру послуг, передбачених законодавством, зокрема, працевлаштування на новостворені робочі місця за рахунок надання компенсацій роботодавцям та в рахунок 5% нормативу робочих місць, шляхом організації підприємницької діяльності | Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації | 2013-2017 роки | Протягом січня-червня 2016 року на обліку в районних центрах зайнятості м. Києва перебувало майже 7,9 тис. безробітних осіб квотних категорій, з них отримали профорієнтаційні послуги 6,8 тис. осіб, проходили професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації – майже 0,8 тис. безробітних, брали участь у роботах тимчасового характеру – 0,3 тис. осіб. Протягом звітного періоду працевлаштовано за допомогою служби зайнятості м. Києва 1,2 тис. безробітних осіб зазначеної категорії. З наданням роботодавцям компенсації єдиного внеску працевлаштовано 15 осіб, які потребують соціального захисту. |
| 34. | Забезпечити організацію та проведення навчання для молоді, що бажає займатися підприємницькою діяльністю, здійснювати організаційно-правові заходи щодо популяризації ідей підприємництва в молодіжному середовищі | Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» | 2015-2017 роки | Протягом лютого-березня 2016 року Київським молодіжним центром проведено Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді м. Києва. В рамках проведення конкурсу молодь залучено до участі у тренінгах на тему: «Твоя бізнес-ідея», «Бізнес-план: від розробки до реалізації», «Презентація бізнес-плану». За результатами проведення конкурсу визначено 6 переможців у номінаціях «Соціальний проект», «Виробництво, сфера послуг і торгівля». Надано сприяння у подальшій реалізації бізнес-планів переможцями конкурсу. Проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів заплановано на IV квартал 2016 року (охоплено 200 осіб). З метою популяризації ідей підприємництва в молодіжному середовищі, Київським молодіжним центром забезпечено проведення щотижневих тренінгів та майстер-класів на тему: «Eventmanagement: здобуваємо навички підприємництва», «Інтернет-маркетинг для новачків», «Франдрайзинг. Робота зі спонсорами», «Пошук інвестора від А до Я», семінар «Як заробляють блогери», «Ефективні переговори: 6 кроків до успіху», «Бізнес планування», «З чого починається власна справа», «Проектний менеджмент», «Інструменти розвитку бізнесу», «Соціальне підприємництво», семінар «Гранти для бізнесу» (заходами охоплено понад 300 осіб). Надано допомогу у підготовці реєстраційних документів та індивідуальні консультації з питань реєстрації господарської одиниці, провадження господарської діяльності (охоплено понад 50 осіб). З 02 по 03 квітня 2016 року на базі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, буд. 9) проведено конференцію «Професіонали майбутнього». В рамках заходу відбулися інтерактивні презентації у галузі підприємництва (робототехніка, ІТ, дизайн, нанотехнології, молекулярна та нейробіологія, енергетика, архітектура, електроніка тощо) (охоплено понад 500 учасників). З 15 по 16 квітня 2016 року на базі Центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 2) проведено загальноміську інформаційну акцію «Освіта. Робота. Підприємництво». В рамках виставки молоді підприємці мали нагоду презентувати широкому спектру цільової аудиторії власні проекти та здійснити пошук ділових партнерів (охоплено понад 5000 осіб). Спільно із представниками провідних підприємств столиці для учнів старших класів середніх загальноосвітніх закладів м. Києва проведено семінар «Про Підприємців», в рамках якого розкрито поняття та сутність підприємницької діяльності (охоплено понад 60 осіб). 05 травня 2016 року для молоді проведено ознайомчу екскурсію до аграрної компанії «Сингента» (охоплено 27 осіб). |
| 35. | Сприяти в отриманні першого робочого місця молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби | Київський міський центр зайнятості, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | Сприяння в отриманні першого робочого місця молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилась із строкової або альтернативної (невійськової служби) є одним із пріоритетних напрямів роботи міської служби зайнятості. Молоді особи вищезазначених категорій при зверненні до служби зайнятості отримують весь комплекс профорієнтаційних послуг, спрямованих на допомогу у виборі професії, адаптації до умов сучасного ринку праці, а саме: індивідуальні інформаційні, професійні та профдіагностичні консультації, участь у семінарах з техніки пошуку роботи; направляються на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Протягом січня-червня 2016 року на обліку в районних центрах зайнятості м. Києва перебувало понад 0,2 тис. молодих осіб – випускників шкіл, ПТУ, ВУЗів та звільнених із військової служби. За допомогою міської служби зайнятості було працевлаштовано 30 осіб. Київським молодіжним центром забезпечено формування банку даних вакансій. Станом на 01.07.2016 зареєстровано 767 пошукачів роботи та 563 вакансії, укладено 14 договорів про співробітництво із роботодавцями. У вищих навчальних закладах та на базі Київського молодіжного центру щотижня, з метою навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації молоді, проведено майстер-класи на тему: «Основи акторської майстерності», «Перша робота. Лайфхаки від юриста», «Резюме – основа пошуку роботи», навчальні заняття з комп’ютерної психодіагностики зі студентами, курси ділової української мови, тренінги: «Ораторське мистецтво: як виступати на публіку?», круглий стіл «Альтернативні напрямки зайнятості молоді», «Персональний та професійний розвиток», «Практична психодіагностика», «Спільність особистості з професією» (заходами охоплено понад 400 осіб). В рамках реалізації програми «Профорієнтація молоді» проведено курс профорієнтації для школярів 8-11 класів «Обираємо професію». В рамках заходів проведено зустрічі з представниками різних професій, екскурсію до IT-компанії «EPAM», ІТ-компанії Сiklum та профорієнтаційне тестування. Для учнівської молоді проведено майстер-клас із створення комп’ютерних ігор на базі компанії iLogos, тренінги «Вплив батьків на вибір професії дитиною», «Інсценізація професій». Для студентів факультету психології Київського інституту бізнесу та технологій проведено лекцію «Методи профорієнтаційної психодіагностики». Для студентів НПУ ім. Драгоманова проведено науково-практичний семінар на тему «Практична профорієнтаційна психодіагностика». З 01 червня 2016 року започатковано роботу літнього профорієнтаційного табору «Професіонали майбутнього», в рамках якого учнівська молодь має нагоду ознайомитись із різноманітними професіями. |
| 36. | Активізувати співпрацю соціальних партнерів з питань організації зайнятості неповнолітніх, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітніх, звільнених після відбуття покарання | Служба у справах дітей та сім’ї, Київський міський центр зайнятості, відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх ГУ МВС України у м. Києві, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» | 2013-2017 роки | Протягом поточного року робота міської служби зайнятості щодо організації зайнятості молоді, в тому числі неповнолітніх, проходить у співпраці з такими соціальними партнерами: Службою у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділом ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції України у м. Києві та ін. В цьому контексті укладені договори про спільну діяльність, здійснюється обмін інформацією тощо. За інформацією Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції України у м. Києві неповнолітнім, які перебувають на обліку в зазначених організаціях, для вирішення питання їх працевлаштування Київським міським центром зайнятості направляються адресні запрошення щодо відвідування служби зайнятості з метою надання комплексу соціальних послуг. Київський міський центр зайнятості щоквартально інформує про результати проведеної роботи із зазначеною категорією молоді відділ ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції України у м. Києві та Службу у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). У поточному році спеціалісти районних центрів зайнятості м. Києва приймають участь у засіданні Координаційних рад у справах неповнолітніх районних держадміністрацій. Протягом січня-червня 2016 року на обліку в центрах зайнятості м. Києва перебувало 9 неповнолітніх. Всі молоді люди даної категорії отримали комплекс профорієнтаційних послуг, спрямованих на допомогу у виборі професії, планування професійного життєвого шляху, адаптацію до умов сучасного ринку праці. Протягом І півріччя 2016 року 5 неповнолітніх навчалися за направленням служби зайнятості, 3 особи працевлаштовані за сприянням служби зайнятості. У січні-червні 2016 року діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, на обліку в районних центрах зайнятості м. Києва не перебували. Протягом звітного періоду неповнолітні, звільнені після відбуття покарання, до районних центрів зайнятості м. Києва не звертались. За інформацією Київського молодіжного центру за участю представників профільних інститутів громадянського суспільства 11 березня 2016 року проведено круглий стіл на тему «Захист прав та інтересів молоді на ринку праці». В рамках заходу відбулось обговорення питань регулювання надання першого робочого місця в Законі України «Про зайнятість населення», особливості системи державного управління розвитком трудового потенціалу, концепції державної системи професійної орієнтації населення (охоплено понад 50 осіб). З метою залучення молоді до військової служби на контрактній основі 16 лютого 2016 року та 21 травня 2016 року на базі окремої комендатури державної прикордонної служби (вул. Світла, 9) проведено профорієнтаційну військово-патріотичну акцію «Я патріот України» (охоплено понад 300 осіб). |
| 37. | З метою вирішення проблем працевлаштування серед неповнолітніх та дітей-сиріт, передбачити розгляд на засіданнях комісій з питань захисту прав дитини районних в місті Києві державних адміністрацій справ неповнолітніх безробітних, по яким згідно із законодавством прийнято рішення про зняття з обліку в службі зайнятості | Районні в місті Києві державні адміністрації, Служби у справах дітей районних в місті Києві державних адміністрацій, районні соціальні служби у справах дітей, сім’ї та молоді, Головне управління Держпраці у Київській області, Київський міський центр зайнятості | 2015-2017 роки | За інформацією Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) питання дотримання чинного законодавства про працю дітей перебуває на постійному контролі. Всі діти, які мають бажання отримати роботу чи здобути професію, отримують направлення на обране підприємство або до центру зайнятості. Протягом звітного періоду видано 9 направлень до центрів зайнятості. Жоден неповнолітній, який звернувся за допомогою щодо працевлаштування, не залишився поза увагою співробітників служб у справах дітей та центрів зайнятості міста. Між Київським міським центром зайнятості та Службою у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладено Договір про співробітництво та План спільних дій з питань організації зайнятості неповнолітніх. З метою координації дій, спрямованих на забезпечення соціального захисту і підтримки дітей, які не навчаються і не працюють та потребують допомоги у працевлаштуванні, районні центри зайнятості м. Києва уклали з районними у м. Києві службами у справах дітей угоди про взаємодію та плани спільних дій. У разі необхідності, при вирішенні долі конкретної дитини, директори центрів занятості будуть запрошені до участі у засіданнях комісій у справах дітей з правом дорадчого голосу. |
| 38. | Створювати під час літніх канікул трудові об’єднання молоді та організовувати тимчасові робочі місця на період літніх канікул для студентів та старшокласників | Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» | 2013-2017 роки | За інформацією Київського молодіжного центру з метою організації змістовного дозвілля молоді, формування свідомої громадянської позиції організовано акцію із благоустрою території Гідропарку (заходом охоплено понад 200 осіб). 28 березня 2016 року для учнів старших класів проведено акцію «Фестиваль молодіжних трудових загонів». В рамках заходу відбулись змагання, показові виступи відомих спортсменів та вокальні номери артистів вітчизняної естради (охоплено понад 400 осіб). 02 квітня 2016 року проведено заходи із благоустрою території озера Жандарка (Дарницький район м. Києва). 23 квітня 2016 року Київським молодіжним центром спільно з Громадською організацією «Let’s do it, Ukraine» на території Гідропарку проведено щорічну соціально-екологічну акцію із прибирання та благоустрою зелених зон «Зробимо Україну чистою разом!». За інформацією Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом І півріччя 2016 року не здійснювались заходи щодо створення трудових об’єднань молоді, враховуючи відсутність фінансування відповідних програм. |
| 39. | Здійснювати перевірки підприємств, установ, організацій м. Києва щодо дотримання законодавства про працю неповнолітніх | Головне управління Держпраці у Київській області, Служба у справах дітей та сім’ї | 2013-2017 роки | За інформацією Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) введено мораторій на проведення у 2015-2016 рр. перевірок підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців контролюючими органами (здійснюються виключно з дозволю Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України). Поряд з цим, з ініціативи Служби у справах дітей Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації перевірено умови праці 2-х неповнолітніх. Порушень не виявлено. За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області протягом І півріччя 2016 року питання щодо дотримання законодавства про працю неповнолітніх вивчалося під час проведення 40 перевірок, порушень не виявлено. |
| 40. | Надавати профорієнтаційні послуги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які не працевлаштовані та не навчаються, з метою усвідомлення вибору ними актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та працевлаштування, зокрема, за робітничими професіями | Районні в місті Києві державні адміністрації, Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва та Київської міської ради профспілок | 2013-2017 роки | Спеціалісти з профорієнтації столичної служби зайнятості надають профорієнтаційні послуги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які не працевлаштовані та не навчаються. Протягом січня-червня 2016 року на обліку в районних центрах зайнятості м. Києва перебували 9 випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Всі молоді люди отримали інформаційні та консультаційні послуги служби зайнятості, залучались до участі в семінарах з техніки пошуку роботи, приймали участь в тренінгах цільового призначення, направлялись на навчання за сприянням служби зайнятості. |
| 41. | Проводити профорієнтаційну роботу, в тому числі з використанням мобільних транспортних засобів | Київський міський центр зайнятості, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва та Київської міської ради профспілок | 2013-2017 роки | У поточному році фахівці столичної служби зайнятості продовжують проводити профорієнтаційну роботу з використанням мобільних транспортних засобів. В останню неділю травня кияни традиційно відзначають День міста. Спеціалісти столичної служби зайнятості також залучаються до проведення цих масових заходів. Спеціалісти Святошинського районного центру зайнятості взяли участь у святкуванні, яке проходило у парку «Інтернаціональний», та надавали послуги за допомогою модернізованого мобільного центру профорієнтації. Відвідувачі мали можливість ознайомитись із послугами служби зайнятості, ситуацією на ринку праці, отримати адресні консультації фахівців. Протягом звітного періоду було проведено 4 заходи з використанням мобільного центру профорієнтації, в яких взяли участь понад 1,0 тис. осіб. |
| 42. | Надавати адресні профорієнтаційні послуги особам з інвалідністю з урахуванням їх особистих потреб, ступеня втрати здоров’я, обмеження життєдіяльності та потреб ринку праці | Київський міський центр зайнятості, Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Департамент соціальної політики, Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва та Київської міської ради профспілок | 2013-2017 роки | З метою прискорення адаптації осіб з інвалідністю до ринку праці значна увага приділяється професійній реабілітації інвалідів в системі державної служби зайнятості, зокрема наданню адресних профінформаційних та профконсультаційних послуг. Для надання послуг особам з інвалідністю в профінформаційних секторах районних центрів зайнятості обладнані інформаційні куточки, де міститься необхідна інформація: перелік послуг, які надає державна служба зайнятості для цієї категорії осіб; перелік професій, за якими можливе навчання; перелік організацій, які займаються проблемами осіб з інвалідністю; правила прийому на навчання та характеристика професій, за якими ведеться підготовка слухачів у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів та інших навчальних закладах тощо. В залежності від запиту та конкретної ситуації безробітних, спеціалісти з профорієнтації застосовують різноманітні індивідуальні та групові форми роботи: індивідуальні профінформаційні консультації, професійні консультації, в тому числі з використанням методів профдіагностики та профвідбір; семінари з техніки пошуку роботи та цільові семінари, а також психологічна підтримка. Під час проведення профінформаційної консультації особи з обмеженими можливостями отримують інформацію про особливості та потреби сучасного ринку праці, мають можливість отримати професійну освіту чи підвищити кваліфікацію, аналізується зміст професій з точки зору наявності в них протипоказаних умов праці. Протягом січня-червня 2016 року профорієнтаційними послугами охоплено понад 0,9 тис. осіб з інвалідністю, які отримали 2,6 тис. послуг. Інваліди, які перебувають на обліку в службі зайнятості, запрошуються на інформаційні семінари, семінари з техніки пошуку роботи та цільові семінари. В березні поточного року спеціалістом Святошинського районного центру зайнятості м. Києва в Київському міському центрі соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів був проведений інформаційний семінар «Корисна інформація про надання послуг центрів зайнятості для людей з інвалідністю», для реабілітантів Центру, які бажають працевлаштуватися. Активно працюють фахівці столичної служби зайнятості і з дітьми з особливими потребами. У травні 2016 року у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв м. Києва відбувся Міжнародний науково-методичний семінар з майстер-класами «Мистецтво дарує майбутнє: забезпечення права на гідне життя дітей з особливими потребами», в якому взяв участь фахівець Голосіївського районного центру зайнятості м. Києва. Учасники семінару обмінялися досвідом науково-педагогічної роботи, ознайомилися з основами арт-терапії, залучалися до проведення творчих майстер-класів для дітей з особливими потребами. В поточному році розпочата співпраця Дарницького районного центру зайнятості м. Києва із Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Дарницької РДА. Психолог цього Центру спілкується з клієнтами служби зайнятості з особливими потребами, намагається змінити їх погляд на ситуацію, закликає до активних дій. Ця співпраця є корисною, популярною у людей з особливими потребами. Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів у м. Києві в межах своєї компетенції направляє інвалідів, які звернулися щодо оплати навчання та працевлаштування до центрів зайнятості для отримання профорієнтаційних послуг з урахуванням ступеня втрати їх здоров’я, обмеження життєдіяльності та потреб ринку праці. За інформацією Київського міського Центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів, підпорядкованого Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), протягом січня-червня 2016 року: - 264 особам з інвалідністю надано психологічні послуги; - 154 особи з інвалідністю отримали консультації про наявність вакансій; - 57 осіб з інвалідністю отримали консультації профконсультанта; - 529 осіб з інвалідністю отримали консультації з соціальної реабілітації; - 62 особи з інвалідністю отримали юридичні консультації. |
| 43. | З метою розширення можливостей працевлаштування інвалідів, які не досягли пенсійного віку, забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями (інформування про професійно-кваліфікаційний склад інвалідів, проведення зустрічей роботодавців з інвалідами, міні-ярмарків вакансій, розміщення інформації про інвалідів, які шукають роботу, в мережі Іnternet тощо), першочергово з підприємствами, організаціями, установами, які не виконали норматив | Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу роботодавців м. Києва | 2013-2017 роки | Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» на роботодавців покладено обов’язок створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю. З метою організації зайнятості інвалідів шляхом поповнення і оновлення міського банку даних вакансій та розширення кола роботодавців – партнерів служби зайнятості в реалізації державної політики зайнятості в питаннях створення робочих місць для осіб з інвалідністю, Київським міським центром зайнятості для роботодавців, на постійній основі, проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна компанія щодо законодавчих, інноваційних стимулів до створення нових робочих місць для осіб з інвалідністю. Розширення кола роботодавців відбувається, в першу чергу, за рахунок роботодавців, які не виконали законодавчу норму по нормативу робочих місць по працевлаштуванню інвалідів. Перелік таких роботодавців Київський міський центр зайнятості отримує щороку до 1 травня року, наступного за звітним, від відділення Фонду соціального захисту інвалідів, відповідно до пункту 3 Розділу II Порядку взаємодії державних органів та установ щодо професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 03.06.2014 № 347 «Про затвердження Порядку взаємодії державних органів та установ щодо професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів» (далі – наказ № 347). Співпраця з роботодавцями будується на основі партнерських стосунків, в тому числі шляхом залучення їх до інформаційно-консультаційних заходів. Протягом січня-червня 2016 року проведено 0,7 тис. заходів, до яких залучено 3,2 тис. роботодавців. Проведені наступні заходи: - Понад 0,4 тис. семінарів для роботодавців; - 67 зустрічей роботодавців з претендентами; - 86 презентацій роботодавців; - 88 міні-ярмарок вакансій; - 23 Дня відкритих дверей роботодавця. Для надання якісних соціальних послуг особам з інвалідністю, спеціалістами міської служби зайнятості на web-порталі www.dcz.gov.ua/kie щотижнево розміщується та оновлюється інформація про вакансії підприємств, організацій та установ міста, де можливе використання праці інвалідів. Вакансії, за якими роботодавці бажають працевлаштувати осіб з інвалідністю розміщуються на сайті www.intrud.gov.ua. В районних в місті Києві державних адміністраціях, в районних податкових інспекціях, в управліннях праці та соціального захисту районних в місті Києві державних адміністрацій та у відділеннях Пенсійного фонду створені інформаційні куточки з розміщенням матеріалів, в тому числі нормативно-правового спрямування, які висвітлюють питання сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями. Інформаційні матеріали постійно поповнюються та оновлюються. Протягом січня-червня 2016 року були актуальні 1,6 тис. вакансій, на які, за інформацією столичних роботодавців, могли бути працевлаштовані особи з інвалідністю. |
| 44. | Забезпечити направлення на навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації громадян з інвалідністю з метою підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці та прискорення працевлаштування | Київський міський центр зайнятості, Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів у м. Києві, Департамент соціальної політики | 2013-2017 роки | Важливим напрямом забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, є професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації. У поточному році для можливості навчання осіб з інвалідністю Київським міським центром зайнятості були укладені договори про співробітництво з 15 навчальними закладами, серед яких: вищі навчальні заклади: університети та інститути післядипломної освіти, вищі професійні училища, товариства, навчально-курсові учбові комбінати, а саме: НПУ ім. М.П. Драгоманова, ІПН НАУ, ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом», ІПО «УкрСтено», УК «Славутич», Вище професійне училище № 33, Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва, КП НКК «Київпастранс», ТОВ «Інститут секретарів» тощо. Протягом звітного періоду за сприянням міської служби зайнятості проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 70 осіб з інвалідністю за напрямами: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Основи системного адміністрування локальної комп’ютерної мережі на основі ОС Linux», «Комп’ютерні системи обробки інформації та управління», «Комп’ютерні технології ІТ-спеціаліста», «Комерційний директор», «Оператор комп’ютерного набору», «Контролер ощадбанку», «Кравець» тощо. За інформацією Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів значна увага приділяється професійно-технічній освіті серед осіб з обмеженими фізичними можливостями. Так, за рахунок коштів Фонду протягом І півріччя 2016 року надано фінансову допомогу інвалідам шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації у професійно-технічних, вищих (І-ІV рівня акредитації) та інших навчальних закладах для здобуття професії у сумі – 864,09 тис. грн. Метою цієї програми є працевлаштування інвалідів як кваліфікованих спеціалістів. Станом на 01.07.2016 за укладеними відділенням Фонду договорами навчається 178 осіб з обмеженими фізичними можливостями. Це підтверджує необхідність розвитку соціальних програм реабілітації, направлених на проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів. Київському міському центру зайнятості щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним надається список студентів-інвалідів, які закінчили навчання за рахунок коштів Фонду із зазначенням спеціальності. Протягом І півріччя 2016 року, за сприяння відділення Фонду створено 1 робоче місце для працевлаштування інвалідів за рахунок коштів, що надходять до відділення Фонду від застосування адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів. Слід зазначити, що на довідковому стенді відділення Фонду розміщена інформація, яка інформує інвалідів, що закінчили навчання за рахунок коштів Фонду, про надання комплексу соціальних послуг, передбачених законами України «Про зайнятість населення» та «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», щодо сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю. За інформацією Київського міського Центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів, підпорядкованого Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), протягом січня-червня 2016 року: - 32 особи з інвалідністю навчались на соціальних курсах «Соціальна комп’ютерна грамотність для осіб з вадами зору» та «Сенсорні смартфони на базі ОС Андроїд для незрячих та слабозорих»; - 14 осіб з інвалідністю навчались на курсах «Англійська мова для початківців»; - 10 осіб з інвалідністю навчались на курсах «Розмовний курс англійської мови»; - 10 осіб з інвалідністю навчались на курсах «Англійська мова для середнього рівня»; - 18 осіб з інвалідністю навчались на курсах «Компютерна грамотність для початківців»; - 12 осіб з інвалідністю навчались на курсах «Косметичний масаж»; - 8 осіб з інвалідністю навчались на курсах «Застосування танцювально-рухової терапії та спеціальних фізичних вправ для осіб з глибокими порушеннями зору з метою соціальної та фізичної реабілітації»; - 65 осіб з інвалідністю навчались на курсах трудової адаптації; - 9 осіб з інвалідністю навчались на курсах «Петриківський розпис»; - 8 осіб з інвалідністю навчались на курсах «Бісероплетіння»; - 8 осіб з інвалідністю навчались на курсах «Освоєння дорослими людьми з інвалідністю по зору рельєфно-крапкового письма за системою Л. Брайля». |
| 45. | Надавати інформаційно-консультаційні послуги інвалідам і роботодавцям з питань соціального захисту громадян з інвалідністю | Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів у м. Києві | 2015-2017 роки | За інформацією Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів у м. Києві фахівцями відділу взаємодії з роботодавцями і громадськістю, організаційної та кадрової роботи проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота для роботодавців м. Києва шляхом проведення зустрічей з детальним інформуванням щодо можливостей отримання фінансової допомоги, позики, дотації за рахунок коштів Фонду на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. Так, у І півріччі 2016 року проведено 14 таких зустрічей, у яких прийняли участь 63 роботодавці м. Києва. Відділення Фонду також співпрацює з Київським міським центром зайнятості по вирішенню питань щодо надання дотацій роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів. Протягом І півріччя 2016 року за інформацією центру зайнятості відсутня потреба в наданні дотацій. |
| 46. | З метою повернення бездомних громадян та осіб, звільнених після відбуття покарання, до повноцінного та гідного життя надавати їм всебічну допомогу в оформленні документів, отриманні робочого місця та, у разі необхідності, – направлення на навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації, участі в оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру | Управління Державної пенітенціарної служби у м. Києві та Київській області, Київський міський центр зайнятості, Головне управління Державної міграційної служби України у місті Києві | 2013-2017 роки | За інформацією Управління Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області в територіальних підрозділах кримінально-виконавчої інспекції м. Києва в районні центри зайнятості м. Києва за І півріччя 2016 року видано направлення 57 особам, що перебувають на обліку. Разом з тим, 1 неповнолітню особу влаштовано до школи за направленням Голосіївського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції м. Києва та 1 особу працевлаштовано за направленням Дніпровського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції м. Києва. З метою повернення бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, без визначеного місця проживання до повноцінного та гідного життя, Київським міським центром зайнятості з Центром обліку бездомних громадян погоджений план спільних дій. Планом спільних дій передбачено, що Центр обліку бездомних громадян надає допомогу громадянам, які опинились в ситуації без визначеного місця проживання (в тому числі громадянам, які звільнились з місць відбуття покарання), не мають документів, необхідних для вирішення питання їх працевлаштування, у підготовці документів, необхідних для постановки на облік в районних центрах зайнятості. Служба зайнятості з метою психологічної підтримки та орієнтації на ринку праці надає громадянам, які опинились в ситуації без визначеного місця проживання, довідково-інформаційні, індивідуальні, профдіагностичні консультації та забезпечує їх участь у групових заходах, сприяє громадянам зазначеної категорії у працевлаштуванні. Протягом звітного періоду в районних центрах зайнятості м. Києва перебували на обліку 7 осіб без визначеного місця проживання, з них 1 особа була працевлаштована. Станом на кінець звітного періоду на обліку в службі зайнятості перебуває 4 особи відповідної категорії, їм ведеться активний пошук роботи, 1 особа навчається за професією «кухар». При зверненні до служби зайнятості громадяни, які не мають визначеного місця проживання, отримують консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням, їм надаються роз’яснення з питань чинного законодавства та інформація про ринок праці, проводиться підбір роботи шляхом використання автоматизованого банку даних про потребу підприємств, організацій та установ міста в працівниках. З метою попередження ускладнення криміногенної ситуації в столиці Київський міський центр зайнятості в питаннях організації зайнятості громадян, які повернулися з місць позбавлення волі, співпрацює із правоохоронними органами. Протягом звітного періоду в центрах зайнятості м. Києва перебували на обліку 5 колишніх засуджених, які мали статус безробітного. З початку поточного року 1 особі даної категорії припинено реєстрацію у зв’язку із працевлаштуванням (ТОВ «ЛЕВ СЕРВІС К» – швачка). Станом на кінець звітного періоду на обліку в районних центрах зайнятості м. Києва залишилися 2 безробітні особи з числа тих, які повернулись з місць позбавлення волі, їм здійснюється пошук роботи. |
| 47. | Посилити інформування широких кіл громадськості міста щодо послуг Київського міського та районних центрів зайнятості шляхом проведення різнопланових інформаційно-масових заходів (прес-конференцій, “Круглих столів”, прес-турів, Днів відкритих дверей, ярмарків вакансій тощо), розміщення в засобах масової інформації (преса, телебачення, радіо, Інтернет-ресурси) | Київський міський центр зайнятості | 2013-2017 роки | Для висвітлення діяльності служби зайнятості надається інформація довідкового, консультаційного, аналітичного, рекламного характеру: - в друкованих засобах масової інформації (22 статті в газетах «Закон і бізнес», «Урядовий кур’єр», «Работа и учена», «Юридична газета», «Вечірній Київ»); - на радіо (6 радіовиходів на радіо «Голос Києва», «Українське радіо», «Голос столиці»); - на телебаченні (14 інформаційних сюжетів на телеканалах: «Україна», «Тоніс», «Перший національний», «NewOne», телекомпанія «Київ», «ICTV»); - Інтернет-ресурсах (630 розміщень на сайтах: провідні інформаційні агенції http://e-news.com.ua/, http://ukrreal.info/; мультимедійна платформа іномовлення України http://www.ukrinform.ua/; інтернет-ресурс газети «Закон і бізнес» http://zib.com.ua/; суспільно-політичні видання http://ubr.ua/, http://ua.korrespondent.net/ та інші). На рівні міста та районів службою зайнятості організовуються та проводяться інформаційні, інформаційно-профорієнтаційні заходи, в яких взяли участь 16,8 тис. осіб. Ведеться постійна та оперативна робота зі зверненнями користувачів засобами сервісу «Консультаційний центр» на офіційному веб-сайті Київського міського центру зайнятості. Протягом січня-червня 2016 року надійшло понад 0,2 тис. запитів. Для інформування більш широкого кола громадян про послуги та діяльність столичної служби зайнятості активно використовуються Інтернет-ресурси Київського міського центру зайнятості. Інформація про послуги для незайнятого населення та роботодавців, вакансії (в тому числі і для осіб з інвалідністю), щодо можливості професійного навчання за направленням служби зайнятості, можливості взяти участь в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру систематично розміщується на офіційному веб-сайті Київського міського центру зайнятості (www.dcz.gov.ua/kie). З метою популяризації послуг служби зайнятості серед молоді на сторінці Київського міського центру зайнятості у соцмережі «Facebook» та на інтернет-ресурсі «YouTube» регулярно публікуються актуальні новини столичної служби зайнятості, розміщується цікава інформація про ринок праці в Україні, у світі, демонструються відеоролики стосовно послуг служби зайнятості, проводяться тематично-пізнавальні конкурси серед користувачів соціальної мережі тощо. За січень-червень 2016 року офіційний сайт міської служби зайнятості відвідали 20,5 тис. осіб, які отримали інформаційно-консультаційні послуги. |