Форма № 01-ЗВІТ

Звіт

про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва

в січні 2017 року

| № п/п | Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік |  | Індикатори виконання |  |  |  | Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва заходу/ проекту | Інформація про хід виконання | Назва | План на 2017 рік | Факт виконання | % виконання до запланованого |  |
| 1. | Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) киян - учасників АТО, членам сімей Героїв Небесної Сотні та забезпечення оздоровлення дітей киян - учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків | Погашено кредиторську заборгованість за 2016 рік з виплати матеріальної допомоги учасникам АТО. | осіб |  | 41 |  | Кошти використані на погашення кредиторської заборгованості |
|  |  |  | тис. грн |  | 101,9 |  |  |
| 2. | Забезпечення виконання рішень Уряду щодо підвищення ефективності Програми призначення житлових субсидій окремим категоріям киян | Отримують субсидію | тис. сімей | 340,0 | 263,2 | 77,4 | В стадії виконання |
|  |  | За призначенням житлової субсидії звернулося | тис. сімей |  | 22,2 |  |  |
|  |  | Призначено субсидію | тис. сімей |  | 22,1 |  |  |
|  |  | Середньомісячний розмір субсидії на житлово-комунальні послуги | грн |  | 1797,3 |  |  |
|  |  | Нараховано коштів організаціям-надавачам послуг | тис. грн |  | 472967,7 |  |  |
| 3. | Надання окремим категоріям громадян соціальних послуг на платній основі через мережу районних територіальних центрів соціального обслуговування | У міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування запроваджено надання платних соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». В січні 2017 року Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району протягом звітного періоду 13 громадянам було надано 93 послуги (придбання та доставка продуктів харчування, продовольчих, промислових та господарських товарів, вологе та генеральне прибирання, оплата платежів). Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг, становить 2 937 грн. | осіб | 70 | 13 | 18,6 | В стадії виконання |
|  |  |  | послуг | 1000 | 93 | 9,3 |  |
|  |  |  | тис. грн | 20,0 | 2,9 | 14,7 |  |
| 4. | Забезпечення надання транспортних послуг особам з інвалідністю (в т. ч. з числа учасників АТО) з порушенням опорно-рухового апарату | Відділення надання транспортних послуг Київського міського територіального центру соціального обслуговування забезпечує доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури. В автопарку міського територіального центру на даний час використовується 17 автомобілів обладнаних підйомниками та пандусами для перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату. Протягом звітного періоду виконано 778 заявок, які надійшли від 210 осіб з інвалідністю, в тому числі громадян похилого віку та учасників АТО, при цьому здійснено 795 перевезень. | заявок | 5000 | 778 | 15,6 | В стадії виконання |
|  |  |  | осіб | 650 | 210 | 32,3 |  |
|  |  |  | перевезень | 6000 | 795 | 13,3 |  |
| 5. | Продовження проекту багатофункціональної картки "Картка киянина" з розширенням залучених категорій населення та спектра наданих послуг | Відповідно до рішення Київської міської ради від 17.04.2013 №104/9161 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина» (зі змінами) (далі – Рішення), банківські установи – учасники проекту «Картка киянина» здійснюють реєстрацію, облік та видачу карток «Картка киянина» (далі - Картка) за зверненнями громадян, які мають право на пільги, доплати, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщених осіб (осіб, які обліковані у місті Києві, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції) на час проведення антитерористичної операції, без ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка Картки. До компетенції органів соціального захисту відносяться питання щодо ідентифікації пільгової категорії, активації соціального додатка та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру утримувачів Карток. Також органи соціального захисту, в межах компетенції, надають роз’яснення з питань запровадження та функції Картки. Станом на 01.02.2017 за даними звітів інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) «Картка киянина», зареєстровано в системі 763 тисячі громадян (за січень 2017 року - 2,9 тисяч громадян), з них 655,2 тисячі громадян за соціальною ознакою (за січень 2017 року - 1,9 тисяч громадян). Утримувачами Карток вже стали 722, 4 тисячі громадян (у січні 2017 року - 1,3 тисячі громадян), з них 627 тисяч громадян - за соціальною ознакою (у січні 2017 року - 1,4 тисячі громадян). | тис. осіб | 39,6 | 2,9 | 7,3 | В стадії виконання |
|  |  |  | тис. осіб | 38,6 | 1,3 | 3,4 |  |