Форма № 01-ЗВІТ

Звіт

про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва

в січні-лютому 2017 року

| № п/п | Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік |  | Індикатори виконання |  |  |  | Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва заходу/ проекту | Інформація про хід виконання | Назва | План на 2017 рік | Факт виконання | % виконання до запланованого |  |
| 1. | Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) киян - учасників АТО, членам сімей Героїв Небесної Сотні та забезпечення оздоровлення дітей киян - учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків | Погашено кредиторську заборгованість за 2016 рік з виплати матеріальної допомоги учасникам АТО | 1.Надання матеріальної допомоги на суму | 22,4 тис. осіб | 42 |  | Кошти використані на погашення кредиторської заборгованості |
|  |  |  |  | 56 100,0 тис. грн | 107,3 |  |  |
|  |  | Укладено два договори на придбання 92 путівок на загальну суму 805,35 тис. грн. Касові видатки становлять 674,3 тис. грн. | 2.Забезпечення оздоровленням на суму | 892 особи* | 92 | 10,3 | В стадії виконання |
|  |  |  |  | 8 920,0 тис. грн.* | 674,3 | 7,6 |  |
| 2. | Забезпечення виконання рішень Уряду щодо підвищення ефективності Програми призначення житлових субсидій окремим категоріям киян | Отримують субсидію | Кількість сімей, що отримали житлові субсидії | 340,0 тис. сімей | 280,08 | 82,4 | В стадії виконання |
|  |  | У звітному періоді за призначенням житлової субсидії звернулося |  | тис. сімей | 47,0 |  |  |
|  |  | Призначено субсидію |  | тис. сімей | 46,7 |  |  |
|  |  | Середньомісячний розмір субсидії на житлово-комунальні послуги |  | грн | 1 791,8 |  |  |
|  |  | Нараховано коштів організаціям-надавачам послуг |  | тис. грн | 973 376,3 |  |  |
| 3. | Надання окремим категоріям громадян соціальних послуг на платній основі через мережу районних територіальних центрів соціального обслуговування | У міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування запроваджено надання платних соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». В січні–лютому 2017 року Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району 15 громадянам було надано 183 послуги (придбання та доставка продуктів харчування, продовольчих, промислових та господарських товарів, вологе та генеральне прибирання, оплата платежів). Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг, становить 4,7 тис. грн. | 1. Кількість отримувачів платних послуг | 70 осіб | 15 | 21,4 | В стадії виконання |
|  |  |  | 2. Кількість платних послуг | 1,0 тис. послуг | 0,183 | 18,3 |  |
|  |  |  | 3. Сума коштів, що надійшла за послуги | 20,0 тис. грн | 4,7 | 23,5 |  |
| 4. | Забезпечення надання транспортних послуг особам з інвалідністю (в т. ч. з числа учасників АТО) з порушенням опорно-рухового апарату | Відділення надання транспортних послуг Київського міського територіального центру соціального обслуговування забезпечує доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури. В автопарку міського територіального центру на даний час використовується 17 автомобілів обладнаних підйомниками та пандусами для перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату. Протягом звітного періоду виконано 1777 заявок, які надійшли від 408 осіб з інвалідністю, в тому числі громадян похилого віку та учасників АТО, при цьому здійснено 1816 перевезень. | 1. Кількість виконаних заявок | 5,0 тис. заявок | 1,777 | 35,6 | В стадії виконання |
|  |  |  | 2. Кількість перевезених осіб з інвалідністю | 650 осіб | 408 | 62,8 |  |
|  |  |  | 3. Кількість здійснених перевезень | 6,0 тис. перевезень | 1,816 | 30,3 |  |
| 5. | Продовження проекту багатофункціональної картки "Картка киянина" з розширенням залучених категорій населення та спектра наданих послуг | Відповідно до рішення Київської міської ради від 17.04.2013 №104/9161 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина» (зі змінами) (далі – Рішення), банківські установи – учасники проекту «Картка киянина» здійснюють реєстрацію, облік та видачу карток «Картка киянина» (далі - Картка) за зверненнями громадян, які мають право на пільги, доплати, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщених осіб (осіб, які обліковані у місті Києві, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції) на час проведення антитерористичної операції, без ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка Картки. До компетенції органів соціального захисту відносяться питання щодо ідентифікації пільгової категорії, активації соціального додатка та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру утримувачів Карток. Також органи соціального захисту, в межах компетенції, надають роз’яснення з питань запровадження та функції Картки. Станом на 01.03.2017 за даними звітів інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) «Картка киянина», зареєстровано в системі 766,0 тисяч громадян (в 2017 році - 5,9 тисяч громадян), з них 657,3 тисячі громадян за соціальною ознакою (в 2017 році - 3,9 тисяч громадян). Утримувачами Карток вже стали 723,5 тисяч громадян (в 2017 році - 2,4 тисячі громадян), з них 628,3 тисячі громадян - за соціальною ознакою (в 2017 році - 2,8 тисяч громадян). | 1. Кількість зареєстрованих осіб в системі «Картка киянина» | 39,6 тис. осіб | 5,9 | 14,9 | В стадії виконання |
|  |  |  | 2. Кількість осіб утримувачів карток «Картка киянина» | 38,6 тис. осіб | 2,4 | 6,2 |  |