Форма № 01-ЗВІТ

Звіт

про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва

в січні-травні 2017 року

| № п/п | Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік |  | Індикатори виконання |  |  |  | Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва заходу/ проекту | Інформація про хід виконання | Назва | План на 2017 рік | Факт виконання | % виконання до запланованого |  |
| 1. | Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) киян - учасників АТО, членам сімей Героїв Небесної Сотні та забезпечення оздоровлення дітей киян - учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків | В січні-травні 2017 року: - отримали матеріальну допомогу кияни-учасники АТО (всього 21114 осіб) на загальну суму 105522,5 тис. грн, в т. ч. погашено кредиторську заборгованість за 2016 рік 43 особам на суму 107,6 тис. грн; - отримали матеріальну допомогу члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО та члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у Революції Гідності (всього 507 осіб), на загальну суму 12675,0 тис. грн; - отримали щомісячну адресну матеріальну допомогу малолітні та неповнолітні діти, пасинки, падчерки киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності (всього 15 осіб), на суму 117,0 тис. грн для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг; - отримали щомісячну адресну матеріальну допомогу кияни-учасники АТО та сім’ї киян, які загинули під час проведення АТО (всього 1366 осіб), на суму 8719,6 тис. грн для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг. В звітному періоді надана матеріальна допомога 27 особам на суму 135,0 тис. грн на поховання киян-учасників АТО. Відповідно до Порядку надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, на виготовлення та встановлення надгробків прийнято 54 пакета документів для нарахування відповідної матеріальної допомоги. В січні-травні придбано 766 путівок на суму 6279,1 тис. грн для оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків. Касові видатки (проплата за отримані путівки) становлять 6272,6 тис. грн. Станом на 01.06.2017 оздоровлено 343 особи, в т.ч. 176 дітей та 167 супровідних осіб. За п’ять місяців 2017 року отримали компенсацію витрат, пов’язаних із стаціонарним лікуванням, кияни-учасники АТО (всього 7 осіб) на загальну суму 94,5 тис. грн. | 1.Надання матеріальної допомоги киянам-учасникам АТО членам сімей малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (житл.-ком. послуги) оплата житлово-комунальних послуг сім’ям 2.Допомога на поховання та встановлення надгробків 3.Забезпечення оздоровленням 4.Компенс. витрат, пов’яз. із стаціонарн. лікуванням | 160067,1* тис. грн 21,3* тис. осіб 590* осіб 15* осіб 2,470* тис. осіб 10500,0* тис. грн 200 осіб* (на надгробки) 100 осіб* (на поховання) 8630,0* тис. грн 863* особи 2200,0 тис. грн 8 осіб | 127034,1 тис. грн 21,114 тис. осіб, в т.ч. 43 особи за 2016 рік 507 осіб 15 осіб 1,366 тис. осіб 135,0 тис. грн. 0 27 осіб 6272,6 тис. грн 766 осіб 94,5 тис. грн 7 осіб | 79,4 99,1 85,9 100,0 55,3 1,3 - 27,0 72,7 88,8 4,3 87,5 | В стадії виконання |
| 2. | Забезпечення виконання рішень Уряду щодо підвищення ефективності Програми призначення житлових субсидій окремим категоріям киян | Отримують субсидію У звітному періоді за призначенням житлової субсидії звернулося 84195 сімей. Призначено субсидію 83993 сім’ям. Середньомісячний розмір субсидії на житлово-комунальні послуги становить 1008,3 грн. Нараховано коштів організаціям-надавачам послуг 1413959,5 тис. грн. | Кількість сімей, що отримали житлові субсидії | 340,0 тис. сімей | 265,228 тис. сімей | 78,1 | В стадії виконання |
| 3. | Надання окремим категоріям громадян соціальних послуг на платній основі через мережу районних територіальних центрів соціального обслуговування | У міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування запроваджено надання платних соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». В січні–травні 2017 року Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району 17 громадянам було надано 434 послуги (придбання та доставка продуктів харчування, продовольчих, промислових та господарських товарів, вологе та генеральне прибирання, оплата платежів). Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг, становить 16,15 тис. грн. | 1. Кількість отримувачів платних послуг 2. Кількість платних послуг 3. Сума коштів, що надійшла за послуги | 70 осіб 1,0 тис. послуг 20,0 тис. грн | 17 осіб 0,434 тис. послуг 16,15 тис. грн | 24,3 43,4 80,8 | В стадії виконання |
| 4. | Забезпечення надання транспортних послуг особам з інвалідністю (в т. ч. з числа учасників АТО) з порушенням опорно-рухового апарату | Відділення надання транспортних послуг Київського міського територіального центру соціального обслуговування забезпечує доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури. Перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату здійснювали 16 автомобілів обладнаних підйомниками та пандусами. Протягом звітного періоду виконано 3363 заявки, які надійшли від 777 осіб з інвалідністю, в тому числі громадян похилого віку та учасників АТО, та здійснено 5327 перевезень. | 1. Кількість виконаних заявок 2. Кількість перевезених осіб з інвалідністю 3. Кількість здійснених перевезень | 5,0 тис. заявок 650 осіб 6,0 тис. перевез. | 3,363 тис. заявок 777 осіб 5,327 тис. перевез. | 67,3 119,5 88,8 | В стадії виконання |
| 5. | Продовження проекту багатофункціональної картки "Картка киянина" з розширенням залучених категорій населення та спектра наданих послуг | Відповідно до рішення Київської міської ради від 17.04.2013 №104/9161 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина» (зі змінами) (далі – Рішення), банківські установи – учасники проекту «Картка киянина» здійснюють реєстрацію, облік та видачу карток «Картка киянина» (далі - Картка) за зверненнями громадян, які мають право на пільги, доплати, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщених осіб (осіб, які обліковані у місті Києві, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції) на час проведення антитерористичної операції, без ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка Картки. До компетенції органів соціального захисту відносяться питання щодо ідентифікації пільгової категорії, активації соціального додатка та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру утримувачів Карток. Також органи соціального захисту, в межах компетенції, надають роз’яснення з питань запровадження та функції Картки. Станом на 01.06.2017 за даними звітів інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) «Картка киянина», зареєстровано в системі 776,2 тисячі громадян (в 2017 році - 16,05 тисяч громадян). Станом на 01.06.2017 утримувачами Карток вже стали 711,3 тисяч громадян (станом на 01.01.2017 було 721,1 тис. громадян). В 2017 році кількість утримувачів Карток «Картка киянина» зменшилась на 9,8 тис. осіб). | 1. Кількість зареєстрованих осіб в системі «Картка киянина» 2. Кількість осіб утримувачів карток «Картка киянина» | 39,6 тис. осіб 38,6 тис. осіб | 16,05 тис. осіб -9,8 тис. осіб | 40,5 - | В стадії виконання Причиною зменшення загальної кількості активованих Карток станом на 01.06.2017 є: - закінчення терміну дії пільгового посвідчення; - зняття з обліку утримувача Картки у зв’язку зі смертю; - блокування Карток банком-іметентом (по причині несплати банківських послуг) |

Примітка: * показники змінено відповідно до рішення Київської міської ради від 16.03.2017 №11/2233 «Про внесення змін до рішення  Київської    міської ради від 03 березня 2016 року №116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки».