Форма № 01-ЗВІТ

Звіт

про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва

в січні-липні 2017 року

| № п/п | Основні проекти та заходи Програми на 2017 рік |  | Індикатори виконання |  |  |  | Причини невиконання та/або неналежного виконання заходів/проектів Програми та заходи, які будуть вживатися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва заходу/ проекту | Інформація про хід виконання | Назва | План на 2017 рік | Факт виконання | % виконання до запланованого |  |
| 1. | Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) киян - учасників АТО, членам сімей Героїв Небесної Сотні та забезпечення оздоровлення дітей киян - учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків | Матеріальна допомога зазначеній категорії громадян надається через міську цільову програму «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки». До зазначеної програми на 2017 рік було прийнято зміни відповідно до рішень Київської міської ради від 16.03.2017 №11/2233 та від 01.06.2017 №426/2648 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року №116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки». Зміни відбулися в частині збільшення фінансування, кількості та категорії осіб, яким надається матеріальна допомога. В січні-липні 2017 року: - отримали матеріальну допомогу 21196 киян-учасників АТО на загальну суму 105928,7 тис. грн, в тому числі погашено кредиторську заборгованість за 2016 рік 43 особам на суму 107,6 тис. грн; - отримали матеріальну допомогу 492 члена сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, на загальну суму 12300,2 тис. грн та 28 членів сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, на суму 700,0 тис. грн; - отримали щомісячну адресну матеріальну допомогу 9 малолітніх та неповнолітніх дітей, пасинків, падчерків киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, на суму 180,0 тис. грн; - отримали щомісячну адресну матеріальну допомогу кияни-учасники АТО та сім’ї киян, які загинули під час проведення АТО (всього 1859 осіб), на суму 15893,5 тис. грн для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг; - отримали компенсацію витрат, пов’язаних із стаціонарним лікуванням, 7 киян-учасників АТО на суму 94,5 тис. грн; - отримали допомогу 35 осіб на поховання киян-учасників АТО на суму 175,0 тис. грн та 16 сімей отримали матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) кияни, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, на виготовлення та встановлення надгробків, на суму 664,3 тис. грн; - придбано 886 путівок для оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків, на суму 7519,7 тис. грн; - придбано 380 проїзних квитків учасникам АТО та військовослужбовцям на суму 209,0 тис. грн. | 1. Надання матеріальної допомоги на суму 2. Надання допомоги на стаціонарне лікування (компенсація) 3. Надання допомоги на виготовл. і встановл. надгробків (часткова компенсац.) та поховання 4.Забезпечення оздоровленням на суму | 160067,1* тис. грн 1) 21,3* тис. осіб (щорічна) 2) 590* осіб (членам сімей) 3) 2370* сімей (оплата житл.-комун. послуг) 4) 15* осіб (щомісячна адресна матер. допом. малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам) 5) 100 * сімей (оплата житл.-комун. послуг Афганц.) 2200,0 тис. грн 8 осіб 10500,0* тис. грн 200* осіб (надгроб.) 100* осіб (похован.) 12630,0* тис. грн 863* особи (діти учасн. АТО) 400* осіб (діти військовослужбовц.) | 135002,4 тис. грн 21,196 тис. осіб 520 осіб 1859 сімей 9 осіб 0 94,5 тис. грн 7 осіб 839,3 тис. грн 16 35 осіб 7519,7 тис. грн 886 осіб 0 | 84,3% 99,4% 88,1% 78,4% 60,0% - 4,3% 87,5% 8,0% 8,0% 35,0% 59,5% 102,7% - | В стадії виконання |
| 2. | Забезпечення виконання рішень Уряду щодо підвищення ефективності Програми призначення житлових субсидій окремим категоріям киян | Отримують субсидію У звітному періоді за призначенням житлової субсидії звернулося 358619 сімей. Призначено субсидію 293482 сім’ям. Середньомісячний розмір субсидії на житлово-комунальні послуги становить 917,1 грн. Нараховано коштів організаціям-надавачам послуг 1544147,0 тис. грн. | Кількість сімей, що отримали житлові субсидії | 340,0 тис. сімей | 199,0 тис. сімей | 58,5% | В стадії виконання Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», що набула чинності з 01.05.2017, внесено суттєві зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами та доповненнями), а саме: в частині доходів для перепризначення житлових субсидій в автоматичному режимі. |
| 3. | Надання окремим категоріям громадян соціальних послуг на платній основі через мережу районних територіальних центрів соціального обслуговування | У міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування запроваджено надання платних соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». В січні–липні 2017 року Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району 19 громадянам було надано 590 послуг (придбання та доставка продуктів харчування, продовольчих, промислових та господарських товарів, вологе та генеральне прибирання, оплата платежів). Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг, становить 19,430 тис. грн. | 1. Кількість отримувачів платних послуг 2. Кількість платних послуг 3. Сума коштів, що надійшла за послуги | 70 осіб 1,0 тис. послуг 20,0 тис. грн | 19 осіб 0,590 тис. послуг 19,430 тис. грн | 27,1% 59,0% 97,1% | В стадії виконання Незначна кількість громадян, які звертаються з питань надання платних послуг, після ознайомлення з тарифами відмовляються від їх отримання, проте, територіальні центри соціального обслуговування готові надавати соціальні послуги на платній основі. У міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування на інформаційних стендах, на сайтах районних в місті Києві державних адміністрацій та в соціальній мережі facebook розміщена інформація щодо надання платних послуг окремим категоріям громадян. |
| 4. | Забезпечення надання транспортних послуг особам з інвалідністю (в т. ч. з числа учасників АТО) з порушенням опорно-рухового апарату | Відділення надання транспортних послуг Київського міського територіального центру соціального обслуговування забезпечує доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури. Перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату здійснювали 15 автомобілів обладнаних підйомниками та пандусами. Протягом звітного періоду виконано 3771 заявка, які надійшли від 797 осіб з інвалідністю, в тому числі громадян похилого віку та учасників АТО, та здійснено 7297 перевезень. | 1. Кількість виконаних заявок 2. Кількість перевезених осіб з інвалідністю 3. Кількість здійснених перевезень | 5,0 тис. заявок 650 осіб 6,0 тис. перевез. | 3,771 тис. заявок 797 осіб 7,297 тис. перевез. | 75,4% 122,6% 121,6% | В стадії виконання |
| 5. | Продовження проекту багатофункціональної картки "Картка киянина" з розширенням залучених категорій населення та спектра наданих послуг | В місті Києві продовжується запровадження багатофункціональної електронної пластикової картки «Картка киянина» (далі – Картка) з розширенням залучених категорій населення та спектра наданих послуг Станом на 01.08.2017 за даними звітів інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) «Картка киянина», зареєстровано в системі 780,4 тисячі громадян (в 2017 році - 20,03 тисяч громадян). Станом на 01.08.2017 утримувачами Карток вже стали 707,8 тисяч громадян (станом на 01.01.2017 було 721,1 тис. громадян). В 2017 році кількість утримувачів Карток зменшилась на 13,3 тис. осіб. | 1. Кількість зареєстрованих осіб в системі «Картка киянина» 2. Кількість осіб утримувачів карток «Картка киянина» | 39,6 тис. осіб 38,6 тис. осіб | 20,03 тис. осіб -13,3 тис. осіб | 50,6% - | В стадії виконання Причиною зменшення загальної кількості активованих Карток станом на 01.08.2017 є: - закінчення терміну дії пільгового посвідчення; - зняття з обліку утримувача Картки у зв’язку зі смертю; - блокування Карток банком-іметентом (по причині несплати банківських послуг) |

Примітка: * показники змінено відповідно до рішень Київської міської ради від 16.03.2017 №11/2233 та від 01.06.2017 №426/2648 «Про внесення змін до рішення  Київської    міської ради від 03 березня 2016 року №116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки».