Додаток

Форма № 01-ЗВІТ (квартальна)

Звіт

про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки

за 9 місяців 2018 року

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – ДСП)

| № | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва |  |  |  |  |
| Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва |  |  |  |  |
| 13. | Розробка і подання до центральних органів виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу) | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 14. | Прозоре обговорення проектів регуляторних актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч. за рахунок залучення суб’єктів господарювання міста Києва та їх об’єднань до оцінки витрат та економічних вигід «Аналіз затрат і вигід» та М Тесту) | 2018-2020 | - | регуляторні акти за 9 місяців 2018 року не розроблялись |
| 15. | Співпраця КМДА з Радою бізнес-омбудсмена (у т. ч. розгляд на експертній групі окремих скарг підприємців, поданих суб’єктами підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА) | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу |  |  |  |  |
| 18. | Проведення консультацій та навчання малого і середнього бізнесу з питань провадження підприємницької діяльності | 2018-2020 | Відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Для надання консультацій із зазначених питань залучаються за згодою представники органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банківських установ, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва. Протягом січня-вересня 2018 року столичною службою зайнятості було надано 231 консультацію. |  |
| Сектор 1.3. Ринок праці |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу |  |  |  |  |
| 41. | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців до міста | 2018-2020 | За останніми наявними даними у січні-травні 2018 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 39,3 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – 22,4 тис. осіб, у фізичних осіб – 16,9 тис. осіб. Протягом січня-вересня 2018 року роботодавці проінформували службу зайнятості міста про наявність 55,5 тис. вакансій, що на 6,2% більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. За видами економічної діяльності: 19,4% - в оптовій та роздрібній торгівлі; 11,1% - на транспорті; 10,3% - у сфері державного управління й оборони; 10,2% - на підприємствах та установах переробної промисловості. Станом на 01.10.2018 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося 12,6 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 6,2 тис. грн |  |
| 42. | Сприяння розвитку самозайнятості мешканців | 2018-2020 | З метою розвитку підприємництва безробітні громадяни проходять навчання з основ підприємницької діяльності за сприяння міської служби зайнятості. Протягом січня-вересня 2018 року проходили відповідну професійну підготовку 95 безробітних; за професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість (кондитер, візажист, кравець, перукар тощо), проходили навчання 34 безробітних; 77 осіб з числа безробітних скористалися своїм правом та отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. |  |
| 43. | Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній серед роботодавців з питань компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних | 2018-2020 | Київським міським центром зайнятості у січні-вересні 2018 року проведено: 662 семінари для роботодавців; 37 зустрічей роботодавців з претендентами; 62 презентації роботодавців; 147 міні-ярмарків вакансій; 35 заходів «День відкритих дверей роботодавця»; 1 ярмарок вакансій; майже 5,1 тис. відвідувань роботодавця, до участі в яких залучено понад 9,0 тис. роботодавців. Протягом січня-вересня 2018 року працевлаштовано 123 безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцям. |  |
| 44. | Проведення моніторингу створення нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів міста | 2018-2020 | На виконання інвестиційних договорів про створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві, укладених за результатами інвестиційного конкурсу (замовник – Департамент промисловості та розвитку підприємництва), в столиці функціонує 188 об’єктів роздрібної торгівлі та створено додатково 903 робочі місця. Департаментом економіки та інвестицій 22.01.2018 укладено інвестиційний договір № 050-13/і/167 про будівництво приватної середньої школи у 3-а мікрорайоні житлового масиву Оболонь (проспект Героїв Сталінграду, 10-В), реалізація якого згідно з перед проектними пропозиціями передбачає створення орієнтовно 119 робочих місць. |  |
| Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці |  |  |  |  |
| 45. | Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями) | 2018-2020 | Протягом січня-вересня 2018 року суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, надано понад 0,9 тис. інформаційних консультацій. Станом на 01.10.2018 діють 55 договорів про співпрацю між міською службою зайнятості та суб’єктами господарювання. Протягом звітного періоду з районними філіями служби зайнятості співпрацювало 12,6 тис. роботодавців. Відповідно до діючих Меморандумів з Будівельною палатою України та з громадською спілкою «Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine» активізовано взаємовигідне співробітництво між закладами професійно-технічної освіти та підприємствами – членами Асоціації Будівельної палати України та легкої промисловості України. Співпраця передбачає перерахування коштів на зміцнення навчально-виробничої бази відповідно до укладених угод, надання обладнання, техніки, інструментів, матеріалів, проведення роботи з професійної орієнтації молоді. Комунальною установою «Київський молодіжний центр» проведено: - нетбрифінг, спрямований на налагодження партнерства та взаємодії у галузі реалізації молодіжних соціальнозначущих проектів, участі молоді у громадсько-політичному житті, вирішення актуальних питань зайнятості молоді на базі коворкінг-центру «I Hub» для представників профільних інститутів громадянського суспільства (охоплено понад 200 осіб) (02.03.2018); - інформаційну акцію «Освіта. Робота. Підприємництво» на базі Центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» (охоплено понад 3,0 тис. учасників) (15.04.-16.04.2018); - круглий стіл з питань стану зайнятості молоді столиці та викликів у перспективі 2030 року (охоплено понад 100 осіб) (29.06.2018). |  |
| 46. | Удосконалення роботи центрів зайнятості міста Києва (у т. ч. шляхом підвищення ефективності надання послуг населенню, застосування сучасних інформаційних технологій тощо) | 2018-2020 | З початку 2018 року державною службою зайнятості введено в експлуатацію новий веб-сайт «Єдине соціальне середовище зайнятості» (https://www.dcz.gov.ua/), перевагами якого є: зручний та швидкий пошук вакансій та резюме по всій Україні, електронні кабінети для клієнтів служби зайнятості, можливість подання роботодавцями звітності в режимі онлайн тощо. Для попередження ризиків довготривалого безробіття міською службою зайнятості запроваджено профілювання безробітних та соціальний супровід за підходом кейс-менеджмент, у рамках якого районними філіями Київського міського центру зайнятості укладено угоди про співпрацю з соціальними партнерами щодо здійснення узгодженої спільної діяльності з питань надання соціальних послуг вразливим на ринку праці категоріям населення з метою їх працевлаштування та підтримки на робочому місці. |  |
| Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили |  |  |  |  |
| 47. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на виробництві | 2018-2020 | З метою інформування роботодавців щодо здійснення професійного навчання безробітних, зокрема на виробництві, фахівцями служби зайнятості проводиться системна робота щодо вивчення (шляхом анкетування, опитування, тощо) та формування потреби роботодавців в організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. Результати анкет опрацьовуються та узагальнюються для формування навчальних груп. Протягом січня-вересня 2018 року опитано шляхом анкетування понад 2,5 тис. роботодавців, 150 з яких готові співпрацювати зі службою зайнятості у напрямку організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. Стажування на підприємствах за відповідний період пройшли 180 осіб, закінчили навчання 164 особи, з них працевлаштовані 159 осіб. |  |
| 48. | Забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних | 2018-2020 | Київським міським центром зайнятості укладені договори про співробітництво з 14 навчальними закладами м. Києва за понад 80 напрямками. Інформування відвідувачів районних філій Київського міського центру зайнятості щодо можливості професійного навчання за направленням служби зайнятості відбувається шляхом індивідуальних консультацій та на офіційному сайті Київського міського центру зайнятості (www.dcz.gov.ua/kie). Протягом січня-вересня 2018 року проходили професійне навчання 1,1 тис. осіб з числа безробітних. |  |
| 49. | Сприяння організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями | 2018-2020 | Підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями виконується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями». Протягом січня-вересня 2018 року особи для підтвердження результатів неформального професійного навчання до міської служби зайнятості не зверталися. |  |
| 50. | Ініціювання розробки та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в т. ч. дистанційно | 2018-2020 | Підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями виконується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями». Протягом січня-вересня 2018 року особи для підтвердження результатів неформального професійного навчання до міської служби зайнятості не зверталися. |  |
| 51. | Удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії | 2018-2020 | Протягом січня-вересня 2018 року з метою сприяння посиленню конкурентоспроможності молодих осіб на ринку праці спеціалістами служби зайнятості проведено: - 160 семінарів «Урок реального трудового життя» (охоплено 7,4 тис. учнів); - 124 семінари для молоді «Особливості зайнятості молоді» та «Молодь на ринку праці» (взяли участь 1,5 тис. осіб); - 97 професіографічних екскурсій на підприємства міста, а саме: Київський бронетанковий завод, ТОВ «Київміськвторресурси» (музей вторсировини), ТОВ «Саміт Моторз Україна», хлібзавод «Кулиничі», ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", ТОВ «КЗН «Росинка», пожежні частини № 5 та № 24 тощо (охоплено 2,9 тис. старшокласників); - надано 5,5 тис. індивідуальних профконсультацій. У січні-вересні 2018 року: - розпочато проведення профорієнтаційних заходів «Світ майбутньої професії» на базі загальноосвітніх навчальних закладів із залученням активу учнівського самоврядування закладів профтехосвіти; - проведено Профорієнтаційний Фестиваль «ПРОФFEST-2018», залучено майже 20 тис. осіб (березень-квітень); - проведені профорієнтаційні заходи «Люби і розбудовуй Україну» (березень), «Місто майбутнього» (квітень-травень); «Юнь Києва запрошує» (вересень); - започатковано Комунальною установою «Київський молодіжний центр» серію лекцій для молодих батьків «Формування базових принципів та навичок дітей, що згодом перетворяться в інноваційні ідеї»; - Комунальною установою «Київський молодіжний центр» на базі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова проведено профорієнтаційний форум «Skill Kit» (охоплено понад 500 учасників) (12.05.2018). |  |
| 52. | Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю | 2018-2020 | Станом на 01.10.2018 у місті Києві проходять навчання та перекваліфікацію за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів згідно з укладеними договорами у професійно-технічних, вищих (І-ІV рівнів акредитації) та інших навчальних закладах 302 особи з інвалідністю. Протягом січня-вересня 2018 року за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття проходила навчання 41 особа з інвалідністю, зокрема 7 осіб проходили стажування на підприємствах. Закінчили навчання 33 особи, з них 24 особи працевлаштовані службою зайнятості. Для інших осіб, які закінчили навчання, ведеться активний пошук роботи згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертизи (МСЕК). |  |
| Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») |  |  |  |  |
| 53. | Проведення активної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами, сторонами соціального діалогу з питань детінізації трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах» | 2018-2020 | В місті активно працюють міська та районні міжвідомчі робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники фіскальних органів, органів Пенсійного фонду, Державної служби з питань праці та органів Національної поліції України. У січні-вересні 2018 року проведено 66 засідань таких робочих груп (комісій) на яких заслухано керівників 297 підприємств та організацій столиці, що мають невиправдано низький рівень заробітної плати (в окремих випадках навіть нижче розміру мінімальної заробітної плати). За результатами засідань суб’єктам господарювання рекомендується вживати відповідних заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту (за відповідним видом економічної діяльності) з урахуванням фінансових можливостей. За результатами розгляду звернень громадян, інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або не належного оформлення трудових відносин, направляється до міських підрозділів Державної фіскальної служби Державної служби з питань праці та Національної поліції України в порядку інформування та відповідного реагування. З метою забезпечення виконання доручень Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 14901/1/1-18 та від 23.04.2018 № 15632/2/1-18 щодо активізації роботи по виявленню фактів використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, було організовано та проведено дві робочі наради за участю представників територіальних органів Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, Держпраці, Слідчого управління Головного управління Нацполіції у м. Києві, Департаменту захисту економіки Нацполіції України. За результатами наради створено міжвідомчу мобільну робочу групу для участі в рейдах-обстеженнях суб’єктів господарювання на території м. Києва щодо виявлення працівників з якими офіційно не оформлені трудові відносини та обговорено організаційні питання щодо роботи зазначеної мобільної робочої групи. |  |
| 54. | Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах» | 2018-2020 | Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-порталі Київської міської державної адміністрації (https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/borotba_z_koruptsiieiu/ya_mayu_pravo/legalizatsiya_viplati_zarobitno_plati_i_trudovikh_vidnosin_iz_naymanimi_pratsivnikami_v_m_kiyevi_na_2018_rik.html https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/plan_spilnikh_zakhodiv_schodo_legalizatsi_viplati_zarobitno_plati_i_trudovikh_vidnosin_z_naymanimi_pratsivnikami_v_m_kiyevi_na_2018_rik.html https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__5_zasidannya__mizhvidomcho_robocho_grupi_z_pitan_legalizatsi_zaynyatosti_ta_zarobitno__plati_zabezpechennya_dotrimannya_derzhavnikh_garantiy_z_oplati_pratsi_v__misti_kiyevi.html http://dsp.kievcity.gov.ua/content/dlya-robotodavciv.html http://dsp.kievcity.gov.ua/content/dlya-pracivnykiv.html http://dsp.kievcity.gov.ua/content/mrg20172018.html http://dsp.kievcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html) З питань сприяння легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення забезпечено розміщення тематичних плакатів на рекламних засобах типу «щит, що стоїть окремо» у кількості 10 одиниць, «лайтпостер» у кількості 10 одиниць та на балюстрадах ескалаторних тунелів у Київському метрополітені у кількості 20 одиниць. За участю представників органів Пенсійного фонду України, Держпраці, Державної фіскальної служби України та соціальних партнерів 15.06.2018 проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота з питань легалізації зайнятості населення та заробітної плати у наступних торгово-розважальних центрах: Дрім Таун (ТОВ «Віта Верітас») пр-т. Оболонський, 1-Б, 21-Б; Скай Мол (ТОВ «Скай Фінанс») пр-т.Шухевича, 2-Т. За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи протягом січня-серпня 2018 року підвищили рівень заробітної плати понад 18 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету майже 49,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб). |  |
| 55. | Ініціювання розробки системи економічного стимулювання до легалізації заробітних плат (преференції, пільги, податкова амністія тощо) | 2018-2020 | Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено та направлено заявку КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» на включення роботи «Розробка системи економічного стимулювання суб’єктів господарювання до легалізації заробітних плат (преференції, пільги, податкова амністія тощо в межах чинного правового поля)» до Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» за рахунок коштів бюджету міста Києва, на 2019 рік. |  |
| Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик |  |  |  |  |
| 70. | Розробка Концепції розвитку безбар’єрного середовища в місті Києві | 2018-2020 | Передбачено проектом програми «Київ без бар’єрів» | - |
| Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва |  |  |  |  |
| 85. | Запобігання прийняттю сумнівних / протизаконних рішень КМР / структурними підрозділами КМДА (вплив мера на ці процеси, зокрема через механізм вето) | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору |  |  |  |  |
| 177. | Створення безбар’єрного, комфортного та безпечного пішохідного простору, доступного для всіх категорій користувачів, шляхом збільшення кількості регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою |  |  |  |  |
| 197. | Проведення капітального ремонту, реконструкції та придбання предметів довгострокового користування | 2018-2020 | Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 № 352 (зі змінами) у поточному році проведення капітального ремонту (часткового) передбачено в 17 установах, підпорядкованих ДСП. Затверджено асигнування в розмірі 30719,9 тис. грн. Станом на 01.10.2018 профінансовано 21156,0 тис грн (68,9 % від річного плану). |  |
| 198. | Розробка та реалізація Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» згідно з рішенням Київської міської ради від 22 червня 2017 року № 618/2780 | 2018-2020 | На виконання рішення Київської міської ради від 22.06.2017 № 618/2780 «Про розробку Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» ДСП та КНДУ«НДІ соціально-економічного розвитку міста» розроблено проект Міської комплексної цільової програми «Київ без бар'єрів» (далі-проект Програми), який пройшов погодження Міським Комітетом доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та Постійною комісією Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту погоджено. За результатами розгляду Постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку проект Програми було направлено на подальший розгляд та доопрацювання до профільних департаментів КМДА та районних в Києві державних адміністрацій. Для розгляду та проведення експертизи відповідності вимогам 14.09.2018 проект Програми направлено до Департаменту фінансів та Департаменту економіки та інвестицій. За результатами експертизи ДЕІ проект Програми погоджено без зауважень, зауваження надані ДФ опрацьовано. На даний час проект Програми готується для подальшого розгляду та затвердження Київською міською радою. |  |
| 199. | Створення додаткових установ із піклування про незахищених та малозабезпечених осіб, у т. ч.: |  |  |  |
| 199.1. | - формування мережі районних центрів з надання послуг соціального характеру; | 2018 | Планується створення Центрів надання соціальних послуг в Подільському (вул. Мостицька, 20) та Дніпровському (на даний час з приводу розміщення Центру ведуться перемовини) районах міста Києва. У Подільському районі розроблено проектно-кошторисну документацію та подано на затвердження. Спільно з КНДУ«Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» розробляється методологія та концепція діяльності центрів з надання послуг соціального характеру, пропозицій щодо системи методичного управління даною мережею. |  |
| 199.2. | - створення мережі центрів (закладів) соціальної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю; | 2018 | Дніпровською РДА створюється Центр комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю (за адресою: вул. Райдужна, 51), на даний час проект рішення погоджено на комісіях та направлено до юридичного управління, очікує голосування на сесії Київради. |  |
| 199.3. | - створення закладу на Лівому березі з надання послуг для осіб без постійного місця проживання; | 2019 |  | в 2019 році планується створення Лівобережного будинку соціального піклування для осіб без визначеного місця проживання за адресою вул. М. Шевельова (Руднєва), 100. Наразі проводиться робота щодо залучення благодійних та громадських організацій для відновлення пошкоджених стін та даху будівлі, проведення ремонтних робіт. Проте, питання цільового використання зазначеної території залишається відкритим. |
| 199.4. | - створення спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю; | 2020 | Заходи не проводились | кошти на реалізацію зазначеного заходу на 2018 рік не передбачені. |
| 200. | Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов: |  |  |  |
| 200.1. | - забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| 200.2. | - розвиток соціального житла, що безоплатно надається городянам, які потребують соціального захисту (на підставі договору найму на певний строк); | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| 200.3. | - забезпечення житлом черговиків квартирного обліку та відселення з непридатних для проживання (аварійних) приміщень; | 2018-2020 | До компетенції ДСП належить ведення загального по місту Києву реєстру громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують поліпшення житлових умов та здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності засідання міської комісії по розподілу житлової площі зазначеної вище категорії громадян (станом на 01.10.2018 вирішення житлового питання потребують 1503 родини). | Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» видатки на відновлення фінансування бюджетної програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не передбачені. Департаментом будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до ДСП актами від 29.12.2017 № 208 (14 кв.) та від 12.09.2013 № 80 (1 кв.) передана житлова площа у місті Києві. За звітний період ДСП проведено 2 засідання міської комісії по розподілу жилої площі. 15 квартир розподілено серед громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують поліпшення житлових умов в установленому порядку. |
| 200.4. | - будівництво (придбання) доступного житла; | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| 200.5. | - забезпечення житлом на умовах оренди громадян, які потребують поліпшення житлових умов; | 2018-2020 | Протягом звітного періоду проведено 1 засідання Комісії з питань розгляду заяв про надання житлових приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, підпорядкованих ДСП. Розглянуто 6 звернень громадян про поселення, 1 особі надано право на проживання. |  |
| 200.6. | - добудова проблемних житлових будинків-довгобудів (у т. ч. за участю комунальних підприємств); | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| 200.7. | - створення міського маневреного житлового фонду для тимчасового проживання мешканців аварійних будинків або будинків, що перебувають на капітальному ремонті (реконструкції) | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |
| 201. | Підвищення професійної компетенції та якісного складу працівників соціальної сфери міста Києва шляхом проведення тренінгів та семінарів за основними напрямами: здійснення соціальної роботи: з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, патронатними вихователями, з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа, зокрема надання послуги наставництва, з демобілізованими учасниками АТО та членами їх сімей тощо | 2018-2020 | За звітний період ДСП організовано проведення трьох тренінгів на тему «Що таке деменція. Як стати другом людей з деменцією» для 104 спеціалістів підпорядкованих ДСП установ, спеціалістів міського та районних територіальних центрів соціального обслуговування щодо особливостей та покращення надання послуг особам похилого віку з деменцією. |  |
| 202. | Проведення соціальних досліджень, моніторингу соціальних послуг, наукового супроводу соціальної роботи | 2018-2020 | У звітному періоді проводили: - аналіз моніторингу надання соціальних послуг у 2017 та 2018 ; - моніторинг впровадження державних стандартів надання соціальних послуг у підпорядкованих інтернатних установах та надання соціальної послуги денного догляду за реалізацією проекту № 388 «Соціальні послуги денного догляду для дітей з тяжкими порушеннями розвитку» за рахунок коштів громадського бюджету м. Києва. |  |
| 203. | Впровадження альтернативних та інноваційних форм і методів соціальної роботи, зокрема, проведення тренінгів для спеціалістів служб у справах дітей та сім’ї, дітей та молоді щодо вдосконалення родинного догляду за дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| 204. | Розроблення і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (у т. ч. реформування інтернатних закладів у місті Києві) | 2018-2020 | Затверджено рішення Київради від 14.12.2017 №698/3705 «Про затвердження Плану реформування/перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва». Розпочато організаційні заходи щодо реформування Святошинського дитячого будинку-інтернату. |  |
| 205. | Розширення спектра надання соціальних послуг: |  |  |  |
| 205.1. | - забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО (у т. ч. надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги); | 2018-2020 | Станом на 01.10.2018 в реєстрі киян–учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні АТО на обліку перебувають 26 737 осіб. За звітний період щорічну матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. грн отримали 25 709 осіб на загальну суму 128 545 тис. грн; з числа членів сімей загиблих учасників АТО 545 осіб в розмірі 25 тис. грн на загальну суму 13 625 тис. грн. Компенсацію витрат на стаціонарне лікування та відшкодування коштів на складне протезування у 2018 році перераховано 4 учасникам АТО на загальну суму 115,1 тис. грн. Мережею районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в звітному періоді комплексну соціально-психологічну допомогу киянам‒ учасникам АТО, членам їх сімей та членам сім’ям загиблих (померлих) киян під час проведення АТО надано:- послуг інформаційних– 54817, соціально-педагогічних– 28638, психологічних– 3941, соціально-економічних– 9626, юридичних– 785. |  |
| 205.2. | - розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (у т. ч.: постановка, облік та забезпечення соціальних виплат, вирішення питань забезпечення житлом, надання медичної допомоги, влаштування дітей до освітніх закладів, послуги з працевлаштування); | 2018-2020 | Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи станом на 01.10.2018 взято на облік 170 138 особи (в т.ч. за 9 місяців 11 915 осіб). За призначенням щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату ЖКП звернулись 122 344 сім’ї (в т.ч. за 9 місяців звернулись 10 999 сімей). |  |
| 205.3. | - соціально-побутові послуги одиноким непрацездатним особам; | 2018-2020 | Київський міський та районні територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) здійснюють надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання (придбання та доставка продуктів харчування, продовольчих, промислових та господарських товарів, вологе та генеральне прибирання, оплата платежів, тощо). Протягом звітного періоду на безоплатній основі надано близько 4,06 млн. соціально-побутових послуг 11,9 тис. одиноких громадянам. На платній основі (Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району) надано 810 соціальних послуг 22 громадянам на загальну суму 33, 2 тис. грн. |  |
| 205.4. | - професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю; | 2018-2020 | Відповідно до Положення КМЦСПТРІ здійснює заходи з професійної орієнтації, опанування особами з інвалідністю трудових навичок, визначення їх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах. В звітному періоді обслуговано 377 осіб. |  |
| 205.5. | - розвиток проекту «Картка киянина» | 2018-2020 | Здійснюється ідентифікація пільгової категорії, активація соціального додатка та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру утримувачів карток «Картка киянина» (далі–картка). Проводиться постійна робота над розширенням спектру пільг та послуг, що надаються за карткою. За даними звітів ІТС «Картка киянина» утримувачами карток стали 658,7 тис. громадян. |  |
| 206. | Впровадження механізму монетизації різних видів соціальної допомоги, зокрема, монетизацію частини зекономлених субсидій у вигляді грошової виплати енергоощадним родинам еквіваленту вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу | 2018-2020 | Після закінчення опалювального сезону організаціями-виконавцями комунальних послуг буде проведено монетизацію частини невикористаної суми субсидії громадянам, яким було призначено субсидію в опалювальний період 2017-2018 на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу та постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848. За інформацією підприємств – виконавців комунальних послуг, станом на 01.10.2018 чисельність отримувачів субсидії, у яких на рахунках залишилась частина невикористаної внаслідок економії субсидії становить 2063 осіб на загальну суму 1245,7 тис. грн. Із заявою щодо виплати частини невикористаної внаслідок економії субсидії звернулись 1321 отримувача субсидії на загальну суму 826,1 тис. грн. |  |
| 207. | Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи надання соціальних послуг | 2018-2020 | В рамках реалізації Плану реформування\трансформації дитячих інтернатних установ та розвитку системи соціальних послуг створюється реєстр надавачів соціальних послуг. Спільно з Департаментом інформаційно-комунікативних технологій розробляється програмний продукт «Реєстр суб’єктів, що надають послуги, включаючи інклюзивні послуги». В т.ч. передбачається, що до Реєстру будуть включені суб’єкти, які надають медичні, реабілітаційні та інклюзивні послуги для дітей та осіб з інвалідністю. Проводиться тестування Програмного модулю «Соціальні послуги» в компонентах: - «Інтелектуальний центр реабілітації» та Електронної послуги «Надання одноразової адресної матеріальної допомоги». |  |
| 208. | Підготовка спеціалістів різних сфер міського господарства в контексті толерантного, рівноправного ставлення до осіб з інвалідністю та взаємодії з ними | - | - | питання не належить до компетенції ДСП, оскільки підготовка фахівців (спеціалістів) з будь-якого напрямку освіти та спеціальності здійснюється вищими навчальними закладами І-IV рівнів акредитації, які належать до сфери управління Міністерства освіти України. Департамент співпрацює з навчальними закладами за різними напрямами навчання. |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями |  |  |  |  |
| 209. | Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери | 2018-2020 | Проведено 52 загальноміські заходи, зокрема: - районними у місті Києві державними адміністраціями - 33 заходи, де взяли участь 9,5 тис.осіб; - Департаментом соціальної політики - 19 заходів, в яких взяли участь 306,15 тис.осіб. Крім того, проведено круглі столи, тренінги (10 заходів); надана консультативна допомога 95 громадським організаціям; проведено 5 комісій громадських організацій осіб з інвалідністю та 11 робочих груп з питань гуманітарної допомоги. |  |
| 210. | Сприяння у працевлаштуванні для осіб з інвалідністю | 2018-2020 | Проводиться інформування реабілітантів Центру щодо професій, які потрібні на локальному ринку праці, надаються консультації стосовно вибору або зміни професії. За умови надходження вакансій від підприємств, установ та організацій міста Києва реабілітанти Центру, за бажанням, мають можливість ознайомитись з їх переліком. У звітному періоді надано консультації 228 особам. |  |
| 211. | Забезпечення послуг щодо доставки продуктів та товарів першого вжитку малозахищеним верствам населення (у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями) | 2018-2020 | Протягом звітного періоду Київським міським та районними територіальними центрами соціального обслуговування Голосіївського, Деснянського, Дніпровського, Печерського,Подільського, Оболонського та Шевченківського районів у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями надано продукти харчування 3520 особам на загальну суму 1118,1 тис. грн. Крім того, 5 577 особам було надано товари першого вжитку на суму 1535,8 тис. грн. Також мешканцям Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці надано 372 продуктових наборів та 1419 порцій гарячого харчування. |  |
| Завдання 1.4. Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення |  |  |  |  |
| 212. | Спрощення та прискорення процесів отримання затверджених пільг (у т. ч. субсидій на сплату комунальних послуг) | 2018-2020 | Житлові субсидії призначаються відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848. Для призначення субсидії громадяни подають лише заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Зазначені документи можуть бути надіслані до районних управлінь праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (для орендарів-за місцем проживання) поштою, направлені в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або надані особисто. |  |
| Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві |  |  |  |  |
| Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги |  |  |  |  |
| 219. | Впровадження проекту «Лікар у вашому домі» для медико-соціальної підтримки вразливих верств населення, що не мають соціального захисту (особи з інвалідністю І групи, діти та особи, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги) | - | - | не належить до компетенції ДСП. Підпорядковані інтернатні заклади не беруть участь у реалізації зазначеного проекту. |
| Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста |  |  |  |  |
| Умова 1.Фінансове забезпечення |  |  |  |  |
| 401. | Гармонізація міських програм з положеннями Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року | 2018-2020 | За звітний період розроблено 3 проекти на виконання цілей і завдань Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. |  |
| 402. | Запровадження повноцінного програмно-цільового методу у бюджетному процесі з метою управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету на виконання міських програм, затверджених рішеннями Київської міської ради | 2018-2020 | ДСП ефективно використовує програмно-цільовий метод на всіх стадіях бюджетного процесу. |  |
| 406. | Реалізація пілотних проектів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства | 2018-2020 | - | пілотні проекти не реалізувалися |
| 407 | Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами: |  |  |  |
| 407.1. | - проведення презентацій проектів за стратегічними секторами міського розвитку за участі ключових донорів, які представлені в Україні; | 2018-2020 | - | у звітному періоді не були залучені |
| 407.2. | - реалізація проектів із залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів | 2018-2020 | ДСП в межах компетенції бере участь у реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» партнером в реалізації якого є Київська міська державна адміністрація. |  |
| 408. | Залучення в установленому порядку коштів приватних компаній до фінансування міських проектів у якості спонсорської/меценатської допомоги | - | - | в звітному періоді спонсорської/меценатської допомоги для фінансування міських проектів не надходило |
| Умова 2.Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів |  |  |  |  |
| 409. | Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом (у т. ч. через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо) | 2018-2020 | Підписано меморандум про співпрацю між Департаментом соціальної політики та міжнародним фондом “HumanRightsinMentalHealth” в контексті реформування психоневрологічних інтернатів системи соціального захисту. |  |
| Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики |  |  |  |  |
| Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| 415. | Проведення консультацій з громадськістю щодо проектів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах їх розробки зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться | 2018-2020 | На офіційному сайті ДСП (розділ Громадська рада) оприлюднюються протоколи засідань громадської ради з обговоренням проектів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах. |  |
| 416. | Створення умов для проведення громадської експертизи та оперативне і неухильне реагування влади на її висновки | 2018-2020 | Громадська експертиза у звітному періоді не проводилась | за умов звернення громадської організації щодо проведення громадської експертизи ДСП в межах компетенції надасть необхідну інформацію та забезпечить відповідне реагування. У звітному періоді звернення відсутні. |
| 417. | Проведення соціологічного дослідження щодо врахування потреб та інтересів мешканців м. Києва при формуванні міської політики | 2018-2020 | Соціологічне дослідження не проводилось | кошти на зазначені цілі не передбачені |
| Завдання 3.3. Налагодження комунікації «влада-громадськість» |  |  |  |  |
| 424. | Розробка та затвердження концепції «Комунікативна стратегія міста Києва на 2020-2025 роки» | - | - | не залучались до розробки концепції «Комунікативна стратегія міста Києва на 2020-2025 роки» |
| 425. | Проведення щорічного Київського форуму організацій громадянського суспільства за участю Київського міського голови. | 2018-2020 | ІІ Київський форум організацій громадянського суспільства проведено 27 квітня 2018. ДСП в межах компетенції брав участь у роботі секції «Запровадження механізму соціального замовлення». |  |
| Умова 4. Реалізація концепції Kyiv Smart City |  |  |  |  |
| Завдання 4.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними |  |  |  |  |
| 436. | Навчання та підвищення кваліфікації персоналу (у т. ч. із використанням нових ІТ-технологій) | 2018-2020 | Працівники постійно навчаються на курсах підвищення кваліфікації, беруть участь у тренінгах та семінарах за різними напрямами, в тому числі із використанням новітніх технологій. Підвищення кваліфікації державних службовців ДСП здійснюється відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2017 року № 1672 та затвердженого плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на 2018 рік. Навчання здійснюється на базі комунального навчального закладу ”Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. За звітний період навчання пройшли 33 співробітника. |  |
| Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб |  |  |  |  |
| Завдання 5.1. Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації |  |  |  |  |
| 440. | Проведення відкритих і прозорих конкурсів на зайняття посад державної служби в органах влади відповідно до вимог чинного законодавства України «Про державну службу» | 2018-2020 | Проводяться відкриті і прозорі конкурси на зайняття вакантних посад державної служби в ДСП відповідно до вимог чинного законодавства. |  |
| Завдання 5.2. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади |  |  |  |  |
| 441. | Оптимізація організаційної структури органів міської влади (у т. ч. скорочення рівнів ієрархії, оптимізація кількості персоналу) та процесів управління містом з метою виключення дублювання повноважень управліннями та відділами, централізації / децентралізації адміністративних функцій (бухгалтерія, робота з персоналом, закупівлі, ІТ тощо) | 2018-2020 | Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.05.2018 № 866 внесено зміни до організаційної структури ДСП з метою її оптимізації. Відділи або посади, функції яких дублюються, відсутні. |  |
| Завдання5.3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії |  |  |  |  |
| 443. | Створення єдиної системи оперативного диспетчерського управління для інтеграції та підвищення якості й ефективності діяльності комунальних підприємств та служб міста | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| Завдання 5.4. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій |  |  |  |  |
| 446. | Розробка і впровадження системи управлінської звітності для комунальних підприємств міста Києва у відповідності до сучасних міжнародних практик | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 447. | Створення наглядових рад у ключових комунальних підприємствах | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| Завдання 5.5. Удосконалення системи збору інформації (у т. ч. статистичної) для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень |  |  |  |  |
| 450. | Збір та систематизація даних, які використовують структурні підрозділи КМДА у своїй діяльності | 2018-2020 | На офіційному веб-сайті ДСП щоквартально розміщується систематизована та узагальнена інформація про проведену роботу. |  |
| Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста |  |  |  |  |
| 453. | Забезпечення державної реєстрації речових прав територіальної громади м. Києва на об’єкти нерухомості комунальної власності та реєстрація цих прав | 2018-2020 | Здійснюється комплекс заходів щодо забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної власності міста по підпорядкованих установах. |  |
| 454. | Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, із наповненням її інформацією щодо використання майна, у т. ч. управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції Kyiv Smart Сity | - | - | Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, управління таким майном та контроль за його використанням належить до компетенції Департаменту комунальної власності. |
| 456. | Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 457. | Впровадження системи довгострокового планування діяльності комунальних підприємств міста Києва | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |

__________________________(ПІБ виконавця)												_________(підпис)

_____________________________(телефон виконавця)