## Турбота
Інформація про виконання Програми за I квартал 2018 року
1 | Департамент соціальної політики
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
2 | Департамент соціальної політики
(найменування відповідального виконавця програми)
3 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 (із змінами)
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затверждження)
№ з/п | Захід | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Планові обсяги фінансування на 2018 рік, тис. грн |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за І квартал 2018 року, тис. грн |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
|  |  |  | усього | у тому числі: |  |  | усього | у тому числі:
[5 empty] | державний бюджет | бюджет м. Києва | кошти небюдж. джерел |  | державний бюджет | бюджет м. Києва | кошти небюдж. джерел
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
1. Адресна матеріальна допомога
1.1 | Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 190681.1 |  | 190681.1 |  | 0 |  | 0 |  | В І кварталі 2018 року матеріальна допомога не планувалась.
1.2 | Надавати допомогу на поховання киян - учасників АТО, бійців-добровольців АТО у м. Києві та компенсацію витрат, пов’язаних із стаціонарним лікуванням, у тому числі ендопротезуванням, слухопротезуванням та протезуванням ока, киян-учасників АТО, членів сімей Героїв Небесної Сотні | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 2321 |  | 2321 |  | 115.1 |  | 115.1 |  | Компенсацію витрат, пов’язаних із стаціонарним лікуванням, отримали 4 особи.
1.3 | Надавати: щорічну матеріальну допомогу: киянам - учасникам антитерористичної операції; бійцям-добровольцям АТО в м. Києві; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції; членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; щомісячну адресну матеріальну допомогу: малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг: киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 162156.7 |  | 162156.7 |  | 130501.2 |  | 130501.2 |  | Отримали: - матеріальну допомогу 23 874 киян-учасників АТО в розмірі 5 000 тис грн. - матеріальну допомогу 417 членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції в розмірі 25 000 тис грн; - матеріальну допомогу 29 членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у Революції Гідності в розмірі 25 000 тис грн. - щомісячну адресну матеріальну допомогу 6 малолітніх та неповнолітніх дітей, пасинків, падчерків киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності в розмірі 3 000 тис грн.
киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" або "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; учасникам війни з числа учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності
1.4 | Забезпечувати безоплатне поховання киян-учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців АТО у м. Києві, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу" | Департ.житлово-комун. інфраструктури | 2016 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Відсутні звернення.
1.5 | Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах | Департ. соцполіт., РДА | 2016-2018 | 21205.1 |  | 21205.1 |  | 9643.64 |  | 9643.64 |  | Всього отримали допомогу - 5 915 осіб. | 45.4779
| Департамент |  |  | 8910.5 |  | 8910.5 |  | 6450.7 |  | 6450.7 |  | Отримали допомогу - 2 859 осіб.
| РДА, в т. ч. |  |  | 12294.6 |  | 12294.6 |  | 3192.94 |  | 3192.94 |  | Всього отримали допомогу - 3 056 осіб.
| Голосіївська |  |  | 912 |  | 912 |  | 226.4 |  | 226.4 |  | Отримали допомогу - 159 осіб.
| Дарницька |  |  | 1403.5 |  | 1403.5 |  | 0 |  | 0
| Дніпровська |  |  | 1666.1 |  | 1666.1 |  | 515.5 |  | 515.5 |  | Отримали допомогу - 390 осіб.
| Деснянська |  |  | 1657.7 |  | 1657.7 |  | 485.99 |  | 485.99 |  | Отримали допомогу - 459 осіб.
| Оболонська |  |  | 1438.8 |  | 1438.8 |  | 401.5 |  | 401.5 |  | Отримали допомогу - 474 особи.
| Печерська |  |  | 454.2 |  | 454.2 |  | 116.6 |  | 116.6 |  | Отримали допомогу - 71 особа.
| Подільська |  |  | 907.8 |  | 907.8 |  | 277.25 |  | 277.25 |  | Отримали допомогу - 159 осіб.
| Святошинська |  |  | 1617.3 |  | 1617.3 |  | 502.5 |  | 502.5 |  | Отримали допомогу - 818 осіб.
| Солом'янська |  |  | 1246.1 |  | 1246.1 |  | 579.5 |  | 579.5 |  | Отримали допомогу - 419 осіб.
| Шевченківська |  |  | 991.1 |  | 991.1 |  | 87.7 |  | 87.7 |  | Отримали допомогу - 107 осіб.
1.6 | Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого | Департ. соцполіт., РДА | 2016-2018 | 5600.7 |  | 5600.7 |  | 543.7 |  | 543.7 |  | Отримали допомогу - 217 осіб.
1.7 | Сприяти забезпеченню: інвалідіів (в тому числі по зору та слуху), осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами (в тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням), засобами пересування, реабілітації та складного протезування, в тому числі першочергово протезування киян, інвалідність яких пов'язана з участю в антитерористичній операції; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей-інвалідів засобами особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки), шапочками для купання лежачих хворих; студентів-інвалідів по зору комп'ютерами (комп'ютерними тифлокомплексами) | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 40809.5 |  | 40809.5 |  | 6422.7 |  | 6422.7 |  | Забезпечено складним протезуванням 44 особи. Видано 2 112 од. технічних та інших засобів реабілітації, що були закуплені у 2017 році. Видано 23 646 упаковок засобів особистої гігієни.
1.8 | Сприяти забезпеченню киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 14446.1 |  | 14446.1 |  | 2459.9 |  | 2459.9 |  | Отримали 1 596 од. ортопедичного взуття. Отримали 408 од. устілок.
1.9 | Здійснювати привітання мешканців м.Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 210.5 |  | 210.5 |  | 63.3 |  | 63.3 |  | Отримали допомогу 21 особа.
1.10 | Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім’ям, які отримують субсидії | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 284.9 |  | 284.9 |  | 0 |  | 0 |  | За відсутністю звернень громадян.
1.11 | Надавати щомісячну матеріальну допомогу дітям-інвалідам окремих категорій | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 1778 |  | 1778 |  | 0 |  | 0
1.12 | Надавати матеріальну допомогу особам, зареєстрованим у місті Києві, які народили троє і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 108 |  | 108 |  | 20 |  | 20 |  | Отримала допомогу 1 особа.
1.14 | Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців АТО у м. Києві на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян-учасників АТО та бійців-добровольців АТО у м. Києві | Департ. соцполіт. | 2016-2017 | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 15 |  | Отримали допомогу на поховання - 3 особи, які звернулися в кінці 2017 року.
1.15 | Надавати кошти на стаціонарне лікування киянам-учасникам антитерористичної операції | Департ. соцполіт. | 2016-2017 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | До Департаменту надійшло 2 звернення. Один заявник надав неповний пакет документів. Другому рекомендовано Комісією звернутися до онкологічного центру для експертної консультації
1.16 | Забезпечувати часткову компенсацію витрат окремим категоріям киян на придбання продуктів першої необхідності | Департ. соцполіт. | 2018 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу I |  |  | 439601.6 |  | 439601.6 |  | 149784.54 |  | 149784.54
2. Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади
| Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади | Департ. соцполіт., РДА | 2016-2018 | 100171.1 |  | 100171.1 |  | 16311.9 |  | 16311.9 |  | Забезпечення належного функціонування установ.
| Всього по розділу II |  |  | 100171.1 |  | 100171.1 |  | 16311.9 |  | 16311.9
3. Забезпечення реалізації права на освіту
3.1 | Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт, дітей із сімей Героїв Небесної Сотні та дітей з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 1800 |  | 1800 |  | 63.6 |  | 63.6 |  | Отримали допомогу 4 особи.
3.2 | Погашення кредиторської заборгованості на компенсацію витрат на навчання студентів з числа дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" | Департ. соцполіт. | 2016-2017 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу III |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 63.6 |  | 63.6
4. Оздоровлення
4.1 | Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, інвалідів І та ІІ груп, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 7698.1 |  | 7698.1 |  | 2200.2 |  | 2200.2 |  | Придбано 320 путівок.
4.2 | Забезпечувати оздоровлення дітей киян-учасників АТО та дітей військовослужбов-ців військових частин № 2260, 3066, 3030, 2269, В2262, В2277, А0525, А1799, А2299, В3231, які дислокуються на території міста Києва віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 13324.7 |  | 13324.7 |  | 0 |  | 0
4.3 | Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей-інвалідів, вихованців Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів | Департ. соцполіт. | 2016 | 637.4 |  | 637.4 |  | 0 |  | 0 |  | Оздоровлення дітей передбачено на літні місяці
4.4 | Забезпечувати оздоровлення дітей-інвалідів, хворих на церебральний параліч з курсом реабілітації з супроводом | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 9550.9 |  | 9550.9 |  | 0 |  | 0 |  | Оздоровлення дітей передбачено на літні місяці
| Всього по розділу IV |  |  | 31211.1 |  | 31211.1 |  | 2200.2 |  | 2200.2
5. Відзначення кращих працівників соціальної сфери
| Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 177 |  | 177 |  | 0 |  | 0 |  | Проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери у листопаді 2017 року.
| Всього по розділу V |  |  | 177 |  | 177 |  | 0 |  | 0
6. Забезпечення безкоштовним харчуванням
| Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва | Департ. соцполіт., РДА | 2016-2018 | 12236.5 |  | 12236.5 |  | 657.6 |  | 657.6 |  | Отримали проднабори - 2019 осіб; харчувалися - 483 особи.
| Департамент |  |  | 1986.1 |  | 1986.1 |  | 191.8 |  | 191.8 |  | Отримали проднабори - 431 особа.
| РДА, в т. ч. |  |  | 10250.4 |  | 10250.4 |  | 465.8 |  | 465.8 |  | Отримали проднабори - 1588 осіб, харчувалися - 483 особи.
| Голосіївська |  |  | 1334.8 |  | 1334.8 |  | 0 |  | 0 |  | Протягом звітного періоду проводились електронні закупівлі через систему "PROZZORO".
| Дарницька |  |  | 210.9 |  | 210.9 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | Отримали проднабори 200 осіб.
| Дніпровська |  |  | 1713.9 |  | 1713.9 |  | 104.5 |  | 104.5 |  | Отримали проднабори 388 осіб.
| Деснянська |  |  | 400.9 |  | 400.9 |  | 36 |  | 36 |  | Отримали проднабори 1000 осіб.
| Оболонська |  |  | 420.1 |  | 420.1 |  | 0 |  | 0 |  | Харчування почалося з березня 2018 р. Проплата здійнюватиметься у квітні.
| Печерська |  |  | 329.1 |  | 329.1 |  | 54.4 |  | 54.4 |  | Харчувалися 53 особи.
| Подільська |  |  | 1266 |  | 1266 |  | 0 |  | 0 |  | Протягом звітного періоду проводились електронні закупівлі через систему "PROZZORO" на придбання продуктових наборів та пасхальних куличів на 2018 рік.
| Святошинська |  |  | 2121 |  | 2121 |  | 68.9 |  | 68.9 |  | Харчувалися 200 осіб.
| Солом'янська |  |  | 1546.9 |  | 1546.9 |  | 173.6 |  | 173.6 |  | Харчувалися 230 осіб.
| Шевченківська |  |  | 906.8 |  | 906.8 |  | 0 |  | 0 |  | Протягом звітного періоду проводились електронні закупівлі через систему "PROZZORO".
| Всього по розділу VI |  |  | 12236.5 |  | 12236.5 |  | 657.6 |  | 657.6
7. Забезпечення миючими засобами
| Сприяти забезпеченню миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 1185.6 |  | 1185.6 |  | 0 |  | 0 |  | Миючих засобів, що були закуплені у 2017 році, видано 64 особам на суму 6794,00 грн.
| Всього по розділу VII |  |  | 1185.6 |  | 1185.6 |  | 0 |  | 0
8. Забезпечення комплектами постільної білизни
| Сприяти забезпеченню комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва | Департ. соцполіт. | 2018 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу VIІI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. Надання правової допомоги киянам
| Підтримка діяльності структурного підрозділу комунального підприємства "Госкомобслуговування" Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах | Секретаріат Київської міської ради | 2016-2018 | 4471.1 |  | 4471.1 |  | 1085.7 |  | 1085.7 |  | Юрисконсультами та провідними юрисконсультами Центру було надано первинну безкоштовну правову допомогу 6 696 особам, які опинились у складних життєвих обставинах. Центром було опрацьовано та надано 16 письмових відповідей на звернення громадян (письмові звернення до Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та звернення, що надійшли до КБУ "Контактний центр міста Києва"). Спеціалістами Центру було зроблено та направлено 20 інформаційних запитів до різних установ та організацій як державної так і не державної форми власності.
| Всього по розділу VIII |  |  | 4471.1 |  | 4471.1 |  | 1085.7 |  | 1085.7
9. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб
| Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста | Департ. соцполіт., Київський міський центр зайнят., РДА | 2016-2018 | 783.4 |  | 391.7 | 391.7 | 0 |  | 0 | 0
| Київський міський центр зайнятості |  |  | 391.7 |  |  | 391.7 | 0 |  | 0 | 0
| РДА, в т. ч. |  |  | 391.7 |  | 391.7 |  | 0 |  | 0
| Голосіївська |  |  | 69.2 |  | 69.2 |  | 0 |  | 0 |  | Договір на організацію громадських робіт укладено в березні 2018 року.
| Дарницька |  |  | 53.2 |  | 53.2 |  | 0 |  | 0 |  | Договір на організацію громадських робіт укладено в березні 2018 року.
| Дніпровська |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 0 |  | 0 |  | Договір на організацію громадських робіт укладено в березні 2018 року.
| Деснянська |  |  | 58.1 |  | 58.1 |  | 0 |  | 0 |  | Договори на організацію громадських робіт укладено в березні 2018 року.
| Оболонська |  |  | 50.3 |  | 50.3 |  | 0 |  | 0 |  | Договори на організацію громадських робіт укладено в березні 2018 року.
| Печерська |  |  | 14.8 |  | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | Договори на організацію громадських робіт укладено в березні 2018 року.
| Подільська |  |  | 24.4 |  | 24.4 |  | 0 |  | 0 |  | Договори на організацію громадських робіт укладено в березні 2018 року.
| Святошинська |  |  | 52.8 |  | 52.8 |  | 0 |  | 0 |  | Договори на організацію громадських робіт укладено в березні 2018 року.
| Солом'янська |  |  | 32 |  | 32 |  | 0 |  | 0 |  | Договори на організацію громадських робіт укладено в березні 2018 року.
| Шевченківська |  |  | 10.6 |  | 10.6 |  | 0 |  | 0 |  | Договори на організацію громадських робіт укладено в березні 2018 року.
| Всього по розділу IX |  |  | 783.4 |  | 391.7 | 391.7 | 0 |  | 0 | 0
10. Надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції
10.1 | Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, бійцям - добровольцям АТО у м. Києві, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, в т.ч.: | Служба у спр дітей та сім'ї; Київськ міськ центр соціальн служб для сім'ї, дітей та молоді; РДА | 2016-2018 | 5978.1 |  | 5978.1 |  | 863.85 |  | 863.85 |  | Всього отримали послуги 9885 осіб.
| Служба у справах дітей та сім'ї |  |  | 1275.4 |  | 1275.4 |  | 133.7 |  | 133.7 |  | Отримали послуги 4162 особи.
| РДА, в т. ч. |  |  | 4702.7 |  | 4702.7 |  | 730.15 |  | 730.15 |  | Всього отримали послуги 5723 особи.
| Голосіївська |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | На 2018 рік на зазначений захід кошти не заплановані.
| Дарницька |  |  | 561.3 |  | 561.3 |  | 95.4 |  | 95.4 |  | Отримали послуги 332 особи.
| Дніпровська |  |  | 694.7 |  | 694.7 |  | 165.7 |  | 165.7 |  | Отримали послуги 234 особи.
| Деснянська |  |  | 867.2 |  | 867.2 |  | 170.69 |  | 170.69 |  | Отримали послуги 998 осіб.
| Оболонська |  |  | 480.3 |  | 480.3 |  | 118.9 |  | 118.9 |  | Отримали послуги 1074 особи.
| Печерська |  |  | 161.8 |  | 161.8 |  | 6.8 |  | 6.8 |  | Отримали послуги 245 осіб.
| Подільська |  |  | 305 |  | 305 |  | 46.86 |  | 46.86 |  | Отримали послуги 398 осіб.
| Святошинська |  |  | 923.2 |  | 923.2 |  | 11.2 |  | 11.2 |  | Отримали послуги 647 осіб.
| Солом'янська |  |  | 396.6 |  | 396.6 |  | 100.4 |  | 100.4 |  | Отримали послуги 977 осіб.
| Шевченківська |  |  | 312.6 |  | 312.6 |  | 14.2 |  | 14.2 |  | Отримали послуги 818 осіб.
10.2 | Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки інвалідіs, учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців АТО у м. Києві та інших категорій киян | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 422 |  | 422 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу X |  |  | 6400.1 |  | 6400.1 |  | 863.85 |  | 863.85
11. Компенсація витрат за пільговий проїзд
11.1 | Забезпечувати компенсацію витрат КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен" за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій громадян, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 807925.2 |  | 807925.2 |  | 217896.5 |  | 217896.5 |  | Кількість громадян, які використали своє право на пільговий проїзд за рахунок програми "Турбота. Назустріч киянам", становить 873,7 тис. осіб.
11.2 | Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом учасників антитерористичної операції та військовослужбовців військових частин № 2260, 3066, 3030, 2269, В2262, В2277, А0525, А1799, А2299, В3231, які дислокуються на території міста Києва для виконання покладених на них обов'язків | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 2547.6 |  | 2547.6 |  | 657.5 |  | 657.5 |  | Придбано та видано 926 проїзних квитків військовослужбовцям військових частин.
| Всього по розділу XI |  |  | 810472.8 |  | 810472.8 |  | 218554 |  | 218554
12. Інші пільги
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Департ. соцполіт., РДА | 2018 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу XII |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12. Розрахунки за виконані роботи
| Забезпечувати розрахунки за виконані роботи по функціонуванню інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина" | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 2637.5 |  | 2637.5 |  | 0 |  | 0 |  | Опрацьовується проект договору про закупівлю послуг.
| Всього по розділу XII |  |  | 2637.5 |  | 2637.5 |  | 0 |  | 0
16. Встановлення лічильників
| Встановлення окремим пільговим категоріям населення лічильників холодного та гарячого водопостачання | Департ. житлово-комун. інфрастр. | 2017 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Протягом І кварталу відбувалася підготовка тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на послуги щодо встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання. За підсумками проведених торгів визначено переможця з яким укладено договір від 04.04.2018 №0404/18, і зв'язку з чим з квітня розпочинається встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання.
| Всього по розділу XIV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18. Соціальні послуги
| Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг згідно із затвердженим порядком | Департ. соцполіт. | 2017-2018 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу XVI |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| РАЗОМ |  |  | 1411147.8 |  | 1410756.1 | 391.7 | 389521.39 |  | 389521.39 | 0
Директор Департаменту Ю. Крикунов

## Ресурсне забезпечення
4. Аналіз виконання за видатками в цілому міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки
тис. грн
Заплановані бюджетні асигнування на 2018 рік з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки за І квартал 2018 року |  |  | Відхилення (-)
всього | загальний фонд | спеціальний фонд | всього | загальний фонд | спеціальний фонд | всього | загальний фонд | спеціальний фонд
1751765.7 | 1739591.4 | 12174.3 | 389521.4 | 389277.2 | 244.2 | -1362244.3 | -1350314.2 | -11930.1
Директор Департаменту Ю. Крикунов