Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання

міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016−2018 роки

за І квартал 2018 року

- Оцінка ефективності виконання

26 квітня 2018 року на пленарному засіданні VI сесії Київської міської ради    VIII скликання було підтримано проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» (далі – Проект рішення).

Оскільки станом на 01 квітня 2018 року (звітний період) Проект рішення ще не був винесений на розгляд сесії Київської міської ради, «планові обсяги фінансування на 2018 рік» відповідають показникам міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням від 28.11.2017 № 550/3557 (з останніми змінами).

В бюджеті міста Києва на 2018 рік передбачено асигнування на виконання заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки (далі – Програма) в сумі 1 752 095,7 тис. грн (в тому числі – 330,0 тис. грн кошти небюджетних джерел). Плановий ресурс діючої Програми становить                   1 411 147,8 тис. грн (в тому числі – 391,7 тис. грн кошти небюджетних джерел). Профінансовано за січень – березень 2018 року 389 521,4 тис. грн.

За І квартал 2018 року забезпечено надання матеріальної допомоги та допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам-учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО, учасникам Революції Гідності, на суму 130 501,2 тис. грн.

В звітному періоді закуплено 320 путівок для оздоровлення ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 2 200,2 тис. грн.

Протягом січня-березня 2018 року найбільш незахищені верстви населення  міста Києва та кияни, які опинилися в складних життєвих обставинах                            (5 915 осіб), отримали матеріальну допомогу на суму 9 643,6 тис. грн.

Заходом програми 2017 року передбачено забезпечення компенсації витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які з 01 червня 2015 року втратили право на пільговий проїзд в міському транспорті відповідно  до Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», а саме: учасники війни, члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, особа, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, особа, яка має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеран праці, діти війни, жертви нацистських переслідувань.

Право безоплатного проїзду в Київському метрополітені для окремих категорій громадян, передбачених Програмою, з 01 липня 2015 року реалізується виключно на підставі «Картки киянина» в рамках проекту «Картка киянина», що забезпечує чіткий облік пільгових пасажироперевезень та дає можливість здійснювати відшкодування  фактичних витрат.

Станом 01.04.2018 профінансовано 217 896,5 тис грн. Кількість громадян, які використали своє право на пільговий проїзд за рахунок Програми, становить 873,7 тис. осіб.

Надана допомога 217 особам на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна на суму 543,7 тис. грн.

На виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції протягом звітного періоду 9,9 тис. осіб  отримали соціально-психологічні та інформаційні послуги.

У звітному періоді складним протезуванням забезпечено 44 особи.

В січні-березні поточного року видано 23 646 упаковок засобів особистої гігієни, які були закуплені у 2017 році за кошти, передбачені Програмою.

Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені продуктовими наборами (2 019 осіб) та безкоштовним харчуванням (483 особи) на суму 657,6 тис. грн.

В звітному періоді здійснено привітання 21 мешканця м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей.

Надано матеріальну підтримку 1 особі, яка народила троє і більше дітей.

Матеріальну допомогу отримали 7 студенти з числа дітей з інвалідністю, інвалідів, дітей-сиріт, дітей із сімей Героїв Небесної Сотні та дітей з малозабезпечених сімей на суму 63,6 тис. грн.

Юрисконсультами та провідними юрисконсультами Центру було надано первинну безкоштовну правову допомогу 6 696 особам, які опинились у складних життєвих обставинах. Центром було опрацьовано та надано 16 письмових відповідей на звернення громадян (письмові звернення до Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та звернення, що надійшли до КБУ "Контактний центр міста Києва"). Спеціалістами Центру було зроблено та направлено 20 інформаційних запитів до різних установ та організацій, як державної, так і не державної форми власності. Фактичні обсяги фінансування становлять 1 085,7 тис. грн.

Для належного функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади, видатки становлять           16 311,9 тис. грн.

При розробці Програми  на виконання заходу «Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців АТО у м. Києві на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян-учасників АТО та бійців-добровольців АТО у м. Києві» на 2018 рік кошти не планувалися. Однак, в бюджеті міста Києва на 2018 рік на зазначений захід було заплановано                            5 066,2 тис. грн. Тому касові видатки на звітний період становлять 15,0 тис. грн (отримали допомогу на поховання 3 особи, які звернулися в кінці 2017 року).

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Програма передбачає суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті Києві через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами.

Вважаємо за доцільне продовжити виконання заходів Програми та здійснювати відповідне їх фінансування.

Директор Департаменту						Ю. Крикунов