Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання

міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016−2018 роки

за І півріччя 2018 року

- Оцінка ефективності виконання

26 квітня 2018 прийнято рішення № 797/4861 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» (далі Програма). Плановий ресурс Програми на 2018 рік складає         1 737145,7 тис грн, профінансовано за січень-червень 2018 року 747 201,4 тис грн, що становить 43,0% до планових призначень.

За І півріччя 2018 року надана одноразова адресна матеріальна допомога соціально незахищеним верствам населення, ветеранам війни міста Києва до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та до заходів, пов’язаних з 32-роковинами Чорнобильської катастрофи на суму 40 734,8 тис грн. Отримали допомогу 73,4 тис осіб.

Протягом січня-червня 2018 року найбільш незахищені верстви населення  міста Києва та кияни, які опинилися в складних життєвих обставинах                            (14 619 осіб), отримали матеріальну допомогу на суму 22 821,6 тис грн.

Надана допомога 822 особам на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна на суму 2 342,2 тис грн.

В звітному періоді здійснено привітання 32 мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей.

Надано матеріальну підтримку 2 особам, які народили трійню і більше.

Надано 173 особам щомісячну матеріальну допомогу дітям з інвалідністю окремих категорій на суму 906,5 тис грн.

В звітному періоді закуплено путівки:

- для оздоровлення ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,                  (2 583 путівки на суму 23 983,3 тис грн);

- для оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів (30 путівок на суму 599,4 тис грн.);

- для оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку, які супроводжуються руховими порушеннями (59 путівок на суму 1 771,6 тис грн).

Для належного функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади, видатки становлять                                40 339,6 тис грн.

Заходом Програми передбачено забезпечення компенсації витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які з 01 червня 2015 року втратили право на пільговий проїзд в міському транспорті відповідно  до Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», а саме: учасники війни, члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, особа, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, особа, яка має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеран праці, діти війни, жертви нацистських переслідувань.

Станом 01.07.2018 профінансовано 383 421,0 тис грн. Кількість громадян, які використали своє право на пільговий проїзд за рахунок Програми, становить 897,0 тис осіб.

У звітному періоді складним протезуванням забезпечено 242 особи. Закуплено 554 одиниці засобів реабілітації та пересування, 83,1 тисяч упаковок засобів особистої гігієни. Отримали 3738 (півпар) ортопедичного взуття та     1516 (півпар) устілок.

Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені продуктовими наборами (16 338 осіб) та безкоштовним харчуванням (702 особи) на суму 4 126 тис грн.

Матеріальну допомогу отримали 8 студентів з числа дітей з інвалідністю, інвалідів, дітей-сиріт, дітей із сімей Героїв Небесної Сотні та дітей з малозабезпечених сімей на суму 119,5 тис грн.

Юрисконсультами та провідними юрисконсультами Центру правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах, було надано первинну безкоштовну правову допомогу 13 112 особам, які опинились у складних життєвих обставинах.

Центром було опрацьовано та надано 41 письмову відповідь на звернення громадян (письмові звернення до Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та звернення, що надійшли до КБУ "Контактний центр міста Києва"). Спеціалістами Центру було зроблено та направлено                                  34 інформаційних запитів до різних установ та організацій, як державної, так і недержавної форми власності.

В Програмі велику увагу приділено киянам-учасникам АТО (у відсічі збройної агресії) та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення АТО (у відсічі збройної агресії), а саме:

- Здійснювалися виплати:

●   одноразової матеріальної допомоги в розмірі 25 тис грн членам сімей загиблих киян-учасників АТО (у відсічі збройної агресії) та Героїв Небесної Сотні, а саме 563 особам на суму 14 077,5 тис грн.

●     щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам-учасникам АТО (у відсічі збройної агресії) та членам їх сімей -  1170 сімей на суму 10 705,2 тис грн.

- щорічної матеріальної допомоги киянам-учасникам АТО (у відсічі збройної агресії) (у розмірі 5 тис грн) 25,1 тис. особам на суму 125 632,3 тис грн.

- на оздоровлення дітей киян-учасників антитерористичної операції  (у відсічі збройної агресії) та дітей-киян військовослужбовців 1 723 путівки на суму 17 526,9 тис грн.

- на поховання киян-учасників антитерористичної операції  (у відсічі збройної агресії) - 29 особам на суму 145,0 тис грн.

- на компенсацію витрат пов’язаних із стаціонарним лікуванням, у тому числі ендопротезуванням, слухопротезуванням та протезуванням ока киянам-учасникам АТО (у відсічі збройної агресії), членам сімей Героїв Небесної Сотні  4 особам на суму 115,1 тис грн.

На виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії) протягом звітного періоду  17, 9 тис. осіб  отримали соціально-психологічні послуги.

- Кошти на стаціонарне лікування киянам-учасникам антитерористичної операції  (у відсічі збройної агресії) та бійцям- добровольцям АТО у м. Києві не використовувалися у зв'язку із внесенням змін до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271. Департаментом підготовлено проект розпорядження про Комісію з розгляду питань щодо надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока, компенсації витрат на стаціонарне лікування, відшкодування коштів на складне протезування киянам - учасникам антитерористичної операції, особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України», який на сьогодні проходить погодження у відповідних структурних підрозділах КМДА.

- Захід щодо погашення кредиторської заборгованості на компенсацію витрат на навчання студентів з числа дітей з інвалідністю, осіб з  інвалідністю, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» не виконувався у зв’язку з тим, що кредиторська заборгованість вирішується в судовому порядку.

- Проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери планується у листопаді 2018 року.

- Забезпечення комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва на стадії проведення тендерних процедур щодо їх закупівлі. Департаментом оголошено закупівлю комплектів постільної білизни, однак торги не відбулися, тому що всі учасники процедури закупівлі не відповідали кваліфікаційним критеріям, на даний час готується тендерна документація для повторного оголошення закупівлі.

- Закупівля в І півріччі додаткових соціальних послуг згідно із затвердженим порядком не відбулася, оскільки проводилась за 7 лотами на загальну суму 2500 тис. грн. Пропозиції надійшли від 10 організацій, які були розглянуті у встановленому ЗУ «Про закупівлі» порядком. Однак, у зв’язку із неповним пакетом документів, що був наданий усіма учасниками торгів, замовником прийнято рішення про відміну торгів. Проводиться відповідна робота для повторних торгів.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Заходи щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової допомоги, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами, що передбачені Програмою – це суттєво підвищить ефективність системи соціальної допомоги в місті Києві через посилення адресності при її наданні.

Продовжувати виконання заходів Програми та здійснювати відповідне їх фінансування є доцільним в рамках соціального захисту та соціального забезпечення киян.

Директор Департаменту						Ю. Крикунов