## Турбота
Інформація про виконання Програми за І півріччя 2018 року
1 | Департамент соціальної політики
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
2 | Департамент соціальної політики
(найменування відповідального виконавця програми)
3 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 (із змінами)
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затверждження)
№ з/п | Захід | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Планові обсяги фінансування на 2018 рік, тис. грн |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування (касові видатки) за І півріччя 2018 року, тис. грн |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
|  |  |  | усього | у тому числі: |  |  | усього | у тому числі:
[5 empty] | державний бюджет | бюджет м. Києва | кошти небюдж. джерел |  | державний бюджет | бюджет м. Києва | кошти небюдж. джерел
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Адресна матеріальна допомога
1.1 | Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 105780.9 |  | 105780.9 |  | 40734.8 |  | 40734.8 |  | Отримали матеріальну допомогу 73,4 тис. осіб.
1.2 | Надавати компенсацію витрат, пов’язаних із стаціонарним лікуванням, у тому числі ендопротезуванням, слухопротезуванням та протезуванням ока, киян-учасників антитерористичної операції, (особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі – учасники відсічі збройної агресії) членів сімей Героїв Небесної Сотні ** | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 2320.8 |  | 2320.8 |  | 115.1 |  | 115.1 |  | Компенсацію витрат, пов’язаних із стаціонарним лікуванням, отримали 4 особи.
1.3 | Забезпечувати надання: щорічної матеріальної допомоги: киянам - учасникам антитерористичної операції (учасникам відсічі збройної агресії); бійцям-добровольцям АТО у м. Києві; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операці (учасникам відсічі збройної агресії); членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; щомісячної адресної матеріальної допомоги малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг: киянам-учасникам антитерористичної операції (учасникам відсічі збройної агресії) та членам їх сімей; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції (учасникам відсічі збройної агресії), в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (учасникам відсічі збройної агресії), яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; киянам-членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 184657.5 |  | 184657.5 |  | 150628.3 |  | 150628.3 |  | Отримали: - матеріальну допомогу 25 127 киян-учасників АТО в розмірі 5 000 тис грн. - матеріальну допомогу 534 членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції в розмірі 25 000 тис грн; - матеріальну допомогу 29 членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у Революції Гідності в розмірі 25 000 тис грн. - щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг - 1170 осіб; - щомісячну адресну матеріальну допомогу 10 малолітніх та неповнолітніх дітей, пасинків, падчерків киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності в розмірі 3 000 тис грн.
гарантії їх соціального захисту" або "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; учасникам війни з числа учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності
1.4 | Забезпечувати безоплатне поховання киян-учасників антитерористичної операції (учасників відсічі збройної агресії), бійців-добровольців АТО у м. Києві, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу" | Департ.житлово-комун. інфраструктури | 2016 | 1108.4 |  | 1108.4 |  | 6.9 |  | 6.9 |  | Отримала допомогу 1 особа.
1.5 | Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах | Департ. соцполіт., РДА | 2016-2018 | 39980.5 |  | 39980.5 |  | 22821.6 |  | 22821.6 |  | Всього отримали допомогу - 14 619 осіб.
| Департамент |  |  | 25000 |  | 25000 |  | 14984.2 |  | 14984.2 |  | Отримали допомогу - 6 771 особа.
| РДА, в т. ч. |  |  | 14980.5 |  | 14980.5 |  | 7837.4 |  | 7837.4 |  | Всього отримали допомогу - 7 848 осіб.
| Голосіївська |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 566.3 |  | 566.3 |  | Отримали допомогу - 493 осіб.
| Дарницька |  |  | 1556.5 |  | 1556.5 |  | 906.2 |  | 906.2 |  | Отримали допомогу - 927 осіб.
| Дніпровська |  |  | 2079.2 |  | 2079.2 |  | 1027.9 |  | 1027.9 |  | Отримали допомогу - 931 осіб.
| Деснянська |  |  | 2080 |  | 2080 |  | 1037.9 |  | 1037.9 |  | Отримали допомогу - 992 особи.
| Оболонська |  |  | 1521.8 |  | 1521.8 |  | 914.7 |  | 914.7 |  | Отримали допомогу - 969 осіб.
| Печерська |  |  | 712 |  | 712 |  | 351 |  | 351 |  | Отримали допомогу - 237 осіб.
| Подільська |  |  | 1071.8 |  | 1071.8 |  | 539.6 |  | 539.6 |  | Отримали допомогу - 485 осіб.
| Святошинська |  |  | 2040.3 |  | 2040.3 |  | 1000.7 |  | 1000.7 |  | Отримали допомогу - 1533 особи.
| Солом'янська |  |  | 1817.3 |  | 1817.3 |  | 1066.4 |  | 1066.4 |  | Отримали допомогу - 772 особи.
| Шевченківська |  |  | 1101.6 |  | 1101.6 |  | 426.7 |  | 426.7 |  | Отримали допомогу - 509 осіб.
1.6 | Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості, як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого | Департ. соцполіт., РДА | 2016-2018 | 6038 |  | 6038 |  | 2342.2 |  | 2342.2 |  | Отримали допомогу - 822 особи (з них 262 особи за 2017 рік).
1.7 | Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю (в тому числі по зору та слуху), осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами (в тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням), засобами пересування, реабілітації та складного протезування, в тому числі першочергово протезування киян, інвалідність яких пов'язана з участю в антитерористичній операції (у відсічі збройної агресії); малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки), шапочками для купання лежачих хворих; студентів з інвалідністю по зору комп'ютерами (комп'ютерними тифлокомплексами); киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 67916.7 |  | 67916.7 |  | 49060 |  | 49060 |  | Забезпечено складним протезуванням 242 особи. Закуплено 554 од. засобів реабілітації та пересування. Закуплено 83,1 тис. одиниць засобів особистої гігієни. Отримали 3738 (півпар) ортопедичного взуття. Отримали 1516 (півпар) устілок.
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.8 | Здійснювати привітання мешканців м.Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 279 |  | 279 |  | 96.6 |  | 96.6 |  | Отримали допомогу 32 особи.
1.9 | Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім’ям, які отримують субсидії | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 261.8 |  | 261.8 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | Отримали допомогу 14 осіб.
1.10 | Надавати щомісячну матеріальну допомогу дітям з інвалідністю окремих категорій | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 2232.8 |  | 2232.8 |  | 906.5 |  | 906.5 |  | Отримали допомогу 173 особи.
1.11 | Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 103 |  | 103 |  | 40 |  | 40 |  | Отримала допомогу 2 особи.
1.12 | Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців АТО у м. Києві на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян-учасників антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії) та бійців-добровольців АТО у м. Києві | Департ. соцполіт. | 2016 | 5066.2 |  | 5066.2 |  | 145 |  | 145 |  | Отримали допомогу на поховання - 29 осіб.
1.13 | Надавати кошти на стаціонарне лікування киянам-учасникам антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії) та бійцям- добровольцям АТО у м. Києві | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 2320.8 |  | 2320.8 |  | 0 |  | 0 |  | У зв'язку із внесенням змін до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 Департаментом підготовлено проект розпорядження про Комісію з розгляду питань щодо надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока, компенсації витрат на стаціонарне лікування, відшкодування коштів на складне протезування киянам - учасникам антитерористичної операції, особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України», який на сьогодні проходить погодження у відповідних структурних підрозділах КМДА.
1.14 | Забезпечувати часткову компенсацію витрат окремим категоріям киян на придбання продуктів першої необхідності | Департ. соцполіт. | 2018 | 85000 |  | 85000 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу I |  |  | 503066.4 |  | 503066.4 |  | 266930.3 |  | 266930.3
2. Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади
| Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади | Департ. соцполіт., РДА | 2016-2018 | 105951.2 |  | 105951.2 |  | 40339.6 |  | 40339.6 |  | Забезпечення належного функціонування установ.
| Всього по розділу II |  |  | 105951.2 |  | 105951.2 |  | 40339.6 |  | 40339.6
3. Забезпечення реалізації права на освіту
3.1 | Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з числа дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей із сімей Героїв Небесної Сотні та дітей з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 1800 |  | 1800 |  | 119.5 |  | 119.5 |  | Отримали допомогу 8 осіб.
3.2 | Погашення кредиторської заборгованості на компенсацію витрат на навчання студентів з числа дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" | Департ. соцполіт. | 2016 | 1203.3 |  | 1203.3 |  | 0 |  | 0 |  | Кредиторська заборгованість вирішується в судовому порядку.
| Всього по розділу III |  |  | 3003.3 |  | 3003.3 |  | 119.5 |  | 119.5
4. Оздоровлення
4.1 | Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 24091.1 |  | 24091.1 |  | 23983.3 |  | 23983.3 |  | Придбано 2 583 путівки.
4.2 | Забезпечувати оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків: - дітей киян-учасників антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії) віком до 14 років; - дітей-киян військовослужбовців військових частин N2260, N3066, N3030, N2269, NВ2262, NВ2277, NА0525, NА1799, NА2299, NВ3231, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; - дітей загиблих (померлих) киян-учасників антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), віком до 18 років | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 18815 |  | 18815 |  | 17526.9 |  | 17526.9 |  | Придбано 1 723 путівки.
4.3 | Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 600 |  | 600 |  | 599.4 |  | 599.4 |  | Оздоровлено 30 дітей.
4.4 | Забезпечувати оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку, які супроводжуються руховими порушеннями, з курсом реабілітації з супроводом | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 9760 |  | 9760 |  | 1771.6 |  | 1771.6 |  | Придбано 59 путівок.
| Всього по розділу IV |  |  | 53266.1 |  | 53266.1 |  | 43881.2 |  | 43881.2
5. Відзначення кращих працівників соціальної сфери
| Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 205 |  | 205 |  | 0 |  | 0 |  | Проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери планується у листопаді 2018 року.
| Всього по розділу V |  |  | 205 |  | 205 |  | 0 |  | 0
6. Забезпечення безкоштовним харчуванням
| Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва | Департ. соцполіт., РДА | 2016-2018 | 12524.4 |  | 12524.4 |  | 4126 |  | 4126 |  | Отримали проднабори - 16 338 осіб; харчувалися - 702 особи.
| Департамент |  |  | 2325.8 |  | 2325.8 |  | 739.7 |  | 739.7 |  | Отримали проднабори - 513 осіб, харчувалися - 11 осіб
| РДА, в т. ч. |  |  | 10198.6 |  | 10198.6 |  | 3386.3 |  | 3386.3 |  | Отримали проднабори - 15 825 осіб, харчувалися - 691 особа.
| Голосіївська |  |  | 1130 |  | 1130 |  | 310.5 |  | 310.5 |  | Отримали проднабори 1 725 осіб.
| Дарницька |  |  | 199.9 |  | 199.9 |  | 63.5 |  | 63.5 |  | Отримали проднабори 551 особа.
| Дніпровська |  |  | 1956 |  | 1956 |  | 504.2 |  | 504.2 |  | Отримали проднабори 1 870 осіб.
| Деснянська |  |  | 380 |  | 380 |  | 108.7 |  | 108.7 |  | Отримали проднабори - 1 057 осіб. Харчувалися 51 особа.
| Оболонська |  |  | 400 |  | 400 |  | 80.9 |  | 80.9 |  | Отримали проднабори - 1 000 осіб. Харчувалися 36 осіб.
| Печерська |  |  | 312 |  | 312 |  | 140 |  | 140 |  | Харчувалися 72 особи.
| Подільська |  |  | 1200 |  | 1200 |  | 591.2 |  | 591.2 |  | Отримали проднабори - 5 525 осіб.
| Святошинська |  |  | 2120.8 |  | 2120.8 |  | 606.4 |  | 606.4 |  | Харчувалися 200 осіб.
| Солом'янська |  |  | 1716 |  | 1716 |  | 653.1 |  | 653.1 |  | Отримали проднабори - 1 411 осіб. Харчувалися 239 осіб.
| Шевченківська |  |  | 783.9 |  | 783.9 |  | 327.8 |  | 327.8 |  | Отримали проднабори - 2 686 осіб. Харчувалися 93 особи.
| Всього по розділу VI |  |  | 12524.4 |  | 12524.4 |  | 4126 |  | 4126
7. Забезпечення миючими засобами
| Сприяти забезпеченню миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 2049.6 |  | 2049.6 |  | 1950.1 |  | 1950.1 |  | Миючих засобів, що були закуплені у 2017 році, видано 128 особам. У 2018 році закуплено 13 664 наборів миючих засобів.
| Всього по розділу VII |  |  | 2049.6 |  | 2049.6 |  | 1950.1 |  | 1950.1
8. Забезпечення комплектами постільної білизни
| Сприяти забезпеченню комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва | Департ. соцполіт. | 2018 | 737.6 |  | 737.6 |  | 0 |  | 0 |  | Департаментом оголошено закупівлю комплектів постільної білизни, однак торги не відбулися, тому що всі учасники процедури закупівлі не відповідали кваліфікаційним критеріям, на даний час готується тендерна документація для повторного оголошення закупівлі.
| Всього по розділу VIІI |  |  | 737.6 |  | 737.6 |  | 0 |  | 0
9. Надання правової допомоги киянам
| Підтримка діяльності структурного підрозділу комунального підприємства "Госкомобслуговування" Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах | Секретаріат Київської міської ради | 2016-2018 | 4471.1 |  | 4471.1 |  | 2169.3 |  | 2169.3 |  | Юрисконсультами та провідними юрисконсультами Центру було надано первинну безкоштовну правову допомогу 13 112 особам, які опинились у складних життєвих обставинах. Центром було опрацьовано та надано 41 письмову відповідь на звернення громадян (письмові звернення до Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та звернення, що надійшли до КБУ "Контактний центр міста Києва"). Спеціалістами Центру було зроблено та направлено 34 інформаційних запитів до різних установ та організацій, як державної, так і недержавної форми власності.
| Всього по розділу IХ |  |  | 4471.1 |  | 4471.1 |  | 2169.3 |  | 2169.3
10. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб
| Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста | Департ. соцполіт., Київський міський центр зайнят., РДА | 2016-2018 | 661 |  | 331 | 330 | 198.9 |  | 77 | 121.9 | Кількість залучених 541 особа
| Київський міський центр зайнятості |  |  | 330 |  |  | 330 | 121.9 |  | 0 | 121.9
| РДА, в т. ч. |  |  | 331 |  | 331 |  | 77 |  | 77
| Голосіївська |  |  | 56 |  | 56 |  | 20.7 |  | 20.7 |  | Кількість залучених 75 осіб
| Дарницька |  |  | 47.3 |  | 47.3 |  | 10.2 |  | 10.2 |  | Кількість залучених 12 осіб
| Дніпровська |  |  | 25 |  | 25 |  | 9.9 |  | 9.9 |  | Кількість залучених 70 осіб
| Деснянська |  |  | 46 |  | 46 |  | 8.5 |  | 8.5 |  | Кількість залучених 75 осіб
| Оболонська |  |  | 47.7 |  | 47.7 |  | 12.2 |  | 12.2 |  | Кількість залучених 95 осіб.
| Печерська |  |  | 13 |  | 13 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | Кількість залучених 21 особа.
| Подільська |  |  | 20 |  | 20 |  | 4.1 |  | 4.1 |  | Кількість залучених 73 особи.
| Святошинська |  |  | 46 |  | 46 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | Кількість залучених - 8 осіб.
| Солом'янська |  |  | 10 |  | 10 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | Кількість залучених 4 особи.
| Шевченківська |  |  | 20 |  | 20 |  | 6 |  | 6 |  | Кількість залучених 108 осіб.
| Всього по розділу X |  |  | 661 |  | 331 | 330 | 198.9 |  | 77 | 121.9
11. Надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції
11.1 | Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), бійцям - добровольцям АТО у м. Києві, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), в т.ч.: | Служба у спр дітей та сім'ї; Київськ міськ центр соціальн служб для сім'ї, дітей та молоді; РДА | 2016-2018 | 6141.5 |  | 6141.5 |  | 2218 |  | 2218 |  | Всього отримали послуги 17 924 осіб.
| Служба у справах дітей та сім'ї |  |  | 1263.7 |  | 1263.7 |  | 317.7 |  | 317.7 |  | Отримали послуги 9 406 осіб.
| РДА, в т. ч. |  |  | 4877.8 |  | 4877.8 |  | 1900.3 |  | 1900.3 |  | Всього отримали послуги 8 518 особи.
| Голосіївська |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | На 2018 рік на зазначений захід кошти не заплановані.
| Дарницька |  |  | 606.5 |  | 606.5 |  | 242.1 |  | 242.1 |  | Отримали послуги 916 осіб.
| Дніпровська |  |  | 697.6 |  | 697.6 |  | 349.1 |  | 349.1 |  | Отримали послуги 365 осіб.
| Деснянська |  |  | 925.3 |  | 925.3 |  | 387.3 |  | 387.3 |  | Отримали послуги 2 150 осіб.
| Оболонська |  |  | 709.5 |  | 709.5 |  | 271.4 |  | 271.4 |  | Отримали послуги 1 109 осіб.
| Печерська |  |  | 153.4 |  | 153.4 |  | 51.4 |  | 51.4 |  | Отримали послуги 334 особи.
| Подільська |  |  | 200 |  | 200 |  | 98.5 |  | 98.5 |  | Отримали послуги 528 осіб.
| Святошинська |  |  | 963.8 |  | 963.8 |  | 275.5 |  | 275.5 |  | Отримали послуги 798 осіб.
| Солом'янська |  |  | 415 |  | 415 |  | 182.3 |  | 182.3 |  | Отримали послуги 1 380 осіб.
| Шевченківська |  |  | 206.7 |  | 206.7 |  | 42.7 |  | 42.7 |  | Отримали послуги 938 осіб.
11.2 | Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), бійців-добровольців АТО у м. Києві та інших категорій киян | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 450 |  | 450 |  | 0 |  | 0
| Всього по розділу XІ |  |  | 6591.5 |  | 6591.5 |  | 2218 |  | 2218
12. Компенсація витрат за пільговий проїзд
12.1 | Забезпечувати компенсацію витрат КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен" за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій громадян, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 1024296.8 |  | 1024296.8 |  | 383421 |  | 383421 |  | Кількість громадян, які використали своє право на пільговий проїзд за рахунок програми "Турбота. Назустріч киянам", становить 897,0 тис. осіб.
12.2 | Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом учасників антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії) та військовослужбовців військових частин № 2260, 3066, 3030, 2269, В2262, В2277, А0525, А1799, А2299, В3231 які дислокуються на території міста Києва для виконання покладених на них обов'язків | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 3288.7 |  | 3288.7 |  | 1622.4 |  | 1622.4 |  | Придбано та видано 2 285 проїзних квитків військовослужбовцям військових частин.
| Всього по розділу XI |  |  | 1027585.5 |  | 1027585.5 |  | 385043.4 |  | 385043.4
13. Інші пільги
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Департ. соцполіт., РДА | 2018 | 5786.9 |  | 5786.9 |  | 143.3 |  | 143.3 |  | - Отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування - 1 особа - Отримали щомісячну виплату грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць - 20 осіб
|  |  |  | 5786.9 |  | 5786.9 |  | 143.3 |  | 143.3
14. Розрахунки за виконані роботи
| Забезпечувати розрахунки за виконані роботи по функціонуванню інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина" | Департ. соцполіт. | 2016-2018 | 1950 |  | 1950 |  | 0 |  | 0 |  | Не виконується через блокування рахунків Департаменту соціальної політики.
| Всього по розділу XII |  |  | 1950 |  | 1950 |  | 0 |  | 0
16. Встановлення лічильників
| Встановлення окремим пільговим категоріям населення лічильників холодного та гарячого водопостачання | Департ. житлово-комун. інфрастр. | 2017 | 6796.1 |  | 6796.1 |  | 81.8 |  | 81.8 |  | Лічильники встановлено у 49 квартирах.
| Всього по розділу XIV |  |  | 6796.1 |  | 6796.1 |  | 81.8 |  | 81.8
18. Соціальні послуги
| Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг згідно із затвердженим порядком | Департ. соцполіт. | 2017-2018 | 2500 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | У першому півріччі були оголошені торги на додаткові соціальні послуги. Закупівля проводилась за 7 лотами на загальну суму 2500 тис.грн. Пропозиції надійшли від 10 організацій, які були розглянуті у встановленому ЗУ «Про закупівлі» порядком. Однак, у зв’язку із неповним пакетом документів, що був наданий усіма учасниками торгів, замовником прийнято рішення про відміну торгів.
| Всього по розділу XVI |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 0 |  | 0
| РАЗОМ |  |  | 1737145.7 |  | 1736815.7 | 330 | 747201.4 |  | 747079.5 | 121.9
Директор Департаменту Ю. Крикунов

## Ресурсне забезпечення
4. Аналіз виконання за видатками в цілому міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки
тис. грн
Заплановані бюджетні асигнування на 2018 рік з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки за I півріччя 2018 року |  |  | Відхилення (-)
всього | загальний фонд | спеціальний фонд | всього | загальний фонд | спеціальний фонд | всього | загальний фонд | спеціальний фонд
1736815.7 | 1726506.4 | 10309.3 | 747079.5 | 743900.2 | 3179.3 | -989736.2 | -982606.2 | -7130
Директор Департаменту Ю. Крикунов