Додаток 1

Форма № 02-ЗВІТ (річний)

Звіт

про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки

за 2018 рік

Департамент соціальної політики

| № п/п | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Результат виконання завдання/заходу Програми: - «Виконано»; - «Не виконано»; - «У процесі виконання» | Інформація про виконання завдань/заходів Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва |  |  |  |  |  |
| Сектор 1.3. Ринок праці |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1: Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу |  |  |  |  |  |
| 41 | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців до міста. | 2018-2020 | У процесі виконання | За останніми наявними даними у січні-жовтні 2018 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 92,4 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – 51,9 тис. осіб, у фізичних осіб – 40,5 тис. осіб. Протягом січня-грудня 2018 року роботодавці проінформували службу зайнятості міста про наявність 70,7 тис. вакансій, що на 10,7% більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. За видами економічної діяльності: 20,4% - в оптовій та роздрібній торгівлі; понад 10% - на транспорті та у сфері державного управління й оборони; майже 10% - на підприємствах та установах переробної промисловості. Станом на 01.01.2019 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося 7,8 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 6,9 тис. грн. |  |
| 42 | Сприяння розвитку самозайнятості мешканців. | 2018-2020 | У процесі виконання | З метою розвитку підприємництва безробітні громадяни проходять навчання з основ підприємницької діяльності за сприяння міської служби зайнятості. Протягом 2018 року проходили відповідну професійну підготовку 113 безробітних; за професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість (кондитер, візажист, кравець, перукар тощо), проходив навчання 41 безробітний; 121 особа з числа безробітних скористалася своїм правом та отримала одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. |  |
| 43 | Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній серед роботодавців з питань компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних. | 2018-2020 | У процесі виконання | Київським міським центром зайнятості у 2018 році проведено: 890 семінарів для роботодавців; 45 зустрічей роботодавців з претендентами; 81 презентація роботодавців; 186 міні-ярмарків вакансій; 49 заходів «День відкритих дверей роботодавця»; 2 ярмарки вакансій; понад 6,8 тис. відвідувань роботодавця, до участі в яких залучено понад 12,2 тис. роботодавців. Протягом січня-грудня 2018 року працевлаштований 181 безробітний на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцям. |  |
| 44 | Проведення моніторингу створення нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів міста. | 2018-2020 | У процесі виконання | На виконання інвестиційних договорів про створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві, укладених за результатами інвестиційного конкурсу (замовник – Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), в столиці функціонує 197 об’єктів роздрібної торгівлі та створено додатково 953 робочі місця, зокрема протягом 2018 року – 209 робочих місць. Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 22.01.2018 укладено інвестиційний договір № 050-13/і/167 про будівництво приватної середньої школи у 3-а мікрорайоні житлового масиву Оболонь (проспект Героїв Сталінграду, 10-В), реалізація якого згідно з перед проектними пропозиціями передбачає створення орієнтовно 119 робочих місць. |  |
| Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці |  |  |  |  |  |
| 45 | Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями). | 2018-2020 | У процесі виконання | Протягом 2018 року суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, надано близько 2,0 тис. інформаційних консультацій. Станом на 01.01.2019 діють 55 договорів про співпрацю між міською службою зайнятості та суб’єктами господарювання. Протягом звітного періоду з районними філіями служби зайнятості співпрацювало 16,2 тис. роботодавців. Відповідно до діючих Меморандумів з Будівельною палатою України та з громадською спілкою «Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України «Fashion Globus Ukraine» активізовано взаємовигідне співробітництво між закладами професійно-технічної освіти та підприємствами – членами Асоціації Будівельної палати України та легкої промисловості України. Співпраця передбачає перерахування коштів на зміцнення навчально-виробничої бази відповідно до укладених угод, надання обладнання, техніки, інструментів, матеріалів, проведення роботи з професійної орієнтації молоді. Комунальною установою «Київський молодіжний центр» проведено: - нетбрифінг, спрямований на налагодження партнерства та взаємодії у галузі реалізації молодіжних соціальнозначущих проектів, участі молоді у громадсько-політичному житті, вирішення актуальних питань зайнятості молоді на базі коворкінг-центру «I Hub» для представників профільних інститутів громадянського суспільства (охоплено понад 200 осіб) (02.03.2018); - інформаційну акцію «Освіта. Робота. Підприємництво» на базі Центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» (охоплено понад 6,0 тис. учасників) (15.04.-16.04.2018, 16.11.-17.11.2018); - круглий стіл з питань стану зайнятості молоді столиці та викликів у перспективі 2030 року (охоплено понад 100 осіб) (29.06.2018); - нетбрифінг на базі Київської міської державної адміністрації для представників інститутів громадянського суспільства, молодіжних ініціатив та рухів, у рамках якого учасники мали нагоду поділитись досвідом реалізації соціальних проектів з питань сприяння зайнятості та самозайнятості молоді, пошуку ділових партнерів, спонсорів, роботи у команді тощо (охоплено 50 осіб) (17.12.2018); - акцію «Важливості» для громадських організацій на території станції метро «Майдан Незалежності»: презентація проектів, можливість долучити киян до участі у соціальних проектах, популяризація молодіжних програм обмінів та неформальної освіти (охоплено 40 громадських організацій, понад 5 тис. учасників) (20-21.12.2018). |  |
| 46 | Удосконалення роботи центрів зайнятості міста Києва (у т. ч. шляхом підвищення ефективності надання послуг населенню, застосування сучасних інформаційних технологій тощо). | 2018-2020 | У процесі виконання | З початку 2018 року державною службою зайнятості введено в експлуатацію новий веб-сайт «Єдине соціальне середовище зайнятості» (https://www.dcz.gov.ua/), перевагами якого є: зручний та швидкий пошук вакансій та резюме по всій Україні, електронні кабінети для клієнтів служби зайнятості, можливість подання роботодавцями звітності в режимі онлайн, платформа для он-лайн профорієнтаційного консультування «Моя професія: консультаційна мережа», можливість отримати індивідуальну консультацію по скайпу тощо. Для попередження ризиків довготривалого безробіття міською службою зайнятості запроваджено профілювання безробітних та соціальний супровід за підходом кейс-менеджмент, у рамках якого районними філіями Київського міського центру зайнятості укладено угоди про співпрацю з соціальними партнерами щодо здійснення узгодженої спільної діяльності з питань надання соціальних послуг вразливим на ринку праці категоріям населення з метою їх працевлаштування та підтримки на робочому місці. |  |
| Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили |  |  |  |  |  |
| 47 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на виробництві. | 2018-2020 | У процесі виконання | З метою інформування роботодавців щодо здійснення професійного навчання безробітних, зокрема на виробництві, фахівцями служби зайнятості проводиться системна робота щодо вивчення (шляхом анкетування, опитування, тощо) та формування потреби роботодавців в організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. Результати анкет опрацьовуються та узагальнюються для формування навчальних груп. Протягом 2018 року опитано шляхом анкетування 3,5 тис. роботодавців, 150 з яких готові співпрацювати зі службою зайнятості у напрямку організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. Стажування на підприємствах за відповідний період проходили 232 особи, закінчили навчання 223 особи, з яких працевлаштовано 218 осіб. |  |
| 48 | Забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. | 2018-2020 | У процесі виконання | Київським міським центром зайнятості укладені договори про співробітництво з 14 навчальними закладами м. Києва за понад 80 напрямками. Інформування відвідувачів районних філій Київського міського центру зайнятості щодо можливості професійного навчання за направленням служби зайнятості відбувається шляхом індивідуальних консультацій та на офіційному сайті Київського міського центру зайнятості (www.dcz.gov.ua/kie). Протягом 2018 року проходили професійне навчання 1,4 тис. осіб з числа безробітних. |  |
| 49 | Сприяння організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями. | 2018-2020 | У процесі виконання | Підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями виконується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями». Протягом 2018 року 1 особа отримала направлення для підтвердження результатів неформального професійного навчання за професією «Кухар». |  |
| 50 | Ініціювання розробки та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в т. ч. дистанційно. | 2018-2020 | У процесі виконання | Відповідно до заявки, поданої Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тему «Розробка та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно» включено до проекту Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» за рахунок коштів бюджету міста Києва, на 2019 рік. |  |
| 51 | Удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії. | 2018-2020 | У процесі виконання | Протягом 2018 року з метою сприяння посиленню конкурентоспроможності молодих осіб на ринку праці спеціалістами служби зайнятості проведено: - 239 семінарів реального трудового життя (охоплено 9,9 тис. учнів); - 162 семінари для молоді «Особливості зайнятості молоді», «Молодь на ринку праці» та «Оволодій новою професією» (взяли участь 1,8 тис. осіб); - 156 професіографічних екскурсій на підприємства міста, а саме: Київський бронетанковий завод, ТОВ «Київміськвторресурси» (музей вторсировини), ТОВ «Саміт Моторз Україна», хлібзавод «Кулиничі», ПрАТ "Київська кондитерська фабрика «Рошен», ТОВ «КЗН «Росинка», пожежні частини № 5 та № 24 тощо (охоплено 4,5 тис. старшокласників); - надано 8,7 тис. індивідуальних профконсультацій. У січні-грудні 2018 року: - розпочато проведення профорієнтаційних заходів «Світ майбутньої професії» на базі загальноосвітніх навчальних закладів із залученням активу учнівського самоврядування закладів профтехосвіти; - проведено Профорієнтаційний Фестиваль «ПРОФFEST-2018», залучено майже 27 тис. осіб (березень-квітень, листопад-грудень); - проведені профорієнтаційні заходи «Люби і розбудовуй Україну» (березень), «Місто майбутнього» та інтерактивний профорієнтаційний захід «Успіх – понад усе!» у Міжнародному дитячому центрі «Артек» у Пущі-Водиці (квітень-червень); «Юнь Києва запрошує» (вересень); - Кар'єрний форум-2018 «Живи та працюй в Україні», що складався з дискусійної панелі «Професійна орієнтація молоді. Виклики сьогодення» та ярмарку професій майбутнього, в якому взяли участь близько 0,3 тис учнів, проведено понад 30 майстер-класів (жовтень); - започатковано Комунальною установою «Київський молодіжний центр» серію лекцій для молодих батьків «Формування базових принципів та навичок дітей, що згодом перетворяться в інноваційні ідеї»; - Комунальною установою «Київський молодіжний центр» на базі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова проведено профорієнтаційний форум «Skill Kit» (охоплено понад 500 учасників) (12.05.2018); - Комунальною установою «Київський молодіжний центр» протягом року проведено екскурсії на підприємства, ділові ігри, форуми, інформаційно просвітницькі акції тощо (всього понад 300 заходів, охоплено понад 10 тис. учасників). |  |
| 52 | Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю. | 2018-2020 | У процесі виконання | Станом на 01.01.2019 у місті Києві проходять навчання та перекваліфікацію за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів згідно з укладеними договорами у професійно-технічних, вищих (І-ІV рівнів акредитації) та інших навчальних закладах понад 0,3 тис. осіб з інвалідністю. Протягом 2018 року за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття проходила навчання 44 особи з інвалідністю, зокрема 7 осіб проходили стажування на підприємствах. Закінчили навчання 33 особи, з них 26 осіб працевлаштовані службою зайнятості. Для інших осіб, які закінчили навчання, ведеться активний пошук роботи згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертизи (МСЕК). |  |
| Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») |  |  |  |  |  |
| 53 | Проведення активної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами, сторонами соціального діалогу з питань детінізації трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах». | 2018-2020 | У процесі виконання | В місті активно працюють міська та районні міжвідомчі робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники фіскальних органів, органів Пенсійного фонду, Державної служби з питань праці та органів Національної поліції України. У січні - грудні 2018 року проведено 82 засідання таких робочих груп (комісій) на яких заслухано 403 керівників підприємств та організацій столиці, що мають невиправдано низький рівень заробітної плати. За результатами засідань суб’єктам господарювання рекомендовано вжити відповідних заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту (за відповідним видом економічної діяльності) з урахуванням фінансових можливостей. За результатами розгляду звернень громадян, інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або не належного оформлення трудових відносин, направляється до міських підрозділів Державної фіскальної служби України та Державної служби України з питань праці в порядку інформування та відповідного реагування. За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області у 2018 році було проведено 944 інспекційних відвідувань, 57% з яких проведено з метою виявлення праці неоформлених працівників. За результатами перевірок виявлено 566 працівників без укладання трудового договору та винесено штрафні санкції на суму понад 63,2 млн грн. |  |
| 54 | Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах». | 2018-2020 | У процесі виконання | Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/borotba_z_koruptsiieiu/ya_mayu_pravo/legalizatsiya_viplati_zarobitno_plati_i_trudovikh_vidnosin_iz_naymanimi_pratsivnikami_v_m_kiyevi_na_2018_rik.html https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/plan_spilnikh_zakhodiv_schodo_legalizatsi_viplati_zarobitno_plati_i_trudovikh_vidnosin_z_naymanimi_pratsivnikami_v_m_kiyevi_na_2018_rik.html https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__5_zasidannya__mizhvidomcho_robocho_grupi_z_pitan_legalizatsi_zaynyatosti_ta_zarobitno__plati_zabezpechennya_dotrimannya_derzhavnikh_garantiy_z_oplati_pratsi_v__misti_kiyevi.html) та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (http://dsp.kievcity.gov.ua/content/dlya-robotodavciv.html http://dsp.kievcity.gov.ua/content/dlya-pracivnykiv.html http://dsp.kievcity.gov.ua/content/mrg20172018.html http://dsp.kievcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html) З питань сприяння легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення забезпечено розміщення тематичних плакатів на рекламних засобах типу «щит, що стоїть окремо» у кількості 10 одиниць, «лайтпостер» у кількості 10 одиниць та на балюстрадах ескалаторних тунелів у Київському метрополітені у кількості 20 одиниць. За участю представників органів Пенсійного фонду України, Держпраці, Державної фіскальної служби України та соціальних партнерів 15.06.2018 проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота з питань легалізації зайнятості населення та заробітної плати у наступних торгово-розважальних центрах: Дрім Таун (ТОВ «Віта Верітас») пр-т. Оболонський, 1-Б, 21-Б; Скай Мол (ТОВ «Скай Фінанс») пр-т.Шухевича, 2-Т. За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи протягом січня-грудня 2018 року підвищили рівень заробітної плати майже 26,4 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету понад 82,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб). |  |
| 55 | Ініціювання розробки системи економічного стимулювання до легалізації заробітних плат (преференції, пільги, податкова амністія тощо). | 2018-2020 | У процесі виконання | Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено та направлено заявку КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» на включення роботи «Розробка системи економічного стимулювання суб’єктів господарювання до легалізації заробітних плат (преференції, пільги, податкова амністія тощо в межах чинного правового поля)» до Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» за рахунок коштів бюджету міста Києва, на 2019 рік. |  |
| Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва |  |  |  |  |  |
| Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору |  |  |  |  |  |
| 174 | Створення безбар’єрного, комфортного та безпечного пішохідного простору, доступного для всіх категорій користувачів, шляхом збільшення кількості регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів. | - | Не виконано | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою |  |  |  |  |  |
| 194 | Проведення капітального ремонту, реконструкції та придбання предметів довгострокового користування. | 2018-2020 | У процесі виконання | Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 № 352 (зі змінами) у поточному році проведення капітального ремонту (часткового) передбачено в 16 установах, підпорядкованих ДСП. Затверджено асигнування в розмірі 28696,4 тис. грн. Станом на 01.01.2019 профінансовано 27 942,9 тис грн (97,4 % від річного плану). |  |
| 195 | Розробка та реалізація Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» згідно з рішенням Київської міської ради від 22 червня 2017 року № 618/2780. | 2018-2020 | У процесі виконання | Рішенням Київської міської ради 18.12.2018 №460/6511 затверджено комплексну цільову програму «Київ без бар’єрів» на 2018–2021 роки». |  |
| 196 | Створення додаткових установ із піклування про незахищених та малозабезпечених осіб, у т. ч.: |  |  |  |  |
| 196.1 | - формування мережі районних центрів з надання послуг соціального характеру; | 2018-2020 | Не виконано | - | Спільно з КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» розроблено методологію та концепцію діяльності центрів з надання послуг соціального характеру, пропозицій щодо системи методичного управління даною мережею. |
| 196.2 | - створення мережі центрів (закладів) соціальної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю; | 2018 | Виконано | Рішенням Київради від 18.10.2018 №1905/5969 створено Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району в місті Києві (за адресою: вул. Райдужна, 51). |  |
| 196.3 | - створення закладу на Лівому березі з надання послуг для осіб без постійного місця проживання; | 2019 | У процесі виконання | З метою забезпечення значної кількості осіб без визначеного місця проживання в соціальному захисті планується в 2019 році створити по вул. Шевельова (Руднєва), 100 Лівобережний будинок соціального піклування. Наразі проводиться робота щодо залучення благодійних та громадських організацій в проведення відновлювальних та ремонтних робіт в будівлі. Проте, питання цільового використання зазначеної території як об’єкту соціальної інфраструктури, залишається відкритим. |  |
| 196.4 | - створення спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю; | 2020 | Не виконано |  | Заходи не проводились, кошти на реалізацію зазначеного заходу в 2018 році не заплановані. |
| 197 | Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов: |  |  |  |  |
| 197.1 | - забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; | - | Не виконано | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 197.2 | - розвиток соціального житла, що безоплатно надається городянам, які потребують соціального захисту (на підставі договору найму на певний строк); | - | Не виконано | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 197.3 | - забезпечення житлом черговиків квартирного обліку та відселення з непридатних для проживання (аварійних) приміщень; | 2018-2020 | У процесі виконання | До компетенції ДСП належить ведення загального по місту Києву реєстру громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують поліпшення житлових умов та здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності засідання міської комісії по розподілу житлової площі зазначеної вище категорії громадян (станом на 01.01.2019 вирішення житлового питання потребують 1456 родини). За звітний період проведено 3 засідання міської комісії по розподілу жилої площі. 16 квартир розподілено серед громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують поліпшення житлових умов в установленому порядку. Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» видатки на відновлення фінансування бюджетної програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не передбачені. |  |
| 197.4 | - будівництво (придбання) доступного житла; | - | Не виконано | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 197.5 | - забезпечення житлом на умовах оренди громадян, які потребують поліпшення житлових умов; | 2018-2020 | У процесі виконання | В звітному році проведено 2 засідання Комісії з питань розгляду заяв про надання житлових приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, підпорядкованих ДСП, де розглянуто 12 звернень громадян про поселення, 2 особам надано право на проживання. |  |
| 197.6 | - добудова проблемних житлових будинків-довгобудів (у т. ч. за участю комунальних підприємств); | - | Не виконано | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 197.7 | - створення міського маневреного житлового фонду для тимчасового проживання мешканців аварійних будинків або будинків, що перебувають на капітальному ремонті (реконструкції). | - | Не виконано | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |  |
| 198 | Підвищення професійної компетенції та якісного складу працівників соціальної сфери міста Києва шляхом проведення тренінгів та семінарів за основними напрямами: здійснення соціальної роботи: з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, патронатними вихователями, з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа, зокрема надання послуги наставництва, з демобілізованими учасниками АТО та членами їх сімей тощо. | 2018-2020 | У процесі виконання | Протягом 2018 року проведено 3 семінари з метою підвищення рівня професійної компетенції працівників соціальної сфери |  |
| 199 | Проведення соціальних досліджень, моніторингу соціальних послуг, наукового супроводу соціальної роботи. | 2018-2020 | У процесі виконання | Протягом 2018 року проводився моніторинг надання соціальних послуг, що надаються підпорядкованими Департаменту установами |  |
| 200 | Впровадження альтернативних та інноваційних форм і методів соціальної роботи, зокрема, проведення тренінгів для спеціалістів служб у справах дітей та сім’ї, дітей та молоді щодо вдосконалення родинного догляду за дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. | - | Не виконано | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 201 | Розроблення і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (у т. ч. реформування інтернатних закладів у місті Києві). | 2018-2020 | У процесі виконання | Затверджено рішення Київради від 14.12.2017 № 698/3705 «Про затвердження Плану реформування/ перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва». Розпочато організаційні заходи щодо реформування Святошинського дитячого будинку-інтернату. |  |
| 202 | Розширення спектра надання соціальних послуг: |  |  |  |  |
| 202.1 | - забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО (у т. ч. надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги); | 2018-2020 | У процесі виконання | Станом на 01.01.2019 в реєстрі киян–учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні АТО зареєстровано 27 037 осіб. В 2018 році щорічну матеріальну допомогу в розмірі 5 000 грн отримали 26909 учасників АТО на загальну суму 134,6 млн. грн., з числа членів сімей загиблих учасників АТО 564 особи в розмірі 25 тис. грн на загальну суму 14.1 млн. грн., щомісячну матеріальну допомогу дітям загиблих (померлих) учасників АТО в розмірі 3,0 тис. грн отримали 143 особи на загальну суму майже 4,9 млн. грн. Компенсацію витрат на стаціонарне лікування та відшкодування коштів на складне протезування у 2018 році одержало 13 осіб на загальну суму 406,5 тис. грн; Мережею районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2018 році комплексну соціально-психологічну допомогу киянам–уч.АТО та членам їх сімей надано 48316 соціальних послуг, з них: інформаційних 23845,психологічних – 2509, соціально-педагогічних– 15960, юридичних – 927, соціально-економічних – 5075. |  |
| 202.2 | - розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (у т. ч.: постановка, облік та забезпечення соціальних виплат, вирішення питань забезпечення житлом, надання медичної допомоги, влаштування дітей до освітніх закладів, послуги з працевлаштування); | 2018-2020 | У процесі виконання | Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи станом на 01.01.2019 взято на облік 174 824 особи (в т.ч. у 2018 році 16601 осіб). За призначенням щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату ЖКП звернулись 126473 сім’ї (в т.ч. за 2018 рік звернулись 15128 сімей). |  |
| 202.3 | - соціально-побутові послуги одиноким непрацездатним особам; | 2018-2020 | У процесі виконання | Київський міський та районні територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) здійснюють надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання (придбання та доставка продуктів харчування, продовольчих, промислових та господарських товарів, вологе та генеральне прибирання, оплата платежів, тощо). В звітному році на безоплатній основі надано близько 5,5 млн. соціально-побутових послуг 12,4 тис. одиноких громадян. На платній основі (Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району) 27 громадянам надано 1,2 тис. соціальних послуг на загальну суму 49,5 тис. грн. |  |
| 202.4 | - професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю; | 2018-2020 | У процесі виконання | Відповідно до Положення КМЦСПТРІ здійснює заходи з професійної орієнтації, опанування особами з інвалідністю трудових навичок, визначення їх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах. В звітному періоді обслуговано 446 осіб. |  |
| 202.5 | - розвиток проекту «Картка киянина»; | 2018-2020 | У процесі виконання | Протягом звітного року здійснювалась ідентифікація пільгової категорії, активація соціального додатка та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру утримувачів карток «Картка киянина» (далі–картка). За даними звітів ІТС «Картка киянина» утримувачами карток стали 741,2 тис. громадян. |  |
| 203 | Впровадження механізму монетизації різних видів соціальної допомоги, зокрема, монетизацію частини зекономлених субсидій у вигляді грошової виплати енергоощадним родинам еквіваленту вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу. | 2018-2020 | У процесі виконання | В 2018 році після закінчення опалювального сезону організаціями-виконавцями комунальних послуг було проведено монетизацію частини невикористаної суми субсидії громадянам, яким було призначено субсидію в опалювальний період 2017-2018 на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу та постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848. Чисельність отримувачів субсидії, у яких на рахунках залишилась частина невикористаної внаслідок економії субсидії становить 2063 осіб на загальну суму 1245,7 тис. грн. Станом на 01.01.2019 відшкодовано 820,5 тис. грн 1309 отримувачам. |  |
| 204 | Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи надання соціальних послуг. | 2018-2020 | У процесі виконання | Створено платформу надання електронних послуг-програмний модуль «Соціальні послуги» в компонентах: - «Надання одноразової адресної матеріальної допомоги»; - «Інтелектуальний центр реабілітації»; - «он-лайн запис на прийом». На сьогодні продовжується дослідна експлуатація компонентів, проводиться навчання працівників опрацьовуються пропозиції та зауваження щодо ефективної роботи електронного сервісу. Крім того, проводиться тестування програмного продукту «Реєстр суб’єктів, що надають послуги, включаючи інклюзивні послуги». |  |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями |  |  |  |  |  |
| 206 | Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери. | 2018-2020 | У процесі виконання | Проведено 75 заходів, зокрема: - районними у місті Києві державними адміністраціями - 45 заходів, де взяли участь 12,7 тис.осіб; - Департаментом соціальної політики - 30 заходів до державних свят і визначних дат, в яких взяли участь 317,9 тис.осіб. Крім того, проведено круглі столи, тренінги (18 заходів); надана консультативна допомога 100 громадським організаціям; проведено 6 комісій громадських організацій осіб з інвалідністю та 19 робочих груп з питань гуманітарної допомоги. |  |
| 207 | Сприяння у працевлаштуванні осіб з інвалідністю. | 2018-2020 | У процесі виконання | Проводиться інформування реабілітантів Центру щодо професій, які потрібні на локальному ринку праці, надаються консультації стосовно вибору або зміни професії. При надходженні вакансій від підприємств, установ та організацій міста Києва реабілітанти Центру мають можливість ознайомитись з їх переліком. У 2018 році надано консультації 302 особам. |  |
| 208 | Забезпечення послуг щодо доставки продуктів та товарів першого вжитку малозахищеним верствам населення (у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями). | 2018-2020 | У процесі виконання | В 2018 році Київським міським та районними територіальними центрами соціального обслуговування у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями надано продукти харчування 4.7 тис. осіб на загальну суму 1334,3 тис. грн. Крім того, 6675 особам було надано товари першого вжитку на суму 1739,3 тис. грн. Мешканцям Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці надано 794 продуктових набори та 2215 порцій гарячого харчування |  |
| Завдання 1.4. Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення |  |  |  |  |  |
| 209 | Спрощення та прискорення процесів отримання затверджених пільг (у т. ч. субсидій на сплату комунальних послуг). | 2018-2020 | У процесі виконання | Житлові субсидії призначаються відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848. Для призначення субсидії громадяни подають лише заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Зазначені документи можуть бути надіслані до районних управлінь праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (для орендарів-за місцем проживання) поштою, направлені в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або надані особисто. |  |
| Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги |  |  |  |  |  |
| 216 | Реалізація проекту «Лікар у вашому домі» для медико-соціальної підтримки вразливих верств населення, що не мають соціального захисту (особи з інвалідністю І групи, діти та особи, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги). | - | Не виконано | - | Питання не відноситься до компетенції ДСП. Підпорядковані інтернатні заклади не беруть участь у реалізації зазначеного проекту. |
| Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва |  |  |  |  |  |
| Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2: Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва |  |  |  |  |  |
| 13 | Розробка і подання до центральних органів виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу). | - | Не виконано | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 14 | Прозоре обговорення проектів регуляторних актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч. за рахунок залучення суб’єктів господарювання міста Києва та їх об’єднань до оцінки витрат та економічних вигід «Аналіз затрат і вигід» та М-Тесту). | - | Не виконано | - | Протягом 2018 року Департаментом соціальної політики регуляторні акти не розроблялись |
| 15 | Співпраця КМДА з Радою бізнес-омбудсмена (у т. ч. розгляд на експертній групі окремих скарг підприємців, поданих суб’єктами підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА). | - | Не виконано | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу |  |  |  |  |  |
| 17 | Розвиток та розширення напрямків діяльності КП «Київський міський бізнес-центр» (у т. ч. ремонт приміщення (сума капітальних вкладень буде надана додатково, в разі її визначення)) | - | Не виконано | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 18 | Проведення консультацій та навчання малого і середнього бізнесу з питань провадження підприємницької діяльності. | 2018-2020 | У процесі виконання | Відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Для надання консультацій із зазначених питань залучаються за згодою представники органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банківських установ, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва. Протягом 2018 року столичною службою зайнятості було надано 288 консультацій. |  |
| Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва |  |  |  |  |  |
| 83 | Запобігання прийняттю сумнівних / протизаконних рішень КМР / структурними підрозділами КМДА (вплив міського голови на ці процеси, зокрема через механізм вето). | - | Не виконано | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва |  |  |  |  |  |
| Сектор 2.7. Адміністративні послуги |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг |  |  |  |  |  |
| 307 | Реалізація рішення Київської міської ради «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві». | - | Не виконано | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста |  |  |  |  |  |
| Умова 1.Фінансове забезпечення |  |  |  |  |  |
| 394 | Гармонізація міських програм з положеннями Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. | 2018-2020 | У процесі виконання | При розробці міських цільових програм: «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021», «Соціальне партнерство», «Київ без бар’єрів» враховані положення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. |  |
| 397 | Реалізація пілотних проектів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства. | - | Не виконано |  | пілотні проекти на засадах державно-приватного партнерства не реалізувалися |
| 398 | Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами: | - | Не виконано |  |  |
| 398.1 | - проведення презентацій проектів за стратегічними секторами міського розвитку за участі ключових донорів, які представлені в Україні; | - | Не виконано |  | у звітному періоді не були залучені |
| 398.2 | - реалізація проектів із залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів. | 2018-2020 | У процесі виконання | План реформування/ перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва реалізується за підтримки проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку |  |
| 399 | Залучення в установленому порядку коштів приватних компаній до фінансування міських проектів у якості спонсорської/меценатської допомоги. | - | Не виконано |  | в звітному періоді спонсорської/меценатської допомоги для фінансування міських проектів не надходило |
| Умова 2.Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів |  |  |  |  |  |
| 400 | Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом (у т. ч. через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо) | 2018-2020 | У процесі виконання | Спільно з ГО «Психічне здоров`я» проведено робочі зустрічі з питань організації навчання для психоневрологічних інтернатних закладів системи соціального захисту. В рамках виконання Указу Президента України від 13.12.2016 № 553 „Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю” між Департаментом соціальної політики та Міжнародним фондом «Права людини в галузі психічного здоров'я - Федерація Глобальна ініціатива з психіатрії» (Нідерланди) від 02.07.2018 було укладено Меморандум про співпрацю щодо проведення пілотного проекту з деінституціалізації на базі Святошинського психоневрологічного інтернату. |  |
| Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва |  |  |  |  |  |
| 405 | Проведення консультацій з громадськістю щодо проектів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах їх розробки зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться. | 2018-2020 | У процесі виконання | На офіційному сайті Департаменту соціальної політики (розділ Громадська рада) оприлюднюються протоколи засідань громадської ради з обговоренням проектів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах |  |
| 406 | Створення умов для проведення громадської експертизи та оперативне і неухильне реагування влади на її висновки. | 2018-2020 | У процесі виконання |  | При зверненні щодо проведення громадської експертизи ДСП в межах компетенції надасть необхідну інформацію та забезпечить відповідне реагування. У звітному періоді звернення відсутні. |
| 407 | Проведення соціологічних, аналітичних досліджень та опитувань. | 2018-2020 | Не виконано |  | Соціологічне дослідження не проводилось, кошти на зазначені цілі не передбачені |
| Умова 4. Реалізація концепції KyivSmartCity |  |  |  |  |  |
| Завдання 4.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними |  |  |  |  |  |
| 426 | Навчання та підвищення кваліфікації персоналу (у т. ч. із використанням нових ІТ-технологій). | 2018-2020 | У процесі виконання | Працівники постійно беруть участь у курсах (семінарах, тренінгах) підвищення кваліфікації за різними напрямами, у тому числі із використанням новітніх технологій |  |
| Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб |  |  |  |  |  |
| Завдання 5.1. Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації |  |  |  |  |  |
| 430 | Проведення відкритих і прозорих конкурсів на зайняття посад державної служби в органах влади відповідно до вимог чинного законодавства України «Про державну службу». | 2018-2020 | У процесі виконання | Відділом управління персоналом забезпечується виконання вимог чинного законодавства при проведені конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби |  |
| Завдання 5.2. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади |  |  |  |  |  |
| 431 | Оптимізація організаційної структури органів міської влади (у т. ч. скорочення рівнів ієрархії, оптимізація кількості персоналу) та процесів управління містом з метою виключення дублювання повноважень управліннями та відділами, централізації / децентралізації адміністративних функцій (бухгалтерія, робота з персоналом, закупівлі, ІТ тощо). | 2018-2020 | У процесі виконання | Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 травня 2018 року № 866 внесено зміни до організаційної структури Департаменту, з метою її оптимізації та якісного виконання обов’язків покладених на Департамент |  |
| Завдання 5.3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії |  |  |  |  |  |
| 433 | Створення єдиної системи оперативного диспетчерського управління для інтеграції та підвищення якості й ефективності діяльності комунальних підприємств та служб міста. | - | Не виконано |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| Завдання 5.4. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій |  |  |  |  |  |
| 436 | Розробка і впровадження системи управлінської звітності для комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці у відповідності до міжнародних практик. | - | Не виконано |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 437 | Створення наглядових рад у ключових комунальних підприємствах. | - | Не виконано |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 440 | Проведення щорічного Київського форуму організацій громадянського суспільства за участю Київського міського голови | 2018-2020 | У процесі виконання | ІІ Київський Форум організацій громадянського суспільства відбувся 27 квітня 2018 року в м. Києві. |  |
| Завдання 5.5. Удосконалення системи збору інформації (у т. ч. статистичної) для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень |  |  |  |  |  |
| 441 | Збір та систематизація даних, які використовують структурні підрозділи КМДА у своїй діяльності. | 2018-2020 | У процесі виконання | На офіційному веб-сайті ДСП щоквартально розміщується систематизована та узагальнена інформація про проведену роботу. |  |
| Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста |  |  |  |  |  |
| 444 | Забезпечення державної реєстрації речових прав територіальної громади м. Києва на об’єкти нерухомості комунальної власності та реєстрація цих прав. | 2018-2020 | У процесі виконання | Здійснюється комплекс заходів щодо забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної власності міста по підпорядкованих установах |  |
| 445 | Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, із наповненням її інформацією щодо використання майна, у т. ч. управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції KyivSmartСity. | - | Не виконано |  | Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, управління таким майном та контроль за його використанням належить до компетенції Департаменту комунальної власності. |
| 447 | Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва. | - | Не виконано |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 448 | Впровадження системи довгострокового планування діяльності комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці. | - | Не виконано |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |

_____________(ПІБ виконавця)			_________(підпис)		_______________(телефон виконавця)

Додаток 2

Форма № 03-І

Звіт

про виконання індикаторів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва 
на 2018-2020 роки на 2018 рік

| № п/п | Назва сектора / індикатора | Одиниця виміру | Значення індикатора |  | Причини недосягнення прогнозних значень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2018 рік | Факт за 2018 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва |  |  |  |  |  |
| Сектор 1.3. Ринок праці |  |  |  |  |  |
| 51 | Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП) до економічно активного населення відповідного віку | % | 6,8 | 6,0* | Досягнуто (останні статистичні дані за січень-вересень) |
| 52 | Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець звітного періоду | зареєстрованих безробітних / вакантну посаду | 1 | 1 | Досягнуто |
| 53 | Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією МОП) | місяців | 10 | 10** | Останні статистичні дані за 2017 рік |
| 54 | Рівень офіційної середньомісячної заробітної плати в місті Києві (у розрахунку на одного штатного працівника) | євро / місяць | 477,7 | 412,84 | Розраховано за середнім курсом ЄВРО НБУ за 2018 рік (3214,29 грн/100 євро). Основною причиною невиконання є зростання курсу валют. |
| 55 |  | грн / місяць | 13806,4 | 13270,0*** | Останні статистичні дані за січень-листопад |
| 56 | Працевлаштування зареєстрованих безробітних (середньозважений за місяцями) | % до кількості громадян, які мали статус безробітного | 5,5 | 8 | Досягнуто |
| 57 | Частка безробітної молоді у віці до 35 років від загальної кількості зареєстрованих безробітних (станом на кінець року) | % | 37 | 32 | Досягнуто |
| Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва |  |  |  |  |  |
| Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  |  |  |  |  |
| 148 | Створення закладу на Лівому березі з надання послуг для осіб без постійного місця проживання | од. | – | – | Заходи не проводились, кошти на реалізацію зазначеного заходу в 2018 році не заплановані. |
| 150 | Кількість проведених тренінгів, семінарів з підвищення професійної компетентності та якісного складу працівників соціальної сфери міста Києва | од. | 2 | 3 | Досягнуто |
| 151 | Проведення заходів з підготовки спеціалістів різних сфер міського господарства в контексті толерантного, рівноправного ставлення до осіб з інвалідністю та взаємодії з ними | од. | 1 | - | питання не належить до компетенції ДСП, оскільки підготовка фахівців (спеціалістів) з будь-якого напрямку освіти та спеціальності здійснюється вищими навчальними закладами І-IV рівнів акредитації, які належать до сфери управління Міністерства освіти України. |
| 152 | Кількість осіб, що отримають соціальну допомогу в спеціалізованому закладі психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю | осіб | – | - | Заходи не проводились, кошти на реалізацію зазначеного заходу на 2018 рік не передбачені. |
| 155 | Одноразова матеріальна допомога киянам-учасникам АТО, особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі – учасники відсічі збройної агресії), особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України (далі – бійці-добровольці АТО у м. Києві) | осіб | 26000 | 26909 | Досягнуто |
| 156 | Одноразова матеріальна допомога членам сімей киян, які загинули під час проведення АТО та під час відсічі збройної агресії, у тому числі на поховання | осіб | 650 | 564 | Зменшення кількість загиблих (померлих) киян - учасників АТО |
| 157 | Кількість отримувачів соціальних послуг на безоплатній основі | осіб | 12300 | 12382 | Досягнуто |
| 158 | Кількість соціально-побутових послуг | тис. од. | 5000,0 | 5447,0 | Досягнуто |
| 159 | Кількість отримувачів соціальних послуг на платній основі | осіб | 70 | 27 | Незначна кількість громадян, які звертаються з питань надання платних послуг після ознайомлення з тарифами відмовляються від їх отримання. |
| 160 |  | тис. послуг | 1,0 | 1,2 | Досягнуто |
| 161 | Кількість осіб з інвалідністю – отримувачів послуг професійної та трудової реабілітації на безоплатній основі | осіб | 1200 | 555 | Наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі–Наказ) визначено групи оплати праці. Відповідно до додатка 2 Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів відноситься до ІІ групи оплати праці, що включає в себе надання послуг 501 – 1000 особам |
| 162 | Активні соціальні картки в системі «Картка киянина» | од. | 701059 | 741246 | Досягнуто |
| 163 | Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам | сімей | 144615 | 126473 | Причиною недосягнення прогнозних значень стало внесення зміни Постановами КМУ від 31.05.2017 №370 та від 11.07.2018 №548 до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату ЖКП, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 №505. Це значно скоротило кількість сімей, одержувачів грошової допомоги. |
| 164 | Кількість внутрішньо переміщених осіб | осіб | 188000 | 174824 | Зменшення кількості внутрішньо переміщених осіб пов’язано з поверненням людей на місця свого постійного проживання, внаслідок чого вони втрачають статус внутрішньо переміщеної особи. З метою впорядкування обліку внутрішньо переміщених осіб було створено та впроваджено в експлуатацію Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб, що дозволяє, виявляти двійників на стадії реєстрації. За наявності підстав, визначених статтею 12 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» органами соціального захисту населення приймаються рішення щодо скасування довідок постійного проживання, що призводить до втрати статусу ВПО. |
| 165 | Кількість громадських організацій з якими здійснюється співпраця за програмою «Соціальне партнерство» та членів громадських організацій | од. | 168 | 142 | З 2018 року фінансова підтримка надавалася за результатами конкурсного відбору громадським організаціям виключно на реалізацію ними соціальних проектів (Зміна умов Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва). |
| 166 |  | тис. осіб | 81,7 | 510,0 |  |
| 167 | Кількість заходів, проведених в рамках програми «Соціальне партнерство» | од. / охоплених, тис. осіб | 17/149,0 | 16/250,5 | Загальноміський захід з нагоди річниці вигнання нацистів з України та загальноміський захід з нагоди річниці вигнання нацистів з міста Києва у МЦП «Соціальне партнерство» об’єднано в один захід: річниці вигнання нацистів з України та міста Києва |
| 168 | Кількість осіб, забезпечених продуктами харчування та товарами першого вжитку | осіб | 117524 | 117534 | Досягнуто |
| 170 | Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві обставини | так / ні | так | ні | Проводиться дослідна експлуатація платформи надання електронних послуг програмного модулю «Соціальні послуги» в компонентах: - «Надання одноразової адресної матеріальної допомоги»; - «Інтелектуальний центр реабілітації» - «он-лайн запис на прийом». проводиться навчання працівників опрацьовуються пропозиції та зауваження щодо ефективної роботи електронного сервісу. |
| 171 | Частка осіб, які були внесені до єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві обставини, у загальній чисельності таких осіб (після створення) | % | – | – |  |
| 172 | Відсоток комунальних закладів та установ соціальної, культурної, медичної, освітньої, спортивної, торговельної, адміністративної сфер, в яких забезпечено доступність та комфортність для осіб з інвалідністю | % | 55 | 95,8* | * Зазначено відсоток установ, підпорядкованих Департаменту соціальної політики. |
| 173 | Забезпечення соціальними послугами | % | 15 | 80 | Досягнуто |

* - останні наявні дані Державної служби статистики України за січень-вересень 2018 року;

** - останні наявні дані Головного управління статистики у місті Києві за 2017 рік;

*** - останні наявні дані Головного управління статистики у місті Києві за січень-листопад 2018 року.

_____________(ПІБ виконавця)			_________(підпис)

_______________(телефон виконавця)

стовпці 2 – зазначається назва затвердженого завдання/заходу Програми, за яким звітується Департамент, управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації (далі – відповідальні виконавці) тощо.

У стовпці 3 – відповідальним виконавцем завдання/заходу Програми заповнюється період (рік/роки), протягом якого(-их) реалізується завдання/захід.

У стовпці 4 – зазначається результат виконання завдань/заходів Програми:

- Виконано;

- Не виконано;

У процесі виконання (якщо період виконання завдань/заходів Програми не закінчується в звітному році).

У стовпці 5 – зазначається коротка, тезисна інформація про виконання завдання/заходу Програми та основні показники, що характеризують результати його виконання за відповідний звітний рік.

Якщо відповідальні виконавці зазначають у стовпці 4 «Не виконано», то обов’язково заповнюється стовпчик 6 «Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання».

стовпці 2 – зазначається назва стратегічного сектору міського розвитку та/або розділу «Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста» та назва індикатора Програми, за яким звітується Департамент, управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) тощо.

Якщо відповідальними виконавцями не досягнено прогнозне значення індикатора на відповідний звітний рік, то обов’язково заповнюється стовпчик 6 «Причини недосягнення прогнозних значень».

стовпці 4 – зазначається затверджене прогнозне значення індикатора на відповідний звітний рік.

стовпці 5 – зазначається фактичне значення індикатора за результатами відповідного звітного року.