Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання

міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016−2018 роки

за 12 місяців 2018 року

- Оцінка ефективності виконання

26 квітня 2018 прийнято рішення № 797/4861 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» (далі – Пр ограма). Плановий ресурс Програми на 2018 рік (згідно бюджетних призначень) складає 1 919 389,7 тис грн, профінансовано за січень-грудень 2018 року 1 804 517,9 тис грн, що становить 94,0% до планових призначень.

За 12 місяців 2018 року надана одноразова адресна матеріальна допомога соціально незахищеним верствам населення, ветеранам війни міста Києва, до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті та примирення, до Дня захисника України, до заходів, пов’язаних з 32-роковинами Чорнобильської катастрофи, до Дня Незалежності України на загальну суму 98 988,9  тис грн. Отримали допомогу 173,5 тис осіб.

Протягом січня-грудня 2018 року найбільш незахищені верстви населення  міста Києва та кияни, які опинилися в складних життєвих обставинах                            (26 751 особа), отримали матеріальну допомогу на суму 47 732,6 тис грн.

Надана допомога 1 883 особам на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості, як безробітна на суму 5 531,3 тис грн.

В звітному періоді здійснено привітання 67 мешканців м. Києва, які відзначили свій 100-річний ювілей.

Надано матеріальну підтримку 3 сім’ям, які народили трійню і більше.

Щомісячну матеріальну допомогу дітям з інвалідністю окремих категорій отримали 179 осіб на суму 1 940,5 тис грн.

Матеріальна допомога на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім’ям, які не отримують субсидії надана 71 особі.

Протягом 2018 року видано путівки:

- для оздоровлення ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,                  (3 805 путівок на суму 35 957,1 тис грн);

- для оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів (30 путівок на суму 599,4 тис грн);

- для оздоровлення дітей з інвалідністю, хворих на церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку, які супроводжуються руховими порушеннями (310 путівок на суму 9 308,4 тис грн).

Для належного функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади, видатки становили                     92 787,2 тис грн.

Протягом звітного періоду забезпечено закупівлю додаткових соціальних послуг на суму 2 147,2 тис грн (закуплено 4 види послуг).

Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені продуктовими наборами (30 727 осіб) та безкоштовним харчуванням (1 067 осіб) на суму 11 784,9 тис грн.

У звітному періоді складним протезуванням забезпечено 726 осіб. Закуплено 2 038 одиниці засобів реабілітації та пересування, 126,9 тисяч упаковок засобів особистої гігієни. Закуплено 10 078 одиниць (півпар) ортопедичного взуття та  3 114 одиниці (півпар) устілок.

В 2018 року профінансовано компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 1 196 881,4 тис грн.

Здійснено розрахунки з КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» за виконані роботи по функціонуванню інформаційно-телекомунікаційної системи «Картка киянина»  (650,0 тис карток).

Забезпечено придбання комплексних проїзних квитків в кількості                           4471 штук у КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом військовослужбовців військових частин № 2260, 3066, 3030, 2269, В2262, В2277, А0525, А1799, А2299, В3231, які дислокуються на території міста Києва для виконання покладених на них обов'язків на суму 4 464,2 тис грн.

Матеріальну допомогу на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах отримали 18 студентів з числа дітей з інвалідністю, інвалідів, дітей-сиріт, дітей із сімей Героїв Небесної Сотні та дітей з малозабезпечених сімей на суму 253,4 тис грн.

Згідно рішення Господарського суду міста Києва (справа 910/1233/14 від 07.07.2015) погашено кредиторську заборгованість за навчання студентів з числа дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» в сумі 5 628,2 тис грн.

Юрисконсультами Центру правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах було надано первинну безкоштовну правову допомогу 26 029 особам, вторинну допомогу з представленням інтересів у судах різних інстанцій 82 особам. Було опрацьовано та надано 110 письмових відповідей на звернення громадян (письмові звернення до Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та звернення, що надійшли до КБУ "Контактний центр міста Києва"). Спеціалістами Центру було  направлено 61 інформаційний запит до різних установ та організацій, як державної, так і недержавної форми власності.

В Програмі велику увагу приділено киянам-учасникам антитерористичної операції (учасникам відсічі збройної агресії); бійцям-добровольцям антитерористичної операції у м. Києві; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (учасникам відсічі збройної агресії) героям Небесної Сотні, а саме:

Здійснювалися виплати:

●   одноразової матеріальної допомоги в розмірі 25 тис грн членам сімей загиблих киян-учасників АТО (у відсічі збройної агресії) та Героїв Небесної Сотні, а саме 593 особам на суму 14 827,2 тис грн.

●     щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам-учасникам АТО (у відсічі збройної агресії) та членам їх сімей -  2 458 сімей на суму 15 110,4 тис грн.

- щорічної матеріальної допомоги киянам-учасникам АТО (у відсічі збройної агресії) (у розмірі 5 тис грн) 25 909 тис особам на суму 134 596,1 тис грн.

- щомісячну адресну матеріальну допомогу 10 малолітніх та неповнолітніх дітей, пасинків, падчерків киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності в розмірі  3 000 грн.

- щомісячну адресну матеріальну допомогу 143 малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам із сімей загиблих сімей загиблих киян, які брали участь в АТО в розмірі  3 000 грн.

- на поховання киян-учасників антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії) - 50 особам  та на виготовлення та встановлення надгробків  - 28 особам на загальну суму 1560,4 тис грн.

- на компенсацію витрат, пов’язаних із стаціонарним лікуванням, у тому числі ендопротезуванням, слухопротезуванням та протезуванням ока киянам-учасникам АТО (у відсічі збройної агресії), членам сімей Героїв Небесної Сотні  13 особам на суму 406,5 тис грн.

- на оздоровлення дітей киян-учасників антитерористичної операції  (у відсічі збройної агресії) та дітей-киян військовослужбовців на суму                          19 377,4 тис грн (видано 1 911 путівок).

На виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії) протягом звітного періоду  40 857 осіб  отримали соціально-психологічну допомогу.

Захід Програми щодо забезпечення комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва не відбувся з наступної причини. Департаментом соціальної політики протягом 2018 року неодноразово проводились відкриті торги на закупівлю. Враховуючи те, що вся документація учасниками торгів була подана із порушенням вимог про публічні закупівлі, пропозиції були Департаментом відхилені, і кошти не були використані.

Випуск методичних інформаційних видань з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки осіб з інвалідністю, учасників  антитерористичної операції  (у відсічі збройної агресії), бійців-добровольців АТО у м. Києві та інших категорій киян не відбувся, оскільки неможливо було провести фінансові зобов’язання по причині заблокування рахунків Департаменту. Між тим, Департаментом протягом року було проведено тендер на закупівлю та укладено договір щодо випуску методичних видань.

Посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, оскільки рахунки Департаменту заблоковані.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Заходи щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки малозабезпеченим верствам населення, надання соціально-правової допомоги, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами, що передбачені Програмою, підвищать ефективність системи соціальної допомоги в місті Києві через посилення адресності при її наданні.

Вважаємо за доцільне продовжити виконання заходів Програми та здійснювати відповідне їх фінансування.

За результатами виконання Програми, а також беручи до уваги досвід роботи органів і закладів соціального захисту міста, розроблено нову редакцію Програми на 2019-2021 роки з урахуванням вже накопиченого потенціалу, як дієвого механізму захисту всіх малозабезпечених верств населення.

Рішення «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» прийнято на сесії Київської міської ради (№ 459/6510 від 18 грудня 2018 року).

Виконувач обов’язків

директора Департаменту					Максим БУЧЕНКО