Додаток

Форма № 01-ЗВІТ (квартальна)

Звіт

про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки

за I квартал 2019 року

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – ДСП)

| № | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва |  |  |  |  |
| Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва |  |  |  |  |
| 13. | Розробка і подання до центральних органів виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу) | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 14. | Прозоре обговорення проектів регуляторних актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч. за рахунок залучення суб’єктів господарювання міста Києва та їх об’єднань до оцінки витрат та економічних вигід «Аналіз затрат і вигід» та М Тесту) | 2018-2020 | - | В I кварталі 2019 року регуляторні акти не розроблялись |
| 15. | Співпраця КМДА з Радою бізнес-омбудсмена (у т. ч. розгляд на експертній групі окремих скарг підприємців, поданих суб’єктами підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА) | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу |  |  |  |  |
| 18. | Проведення консультацій та навчання малого і середнього бізнесу з питань провадження підприємницької діяльності | 2018-2020 | Відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Для надання консультацій із зазначених питань залучаються за згодою представники органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банківських установ, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва. Протягом січня-березня 2019 року столичною службою зайнятості було надано 81 консультацію. |  |
| Сектор 1.3. Ринок праці |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу |  |  |  |  |
| 41. | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців до міста | 2018-2020 | За останніми наявними даними у січні 2019 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 8,6 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – 4,9 тис. осіб, у фізичних осіб – 3,7 тис. осіб. Протягом січня-березня 2019 року роботодавці проінформували службу зайнятості міста про наявність 28,3 тис. вакансій, що на 18,4% більше, ніж у відповідному періоді 2018 року. За видами економічної діяльності: 16,8% - в оптовій та роздрібній торгівлі; майже13% - на транспорті та у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; 10,6% - у сфері державного управління й оборони; 8,8% - на підприємствах та установах переробної промисловості. Станом на 01.04.2019 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося 12,1 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7,4 тис. грн. |  |
| 42. | Сприяння розвитку самозайнятості мешканців | 2018-2020 | З метою розвитку підприємництва безробітні громадяни проходять навчання з основ підприємницької діяльності за сприяння міської служби зайнятості. Протягом січня-березня 2019 року проходили відповідну професійну підготовку 69 безробітних; 34особи з числа безробітних скористалися своїм правом та отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. |  |
| 43. | Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній серед роботодавців з питань компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних | 2018-2020 | Київським міським центром зайнятості у січні-березні 2019 року проведено: 218 семінарів для роботодавців; 10 зустрічей роботодавців з претендентами; 10 презентацій роботодавців; 46 міні-ярмарків вакансій; 11 заходів «День відкритих дверей роботодавця»; понад 1,8 тис. відвідувань роботодавців(всього до участі залучено 3,5 тис. роботодавців). Протягом січня-березня 2019 року працевлаштовані158 безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцям. |  |
| 44. | Проведення моніторингу створення нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів міста | 2018-2020 | На виконання інвестиційних договорів про створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві, укладених за результатами інвестиційного конкурсу (замовник – Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), на 01.04.2019 в столиці функціонує 190 об’єктів роздрібної торгівлі та додатково створено 959 робочих місць. Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у І кварталі 2019 року укладено 4 інвестиційні договори (3 договори про комплекс заходів з благоустрою та облаштування зупинок громадського транспорту в місті Києві: від 01.02.2019 № 050-13/і/197 та № 050-13/і/198, від 04.02.2019 № 050-13/і/199; 1 договір про створення мережі перехоплюючих велосипедних пунктів, обслуговування та тимчасового зберігання велосипедів від 11.02.2019 № 050-13/і/200), проте у передпроектних пропозиціях, які розроблені Комунальним підприємством «Київське інвестиційне агентство», інформація щодо створення нових робочих місць відсутня. |  |
| Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці |  |  |  |  |
| 45. | Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями) | 2018-2020 | Протягом січня-березня 2019 року суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, надано близько 0,3 тис. інформаційних консультацій. Станом на 01.04.2019 діють 57 договорів про співпрацю між міською службою зайнятості та суб’єктами господарювання. Протягом звітного періоду з районними філіями служби зайнятості співпрацювало 5,6 тис. роботодавців. З початку 2019 року міською службою зайнятості оновлено існуючі та/або ініційовано укладення нових угод, меморандумів, спільних наказів, планів спільних дій щодо співпраці з 84 соціальними партнерами, зокрема: Громадська організація «Центр практичної допомоги захисникам України за ініціативи Андрія Мацоли «АКСІОС», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Виробнича дільниця «Київська дитяча залізниця» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», Благодійна організація Київського обласного відділення Благодійного фонду «СОС Дитяче містечко» тощо. З метою підвищення ефективності підготовки робітничих кадрів, налагодження тісної співпраці з роботодавцями-замовниками робітничих кадрів тазакладами професійної (професійно-технічної) освіти станом на 01.04.2019 укладено 1797 угод з 1624 підприємствами, установами та організаціями. На базі Навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням) закладів професійної (професійно-технічної) освіти у січні-березні 2019 року проведено: - засідання круглого столу на тему: «Модернізація професійної освіти і навчання у сфері легкої промисловості: проблеми та перспективи підготовки здобувачів професійних кваліфікацій для швейної галузі»; - презентацію Центру з підготовки здобувачів освіти за професіями «електрозварник ручного зварювання», «електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах, «зварник» в рамках візиту Голови Європейського фонду освіти в Україні ЧезареОнестіні; - за сприяння спілки «Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України «FashionGlobusUkraine» 3 заклади професійної (професійно-технічної) освіти взяли участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Прорив легкої промисловості України». |  |
| 46. | Удосконалення роботи центрів зайнятості міста Києва (у т. ч. шляхом підвищення ефективності надання послуг населенню, застосування сучасних інформаційних технологій тощо) | 2018-2020 | В рамках проекту Міжнародної організації праці «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», який передбачає, зокрема, вдосконалення механізмів управління ринком праці, розвиток професійних навиків учасників ринку праці, зміцнення соціального діалогу, з 1 січня 2019впроваджено в роботу Інститут кар’єрного радника, який дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнта служби зайнятості, якісне надання послуг із планування кар’єри з урахуванням потреб роботодавців та можливостей шукачів роботи. Кар’єрний радник – це співробітник центру зайнятості, який надає послуги особам, які шукають роботу, та безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх якнайшвидшого працевлаштування. Головним завданням кар’єрних радників є планування кар’єри та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних. За бажанням особи кар’єрний радник може здійснювати індивідуальний супровід громадян і після працевлаштування, зокрема здійснювати моніторинг ситуаціїпісля працевлаштування за необхідності надання подальшої підтримки, потреби адаптації до робочого місця або його збереження. З 1 січня 2019 року кар’єрні радники розпочали роботу в усіх районних філіях Київського міського центру зайнятості. |  |
| Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили |  |  |  |  |
| 47. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на виробництві | 2018-2020 | З метою інформування роботодавців щодо здійснення професійного навчання безробітних, зокрема на виробництві, фахівцями служби зайнятості проводиться системна робота щодо вивчення (шляхом анкетування, опитування, тощо) та формування потреби роботодавців в організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. Результати анкет опрацьовуються та узагальнюються для формування навчальних груп. Протягом січня-березня 2019 року опитано шляхом анкетування 0,9 тис. роботодавців, 25 з яких готові співпрацювати зі службою зайнятості у напрямку організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. Стажування на підприємствах за відповідний період пройшли39 осіб, з яких працевлаштовано 33 особи. |  |
| 48. | Забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних | 2018-2020 | Київським міським центром зайнятості укладені договори про співробітництво з 13 навчальними закладами м. Києва (університети та інститути післядипломної освіти, вищі професійні училища, навчально-курсові комбінати). Інформування відвідувачів районних філій Київського міського центру зайнятості щодо можливості професійного навчання за направленням служби зайнятості відбувається шляхом індивідуальних консультацій та на офіційному сайті Київського міського центру зайнятості (www.dcz.gov.ua/kie). Протягом січня-березня 2019 року проходили професійне навчання 0,4 тис. осіб з числа безробітних. |  |
| 49. | Сприяння організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями | 2018-2020 | Підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями виконується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями». У січні-березні 2019 року особи для підтвердження результатів неформального професійного навчання до міської служби зайнятості не зверталися. |  |
| 50. | Ініціювання розробки та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в т. ч. дистанційно | 2018-2020 | Відповідно до заявки, поданої Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тему «Розробка та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно» включено до Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» за рахунок коштів бюджету міста Києва, на 2019 рік. |  |
| 51. | Удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії | 2018-2020 | Протягом січня-березня 2019 року з метою сприяння посиленню конкурентоспроможності молодих осіб на ринку праці спеціалістами служби зайнятості проведено: - 75 семінарів реального трудового життя (охоплено 2,9 тис. учнів); - 30 семінарів для молоді «Особливості зайнятості молоді», «Молодь на ринку праці» та «Оволодій новою професією» (взяли участь 0,3 тис. осіб); - 43професіографічні екскурсії на підприємства міста (охоплено 1,1 тис. старшокласників); - надано 5,1 тис. профінформаційних та 4,3 тис. профконсультаційних послуг (для 4,2 тис. осіб з числа молоді у віці до 35 років, які перебували на обліку в службі зайнятості). У січні-березні 2019 року: - розпочато проведення профорієнтаційних заходів (презентації, майстер-класи) «Світ майбутньої професії» за участі закладів професійної (професійно-технічної) освіти на базі закладів загальної середньої освіти для учнівської молоді та їх батьків(проведено у Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах міста); - ініційовано проведення Профорієнтаційного Фестивалю «ПРОФFEST-2019», залучено близько9 тис. осіб (березень); - проведено профорієнтаційний захід «Подорож до країни залізничника» на території Міжнародного дитячого центру «Артек» спільно з регіональною філією «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (12.03.2019); - Комунальною установою «Київський молодіжний центр» організовано роботу відкритої молодіжної медіа-школи «Відеоблогер» (охоплено 200 осіб) (25-30.03.2019); - Комунальною установою «Київський молодіжний центр» протягом січня-березня 2019 року проведено екскурсії на підприємства та установи (Верховна Рада України, Телеканал 1+1, Лабораторія «Сінево»), ділові ігри, лекції, семінари, майстер-класи, знайомства з професіями (графічний дизайнер, журналіст, відеоблогер, біоінформатик тощо) (охоплено понад 500 учасників). |  |
| 52. | Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю | 2018-2020 | Станом на 01.04.2019 у місті Києві проходять навчання та перекваліфікацію за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів згідно з укладеними договорами у професійно-технічних, вищих (І-ІV рівнів акредитації) та інших навчальних закладах 344 особи з інвалідністю. Протягом січня-березня 2019 року за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття проходили навчання 12 осіб з інвалідністю, зокрема 2 особи проходили стажування на підприємствах. Закінчили навчання та працевлаштовані службою зайнятості 8 осіб. |  |
| Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») |  |  |  |  |
| 53. | Проведення активної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами, сторонами соціального діалогу з питань детінізації трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах» | 2018-2020 | В місті активно працюють міська та районні міжвідомчі робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники фіскальних органів, органів Пенсійного фонду, Державної служби з питань праці та органів Національної поліції України. У січні-березні 2019 року проведено 22 засідання таких робочих груп (комісій) на яких заслухано 118керівників підприємств та організацій столиці, що мають невиправдано низький рівень заробітної плати. За результатами засідань суб’єктам господарювання рекомендовано вжити відповідних заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту (за відповідним видом економічної діяльності) з урахуванням фінансових можливостей. За результатами розгляду звернень громадян, інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або не належного оформлення трудових відносин, направляється до міських підрозділів Державної фіскальної служби України та Державної служби України з питань праці в порядку інформування та відповідного реагування. За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області у січні-березні 2019 року інспекторами праці було проведено 422 інспекційні відвідування суб’єктів господарювання щодо виявлення незадекларованої праці. Під час інспекційних відвідувань було виявлено 311 неоформлених працівників на 52 підприємствах, у тому числі 77 працівників, які працювали на підставі договорів цивільно-правового характеру, що мали ознаки трудових. За результатами інспекційних відвідувань на підприємства м. Києва було накладено штрафні санкції відповідно до абз.2 ч.2 ст. 265 КЗпП України (неоформлені працівники) у сумі – 38 934 090,00 грн. Складено та направлено до суду 18 протоколів про адміністративне правопорушення відповідно до ст.41 КУпАП. |  |
| 54. | Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах» | 2018-2020 | Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/borotba_z_koruptsiieiu/ya_mayu_pravo/legalizatsiya_viplati_zarobitno_plati_i_trudovikh_vidnosin_iz_naymanimi_pratsivnikami_v_m_kiyevi_na_2018_rik.html https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/plan_spilnikh_zakhodiv_schodo_legalizatsi_viplati_zarobitno_plati_i_trudovikh_vidnosin_z_naymanimi_pratsivnikami_v_m_kiyevi_na_2018_rik.html https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiia_Tag_166122/protokol__5_zasidannya__mizhvidomcho_robocho_grupi_z_pitan_legalizatsi_zaynyatosti_ta_zarobitno__plati_zabezpechennya_dotrimannya_derzhavnikh_garantiy_z_oplati_pratsi_v__misti_kiyevi.html) та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (http://dsp.kievcity.gov.ua/content/dlya-robotodavciv.html http://dsp.kievcity.gov.ua/content/dlya-pracivnykiv.html http://dsp.kievcity.gov.ua/content/mrg20172018.html http://dsp.kievcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html) За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи протягом січня-березня 2019 року підвищили рівень заробітної плати майже 4,4 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету майже 19,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб). |  |
| 55. | Ініціювання розробки системи економічного стимулювання до легалізації заробітних плат (преференції, пільги, податкова амністія тощо) | 2018-2020 | Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено та направлено заявку комунальній науково-дослідній установі «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» на включення роботи з «Розробки системи економічного стимулювання суб’єктів господарювання до легалізації заробітних плат (преференцій, пільг, податкових амністій тощо, в межах чинного правового поля)» до Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» за рахунок коштів бюджету міста Києва, на 2019 рік. | За інформацією КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» (лист від 30.01.2019 № 050/31-52) зазначену заявку до Тематичного переліку на 2019 рік не включено. |
| Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади |  |  |  |  |
| Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва |  |  |  |  |
| 84. | Запобігання прийняттю сумнівних / протизаконних рішень КМР / структурними підрозділами КМДА (вплив мера на ці процеси, зокрема через механізм вето) | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору |  |  |  |  |
| 175. | Створення безбар’єрного, комфортного та безпечного пішохідного простору, доступного для всіх категорій користувачів, шляхом збільшення кількості регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою |  |  |  |  |
| 195. | Проведення капітального ремонту, реконструкції та придбання предметів довгострокового користування | 2018-2020 | Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.04.2019 № 572 затверджено розподіл асигнувань в 2019 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об’єктів). Проведення капітального ремонту (часткового) передбачено в 18 установах, підпорядкованих ДСП. Затверджено асигнування в розмірі 25605,8 тис грн. У звітному періоді в 13 установах складено дефектні акти, в 5 установах оголошено закупівлі, 2 установи на стадії проведення закупівель. В частині капітальних вкладень передбачено реконструкцію громадської будівлі спального корпусу №1 Комунальної організації «Територіальне медичне об’єднання санаторного лікування у місті Києві» по вул. Миколи Юнкерова, 28» орієнтовна кошторисна вартість - 10598,7 тис грн. На даний час спільно з Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводиться робота по здійсненню відповідних організаційних заходів щодо передачі вказаного приміщення Департаменту соціальної політики для подальшої реконструкції. |  |
| 196. | Розробка та реалізація Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» згідно з рішенням Київської міської ради від 22 червня 2017 року № 618/2780 | 2018-2020 | На сьогодні у Києві діє Міська комплексна цільова програма «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 460/6511. Департамент соціальної політики узагальнює надану структурними підрозділами виконавчого органу КМР(КМДА) та РДА інформацію та щоквартально надає звіт про хід виконання Програми в установленому порядку. Проводяться заходи з пристосування міста для рівного доступу мало мобільних груп населення до публічних просторів, транспорту, державних установ. |  |
| 197. | Створення додаткових установ із піклування про незахищених та малозабезпечених осіб, у т. ч.: |  |  |  |
| 197.1. | - формування мережі районних центрів з надання послуг соціального характеру; | 2018-2020 | Спільно з КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» розроблено методологію та концепцію діяльності центрів з надання послуг соціального характеру, пропозицій щодо системи методичного управління даною мережею. |  |
| 197.2. | - створення мережі центрів (закладів) соціальної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю; | 2018-2020 | Рішенням Київради від 18.10.2018 №1905/5969 створено Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району в місті Києві (за адресою: вул. Райдужна, 51). У січні поточного року Центр розпочав роботу. Послуги отримали 49 дітей з інвалідністю. |  |
| 197.3. | - створення закладу на Лівому березі з надання послуг для осіб без постійного місця проживання; | 2019 | З метою забезпечення значної кількості осіб без визначеного місця проживання в соціальному захисті планується в 2019 році створити по вул. Шевельова (Руднєва), 100 Лівобережний будинок соціального піклування. Наразі проводиться робота щодо залучення благодійних та громадських організацій для проведення ремонтних робіт в будівлі. Проте, питання цільового використання зазначеної будівлі як об’єкту соціальної інфраструктури, залишається відкритим. |  |
| 197.4. | - створення спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю; | 2020 | Заходи не проводились | кошти на реалізацію зазначеного заходу в 2019 році не передбачені. |
| 198. | Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов: |  |  |  |
| 198.1. | - забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| 198.2. | - розвиток соціального житла, що безоплатно надається городянам, які потребують соціального захисту (на підставі договору найму на певний строк); | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| 198.3. | - забезпечення житлом черговиків квартирного обліку та відселення з непридатних для проживання (аварійних) приміщень; | 2018-2020 | До компетенції ДСП належить ведення загального по місту Києву реєстру громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують поліпшення житлових умов та здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності засідання міської комісії по розподілу житлової площі зазначеної вище категорії громадян (станом на 01.04.2019 вирішення житлового питання потребують 1457 родини). | Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» видатки на відновлення фінансування бюджетної програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не передбачені. |
| 198.4. | - будівництво (придбання) доступного житла; | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| 198.5. | - забезпечення житлом на умовах оренди громадян, які потребують поліпшення житлових умов; | 2018-2020 | В звітному періоді проведено 1 засідання Комісії з питань розгляду заяв про надання житлових приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, підпорядкованих ДСП, де розглянуто 7 звернень громадян про поселення, 2 особам надано право на проживання. |  |
| 198.6. | - добудова проблемних житлових будинків-довгобудів (у т. ч. за участю комунальних підприємств); | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| 198.7. | - створення міського маневреного житлового фонду для тимчасового проживання мешканців аварійних будинків або будинків, що перебувають на капітальному ремонті (реконструкції) | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |
| 199. | Підвищення професійної компетенції та якісного складу працівників соціальної сфери міста Києва шляхом проведення тренінгів та семінарів за основними напрямами: здійснення соціальної роботи: з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, патронатними вихователями, з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа, зокрема надання послуги наставництва, з демобілізованими учасниками АТО та членами їх сімей тощо | 2018-2020 | Працівники соціальної сфери міста Києва беруть участь у тематичних семінарах та тренінгах, які організовані Центром підвищення кваліфікації Міністерства соціальної політики. |  |
| 200. | Проведення соціальних досліджень, моніторингу соціальних послуг, наукового супроводу соціальної роботи | 2018-2020 | Впродовж грудня 2018 року – січня 2019 року Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було проведено анкетування з метою визначення оцінки потреб сімей, які виховують дітей та молодь з інвалідністю, у соціальних послугах. В опитуванні взяли всі 10 районів столиці. |  |
| 201. | Впровадження альтернативних та інноваційних форм і методів соціальної роботи, зокрема, проведення тренінгів для спеціалістів служб у справах дітей та сім’ї, дітей та молоді щодо вдосконалення родинного догляду за дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах | - | - | питання не належить до компетенції ДСП |
| 202. | Розроблення і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (у т. ч. реформування інтернатних закладів у місті Києві) | 2018-2020 | В рамках Плану реформування/ перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, затвердженого рішенням Київради від 14.12.2017 № 698/3705 «Про затвердження Плану реформування/ перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва» проведено комплексну оцінку Спеціальної школи-інтернату №26 Дніпровського району та Святошинського дитячого будинку інтернату, а також на засіданні робочої групи щодо впровадження проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» від 01.03.2019 затверджено плани їх трансформації. |  |
| 203. | Розширення спектра надання соціальних послуг: |  |  |  |
| 203.1. | - забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО (у т. ч. надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги); | 2018-2020 | Станом на 01.04.2019 в реєстрі киян–учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні АТО на обліку перебувають 27 477 осіб. В звітному періоді 26 791 осіб отримали одноразову матеріальну допомогу з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. Мережею районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надається комплексна соціально-психологічна допомога зазначеній категорії громадян. За звітний період надано 3164 соціальні послуги, з них: інформаційні – 1152, соціально-педагогічні– 1187, психологічні– 120, соціально-економічні– 359, юридичні– 46. |  |
| 203.2. | - розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (у т. ч.: постановка, облік та забезпечення соціальних виплат, вирішення питань забезпечення житлом, надання медичної допомоги, влаштування дітей до освітніх закладів, послуги з працевлаштування); | 2018-2020 | Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи взято на облік 145 512 осіб (107 514 сімей), в т.ч. в I кварталі 2019 – 1 505 осіб; 7680 сімей звернулись за призначенням щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. | Зменшення кількості внутрішньо переміщених осіб пов’язано із поверненням людей на місця свого постійного проживання, внаслідок чого вони втрачають статус внутрішньо переміщеної особи а також внесення змін Постановами Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 370 та від 11.07.2018 № 548 до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, які значно скоротили кількість сімей, одержувачів грошової допомоги. Слід зазначити, що в минулих роках подавалась звітність призначення щомісячної допомоги наростаючим підсумком починаючи з 2014 року. З січня 2019 року звіт подається по факту призначення допомоги сім’ям, які звернулись вперше та на наступний шестимісячний період, без узагальнення інформації за попередні роки. |
| 203.3. | - соціально-побутові послуги одиноким непрацездатним особам; | 2018-2020 | Київський міський та районні територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) здійснюють надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання (придбання та доставка продуктів харчування, продовольчих, промислових та господарських товарів, вологе та генеральне прибирання, оплата платежів, тощо). У зазначених установах обслуговуються майже 11,0 тис. одиноких непрацездатних громадян. Протягом звітного періоду на безоплатній основі надано близько 1,5 млн. соціально-побутових послуг. На платній основі (Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району) надано 296 соціальних послуг 22 громадянам на загальну суму 14,8 тис. грн. |  |
| 203.4. | - професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю; | 2018-2020 | Відповідно до Положення Київського міського Центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів здійснюються заходи з професійної орієнтації, опанування особами з інвалідністю трудових навичок, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах. У звітному періоді за даним напрямком обслуговано 61 особа. Сформовано групу та проводиться навчання слухачів за професією «Діловод» (наказ від 10.08.2018 № 1380-л) у кількості 8 осіб. |  |
| 203.5. | - розвиток проекту «Картка киянина» | 2018-2020 | Згідно з рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 № 549/6600 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», в місті Києві запроваджується багатофункціональна електронна картка «Муніципальна картка «Картка киянина». Багатофункціональні електронні пластикові картки «Картка киянина» діють до кінцевого терміну дії таких карток. Органами соціального захисту міста Києва здійснюється ідентифікація пільгової категорії, активація соціального додатку та внесення відповідних змін до Реєстру утримувачів багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина"(далі - РУ). За даними звітів РУ утримувачами "Муніципальних карток "Картка киянина" стали 638 тисяч громадян, з них – 550,1 тисяча – за соціальною ознакою. |  |
| 204. | Впровадження механізму монетизації різних видів соціальної допомоги, зокрема, монетизацію частини зекономлених субсидій у вигляді грошової виплати енергоощадним родинам еквіваленту вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу | 2018-2020 | На сьогодні запроваджено дві моделі монетизації: безготівкова грошова форма і готівкова форма. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1176 субсидії у безготівковій грошовій формі надаються громадянам, які звернулися за призначенням субсидії після 1 січня 2019 року і яким вона призначена не раніше як з січня 2019 року. Така форма надання субсидій передбачає розрахунки за призначеними субсидіями через Ощадбанк і виплату залишку невикористаної субсидії готівкою через Ощадбанк за результатами опалювального сезону. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62 запроваджено готівкову форма надання субсидій для громадян, які звернулися за призначенням житлової субсидії до 31 грудня 2018 р., а також тим, що звернулися після 1 січня 2019 р., але житлова субсидія їм призначена з 2018 року. Кошти субсидії, починаючи з житлової субсидії за лютий 2019 року, виплачуються безпосередньо громадянам, які самостійно сплачуватимуть за використані житлово-комунальні послуги. Таким чином, здійснено реалізацію паралельно двох моделей монетизації, і за результатами аналізу їх ефективності прийматиметься рішення щодо подальших дій. Станом на 01.04.2019 кількість домогосподарств міста Києва, які отримують житлові субсидії, становить 162 197, з них у готівковій формі – 158 284, у безготівкові - 3 913. |  |
| 205. | Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи надання соціальних послуг | 2018-2020 | В рамках програми «Електронна столиця» тестується онлайн платформа реєстру надавачів соціальних послуг. Інформація про систему надання соціальних послуг висвітлюється на веб-сайтах та в соціальних мережах, комунальних закладах з надання соціальних послуг. 01.03.2019 запущено дослідну експлуатацію програмного модулю «Соціальні послуги» в компоненті «Надання одноразової адресної матеріальної допомоги». Опрацьовуються пропозиції та зауваження щодо роботи електронного сервісу. |  |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями |  |  |  |  |
| 207. | Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери | 2018-2020 | Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 № 165/6821. Департамент на умовах соціального партнерства співпрацює з неприбутковими громадськими організаціями жінок, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, дітей війни, громадян постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО. Станом на 27.03.2019 надано 59 інформаційно-консультативних консультації. Продовжує працювати Громадська рада створена при Департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). |  |
| 208. | Сприяння у працевлаштуванні для осіб з інвалідністю | 2018-2020 | Проводиться інформування реабілітантів Центру щодо професій, які потрібні на локальному ринку праці, надаються консультації стосовно вибору або зміни професії. За умови надходження вакансій від підприємств, установ та організацій міста Києва реабілітанти Центру, за бажанням, мають можливість ознайомитись з їх переліком. У І кварталі 2019 року обслуговано 74 особи. |  |
| 209. | Забезпечення послуг щодо доставки продуктів та товарів першого вжитку малозахищеним верствам населення (у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями) | 2018-2020 | В звітному періоді Територіальними центрами соціального обслуговування Деснянського, Дніпровського, Подільського та Шевченківського районів у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями надано продукти харчування 1,5 тис осіб на загальну суму 191, 7 тис грн. Крім того, Київським міським територіальним центром соціального обслуговування та територіальними центрами соціального обслуговування Голосіївського, Деснянського, Печерського, Подільського та Шевченківського районів 1, 5 тис. особам надано товари першого вжитку на суму 95,6 тис. грн. Мешканці Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці та Будинку соціального піклування отримали 103 продуктових набори та 8,5 тис порцій гарячого харчування. Також Будинком соціального піклування під час проведення соціального патрулювання в осінньо-зимовий період за І квартал 2019 року було надано 18000 порцій гарячого харчування. |  |
| Завдання 1.4. Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення |  |  |  |  |
| 210. | Спрощення та прискорення процесів отримання затверджених пільг (у т. ч. субсидій на сплату комунальних послуг) | 2018-2020 | Житлові субсидії призначаються відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848. Для призначення субсидії громадяни подають заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через АТ "Ощадбанк" за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - заява) та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація). Заява та декларація можуть бути надіслані до управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві держаних адміністрацій за місцем реєстрації заявника (для орендарів-за місцем проживання) поштою, направлені в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або надані особисто. Отримувачі пенсії отримують суму житлової субсидії в готівковій формі разом з пенсією (на пенсійний рахунок або рахунок банку). Громадяни працездатного віку отримують суму житлової субсидії в готівковій формі через АТ "Ощадбанк". Громадяни, яким житлова субсидія надається у безготівковій грошовій формі, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми, перерахованої управителям, ОСББ/ЖБК, виконавцям комунальних послуг житлової субсидії. Сума, яку одержувач субсидії має сплатити за житлово-комунальні послуги самостійно, буде зазначена в смс – повідомленні АТ "Ощадбанк" як наявний залишок платежу за кожним видом послуг. На поточний рахунок одержувача субсидії після закінчення опалювального сезону (станом на 1 червня) будуть перераховані залишки коштів субсидії, про що одержувача субсидії буде поінформовано смс – повідомленням. Громадяни, яким субсидія надається в готівковій формі, зобов’язані самостійно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги в повному обсязі. |  |
| Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві |  |  |  |  |
| Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги |  |  |  |  |
| 217. | Впровадження проекту «Лікар у вашому домі» для медико-соціальної підтримки вразливих верств населення, що не мають соціального захисту (особи з інвалідністю І групи, діти та особи, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги) | - | - | не належить до компетенції ДСП. Підпорядковані інтернатні заклади не беруть участь у реалізації зазначеного проекту. |
| Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста |  |  |  |  |
| Умова 1.Фінансове забезпечення |  |  |  |  |
| 395. | Гармонізація міських програм з положеннями Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року | 2018-2020 | При розробці міських цільових програм «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки», «Соціальне партнерство», «Київ без бар’єрів» враховані положення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. |  |
| 398. | Реалізація пілотних проектів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства | 2018-2020 | - | пілотні проекти на засадах державно-приватного партнерства не реалізувалися |
| 399. | Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами: |  |  |  |
| 399.1. | - проведення презентацій проектів за стратегічними секторами міського розвитку за участі ключових донорів, які представлені в Україні; | 2018-2020 | - | у звітному періоді не були залучені до проведення |
| 399.2. | - реалізація проектів із залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів | 2018-2020 | План реформування/перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва, затвердженого рішенням Київради від 14.12.2017 № 698/3705 «Про затвердження Плану реформування/ перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва» реалізується за підтримки проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку |  |
| 400. | Залучення в установленому порядку коштів приватних компаній до фінансування міських проектів у якості спонсорської/меценатської допомоги | - | - | в звітному періоді спонсорської/меценатської допомоги для фінансування міських проектів не надходило |
| Умова 2.Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів |  |  |  |  |
| 401. | Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом (у т. ч. через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо) | 2018-2020 | В рамках виконання Указу Президента України від 13.12.2016 № 553 „Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю” Департаментом соціальної політики за підтримки Міжнародного фонду «Права людини в галузі психічного здоров'я - Федерація Глобальна ініціатива з психіатрії» (Нідерланди) проводяться заходи щодо реформування Святошинського психоневрологічного інтернату. |  |
| Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики |  |  |  |  |
| Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| 406. | Проведення консультацій з громадськістю щодо проектів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах їх розробки зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться | 2018-2020 | На офіційному сайті ДСП (розділ Громадська рада) оприлюднюються протоколи засідань громадської ради з обговоренням проектів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах. |  |
| 407. | Створення умов для проведення громадської експертизи та оперативне і неухильне реагування влади на її висновки | 2018-2020 | Громадська експертиза у звітному періоді не проводилась | за умов звернення громадської організації щодо проведення громадської експертизи Департамент соціальної політики в межах компетенції надасть необхідну інформацію та забезпечить відповідне реагування. У звітному періоді звернення відсутні. |
| 408. | Проведення соціологічних, аналітичних досліджень та опитувань. | 2018-2020 | У лютому поточного року проведено тендер на закупівлю послуги з проведення соціологічного дослідження щодо ставлення киян до установ та закладів системи соціального захисту/соціальних служб, в тому числі ставлення до проведення реформування інтернатних закладів, а також щодо вивчення потреби у соціальних послугах. |  |
| Умова 4. Реалізація концепції Kyiv Smart City |  |  |  |  |
| Завдання 4.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними |  |  |  |  |
| 427. | Навчання та підвищення кваліфікації персоналу (у т. ч. із використанням нових ІТ-технологій) | 2018-2020 | Працівники ДСП постійно навчаються на курсах підвищення кваліфікації, беруть участь у тренінгах та семінарах за різними напрямами, в тому числі із використанням новітніх технологій. |  |
| Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб |  |  |  |  |
| Завдання 5.1. Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації |  |  |  |  |
| 431. | Проведення відкритих і прозорих конкурсів на зайняття посад державної служби в органах влади відповідно до вимог чинного законодавства України «Про державну службу» | 2018-2020 | Відділом управління персоналом забезпечується виконання вимог чинного законодавства при проведені конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби |  |
| Завдання 5.2. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади |  |  |  |  |
| 432. | Оптимізація організаційної структури органів міської влади (у т. ч. скорочення рівнів ієрархії, оптимізація кількості персоналу) та процесів управління містом з метою виключення дублювання повноважень управліннями та відділами, централізації / децентралізації адміністративних функцій (бухгалтерія, робота з персоналом, закупівлі, ІТ тощо) | 2018-2020 | Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 травня 2018 року № 866 внесено зміни до організаційної структури Департаменту, з метою її оптимізації та якісного виконання обов’язків покладених на Департамент. |  |
| Завдання5.3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії |  |  |  |  |
| 434. | Створення єдиної системи оперативного диспетчерського управління для інтеграції та підвищення якості й ефективності діяльності комунальних підприємств та служб міста | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| Завдання 5.4. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій |  |  |  |  |
| 437. | Розробка і впровадження системи управлінської звітності для комунальних підприємств міста Києва у відповідності до сучасних міжнародних практик | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 438 | Створення наглядових рад у ключових комунальних підприємствах | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| Завдання 5.5. Удосконалення системи збору інформації (у т. ч. статистичної) для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень |  |  |  |  |
| 442. | Збір та систематизація даних, які використовують структурні підрозділи КМДА у своїй діяльності | 2018-2020 | На офіційному веб-сайті ДСП щоквартально розміщується систематизована та узагальнена інформація про проведену роботу. |  |
| Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста |  |  |  |  |
| 445. | Забезпечення державної реєстрації речових прав територіальної громади м. Києва на об’єкти нерухомості комунальної власності та реєстрація цих прав | 2018-2020 | Здійснюється комплекс заходів щодо забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної власності міста по підпорядкованих установах. |  |
| 446. | Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, із наповненням її інформацією щодо використання майна, у т. ч. управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції Kyiv Smart Сity | - | - | Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, управління таким майном та контроль за його використанням належить до компетенції Департаменту комунальної власності. |
| 448. | Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 449. | Впровадження системи довгострокового планування діяльності комунальних підприємств міста Києва | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |

Козаченко І. А. _____________(ПІБ виконавця)												_________(підпис)

066-217-45-76

__________________________(телефон виконавця)