Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання

міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019−2021 роки

за І квартал 2019 року

- Оцінка ефективності виконання

18 грудня 2018 прийнято рішення № 459/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» (далі – Програма). 28 лютого 2019 прийнято рішення № 166/6822 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 459/6510 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки».

Плановий фінансовий ресурс Програми на 2019 рік складає                            3263083,7 тис грн, профінансовано за січень-березень 2019 року 594689,3 тис грн.

За І квартал 2019 року надана окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва до Дня Соборності та Дня Героїв Небесної Сотні на загальну суму 109 541,5  тис грн. Отримали допомогу 360,7 тис осіб.

Протягом січня-березня 2019 року найбільш незахищені верстви населення  міста Києва та кияни, які опинилися в складних життєвих обставинах                            (2 267 осіб), отримали матеріальну допомогу на суму 5 256,1 тис грн.

Надана допомога 335 особам (в тому числі 198 осіб за 2018 рік) на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості, як безробітна на суму 1 077,3 тис грн.

В звітному періоді здійснено привітання 11 мешканців м. Києва, які відзначили свій 100-річний ювілей на суму 55,3 тис грн.

Щомісячну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю отримали 14 336 осіб на суму 46 731,3 тис грн.

У І кварталі 2019 року придбано путівки:

- для оздоровлення ветеранів війни та праці,  членів сімей загиблих (померлих)  ветеранів війни, яким виповнилося 18 років,  постраждалих учасників Революції Гідності,  осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва,  (1 250 путівок на суму 14 994,8 тис грн);

- на оздоровлення дітей киян-учасників антитерористичної операції  (у відсічі збройної агресії), дітей-киян військовослужбовців та дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, на суму 7 661,7 тис грн (придбано 572 путівки).

Для належного функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади, видатки становили                     19 211,8 тис грн.

Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені продуктовими наборами (337 осіб) та безкоштовним харчуванням (555 осіб) на загальну суму 459,6 тис грн.

У звітному періоді закуплено 75одиниць складного протезування (на суму 6016,4 тис грн), засобів реабілітації – 1082 одиниці (на суму 695,2 тис грн). Закуплено 1811,6 тис. од. засобів особистої гігієни (на суму 21654,9 тис грн). Отримали 68 (півпар) устілок (на суму 45,6 тис грн).

В 2019 році профінансовано компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 359 033,3 тис грн.

Забезпечено придбання комплексних проїзних квитків в кількості                           906 штук у КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території міста Києва для виконання покладених на них обов'язків на суму 1 177,8 тис грн.

На виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії), членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції (у відсічі збройної агресії) протягом звітного періоду 7840 осіб  отримали соціально-психологічну допомогу.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Заходи щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки малозабезпеченим верствам населення, надання соціально-правової допомоги, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами, що передбачені Програмою, підвищать ефективність системи соціальної допомоги в місті Києві через посилення адресності при її наданні.

Вважаємо за доцільне продовжити виконання заходів Програми та здійснювати відповідне їх фінансування.

Директор Департаменту					Юрій КРИКУНОВ