## 2020
Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2020 році
(станом на ___________)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис.грн. | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів -
1 | № 1437 «Послуги денного догляду для дітей з інвалідністю»; вулиця Михайла Донця,25/89; Наталія Комаренко | Надання послуг денного догляду для дітей з інвалідністю: соціальних працівників, логопедів та психологів | Департамент соціальної політики, Южаніна І.М. 096782 07 67 |  | Договір про співпрацю від 30.04.2020. | 516.06 | Складено та підписано договір про співробітництво в рамках проєкту "Послуги денного перебування". Заява лідера проєкту до ГБК, Міської робочої групи з питань Громадського бюджету міста Києва, ДФ та ДСП про намір припинити реалізацію роєкту та перенести його реалізацію на 2021 р. (у зв’язку з карантинними обмеженями та через загрозу поширення корона вірусної інфекції COVID-19) | 0 | 0 | Зміна фактичного місця реалізації проєкту (вул. П.Чаадаєва, 3-а. "Центр реабілітації дітей "Пролісок"). Головний розпорядник не передбачає зміни бюджетних коштів.
2 | № 2069 "Мати героя: від болю до зцілення"; вул. Гарматна,31; Наталія Московець | Надання психологічних послуг з підтримки матерів та дружин загиблих в АТО/ООС воїнів | Департамент соціальної політики, Южаніна І.М. 096782 07 67 | КП (01.02.2020) | Договір про співпрацю (послуги) від 01.02..2020 | 299.22 | Реалізацію проєкту в частині надання послуг соціального спрямування за принципом "рівний - рівному" призупинено командою лідера (лист від листом від 07.10.2020 року № 02/10-2020) у зв'язку із карантинними обмеженнями і неможливістю проводити офлайн групові зустрічі та захворюваністю на COVID виконавціі проєкту та відсутністю зверень осіб, які потребують індивідуальних реабілітаційних послуг | 42, 994 | 14.36 | Зміна статті витрат в кошторисі проєкту на користь проведення заходів (надання послуг) -(п.5 протоколу засідання № 21 ГБК -рішення не підтримано).
3 | № 1281 "Пакуночок допомоги" для родин передчасно народжених діток з вагою при народженні до 1500 грамів"; Олена Бондар, вулиця Саксаганського,29 | Закупівля пакуночків допомоги для родин передчасно народжених діток з вагою при народженні до 1500 грамів | Департамент соціальної політики, Бученко М.В. |  |  | 133.68 | Нову технічну дркументацію щодо проведення закупівель в системі прозоро ( https:prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-01008699-b) погоджено з Департметом соціальної політики/ Благодійно Громадською організацією Спілка Самаритян України Київське об’єднання було проведено благодійну закупівлю - 20 наборів памперсів, для родин передчасно народжених діток. Пакети передані до міської лікарні № 1, вул. Богатирська, 30у: п. | 0 | 0 | Внесено зміни у міську цільову програму «Турбота. Назустріч киянам» на 2020 рік в частині закупівлі та подальшої роздачі пізгузків для передчасно народжених діток
4 | № 2251 "Школа юного господаря"; Ірина Крезуб, вулиця Михайла Донця, 25/89 | Закупка основних засобів та передача їх балансоутримувачу для школи "Юного господаря". Кухоне та побутове обладнання для навчання дітей з інвалідністю побутовим навичкам. | Департамент соціальної політики, Южаніна І.М. 096782 07 67 |  |  | 382.955 | Проведено нараду 27.08.2020 щодо вирішення організаційних питань з реалізації проекту Заява лідера проєкту до ГБК, Міської робочої групи з питань Громадського бюджету міста Києва, ДФ та ДСП про намір припинити реалізацію роєкту та перенести його реалізацію на 2021 р. (у зв’язку з карантинними обмеженями та через загрозу поширення корона вірусної інфекції COVID-19) | 0 | 0 | 1. Зміна фактичного місця реалізації проєкту ( вул. П. Чаадаєва, 3-а "Центр реабілітації дітей "Пролісок"). 2. Вирішується питання з визначення головного розпорядника бюджетних коштів даного проекту.
5
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 1331.915 | Х | 0 | 11.33 | Х | Х