Додаток 1

Форма № 01-ЗВІТ (квартальний)

Звіт

про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки

за січень-березень 2020 року

Департамент соціальної політики

| № п/п | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Інформація про виконання завдань/заходів Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва |  |  |  |  |
| Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2: Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва |  |  |  |  |
| 11 | Розробка і подання до центральних органів виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу). |  |  | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 12 | Прозоре обговорення проєктів регуляторних актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч. за рахунок залучення суб’єктів господарювання міста Києва та їх об’єднань до оцінки витрат та економічних вигід «Аналіз затрат і вигід» та М -Тесту) |  |  | В I кварталі 2020 року ДСП регуляторні акти не розроблялись |
| 13 | Співпраця КМДА з Радою бізнес-омбудсмена (у т. ч. розгляд на експертній групі окремих скарг підприємців, поданих суб’єктами підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА) |  |  | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу |  |  |  |  |
| 16 | Проведення консультацій та навчання малого і середнього бізнесу з питань провадження підприємницької діяльності |  | Відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Для надання консультацій із зазначених питань залучаються за згодою представники органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банківських установ, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва. Протягом січня-березня 2020 року столичною службою зайнятості було надано 71 консультацію. | Виконується. |
| Сектор 1.3. Ринок праці |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1: Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу |  |  |  |  |
| 39 | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців до міста |  | За останніми наявними даними у січні-грудні 2019 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 103,8 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – 55,2 тис. осіб, у фізичних осіб – 48,6 тис. осіб. Протягом січня-березня 2020 року (за оперативними даними) роботодавці проінформували службу зайнятості міста про наявність 24,4 тис. вакансій. За видами економічної діяльності: 16% - у сфері державного управління й оборони; 15,2% - в оптовій та роздрібній торгівлі; по 11%, відповідно, - у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування та на транспорті; 9% - на підприємствах переробної промисловості . Станом на 01.04.2020 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося 8,6 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 8,1 тис. грн. | Виконується. |
| 40 | Сприяння розвитку самозайнятості мешканців |  | З метою розвитку підприємництва безробітні громадяни проходять навчання з основ підприємницької діяльності за сприяння міської служби зайнятості. Протягом січня-березня 2020 року проходили відповідну професійну підготовку 70 безробітних; 26 осіб з числа безробітних скористалися своїм правом та отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. | Виконується. |
| 41 | Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній серед роботодавців з питань компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних |  | Київським міським центром зайнятості у січні-березні 2020 року проведено: 160 семінарів для роботодавців; 8 «круглих столів»; 8 презентацій роботодавців; 30 міні-ярмарків вакансій; 8 заходів «День відкритих дверей роботодавця»; понад 1,1 тис. відвідувань роботодавців. Всього до участі залучено понад 3 тис. роботодавців. Протягом січня-березня 2020 року працевлаштовано 27 безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцям. | Виконується. |
| 42 | Проведення моніторингу створення нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних та інвестиційних проєктів міста |  | На виконання інвестиційних договорів про створення об’єктів роздрібної торгівлі продуктами харчування, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, укладених 27.11.2019 за результатами інвестиційного конкурсу (замовник – Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), на 01.04.2020 в столиці функціонує 169 об’єктів роздрібної торгівлі та створено 673 робочі місця. Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у січні-березні 2020 року укладено 1 інвестиційний договір від 11.03.2020 № 050-13/і/211 про облаштування зони активних розваг для дорослих та дітей з благоустроєм території в парку «Перемога» (орієнтовна кількість новостворених робочих місць складатиме 10 одиниць). | Виконується. |
| Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці |  |  |  |  |
| 43 | Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями) |  | Київський міський центр зайнятості взаємодіє з учасниками ринку праці – роботодавцями та суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, шляхом укладення договорів про співпрацю за окремими напрямами діяльності, проведення спільних заходів (проєктів), надання консультацій, збору звітів відповідно до чинного законодавства про зайнятість тощо. Протягом січня-березня 2020 року суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, надано майже 0,5 тис. інформаційних консультацій, з районними філіями служби зайнятості співпрацювало 5,3 тис. роботодавців. Професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних за направленням служби зайнятості здійснюється у 15 навчальних закладах міста Києва (заклади вищої, професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-курсові комбінати). У напрямку професійної орієнтації населення (проведення масових заходів, семінарів, тренінгів тощо) здійснюється співпраця служби зайнятості із закладами освіти, благодійними та громадськими організаціями, зокрема: Державна бібліотека України для юнацтва, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Виробнича дільниця «Київська дитяча залізниця» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»; Благодійна організація Київського обласного відділення Благодійного фонду «СОС Дитяче містечко» тощо. З метою підвищення ефективності підготовки робітничих кадрів, налагодження тісної співпраці з роботодавцями-замовниками робітничих кадрів та закладами професійної (професійно-технічної) освіти станом на 31.03.2020 укладено 1585 двосторонніх договорів з 1418 підприємствами, установами та організаціями, у т.ч. 25 комунальними підприємствами м. Києва. | Виконується. |
| 44 | Удосконалення роботи центрів зайнятості міста Києва (у т. ч. шляхом підвищення ефективності надання послуг населенню, застосування сучасних інформаційних технологій тощо) |  | Службою зайнятості продовжується робота щодо запровадження нових та розвиток існуючих сервісів надання послуг, їх наближення до користувачів та підвищення результативності реалізації активних програм сприяння зайнятості. З початку 2020 року Київський міський центр зайнятості запровадив новий сервіс для роботодавців – Інститут «Консультанта роботодавця». Суть цього сервісу – в обізнаності з кадровими потребами та специфікою економічної діяльності роботодавця, побудові довірливих стосунків із роботодавцем, надання послуг з підбору кадрів на високопрофесійному рівні із залученням сучасних засобів комунікації. Роботодавець має можливість замовити підбір кадрів за сприяння служби зайнятості та надати звіт про актуальні вакансії засобами веб-сайту Державної служби зайнятості України: www.dcz.gov.ua. через «Електронний кабінет роботодавця». | Виконується. |
| Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили |  |  |  |  |
| 45 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на виробництві |  | З метою інформування роботодавців щодо здійснення професійного навчання безробітних, зокрема на виробництві, фахівцями служби зайнятості проводиться системна робота щодо вивчення (шляхом анкетування, опитування, тощо) та формування потреби роботодавців в організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. Результати анкет опрацьовуються та узагальнюються для формування навчальних груп з числа зареєстрованих безробітних для подальшого працевлаштування у роботодавців – замовників кадрів. Протягом січня-березня стажування на підприємствах пройшли 19 осіб, з яких працевлаштовано 17 осіб. | Виконується. |
| 46 | Забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних |  | З початку 2020 року навчання безробітних за направленням служби зайнятості здійснюється у 15 навчальних закладах міста Києва (заклади вищої, професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-курсові комбінати) за 46 напрямами. Інформування відвідувачів районних філій Київського міського центру зайнятості щодо можливості професійного навчання за направленням служби зайнятості відбувається шляхом індивідуальних консультацій та на офіційному сайті Київського міського центру зайнятості (www.dcz.gov.ua/kie). Протягом січня-березня 2020 року проходили професійне навчання 0,5 тис. осіб з числа безробітних. | Виконується. |
| 47 | Сприяння організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями |  | Підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями виконується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями». У січні-березні 2020 році 85 осіб отримали направлення та 26 осіб підтвердили результати неформального професійного навчання за професією «кухар». | Виконується. |
| 48 | Ініціювання розробки та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в т. ч. дистанційно |  | Відповідно до заявки, поданої Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тему «Розробка та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно» включено до Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» за рахунок коштів бюджету міста Києва. Термін виконання науково-дослідної роботи – 2019-2020 роки. Виконання науково-дослідної роботи у І кварталі 2020 року проводилось відповідно до затвердженого календарного плану. | Виконується. |
| 49 | Удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії |  | Протягом січня-березня 2020 року з метою сприяння посиленню конкурентоспроможності молодих осіб на ринку праці спеціалістами служби зайнятості проведено 14 професіографічних екскурсій на підприємства міста (охоплено 0,5 тис. старшокласників). Київський міський центр зайнятості залучався до проведення заходів: - інклюзивний фестиваль «Барви надій» за участі громадської організації «Європейський захист прав інвалідів» (січень); - День кар’єри для учнівської молоді на базі Молодіжного центру Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна» та Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу; День відкритих дверей Київського медичного коледжу № 3; День кар’єри Державного навчального закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва»; День відкритих дверей «АбітFest» на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (лютий). Всього протягом січня-березня 2020 року службою зайнятості надано 2,9 тис. профінформаційних та 3,6 тис. профконсультаційних послуг (охоплено 3,1 тис. осіб з числа молоді у віці до 35 років, які перебували на обліку в службі зайнятості). Також профорієнтаційні послуги служби зайнятості отримали 3,7 тис. учнів загальноосвітніх шкіл. Також у січні-березні 2020 року: - Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено 24 тренінги з різних професій на базі 12 закладів середньої освіти міста Києва (лютий 2020 року, взяв участь 721 учень); - КУ «Київський молодіжний центр» проведено 41 захід (тестування, знайомства з професіями, ділові ігри, екскурсії на підприємства, тренінги, лекції, семінари, майстер-класи, моделювання робочого процесу тощо (охоплено близько 2 тис. осіб). | Виконується. |
| 50 | Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю |  | Станом на 01.04.2020 у місті Києві проходять навчання та перекваліфікацію за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів згідно з укладеними договорами у професійно-технічних, вищих (І-ІV рівнів акредитації) та інших навчальних закладах 376 осіб з інвалідністю. Протягом січня-березня 2020 року за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття проходили навчання 17 осіб з інвалідністю, зокрема 1 особа проходила стажування на підприємстві. Закінчили навчання та працевлаштовані службою зайнятості 9 осіб. | Виконується. |
| Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») |  |  |  |  |
| 51 | Проведення активної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами, сторонами соціального діалогу з питань детінізації трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах» |  | В місті активно працюють міська та районні міжвідомчі робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники податкових органів, органів Пенсійного фонду, Державної служби з питань праці та органів Національної поліції України. У січні-березні 2020 року проведено 11 засідань таких робочих груп (комісій) на яких заслухано 37 керівників підприємств та організацій столиці, що мають невиправдано низький рівень заробітної плати. За результатами засідань суб’єктам господарювання рекомендовано вжити відповідних заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту (за відповідним видом економічної діяльності) з урахуванням фінансових можливостей. За результатами розгляду звернень громадян, інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або не належного оформлення трудових відносин, направляється до міських підрозділів Державної служби України з питань праці в порядку інформування та відповідного реагування. За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області у січні-березні 2020 року інспекторами праці було проведено 220 інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання щодо виявлення незадекларованої праці. Під час інспекційних відвідувань було виявлено 114 неоформлених працівників на 39 підприємствах. Винесено 32 приписи про усунення виявлених порушень, складено та передано до суду 15 протоколів про адміністративну відповідальність відповідно до ст.41 КУпАП. | Виконується. |
| 52 | Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах» |  | Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання – роботодавців та населення щодо негативних економічних та соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах», дотримання трудового законодавства. Так, 3 лютого 2020 року в Колонній залі Київської міської державної адміністрації організували масштабний захід в рамках інформаційно–роз`яснювальної кампанії стосовно легалізації заробітної плати. Участь у заході взяли представники територіальних підрозділів Держпраці, Пенсійного фонду України, Державної податкової служби України, Держпродспоживслужби, Державної служби зайнятості, суб’єкти господарювання що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі товарами та послугами у столиці. Під час заходу посадові особи обговорювали з присутніми питання щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати та ухилення від сплати податків роботодавцями. Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/oplata_pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/) та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): http://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/ та https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html. За інформацією Головного управління Державної податкової служби у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи протягом січня-лютого 2020 року підвищили рівень заробітної плати 4,5 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету 13,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб). | Виконується. |
| Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади |  |  |  |  |
| Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва |  |  |  |  |
| 74 | Запобігання прийняттю сумнівних / протизаконних рішень КМР / структурними підрозділами КМДА (вплив міського голови на ці процеси, зокрема через механізм вето) |  |  | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору |  |  |  |  |
| 161 | Створення безбар’єрного, комфортного та безпечного пішохідного простору, доступного для всіх категорій користувачів, шляхом збільшення кількості регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів |  |  | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою |  |  |  |  |
| 177 | Проведення капітального ремонту, реконструкції та придбання предметів довгострокового користування |  | Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 412 затверджено розподіл асигнувань в 2020 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об’єктів). На проведення капітального ремонту 17 підпорядкованих ДСП установ затверджено асигнування в розмірі 60683,00 тис грн. У звітному періоді згідно замовлень на фінансування від підпорядкованих установ профінансовано кошти в розмірі 1196,7 тис грн. Департаментом соціальної політики укладено договір від 03.03.2020 №8 з ТОВ «АРМАБУД ПРОДЖЕКТ» на виконання робіт передпроектної документації загальною вартістю 149,9 тис. грн. з реконструкції громадської будівлі на вул. Юнкерова Миколи, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю. | Виконується. |
| 178 | Розробка та реалізація Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» згідно з рішенням Київської міської ради від 22 червня 2017 року № 618/2780 |  | Київською міською радою прийнято рішення «Про створення умов для реалізації прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» (далі – Рішення) від 27.02.2020 №139/8309. Згідно пункту 1.2 Рішення Департаментом протягом 4 (чотирьох) місяців буде підготовлено та подано до Київської міської ради проєкт рішення про внесення змін до Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 460/6511 (далі – Програма). Наразі Департамент узагальнює пропозиції щодо змін у Програмі, які надійшли від співвиконавців Програми. Також Департаментом розроблено окреме доручення стосовно наповнення інформацією щодо функцій, що здійснюються підпорядкованими установами Департаменту засобів безперешкодного доступу: інформаційних кіосків «Корсар 22М ZВ» з спеціалізованим програмним забезпеченням та додатковим устаткуванням для людей з обмеженими можливостями, що забезпечать інформаційну доступність установ та організацій для відвідувачів, зокрема для осіб з порушенням зору та слуху. На черговому засіданні Комітету міського комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, яке відбулося 07.02.2020 розглянуто стан виконання заходів Програми. | На даний час призупинено передачу інформаційних кіосків «Корсар 22М ZВ» до підпорядкованих установ, організацій та закладів соціального захисту у зв’язку з карантином корона. |
| 179 | Створення додаткових установ із піклування про незахищених та малозабезпечених осіб, у т. ч.: |  |  |  |
| 179.1 | - формування мережі районних центрів з надання послуг соціального характеру |  | Спільно з КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» розроблено методологію та концепцію діяльності центрів з надання послуг соціального характеру, пропозицій щодо системи методичного управління даною мережею. |  |
| 179.2 | - створення мережі центрів (закладів) соціальної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю |  | Рішенням Київради від 18.10.2018 №1905/5969 створено Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району в місті Києві (за адресою: вул. Райдужна, 51). Протягом І кварталу 2020 року послуги отримували 62 особи з інвалідністю, з них 11 осіб – молодь з інвалідністю віком від 18 до 35 р., 51 особа – діти з інвалідністю до 18 років. |  |
| 180 | Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов: |  |  |  |
| 180.1 | - забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  |  | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 180.2 | - забезпечення житлом черговиків квартирного обліку та відселення з непридатних для проживання (аварійних) приміщень |  | До компетенції ДСП належить ведення загального по місту Києву реєстру громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують поліпшення житлових умов та здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності засідання міської комісії по розподілу житлової площі зазначеної вище категорії громадян (станом на 01.04.2020 вирішення житлового питання потребують 1411 родини). | Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» видатки на відновлення фінансування бюджетної програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не передбачені. |
| 180.3 | - будівництво (придбання) доступного житла |  |  | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 180.4 | - добудова проблемних житлових будинків-довгобудів (у т. ч. за участю комунальних підприємств) |  |  | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |
| 181 | Підвищення професійної компетенції та якісного складу працівників соціальної сфери міста Києва шляхом проведення тренінгів та семінарів за основними напрямами: здійснення соціальної роботи: з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, патронатними вихователями, з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа, зокрема надання послуги наставництва, з демобілізованими учасниками АТО та членами їх сімей тощо |  | Працівники соціальної сфери міста Києва беруть участь у тематичних семінарах та тренінгах, які організовані Центром підвищення кваліфікації Міністерства соціальної політики. | Виконується |
| 182 | Проведення соціальних досліджень, моніторингу соціальних послуг, наукового супроводу соціальної роботи |  | У І кварталі 2020 року Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) та Службою у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було проведено робочу зустріч щодо впровадження послуги супроводу під час інклюзивного навчання у закладах дошкільної та середньої освіти. Також Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щорічно проводиться визначення потреб населення міста Києва у соціальних послугах відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах» |  |
| 183 | Впровадження альтернативних та інноваційних форм і методів соціальної роботи, зокрема, проведення тренінгів для спеціалістів служб у справах дітей та сім’ї, дітей та молоді щодо вдосконалення родинного догляду за дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 184 | Розроблення і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (у т. ч. реформування інтернатних закладів у місті Києві) |  | Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) впроваджується в межах компетенції План реформування/ перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва, затверджений рішенням Київради від 14.12.2017 № 698/3705. | Виконується. |
| 185 | Розширення спектра надання соціальних послуг: |  |  |  |
| 185.1 | - забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО (у т. ч. надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги) |  | Станом на 01.04.2020 в реєстрі киян учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні АТО на обліку перебувають 29847 осіб. В звітному періоді 2020 року матеріальну допомогу в розмірі 5 тис грн отримали 28535 осіб учасників АТО з числа членів сімей загиблих учасників АТО 579 осіб в розмірі 25 тис грн . | Виконується |
| 185.2 | - розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (у т. ч.: постановка, облік та забезпечення соціальних виплат, вирішення питань забезпечення житлом, надання медичної допомоги, влаштування дітей до освітніх закладів, послуги з працевлаштування) |  | Взято на облік 159562 особи (119524 сімей) відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в т.ч. за 2020 рік – 2480 осіб. Виплачено грошову допомогу в сумі 71137,4 тис. грн відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. | Зменшення кількості внутрішньо переміщених осіб пов’язано із поверненням людей на місця свого постійного проживання, внаслідок чого вони втрачають статус внутрішньо переміщеної особи. Внесення змін діючого порядку надання щомісячної адресної допомоги (Постановами Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 370 та від 11.07.2018 № 548 ) внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, що значно скоротило кількість сімей, одержувачів грошової допомоги. З 2020 року Міністерству соціальної політики України не надається звітність стосовно сімей, які звернулись за призначенням щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. |
| 185.3 | - соціально-побутові послуги одиноким непрацездатним особам |  | Надання соціальних послуг одиноким непрацездатним особам на безоплатній основі. Силами 1013 соціальних робітників, які працюють у 33 відділеннях соціальної допомоги вдома (в т. ч. у спеціалізованому відділені соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями Київського міського територіального центру соціального обслуговування та у відділені паліативного догляду вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району), обслуговуються 10 790 одиноких непрацездатних громадян. За звітний період було надано 1455 279 соціально – побутових послуг. Надання громадянам соціальних послуг на платній основі. Територіальними центрами соціального обслуговування Деснянського та Солом’янського районів протягом звітного періоду 22 громадянам було надано 219 заходів соціальної послуги догляд вдома (придбання та доставка продовольчих та промислових товарів, вологе та косметичне прибирання, оплата платежів тощо). Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг складає 11,75 тис. грн. | Виконується. |
| 185.4 | - професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю |  | Відповідно до Положення Київського міського Центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів здійснюються заходи з професійної орієнтації, опанування особами з інвалідністю трудових навичок, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах. У звітному періоді за даним напрямком обслуговано 16 осіб. | Виконується |
| 185.5 | - розвиток проєкту «Картка киянина» |  | Згідно з рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 № 549/6600 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», в місті Києві запроваджується багатофункціональна електронна картка «Муніципальна картка «Картка киянина». Багатофункціональні електронні пластикові картки «Картка киянина» діють до кінцевого терміну дії таких карток. Органами соціального захисту міста Києва здійснюється ідентифікація пільгової категорії, активація соціального додатку та внесення відповідних змін до Реєстру утримувачів багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина"(далі - РУ). За даними звітів РУ утримувачами "Муніципальних карток "Картка киянина" станом на 01.04.2020 стали 789,3 тисячі громадян, з них – 645,5 тисячі – за соціальною ознакою.. | Виконується |
| 186 | Впровадження механізму монетизації різних видів соціальної допомоги, зокрема, монетизацію частини зекономлених субсидій у вигляді грошової виплати енергоощадним родинам еквіваленту вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу |  | З 01.01.2019 Урядом запроваджено дві моделі монетизації житлових субсидій: безготівкова грошова форма та готівкова форма. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1176 субсидії у безготівковій грошовій формі надаються громадянам, які звернулися за призначенням субсидії після 1 січня 2019 року і яким вона призначена не раніше як з січня 2019 року. Така форма надання субсидій передбачає розрахунки за призначеними субсидіями через Ощадбанк і виплату залишку невикористаної субсидії готівкою через Ощадбанк за результатами опалювального сезону. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62 запроваджено готівкову форму надання житлових субсидій для громадян, яким житлову субсидію призначено з 2018 року. Починаючи з суми житлової субсидії за лютий 2019 року, кошти виплачуються безпосередньо громадянам, які самостійно сплачуватимуть за використані житлово-комунальні послуги. Таким чином, здійснено реалізацію паралельно двох моделей монетизації, і за результатами аналізу їх ефективності прийматиметься рішення щодо подальших дій. Станом на 01.04.2020 кількість домогосподарств міста Києва, які отримують житлові субсидії, становить 117871, з них у готівковій формі – 113096, у безготівкові - 4775. | Виконується. |
| 187 | Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи надання соціальних послуг |  | З 01.03.2019 було запущено тестування програмного модулю в експлуатацію «Соціальні послуги» в компоненті «Надання одноразової адресної матеріальної допомоги» (ПМ СП «Надання одноразової адресної матеріальної допомоги»). В ході експлуатації опрацьовуються пропозиції та зауваження щодо ефективної роботи електронного сервісу. З березня 2020 року почали виникати систематичні помилки, що унеможливлюють та призупиняють на невизначений час роботу ПМ СП «Надання одноразової адресної матеріальної допомоги». Також в рамках комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» створено он-лайн платформу «Реєстр суб’єктів, що надають послуги». В даний реєстр вносяться дані про суб’єкти, які надають соціальні послуги незалежно від форми власності. | Вказані помилки фіксуються у службі підтримки ПМ СП «Надання одноразової адресної матеріальної допомоги» за допомогою телефонного зв’язку. Помилки на стадії опрацювання та виправлення. |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями |  |  |  |  |
| 189 | Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери |  | Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 з внесеними змінами, затвердженими рішенням Київської міської ради від 07.02.2020 №140/8310. Відповідно до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89 (із змінами) 15 січня 2020 року завершився другий етап міського конкурсного відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2020 році, за результатами якого визначено переможців міського конкурсного відбору та розмір фінансової підтримки по кожній громадській організації на реалізацію розроблених ними проектів, а саме: - 38 громадських організацій осіб з інвалідністю (подано 46 проєктів) - 5 776,6 тис. грн., - 27 громадських організації ветеранів (32 проєкти) – 4014,3 тис.грн.; - 9 громадських організацій з питань забезпечення гендерної рівності та інші організації (10 проєктів) – 1040,6 тис. грн.; - громадські організації, які отримують цільову фінансову підтримку на загальну суму – 3243,1 тис. грн. Надано консультативну та методичну допомогу громадським організаціям гендерного спрямування щодо реалізації розроблених ними проектів. За січень-березень 2020 року Департаментом соціальної політики профінансовано за рахунок коштів місцевого бюджету 20 громадських організацій. | Виконується. |
| 190 | Сприяння у працевлаштуванні осіб з інвалідністю |  | Проводиться інформування реабілітантів Київського міського центру соціальної, психічної та трудової реабілітації інвалідів (далі – Центр) щодо професій, які потрібні на локальному ринку праці, надаються консультації стосовно вибору або зміни професії. За умови надходження вакансій від підприємств, установ та організацій міста Києва реабілітанти Центру, за бажанням, мають можливість ознайомитись з їх переліком. За І квартал 2020 року працевлаштовані 2 особи. |  |
| 191 | Забезпечення послуг щодо доставки продуктів та товарів першого вжитку малозахищеним верствам населення (у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями) |  | Київським міським територіальним центром соціального обслуговування та територіальними центрами соціального обслуговування Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Подільського та Шевченківського районів у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями було надано продуктів харчування 3 865 особам на загальну суму 474 ,5 тис. грн. Також Київським міським територіальним центром соціального обслуговування та територіальними центрами соціального обслуговування Голосіївського, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського, Подільського та Шевченківського районів 811 особам було надано товари першого вжитку на суму 61,9 тис. грн. Мешканцям Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, надано 90 продуктових набори та 310 порцій гарячого харчування. Також, Будинком соціального піклування особам без визначеного місця проживання видано 7237 порцій гарячого харчування, а під час проведення соціального патрулювання по місту за період з 01.01.2020 по 31.03.2020 було видано 18400 порцій гарячого харчування. | Виконується |
| Завдання 1.4. Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення |  |  |  |  |
| 192 | Спрощення та прискорення процесів отримання затверджених пільг (у т. ч. субсидій на сплату комунальних послуг) |  | Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» (далі-Постанова) (із змінами від 27.12.2019 № 1123) запроваджено надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі з 1 жовтня 2019 року. Вказаною постановою затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, внесені зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, визначено механізм надання таких пільг та операційні дії щодо виплати пільги у грошовій безготівковій формі та у готівковій формі. На органи соціального захисту населення покладені обов’язки та відповідальність за нарахування пільг на житлово-комунальні послуги в грошовій формі на підставі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та інформації, отриманої від управителів, виконавців комунальних послуг, ОСББ та ЖБК із застосуванням соціальних нормативів, в межах яких держава надає пільги. Пільги надаватимуться у грошовій безготівковій формі через АТ “Ощадбанк” аналогічно грошовій безготівковій формі надання житлових субсидій. Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі або за заявою пільговика виплата пільги може здійснюватися у готівковій формі. Для цього він має відкрити поточний рахунок в АТ «Ощадбанк» та надати реквізити в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою. Якщо у пільговика, який отримуватиме пільги у готівковій формі, виникне заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, про що орган соціального захисту населення повідомлятимуть надавачі послуг, пільга буде надаватися йому з наступного місяця у грошовій безготівковій формі. Із 1 січня 2020 року пільгові категорії громадян мають право подати заяву про перехід на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги у будь-який час. | Виконується. |
| Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві |  |  |  |  |
| Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги |  |  |  |  |
| 199 | Реалізація проєкту «Лікар у вашому домі» для медико-соціальної підтримки вразливих верств населення, що не мають соціального захисту (особи з інвалідністю І групи, діти та особи, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги) |  |  | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Сектор 2.7. Адміністративні послуги |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг |  |  |  |  |
| Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг |  |  |  |  |
| 285 | Реалізація рішення Київської міської ради «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві» |  |  | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста |  |  |  |  |
| Умова 1.Фінансове забезпечення |  |  |  |  |
| 370 | Гармонізація міських програм з положеннями Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року |  | При розробці міських цільових програм «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 рр», «Соціальне партнерство», «Київ без бар’єрів» враховані положення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. |  |
| 373 | Реалізація пілотних проєктів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства |  |  | пілотні проекти на засадах державно-приватного партнерства не реалізувалися |
| 374 | Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами: |  |  |  |
| 374.1 | - проведення презентацій проєктів за стратегічними секторами міського розвитку за участі ключових донорів, які представлені в Україні: |  |  | У І кварталі 2020 року не були залучені до проведення |
| 374.2 | - реалізація проєктів із залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує реалізацію Плану реформування/ перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва, затвердженого рішенням Київради від 14.12.2017 № 698/3705 «Про затвердження Плану реформування/ перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва» | Виконується. |
| 375 | Залучення в установленому порядку коштів приватних компаній до фінансування міських проєктів у якості спонсорської/меценатської допомоги |  |  | в звітному періоді спонсорської/меценатської допомоги для фінансування міських проектів не надходило |
| Умова 2.Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів |  |  |  |  |
| 376 | Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом (у т. ч. через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо) |  |  | У І кварталі 2020 року не проводились роботи щодо виконання даного заходу, оскільки, опрацьовується питання щодо можливості використання набутого досвіду у 2018-2019 роках. |
| Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики |  |  |  |  |
| Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| 381 | Проведення консультацій з громадськістю щодо проєктів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах їх розробки зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться |  | На офіційному сайті ДСП (розділ Громадська рада) оприлюднюються протоколи засідань громадської ради з обговоренням проєктів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах. | Виконується. |
| 382 | Створення умов для проведення громадської експертизи та оперативне і неухильне реагування влади на її висновки |  | Громадська експертиза у звітному періоді не проводилась | за умов звернення громадської організації щодо проведення громадської експертизи Департамент соціальної політики в межах компетенції надасть необхідну інформацію та забезпечить відповідне реагування. У звітному періоді звернення відсутні. |
| 383 | Проведення соціологічних, аналітичних досліджень та опитувань |  | Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укладено договір з Дочірнім підприємством Інституту соціології Національної академії наук України "Центр соціальних експертиз"(далі – Центр досліджень) по закупівлі послуги з проведення соціологічного дослідження щодо ставлення киян до установ та закладів системи соціального захисту/соціальних служб, в тому числі ставлення до проведення реформування інтернатних закладів, а також щодо вивчення потреби у соціальних послугах. У лютому 2020 року з представниками Центру досліджень було проведено робочу зустріч щодо отриманих результатів дослідження | Виконується. |
| Умова 4. Реалізація концепції Kyiv SmartCity |  |  |  |  |
| Завдання 4.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними |  |  |  |  |
| 401 | Навчання та підвищення кваліфікації персоналу (у т. ч. із використанням нових ІТ-технологій) |  | Працівники постійно беруть участь у курсах (семінарах, тренінгах) підвищення кваліфікації за різними напрямами, у тому числі із використанням новітніх технологій | Виконується |
| Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб |  |  |  |  |
| Завдання 5.1. Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації |  |  |  |  |
| 405 | Проведення відкритих і прозорих конкурсів на зайняття посад державної служби в органах влади відповідно до вимог чинного законодавства України «Про державну службу» |  | Відділом управління персоналом забезпечується виконання вимог чинного законодавства при проведені конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби | Виконується |
| Завдання 5.2. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади |  |  |  |  |
| 406 | Оптимізація організаційної структури органів міської влади (у т. ч. скорочення рівнів ієрархії, оптимізація кількості персоналу) та процесів управління містом з метою виключення дублювання повноважень управліннями та відділами, централізації / децентралізації адміністративних функцій (бухгалтерія, робота з персоналом, закупівлі, ІТ тощо) |  | Опрацьовується внесення змін до діючого Положення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – (далі Департамент), а також підготовлений проект відповідних змін до організаційної структури Департаменту та штатного розпису. | Виконується |
| Завдання 5.3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії |  |  |  |  |
| 408 | Створення єдиної системи оперативного диспетчерського управління для інтеграції та підвищення якості й ефективності діяльності комунальних підприємств та служб міста |  |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| Завдання 5.4. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій |  |  |  |  |
| 411 | Розробка і впровадження системи управлінської звітності для комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці у відповідності до міжнародних практик |  |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 412 | Створення наглядових рад у ключових комунальних підприємствах |  |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 415 | Розробка та затвердження стратегічних планів діяльності підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Києва на середньострокову перспективу |  |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста |  |  |  |  |
| 418 | Забезпечення державної реєстрації речових прав територіальної громади м. Києва на об’єкти нерухомості комунальної власності та реєстрація цих прав |  | Здійснюється комплекс заходів щодо забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної власності міста по підпорядкованих установах. | Виконується. |
| 419 | Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, із наповненням її інформацією щодо використання майна, у т. ч. управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції Kyiv SmartСity |  |  | Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, управління таким майном та контроль за його використанням належить до компетенції Департаменту комунальної власності. |
| 421 | Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва |  |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 422 | Впровадження системи довгострокового планування діяльності комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці |  |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |

Директор Департаменту			           	                                                                       	Руслан СВІТЛИЙ

У стовпці 3 – відповідальним виконавцем завдання/заходу Програми заповнюється період (рік/роки), протягом якого(-их) реалізується завдання/захід;

У стовпці 4 – зазначається коротка, тезисна інформація про виконання завдання/заходу Програми та основні показники, що характеризують його виконання за відповідний звітний рік;

У стовпці 5 – зазначаються причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, що вживалися для їх виконання.