Додаток 1

Форма № 01-ЗВІТ (квартальний)

Звіт

про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки

за січень-червень2020 року

Департамент соціальної політики

| № п/п | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Інформація про виконання завдань/заходів Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва |  |  |  |  |
| Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2: Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва |  |  |  |  |
| 11 | Розробка і подання до центральних органів виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу). | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 12 | Прозоре обговорення проєктів регуляторних актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч. за рахунок залучення суб’єктів господарювання міста Києва та їх об’єднань до оцінки витрат та економічних вигід «Аналіз затрат і вигід» та М-Тесту) | 2018-2020 |  | Протягом січня-червень 2020 року регуляторні акти не розроблялись |
| 13 | Співпраця КМДА з Радою бізнес-омбудсмена (у т. ч. розгляд на експертній групі окремих скарг підприємців, поданих суб’єктами підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА) | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу |  |  |  |  |
| 16 | Проведення консультацій та навчання малого і середнього бізнесу з питань провадження підприємницької діяльності | 2018-2020 | Відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи служба зайнятості забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Для надання консультацій із зазначених питань залучаються за згодою представники органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банківських установ, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва. Протягом січня-червня 2020 року столичною службою зайнятості було надано 126 консультацій. | Виконується. |
| Сектор 1.3. Ринок праці |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1: Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу |  |  |  |  |
| 39 | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців до міста | 2018-2020 | За останніми наявними даними у січні-квітні 2020 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця понад 27,1 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – понад 13,9 тис. осіб, у фізичних осіб – 13,2 тис. осіб. Протягом січня-червня 2020 року (за оперативними даними) роботодавці проінформували службу зайнятості міста про наявність 38 тис. вакансій. За видами економічної діяльності: 18% - в оптовій та роздрібній торгівлі; 14% - у сфері державного управління й оборони; 12% - у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; 10% - на підприємствах переробної промисловості. Станом на 01.07.2020 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося 10,1 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 8,6 тис. грн. | Виконується. |
| 40 | Сприяння розвитку самозайнятості мешканців | 2018-2020 | Виконується. З метою розвитку підприємництва безробітні громадяни проходять навчання з основ підприємницької діяльності за сприяння міської служби зайнятості. Протягом січня-червня 2020 року проходили відповідну професійну підготовку 70 безробітних; 27 осіб з числа безробітних скористалися своїм правом та отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. |  |
| 41 | Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній серед роботодавців з питань компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних | 2018-2020 | Київським міським центром зайнятості з початку поточного року і до запровадження карантину проведено: 160 семінарів для роботодавців; 8 «круглих столів»; 8 презентацій роботодавців; 30 міні-ярмарків вакансій; 8 заходів «День відкритих дверей роботодавця»; понад 1,1 тис. відвідувань роботодавців. Всього до участі залучено понад 3 тис. роботодавців. Протягом січня-червня 2020 року працевлаштовано 49 безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцям. | Виконується. |
| 42 | Проведення моніторингу створення нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних та інвестиційних проєктів міста | 2018-2020 | На виконання інвестиційних договорів про створення об’єктів роздрібної торгівлі продуктами харчування, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, укладених 27.11.2019 за результатами інвестиційного конкурсу (замовник – Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), на 01.07.2020 в столиці функціонує 189 об’єктів роздрібної торгівлі та створено 713 робочих місць. Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у січні-червні 2020 року укладено 4 інвестиційні договори (від 11.03.2020 № 050-13/і/211 про облаштування зони активних розваг для дорослих та дітей з благоустроєм території в парку «Перемога»; від 29.04.2020 № 050-13/і/212 про облаштування дитячого парку розваг на території парку «Відрадний» у Солом’янському районі; від 12.05.2020 № 050-13/і/213 про облаштування парку активного відпочинку на території Голосіївського парку імені М. Рильського; від 12.05.2020 № 050-13/і/214 про облаштування зони активних розваг та відпочинку з благоустроєм території у Голосіївського парку імені М. Рильського). Загальна орієнтовна кількість новостворених робочих місць складатиме 35 одиниць. З початку поточного року на заявлені вакансії роботодавців в рамках реалізації інфраструктурних проєктів, програм дорожнього будівництва та проєктів з благоустрою міста Києва міською службою зайнятості працевлаштовано 8 безробітних: -3 особи в рамках реалізації Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 469/6520; - 5 осіб в рамках реалізації проєкту з благоустрою міста Києва «Поточний благоустрій (поточний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі м. Києва), затвердженого наказом Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2020 року № Н-86. | Виконується. |
| Завдання 1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці |  |  |  |  |
| 43 | Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями) | 2018-2020 | Київський міський центр зайнятості взаємодіє з учасниками ринку праці – роботодавцями та суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, шляхом укладення договорів про співпрацю за окремими напрямами діяльності, проведення спільних заходів (проєктів), надання консультацій, збору звітів відповідно до чинного законодавства про зайнятість тощо. Протягом січня-червня 2020 року суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, надано 0,7 тис. інформаційних консультацій, з районними філіями служби зайнятості співпрацювало 7,9 тис. роботодавців. У поточному році діють угоди, меморандуми, спільні накази, плани спільних дій щодо співпраці Київського міського центру зайнятості з 87 соціальними партнерами. Професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних за направленням служби зайнятості здійснюється у 15 навчальних закладах міста Києва (заклади вищої, професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-курсові комбінати). У напрямку професійної орієнтації населення (проведення масових заходів, семінарів, тренінгів тощо) здійснюється співпраця служби зайнятості із закладами освіти, благодійними та громадськими організаціями, зокрема: Державна бібліотека України для юнацтва, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Виробнича дільниця «Київська дитяча залізниця» регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»; Благодійна організація Київського обласного відділення Благодійного фонду «СОС Дитяче містечко» тощо. З метою підвищення ефективності підготовки робітничих кадрів, налагодження тісної співпраці з роботодавцями-замовниками робітничих кадрів та закладами професійної (професійно-технічної) освіти станом на 30.06.2020 укладено 1439 двосторонніх договорів з 1296 підприємствами, установами та організаціями, у т.ч. 25 комунальними підприємствами м. Києва. | Виконується. |
| 44 | Удосконалення роботи центрів зайнятості міста Києва (у т. ч. шляхом підвищення ефективності надання послуг населенню, застосування сучасних інформаційних технологій тощо) | 2018-2020 | Службою зайнятості продовжується робота щодо запровадження нових та розвиток існуючих сервісів надання послуг, їх наближення до користувачів та підвищення результативності реалізації активних програм сприяння зайнятості. З початку 2020 року Київський міський центр зайнятості запровадив новий сервіс для роботодавців – Інститут «Консультанта роботодавця». Суть цього сервісу – в обізнаності з кадровими потребами та специфікою економічної діяльності роботодавця, побудові довірливих стосунків із роботодавцем, надання послуг з підбору кадрів на високопрофесійному рівні із залученням сучасних засобів комунікації. Роботодавець має можливість замовити підбір кадрів за сприяння служби зайнятості та надати звіт про актуальні вакансії засобами веб-сайту Державної служби зайнятості України: www.dcz.gov.ua. через «Електронний кабінет роботодавця». З початку дії карантину було запроваджено дистанційні послуги з підбору підходящих вакансій для безробітних та послуги в форматі онлайн, зокрема проведення вебінарів як ефективного та безпечного способу комунікації між фахівцями з профорієнтації та клієнтами служби зайнятості. Всього проведено 0,2 тис. вебінарів, до яких залучено понад 2 тис. осіб. | Виконується. |
| Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили |  |  |  |  |
| 45 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на виробництві | 2018-2020 | З метою інформування роботодавців щодо здійснення професійного навчання безробітних, зокрема на виробництві, фахівцями служби зайнятості проводиться системна робота щодо вивчення (шляхом анкетування, опитування, тощо) та формування потреби роботодавців в організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. Результати анкет опрацьовуються та узагальнюються для формування навчальних груп з числа зареєстрованих безробітних для подальшого працевлаштування у роботодавців – замовників кадрів. Протягом січня-червня 2020 року стажування на підприємствах пройшли 27 осіб, з яких працевлаштовано 26 осіб. | Виконується. |
| 46 | Забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних | 2018-2020 | З початку 2020 року навчання безробітних за направленням служби зайнятості здійснюється у 15 навчальних закладах міста Києва (заклади вищої, професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-курсові комбінати) за 46 напрямами. Інформування відвідувачів районних філій Київського міського центру зайнятості щодо можливості професійного навчання за направленням служби зайнятості відбувається шляхом індивідуальних консультацій та на офіційному сайті Київського міського центру зайнятості (www.dcz.gov.ua/kie). Протягом січня-червня 2020 року проходили професійне навчання 0,5 тис. осіб з числа безробітних. | Виконується. |
| 47 | Сприяння організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями | 2018-2020 | Підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями виконується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями». У січні-червні 2020 року 96 осіб отримали направлення та 65 осіб підтвердили результати неформального професійного навчання за професією «кухар». | Виконується. |
| 48 | Ініціювання розробки та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в т. ч. дистанційно | 2018-2020 | Відповідно до заявки, поданої Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), тему «Розробка та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно» включено до Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» за рахунок коштів бюджету міста Києва. Термін виконання науково-дослідної роботи – 2019-2020 роки. Виконання науково-дослідної роботи у І півріччі 2020 року проводилось відповідно до затвердженого календарного плану. | Виконується. |
| 49 | Удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії | 2018-2020 | З метою сприяння посиленню конкурентоспроможності молодих осіб на ринку праці спеціалістами служби зайнятості з початку поточного року і до запровадження карантину проведено 14 професіографічних екскурсій на підприємства міста (охоплено 0,5 тис. старшокласників). Київський міський центр зайнятості залучався до проведення заходів: - інклюзивний фестиваль «Барви надій» за участі громадської організації «Європейський захист прав інвалідів» (січень); - День кар’єри для учнівської молоді на базі Молодіжного центру Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна» та Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу; День відкритих дверей Київського медичного коледжу № 3; День кар’єри Державного навчального закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва»; День відкритих дверей «АбітFest» на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (лютий). У період карантину стали популярними індивідуальні послуги в форматі онлайн, зокрема на Платформі державної служби зайнятості з профорієнтації та розвитку кар’єри. Так, до Дня молоді Київським міським центром зайнятості проведено перший онлайн Форум про кар’єру (червень). Всього протягом січня-червня 2020 року службою зайнятості надано 4,6 тис. профінформаційних та 6,0 тис. профконсультаційних послуг (охоплено 5,5 тис. осіб з числа молоді у віці до 35 років, які перебували на обліку в службі зайнятості). Також профорієнтаційні послуги служби зайнятості отримали 3,7 тис. учнів загальноосвітніх шкіл. Також у січні-червні 2020 року: - Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено 24 тренінги з різних професій на базі 12 закладів середньої освіти міста Києва (лютий 2020 року, взяв участь 721 учень); в умовах карантину запроваджено нестандартні форми профорієнтаційної кампанії: Дні відкритих дверей закладів професійної освіти у форматі онлайн; відеоролики «Запрошуємо на навчання 2020»; віртуальні екскурсії закладами професійної освіти; висвітлення інформації з використанням соціальних мереж тощо. - КУ «Київський молодіжний центр» проведено 79 заходів (тестування, знайомства з професіями, ділові ігри, екскурсії на підприємства, тренінги, лекції, семінари, майстер-класи, моделювання робочого процесу тощо (охоплено близько 17,3 тис. осіб). | Виконується. |
| 50 | Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю | 2018-2020 | Станом на 01.07.2020 у місті Києві проходять навчання та перекваліфікацію за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів згідно з укладеними договорами у закладах професійної (професійно-технічної), вищої освіти та інших навчальних закладах 376 осіб з інвалідністю. Протягом січня-червня 2020 року за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття проходили навчання 18 осіб з інвалідністю, зокрема 2 особи проходили стажування на підприємствах. Закінчили навчання та працевлаштовані службою зайнятості 12 осіб. | Виконується. |
| Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») |  |  |  |  |
| 51 | Проведення активної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами, сторонами соціального діалогу з питань детінізації трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах» | 2018-2020 | В місті активно працюють міська та районні міжвідомчі робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники податкових органів, органів Пенсійного фонду, Державної служби з питань праці та органів Національної поліції України. У січні-березні 2020 року проведено 11 засідань таких робочих груп (комісій) на яких заслухано 37 керівників підприємств та організацій столиці, що мають невиправдано низький рівень заробітної плати. За результатами засідань суб’єктам господарювання рекомендовано вжити відповідних заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту (за відповідним видом економічної діяльності) з урахуванням фінансових можливостей (протягом квітня-червня 2020 року засідання не проводились у зв'язку із запровадженням карантинних заходів із подолання пандемії вірусу COVID-19 (кількість учасників засідання перевищує 10 осіб)). За результатами розгляду звернень громадян, інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або не належного оформлення трудових відносин, направляється до міських підрозділів Державної служби України з питань праці в порядку інформування та відповідного реагування. За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області з початку 2020 року інспекторами праці було проведено 220 інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання щодо виявлення незадекларованої праці. Під час інспекційних відвідувань було виявлено 114 неоформлених працівники на 39 підприємствах. Винесено 32 приписи про усунення виявлених порушень, складено та передано до суду 15 протоколів про адміністративну відповідальність відповідно до ст.41 КУпАП. | Виконується. |
| 52 | Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах» | 2018-2020 | Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання – роботодавців та населення щодо негативних економічних та соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах», дотримання трудового законодавства. Так, 3 лютого 2020 року в Колонній залі Київської міської державної адміністрації організували масштабний захід в рамках інформаційно – роз`яснювальної кампанії стосовно легалізації заробітної плати. Участь у заході взяли представники територіальних підрозділів Держпраці, Пенсійного фонду України, Державної податкової служби України, Держпродспоживслужби, Державної служби зайнятості, суб’єкти господарювання що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі товарами та послугами у столиці. Під час заходу посадові особи обговорювали з присутніми питання щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати та ухилення від сплати податків роботодавцями. Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/oplata_pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/ та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) http://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/ https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html Департаментом суспільних комунікацій спільно з комунальними засобами масової інформації (КП КМР «Телеканал «Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва») та КП «Центр публічної комунікації та інформації» забезпечено широке інформування киян про неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин. Відеоролик «Не задекларована праця не захищає від штрафу!» та інфографіку під умовною назвою «Виходь на світло!» розміщено телеканалом «Київ» та радіостанцією «Голос Києва» на сторінках у соціальних мережах (https://www.facebook.com/kyivtv/posts/1349963081877590, https://www.instagram.com/p/B_Cw2HnhrB7/, https://www.facebook.com/kyivfm/posts/2950700554996354, https://www.instagram.com/p/B_ClsUwFbqO/). В ефірі радіостанції «Голос Києва» у новинах та програмах звучали тематичні повідомлення. КП «Центр публічної комунікації та інформації» зробив репостина сайтах «Вечірній Київ», «Хрещатик» та на сторінках у соцмережах наступних матеріалів: «Який розмір штрафу за не задекларовану працю в Україні» (http://kreschatic.kiev.ua/ua/5300/news/1584970903.html), «Штрафи за використання не задекларованої праці» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/yakyy-rozmir-shtrafu-za-nezadeklarovanu-pratsyu-v-ukraini). Крім того, забезпечено розміщення на сіті-лайтах, метролайтах, сіті-боксах, «щит, що стоїть окремо» інформаційних матеріалів з питань легалізації трудових відносин та подолання не задекларованої праці. За інформацією Головного управління Державної податкової служби у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи протягом січня-травня 2020 року підвищили рівень заробітної плати 10,1 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету 36,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб). | Виконується. |
| Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади |  |  |  |  |
| Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва |  |  |  |  |
| 74 | Запобігання прийняттю сумнівних / протизаконних рішень КМР / структурними підрозділами КМДА (вплив міського голови на ці процеси, зокрема через механізм вето) | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору |  |  |  |  |
| 161 | Створення безбар’єрного, комфортного та безпечного пішохідного простору, доступного для всіх категорій користувачів, шляхом збільшення кількості регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою |  |  |  |  |
| 177 | Проведення капітального ремонту, реконструкції та придбання предметів довгострокового користування | 2018-2020 | Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 412 затверджено розподіл асигнувань в 2020 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об’єктів). На проведення капітального ремонту 17 підпорядкованих ДСП установ затверджено асигнування в розмірі 60683,00 тис грн. У звітному періоді згідно замовлень на фінансування від підпорядкованих установ профінансовано кошти в розмірі 10635,7тис грн. Департаментом соціальної політики укладено договір від 03.03.2020 №8 з ТОВ «АРМАБУД ПРОДЖЕКТ» на виконання робіт передпроектної документації загальною вартістю 149,9 тис. грн. з реконструкції громадської будівлі на вул. Юнкерова Миколи, 28 та укладено договір від 15.04.2020 №32 з ТОВ «АРМАБУД ПРОДЖЕКТ» на виконання проектних робіт по вищезазначеному об’єкту загальною вартістю 1 492 5 тис. грн. | Виконується. |
| 178 | Розробка та реалізація Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» згідно з рішенням Київської міської ради від 22 червня 2017 року № 618/2780 | 2018-2020 | Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 460/6511 затверджено «Міську комплексну цільову програму «Київ без бар’єрів» на 2018-2021 роки (далі – Програма), яку було розроблено за участі відповідних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та профільних постійних комісій. Програма спрямована на налагодження роботи щодо створення безбар’єрного міського середовища та є одним із проявів принципу універсального дизайну, загальноприйнятого у розвинених країнах, який забезпечує доступність продуктів, просторів і послуг для всіх без виключення користувачів та їх суспільної інтеграції. Виконавцями Програми є структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації. Виконання Програми забезпечується за рахунок бюджету міста Києва з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році, в межах асигнувань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів. Плановий фінансовий ресурс Програми на 2020 рік складає 164517,4 тис. гривень. Співвиконавцями Програми удосконалюється нормативно-правове забезпечення доступності, а саме спеціалісти Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у співпраці з Міністерством розвитку громад і територій України, постійно приймають участь у створенні та внесенні змін до Державних будівельних норм, в тому числі в сфері інклюзивності міського простору. Районними в місті Києві державними адміністраціями під час проектування нових житлових будинків та споруд влаштування вхідних груп пристроями безперешкодного доступу, виконання будівельних робіт по забезпеченню доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення в установах та підприємствах здійснюється згідно з вимогами до Державних будівельних норм ДБН В2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», які враховують потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Постійно приймається участь у створенні та внесенні змін до Державних будівельних норм, в тому числі в сфері інклюзивності міського простору. Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначено виконавцем у напрямку «Удосконалення нормативно - правового забезпечення доступності», а саме: «Аналіз діючих Державних будівельних норм щодо забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення»; «Розробка пропозиції щодо внесення змін до Державних будівельних норм та подання до відповідних центральних органів». На мапі ІАС «Майно» вже створено шар для відображення підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) організацій, що надають послуги маломобільним групам населення, які облаштовані засобами для безперешкодного пересування людей із інвалідністю. Також, для Департаменту соціальної політики створено автоматизоване робоче місце для введення даних про такі організації для подальшого оновлення інформації на мапі ІАС «Майно». Київською міською радою прийнято рішення «Про створення умов для реалізації прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» (далі – Рішення) від 27.02.2020 №139/8309. Згідно пункту 1.2 вищевказаного Рішення Департаментом буде підготовлено та подано до Київської міської ради проєкт рішення про внесення змін до Програми. | Виконується. |
| 179 | Створення додаткових установ із піклування про незахищених та малозабезпечених осіб, у т. ч.: | 2018-2020 |  |  |
| 179.1 | - формування мережі районних центрів з надання послуг соціального характеру | 2018-2020 | Спільно з КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» розроблено методологію та концепцію діяльності центрів з надання послуг соціального характеру, пропозицій щодо системи методичного управління даною мережею. |  |
| 179.2 | - створення мережі центрів (закладів) соціальної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю | 2018-2020 | Рішенням Київради від 18.10.2018 №1905/5969 створено Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району в місті Києві (за адресою: вул. Райдужна, 51). Протягом І півріччя 2020 року послуги отримували 62 особи з інвалідністю, з них 11 осіб – молодь з інвалідністю віком від 18 до 35 р., 51 осіб – діти з інвалідністю до 18 років. |  |
| 180 | Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов: | 2018-2020 | В звітному періоді проведено засідання Комісії з питань розгляду заяв про надання житлових приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), де надано право на проживання 3 особам. | В стадії виконання |
| 180.1 | - забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 180.2 | - забезпечення житлом черговиків квартирного обліку та відселення з непридатних для проживання (аварійних) приміщень | 2018-2020 | До компетенції ДСП належить ведення загального по місту Києву реєстру громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують поліпшення житлових умов та здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності засідання міської комісії по розподілу житлової площі зазначеної вище категорії громадян (станом на 01.07.2020 вирішення житлового питання потребують 1415 родин). | Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» видатки на відновлення фінансування бюджетної програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» не передбачені. |
| 180.3 | - будівництво (придбання) доступного житла | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 180.4 | - добудова проблемних житлових будинків-довгобудів (у т. ч. за участю комунальних підприємств) | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |
| 181 | Підвищення професійної компетенції та якісного складу працівників соціальної сфери міста Києва шляхом проведення тренінгів та семінарів за основними напрямами: здійснення соціальної роботи: з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, патронатними вихователями, з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа, зокрема надання послуги наставництва, з демобілізованими учасниками АТО та членами їх сімей тощо | 2018-2020 | Працівники соціальної сфери міста Києва беруть участь у тематичних семінарах та тренінгах, які організовані Центром підвищення кваліфікації Міністерства соціальної політики. | Виконується |
| 182 | Проведення соціальних досліджень, моніторингу соціальних послуг, наукового супроводу соціальної роботи | 2018-2020 | У звітному періоді 2020 року Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було проведено аналіз потреби населення міста Києва у послузі інватаксі для осіб/дітей з інвалідністю. | Виконується. |
| 183 | Впровадження альтернативних та інноваційних форм і методів соціальної роботи, зокрема, проведення тренінгів для спеціалістів служб у справах дітей та сім’ї, дітей та молоді щодо вдосконалення родинного догляду за дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 184 | Розроблення і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (у т. ч. реформування інтернатних закладів у місті Києві) | 2018-2020 | Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблюється та впроваджується План реформування/ перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, затвердженого рішенням Київради від 14.12.2017 № 698/3705 «Про затвердження Плану реформування/ перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва» |  |
| 185 | Розширення спектра надання соціальних послуг: |  |  |  |
| 185.1 | - забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО (у т. ч. надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги) | 2018-2020 | У реєстрі киян – учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні АТО на обліку перебувають 30293 учасників АТО. За інформацією управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій по місту Києву 395 загиблих (померлих) киян – учасників (АТО). У 2020 році киянам – учасникам АТО та членам сімей загиблих (померлих) киян, брали участь в проведенні АТО надано одноразову матеріальну допомогу з нагоди відзначення дня Героїв Небесної Сотні 29382 особам з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення 28582 особам. Протягом І півріччя 2020 року спеціалістами Київського міського ЦСССДМ учасникам АТО та членам їхніх сімей надано 14085 соціальних послуг, з них: інформаційних – 8885, психологічних – 461, соціально-педагогічних – 3633, юридичних – 41, соціально-економічних – 1065. | Виконується. |
| 185.2 | - розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (у т. ч.: постановка, облік та забезпечення соціальних виплат, вирішення питань забезпечення житлом, надання медичної допомоги, влаштування дітей до освітніх закладів, послуги з працевлаштування) | 2018-2020 | Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік 159975 осіб (119876 сімей), відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в т.ч. за 2020 рік – 2893 осіб. Виплачено грошову допомогу в сумі 208635, 0 тис. грн. відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішнього переміщення особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. | Зменшення кількості внутрішньо переміщених осіб пов’язано із поверненням людей на місця свого постійного проживання, внаслідок чого вони втрачають статус внутрішньо переміщеної особи, а також внесення змін Постановами Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 370 та від 11.07.2018 № 548 до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, які значно скоротили кількість сімей, одержувачів грошової допомоги. З 2020 року Міністерству соціальної політики України не надається звітність стосовно сімей, які звернулись за призначенням щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. |
| 185.3 | - соціально-побутові послуги одиноким непрацездатним особам | 2018-2020 | Надання соціально-побутових послуг одиноким непрацездатним особам на безоплатній основі. Силами 996 соціальних робітників, які працюють у 33 відділеннях соціальної допомоги вдома (в т. ч. у спеціалізованому відділені соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями Київського міського територіального центру соціального обслуговування та у відділені паліативного догляду вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району), обслуговуються 11 192 одиноких непрацездатних громадянина. За звітний період було надано 2 475 690 соціально – побутових послуг. Надання громадянам соціальних послуг на платній основі. Територіальними центрами соціального обслуговування Деснянського та Солом’янського районів протягом звітного періоду 26 громадянам (з них 3 громадянина по диференційованій платі) було надано 307 заходів соціальної послуги догляд вдома (придбання та доставка продовольчих та промислових товарів, вологе та косметичне прибирання, оплата платежів тощо). Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг складає 16,92 тис. грн. | Виконується. |
| 185.4 | - професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю | 2018-2020 | Відповідно до Положення Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів здійснює заходи з професійної орієнтації, опанування особами з інвалідністю трудових навичок, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах. У звітному періоді за даним напрямком обслуговано 25 осіб. |  |
| 185.5 | - розвиток проєкту «Картка киянина» | 2018-2020 | Згідно з рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 № 549/6600 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», в місті Києві запроваджується багатофункціональна електронна картка «Муніципальна картка «Картка киянина». Багатофункціональні електронні пластикові картки «Картка киянина» діють до кінцевого терміну дії таких карток. Органами соціального захисту міста Києва здійснюється ідентифікація пільгової категорії, активація соціального додатку та внесення відповідних змін до Реєстру утримувачів багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина"(далі - РУ). За даними звітів РУ "Муніципальних карток "Картка киянина" утримувачами стали 661,66 тис. громадян, з них – 567, 34 тис.– за соціальною ознакою. | Виконується. |
| 186 | Впровадження механізму монетизації різних видів соціальної допомоги, зокрема, монетизацію частини зекономлених субсидій у вигляді грошової виплати енергоощадним родинам еквіваленту вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу | 2018-2020 | Якщо в неопалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищує обсягу обов’язкового відсотка платежу, установленого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії» структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розраховує розмір житлової субсидії на початку наступного опалювального сезону без додаткового звернення громадянина. В умовах карантину відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 247 «Про особливості надання житлових субсидій» перерахунок житлових субсидій домогосподарствам які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2019-2020 років здійснено автоматично з травня 2020 року без заяв громадян, в тому числі тим домогосподарствам, яким було призначено за рішенням комісії. Станом на 01.07.2020 загальна кількість домогосподарств в місті Києві, які отримують житлову субсидію становить 103 389, з них 101 183– у готівковій формі, 2 206 – у безготівковій формі. Виплату житлових субсидій у грошовій готівковій формі через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта” та банківські установи здійснено75 869 особам на загальну суму 45,2 млн. грн, у грошовій безготівковій формі-2 151 особі на загальну суму 1,06 млн. грн. | Враховуючи зміни, внесені до законодавства України в частині монетизації житлових субсидій (з 01.02.2019) та пільг з оплати житлово-комунальних послуг (з 01.10.2019), вважаємо за доцільне назву заходу 204 «Впровадження механізму монетизації різних видів соціальної допомоги, зокрема, монетизацію частини зекономлених субсидій у вигляді грошової виплати енергоощадним родинам еквіваленту вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу» викласти в наступній редакції: «Впровадження механізму монетизації житлових субсидій та пільг з оплати житлово-комунальних послуг». |
| 187 | Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи надання соціальних послуг | 2018-2020 | В рамках комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» створено он-лайн платформу «Реєстр суб’єктів, що надають послуги». В даний реєстр вносяться дані про суб’єкти, які надають соціальні послуги незалежно від форми власності. У ІІ кварталі 2020 року до користування реєстром зареєстровані та залучені працівники районних управлінь праці та соціального захисту населення і районних територіальних центрів соціального обслуговування. З 01.03.2019 року було запущено дослідну експлуатацію програмного модуля «Соціальні послуги» в компоненті «Надання одноразової адресної матеріальної допомоги». В ході експлуатації опрацьовуються пропозиції та зауваження щодо ефективної роботи електронного сервісу. |  |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями |  |  |  |  |
| 189 | Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери | 2018-2020 | Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 з внесеними змінами, затвердженими рішенням Київської міської ради від 07.02.2020 №140/8310. Відповідно до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89 (із змінами) 15 січня 2020 року завершився другий етап міського конкурсного відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2020 році, за результатами якого визначено переможців міського конкурсного відбору та розмір фінансової підтримки по кожній громадській організації на реалізацію розроблених ними проектів, а саме: - 38 громадських організацій осіб з інвалідністю (подано 46 проєктів) - 5 776,6 тис. грн., - 27 громадських організації ветеранів (32 проєкти) – 4014,3 тис.грн.; - 9 громадських організацій з питань забезпечення гендерної рівності та інші організації (10 проєктів) – 1040,6 тис. грн.; - громадські організації, які отримують цільову фінансову підтримку на загальну суму – 3243,1 тис. грн. За січень-червень 2020 року Департаментом соціальної політики профінансовано за рахунок коштів місцевого бюджету 43 громадських організації, діяльність яких має соціальну спрямованість на загальну суму 4259,1 тис. грн. За участі Департаменту соціальної політики, Київської міської ради та громадськості протягом січня-червня 2020 року проведено 4 загальноміські соціальні заходи до державних свят та визначних дат, зокрема, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (14.02.2020), Міжнародний жіночий день (05.03.2020), День українського добровольця (11.03.2020), День скорботи (22.06.2020). В рамках підписаного Меморандуму між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Представництвом Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні від 09.10.2019 № 14 (далі – Меморандум) у місті Києві впроваджується проєкт щодо розбудови сервісів допомоги, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі: функціонування цілодобової Київської міської служби «телефону довіри» та кімнат кризового реагування. У травні 2020 року у місті Києві відкрито кімнату кризового реагування, як структурний підрозділ Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству Департаменту соціальної політики (за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні). З метою консолідації зусиль, спрямованих на співпрацю в частині попередження, виявлення та недопущення випадків домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 22.05.2020 підписано Меморандум між Головним управлінням Національної поліції у м. Києві та виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). |  |
| 190 | Сприяння у працевлаштуванні осіб з інвалідністю | 2018-2020 | Проводиться інформування реабілітантів Київського міського центру соціальної, психічної та трудової реабілітації інвалідів (далі – Центр) щодо професій, які потрібні на локальному ринку праці, надаються консультації стосовно вибору або зміни професії. За умови надходження вакансій від підприємств, установ та організацій міста Києва реабілітанти Центру, за бажанням, мають можливість ознайомитись з їх переліком. За І півріччя 2020 року працевлаштовані 2 особи. |  |
| 191 | Забезпечення послуг щодо доставки продуктів та товарів першого вжитку малозахищеним верствам населення (у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями) | 2018-2020 | Київським міським територіальним центром соціального обслуговування та усіма районними територіальними центрами соціального обслуговування у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями було надано продуктів харчування 13 718 особам на загальну суму 2 370,7 тис. грн. Також Київським міським територіальним центром соціального обслуговування та територіальними центрами соціального обслуговування Голосіївського, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського, Подільського та Шевченківського районів 1 232 особам було надано товари першого вжитку на суму 257,8 тис. грн. Мешканцям Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, надано 372 продуктових набори та 110 порцій гарячого харчування. Також, Будинком соціального піклування особам без визначеного місця проживання видано 13841 порцій гарячого харчування, а під час проведення соціального патрулювання по місту за період з 01.01.2020 по 31.03.2020 було видано 18400 порцій гарячого харчування. | Виконується. |
| Завдання 1.4. Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення |  |  |  |  |
| 192 | Спрощення та прискорення процесів отримання затверджених пільг (у т. ч. субсидій на сплату комунальних послуг) | 2018-2020 | Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» (далі-Постанова) (із змінами від 27.12.2019 № 1123) запроваджено надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у грошовій формі з 1 жовтня 2019 року. Вказаною постановою затверджено Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, внесені зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, визначено механізм надання таких пільг та операційні дії щодо виплати пільги у грошовій безготівковій формі та у готівковій формі. Із 1 січня 2020 року пільгові категорії громадян мають право подати заяву про перехід на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги у будь-який час. Виплату пільг у грошовій готівковій формі через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта” та банківські установи здійснено 34 970 особам на загальну суму 18,11 млн. грн, у грошовій безготівковій формі-97 305 осіб на загальну суму 35,22 млн. грн. З метою забезпечення на період карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, підтримки найбільш вразливих верств населення, які отримують житлові субсидії та пільги, внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами) та Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373. Цими змінами збільшено з двох до трьох місяців термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, яка допущена одержувачами житлових субсидій та пільг за період карантину, за наявності якої житлова субсидія та пільги не призначатимуться. Тобто, житлові субсидії та пільги не призначатимуться з 1 травня 2020 року тим одержувачам, якими допущено заборгованість із сплати за житлово-комунальні послуги станом на 1 лютого 2020 року. |  |
| Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві |  |  |  |  |
| Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги |  |  |  |  |
| 199 | Реалізація проєкту «Лікар у вашому домі» для медико-соціальної підтримки вразливих верств населення, що не мають соціального захисту (особи з інвалідністю І групи, діти та особи, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги) | 2018-2020 |  | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Сектор 2.7. Адміністративні послуги |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг |  |  |  |  |
| Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг |  |  |  |  |
| 285 | Реалізація рішення Київської міської ради «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві» | - | - | питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста |  |  |  |  |
| Умова 1.Фінансове забезпечення |  |  |  |  |
| 370 | Гармонізація міських програм з положеннями Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року | 2018-2020 | При розробці міських цільових програм «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 рр», «Соціальне партнерство», «Київ без бар’єрів» враховані положення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. |  |
| 373 | Реалізація пілотних проєктів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства | 2018-2020 |  | пілотні проекти на засадах державно-приватного партнерства не реалізувалися |
| 374 | Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами: | 2018-2020 |  |  |
| 374.1 | проведення презентацій проєктів за стратегічними секторами міського розвитку за участі ключових донорів, які представлені в Україні: | 2018-2020 |  | У ІІ кварталі 2020 року не були залучені до проведення |
| 374.2 | реалізація проєктів із залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів | 2018-2020 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує реалізацію Плану реформування/ перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва, затвердженого рішенням Київради від 14.12.2017 № 698/3705 «Про затвердження Плану реформування/ перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва» |  |
| 375 | Залучення в установленому порядку коштів приватних компаній до фінансування міських проєктів у якості спонсорської/меценатської допомоги | 2018-2020 |  | В звітному періоді спонсорської/меценатської допомоги для фінансування міських проектів не надходило |
| Умова 2.Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів |  |  |  |  |
| 376 | Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом (у т. ч. через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо) | 2018-2020 |  | У ІІ кварталі 2020 року не проводились роботи щодо виконання даного заходу, оскільки, опрацьовується питання щодо можливості використання набутого досвіду у 2018-2019 роках. |
| Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики |  |  |  |  |
| Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| 381 | Проведення консультацій з громадськістю щодо проєктів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах їх розробки зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться | 2018-2020 | Протягом січня-червня 2020 року не розроблялись нормативно-правові акти, які потребують обговорення з громад кістю. |  |
| 382 | Створення умов для проведення громадської експертизи та оперативне і неухильне реагування влади на її висновки | 2018-2020 |  | за умов звернення громадської організації щодо проведення громадської експертизи Департамент соціальної політики в межах компетенції надасть необхідну інформацію та забезпечить відповідне реагування. У звітному періоді звернення відсутні. |
| 383 | Проведення соціологічних, аналітичних досліджень та опитувань | 2018-2020 |  | У звітному періоді не проводились дослідження |
| Умова 4. Реалізація концепції Kyiv SmartCity |  |  |  |  |
| Завдання 4.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними |  |  |  |  |
| 401 | Навчання та підвищення кваліфікації персоналу (у т. ч. із використанням нових ІТ-технологій) | 2018-2020 | Працівники постійно беруть участь у курсах (семінарах, тренінгах) підвищення кваліфікації за різними напрямами, у тому числі із використанням новітніх технологій | Виконується |
| Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб |  |  |  |  |
| Завдання 5.1. Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації |  |  |  |  |
| 405 | Проведення відкритих і прозорих конкурсів на зайняття посад державної служби в органах влади відповідно до вимог чинного законодавства України «Про державну службу» | 2018-2020 | Відділом управління персоналом забезпечується виконання вимог чинного законодавства при проведені конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби |  |
| Завдання 5.2. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади |  |  |  |  |
| 406 | Оптимізація організаційної структури органів міської влади (у т. ч. скорочення рівнів ієрархії, оптимізація кількості персоналу) та процесів управління містом з метою виключення дублювання повноважень управліннями та відділами, централізації / децентралізації адміністративних функцій (бухгалтерія, робота з персоналом, закупівлі, ІТ тощо) | 2018-2020 | Опрацьовується внесення змін до діючого Положення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – (далі Департамент), а також підготовлений проект відповідних змін до організаційної структури Департаменту та штатного розпису. | Виконується |
| Завдання 5.3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії |  |  |  |  |
| 408 | Створення єдиної системи оперативного диспетчерського управління для інтеграції та підвищення якості й ефективності діяльності комунальних підприємств та служб міста | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| Завдання 5.4. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій |  |  |  |  |
| 411 | Розробка і впровадження системи управлінської звітності для комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці у відповідності до міжнародних практик | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 412 | Створення наглядових рад у ключових комунальних підприємствах | - | - | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 415 | Розробка та затвердження стратегічних планів діяльності підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Києва на середньострокову перспективу | 2018-2020 |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста |  |  |  |  |
| 418 | Забезпечення державної реєстрації речових прав територіальної громади м. Києва на об’єкти нерухомості комунальної власності та реєстрація цих прав | 2018-2020 | Здійснюється комплекс заходів щодо забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної власності міста по підпорядкованих установах. | Виконується. |
| 419 | Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, із наповненням її інформацією щодо використання майна, у т. ч. управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції Kyiv SmartСity | 2018-2020 |  | Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, управління таким майном та контроль за його використанням належить до компетенції Департаменту комунальної власності. |
| 421 | Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва | 2018-2020 |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 422 | Впровадження системи довгострокового планування діяльності комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці |  |  | підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |

У стовпці 3 – відповідальним виконавцем завдання/заходу Програми заповнюється період (рік/роки), протягом якого(-их) реалізується завдання/захід;

У стовпці 4 – зазначається коротка, тезисна інформація про виконання завдання/заходу Програми та основні показники, що характеризують його виконання за відповідний звітний рік;

У стовпці 5 – зазначаються причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, що вживалися для їх виконання.