Додаток 1

Форма № 01-ЗВІТ (квартальний)

Звіт

про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки

за січень-березень 2021 року

Департамент соціальної політики

| № п/п | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Інформація про виконання завдань/заходів Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва |  |  |  |  |
| Сектор 1.3. Ринок праці |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу |  |  |  |  |
| 17 | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців на ринок праці міста | 2021-2023 | За останніми наявними даними у січні-грудні 2020 року1 в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 83,9 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – майже 42,2 тис. осіб, у фізичних осіб – понад 41,7 тис. осіб. Протягом січня-лютого 2021 року роботодавці проінформували службу зайнятості міста про наявність 18,2 тис. вакансій. За видами економічної діяльності: по 15%, відповідно, – у сфері державного управління й оборони та в оптовій і роздрібній торгівлі; 14% – у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; 11% – на транспорті; 10% – в освіті. Станом на 01.03.2021 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося 8,6 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 9,3 тис. грн. | Виконується |
| Завдання 1.2. Підвищення кваліфікації робочої сили |  |  |  |  |
| 18 | Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю |  |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») |  |  |  |  |
| 20 | Проведення комплексу заходів у співпраці із Головним управлінням Держпраці у Київській області, залученням учасників ринку праці з питань легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати; забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї | 2021-2023 | За результатами розгляду звернень громадян інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або не належного оформлення трудових відносин, направляється до міських підрозділів Державної служби України з питань праці в порядку інформування та відповідного реагування. За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області у січні-березні 2021 року інспекторами праці було проведено 107 інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання щодо виявлення не задекларованої праці. Під час інспекційних відвідувань було виявлено 106 неоформлених працівників на 28 підприємствах. Винесено 29 приписів про усунення виявлених порушень, вручено 8 попереджень про відповідальність за порушення законодавства про працю, складено та передано до суду 4 протоколи про адміністративну відповідальність відповідно до статті 41 КУпАП. За результатами інспекційних відвідувань на підприємства м. Києва було підготовлено 6 матеріалів про накладення штрафних санкцій відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 265 КЗпП України (неоформлені працівники) у сумі – 2 820 000 грн. Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання – роботодавців та населення щодо негативних економічних та соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах», дотримання трудового законодавства. Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/oplata_pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/ та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html. За інформацією Головного управління Державної податкової служби у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи протягом січня-лютого 2021 року підвищили рівень заробітної плати майже 7,4 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету майже 125,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб). По всіх підприємствах-боржниках проводиться аналіз причин виникнення заборгованості із заробітної плати, за результатами якого інформаційні довідки надсилаються до контролюючих та правоохоронних органів, власників підприємств або уповноваженим ними органам для вжиття відповідних заходів реагування та притягнення керівників до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства. Так, протягом січня-березня 2021 року структурними підрозділами з питань праці міста: - проаналізовано ситуацію на 109 підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду України, в тому числі із виплати заробітної плати – 100, інформацію по яких передано до контролюючих та правоохоронних органів; - керівникам підприємств надано 145 рекомендацій щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та недопущення їх в подальшому; - надіслано 169 листів-звернень (подань) до власників або уповноважених ними органів по 164 підприємствах-боржниках; - проведено 8 засідань міської та районних в місті Києві тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 37 керівників підприємств-боржників із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду України, в тому числі 34 боржники із виплати заробітної плати, всіх їх попереджено про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці. За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області протягом січня-березня 2021 року було проведено 135 інспекційних відвідувань з питань дотримання законодавства про працю на підприємствах м. Києва. На 51 підприємстві виявлено порушення законодавства про працю, у тому числі на 36 підприємствах виявлені порушення щодо виплати заробітної плати статті 115, 116 та 117 КЗпП України. За результатами інспекційних відвідувань було надано 45 приписів про усунення виявлених порушень, у тому числі 32 приписи підприємствам, які мають порушення з питань своєчасної виплати заробітної плати. Складено та передано до суду 33 протоколи про адміністративну відповідальність відповідно до статті 41 КУпАП, у тому числі 21 протокол на підприємства, які порушили питання своєчасної виплати заробітної плати та 4 протоколи відповідно до статті 188-6 КУпАП, відповідно до них складені постанови про накладання штрафу в розмірі 3 400 грн. За результатами інспекційних відвідувань на підприємства м. Києва було підготовлено матеріали про накладення штрафних санкцій відповідно до абзацу 4 частини 2 статті 265 КЗпП України (порушення встановлених строків виплати заробітної плати) у сумі – 63 000 грн. Завдяки вжитим спільним заходам, протягом січня-березня 2021 року підприємствами-боржниками міста було виплачено 111,1 млн грн заборгованої заробітної плати. | Виконується |
| Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою |  |  |  |  |
| 68 | Розвиток системи надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі, особам (дітям) з інвалідністю, зокрема, шляхом розширення мережі установ (відділень) | 2021-2023 | До Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.12.2019 № 496/8069, включено проєкт «Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство», згідно з яким передбачено реконструкцію нежитлової будівлі спального корпусу N 1, літ. "Б", на вул. Юнкерова Миколи, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю (відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.02.2020 № 287). Крім цього, в 2021 році міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки передбачено розширення спектру та видів соціальних послуг для киян, а саме: надання 9 видів соціальних послуг, якими буде охоплено орієнтовно 2 500 осіб. Зокрема, у 2021 році передбачено надання таких соціальних послуг: догляд вдома (для дітей з інвалідністю підгрупи А, які частково або повністю втратили/не набули здатності до самообслуговування); денний догляд дітей з інвалідністю зі складними порушеннями розвитку та з помірною розумовою відсталістю; супровід під час інклюзивного навчання дітей з інвалідністю; соціальна адаптація дітей та осіб з інвалідністю; транспортні послуги для дітей та осіб з інвалідністю; стаціонарний догляд для осіб з інвалідністю з психічними розладами; екстрене (кризове) втручання для осіб, що перебувають у СЖО. Вищезазначене відповідає плану пріоритетних дій Уряду, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 09 вересня 2020 р. № 1133-р щодо створення системи надання соціальних послуг безпосередньо за місцем проживання / перебування (у громаді); забезпечення доступу дітей та сімей з дітьми до соціальних послуг відповідно до їх потреб за місцем проживання; удосконалення механізмів надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, зокрема забезпечення їх безпосереднього звернення до реабілітаційних центрів. |  |
| 70 | Створення спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю | 2021-2023 | Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2020 р. N 1279 «Про передачу функцій замовника реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію "Перше травня"під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі міста Києва». Передбачається передача функцій замовника реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію "Перше травня"під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі міста Києва від Комунального підприємства "Інженерний центр"виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). В бюджет м. Києва на 2021 рік Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділено кошти для розроблення проєктно-кошторисної документації по даному об’єкту в сумі 1 000 000, 00 грн. |  |
| 72 | Створення закладу соціальної підтримки «Центр соціально-психологічної реабілітації» для підлітків з проблемами залежності |  |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |
| 74 | Підвищення рівня комфортності та доступності всіх елементів міської інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (у співпраці з Міським комітетом доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури | 2021-2023 | Триває оновлення складу міського комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури | У зв’язку з карантинних обмежень, установлених Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, засідання Міським комітетом доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у першому кварталі 2021 року не проводились. |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |
| 78 | Забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей Героїв Небесної Сотні (зокрема, надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги) | 2021-2023 | У Реєстрі киян – учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на обліку перебувають 31 195 учасників антитерористичної операції (далі – АТО). За інформацією управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій по місту Києву 399 загиблих (померлих) киян - учасників АТО. За 3 місяці 2021 року до КМЦСС звернулась 681 особа з числа ветеранів та членів їхніх сімей. Особам, що звернулися, надавалася послуга консультування (622 особи) та соціальної адаптації (59 осіб). Робота проводилась в консультативних пунктах: при Департаменті соціальної політики (пр. Любомира Гузара, 7), при КМЦСС (вул. Довженка, 2) та через Мобільну групу для ветеранів з інвалідністю та невстановленими контузіями – на дому. Допомогу надавали фахівці соціальної роботи, психолог, реабілітолог. В лютому та березні 2021 працювала Мобільна група по роботі з ветеранами, які мають інвалідність та невстановлені контузії і знаходяться у складних життєвих обставинах. Група у складі психолога та реабілітолога працювала за місцем проживання ветерана, надаючи послуги на дому. За два місяці роботи мобільної групи надано допомогу 18 учасникам АТО/ООС та 29 членам їхніх сімей, здійснено 41 відвідання на дому, 38 консультацій онлайн. У 2021 році спільно з ветеранською ГО «Центр гуманітарних місій» проведено «Велопробіг до Дня Українського Добровольця» – захід соціальної адаптації для учасників АТО/ООС, волонтерів та членів їхніх сімей, в якому взяли участь 59 осіб. Спільно з ветеранською ГО «Ліга ветеранів АТО» проводяться групи підтримки для ветеранів із застосуванням спортивних методик відновлення. Групи проходять щовівторка. Відбулося 6 зустрічей, які відвідали 8 осіб УБД, на постійній основі групи відвідують три особи. Спільно з ГО «ЕЛЕОС-Україна» надано продуктову допомогу ветеранам, волонтерам та членам їхніх сімей у період складних життєвих обставин під час локдауну (100 наборів). | Виконується |
| 79 | Розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (зокрема, видача довідок про взяття на облік ВПО та надання щомісячної адресної допомоги) | 2021-2023 | Взято на облік 163923 осіб відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в т.ч. за три місяці 2021 року – 1111 особи. Виплачено грошову допомогу в сумі 416053,9 тис. грн. відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. | Виконується |
| 80 | Надання соціальних послуг одиноким непрацездатним особам | 2021-2023 | Надання соціально-побутових послуг одиноким непрацездатним особам на безоплатній основі. Соціальні послуги догляду вдома та паліативного догляду за 3 місяці 2021 року отримали 10 509 осіб, які перебувають на обліку у 31 відділенні соціальної допомоги вдома районних територіальних центрів соціального обслуговування, спеціалізованому відділені соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями міського територіального центру та відділені паліативного догляду вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району. Також з 2021 року районними територіальними центрами запроваджено надання додаткових соціальних послуг: представництва інтересів та фізичного супроводу. За звітній період 1 003 соціальних робітників надали громадянам 1 339 777 заходів соціальних послуг догляду вдома, паліативного догляду, представництва інтересів фізичного супроводу. Надання громадянам платних соціальних послуг Територіальними центра соціального обслуговування Деснянського, Дніпровського та Солом’янського районів протягом звітного періоду 18 громадянам було надано 134 заходи соціальної послуги догляду вдома, а саме: придбання та доставка продовольчих та промислових товарів, вологе та косметичне прибирання, оплата платежів тощо. Сума коштів, що надійшла від утримувачів платних соціальних послуг складає 10,51тис.грн. | Виконується |
| 81 | Професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю | 2021-2023 | Відповідно до свого Положення, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації 05 серпня 1998 року № 1626 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2017 № 574 Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів здійснює заходи з професійної та трудової реабілітації. В Центрі здійснюється робота з проведення заходів, зокрема з професійної орієнтації, опанування трудових навичок, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації. Було проведено: - консультації з профорієнтації; - консультації з адаптації на робочому місці; - навчальні заняття з Цифрової грамотності; - навчальні онлайн заняття у з нейрографіки; - консультації щодо навчання на онлайн-курсі з трудової адаптації «Школа соціальної ефективності»; - навчання на онлайн-курсі з трудової адаптації «Школа соціальної ефективності»; - консультативна робота з відвідувачами Центру щодо освоєння освітніх серіалів на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Міністерства цифрової трансформації України. Отримали послуги з професійної та трудової реабілітації 593 особи. За даними Київського міського відділення фонду соціального захисту інвалідів, кількість осіб з інвалідністю, які фактично працювали на підприємствах – 55 353 осіб; кількість осіб з інвалідністю, які фактично працювали у громадських організаціях осіб з інвалідністю – 282, з них: УТОС – 147, УТОГ – 90, інші – 45. Кількість зареєстрованих громадських організацій осіб з інвалідністю – 21. | Виконується |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями |  |  |  |  |
| 86 | Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери | 2021-2023 | Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 з внесеними змінами, затвердженими рішенням Київської міської ради від 07.02.2020 №140/8310. 25 лютого 2021 року Департаментом соціальної політики проведено засідання міської конкурсної комісії з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2021 році, на якому остаточно визначено перелік громадських організацій та розмір їх фінансової підтримки, а саме: - 38 громадських організацій осіб з інвалідністю (подано 51 проєкт) – 7 817,2 тис. грн., - 25 громадських організації ветеранів (28 проєктів) – 4291,8 тис.грн.; - 10 громадських організацій з питань забезпечення гендерної рівності та інші організації (11 проєктів) – 879,5 тис. грн.; - 3 громадські організації, які отримують цільову фінансову підтримку на загальну суму – 2 653,6 тис. грн. За участі Департаменту соціальної політики, Київської міської ради та громадськості протягом січня-березня 2021 року проведено 3 загальноміські соціальні заходи до державних свят та визначних дат, зокрема, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15.02.2021), Міжнародний жіночий день (06.03.2021), День українського добровольця (14.03.2021). За 1 квартал поточного року проведено 6 засідань робочої групи з питань гуманітарної допомоги при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) на яких розглянуто 78 заяв щодо визнання вантажів, вагою до 3-х тонн, гуманітарною допомогою. За результатами засідань визнано гуманітарною допомогою вантажі вагою 65 604 кг. | Виконується |
| Сектор 2.7. Адміністративні послуги |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді |  |  |  |  |
| 141 | Розширення кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді |  |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг |  |  |  |  |
| 144 | Оптимізація процедур отримання адміністративних послуг за допомогою розширення спектра комплексних послуг за життєвими подіями та «швидких» послуг, які надаються за одне звернення до ЦНАП |  |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста |  |  |  |  |
| Умова 1. Бюджетно-фінансова політика |  |  |  |  |
| 190 | Реалізація пілотних проєктів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства | 2021-2023 |  | Пілотні проєкти на засадах державно-приватного партнерства не реалізувалися |
| 191 | Залучення в установленому порядку коштів приватних компаній до фінансування міських проєктів у якості спонсорської/меценатської допомоги | 2021-2023 |  | У звітному періоді спонсорської/меценатської допомоги для фінансування міських проектів не надходило |
| 192 | Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами: |  |  |  |
| 192.1 | Проведення презентацій проєктів за стратегічними секторами міського розвитку за участі ключових донорів, які представлені в Україні | 2021-2023 |  | У І кварталі 2021 року не були залучені до проведення |
| 192.2 | реалізація проєктів із залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів | 2021-2023 | План реформування/перепрофілювання/трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім’ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг (деінституціалізації) у громаді м. Києва, затверджений рішенням Київради від 14.12.2017 № 698/3705, на сьогодні продовжує впроваджуватися у вищезазначених інтернатних закладах відповідно до Договору про співробітництво від 22.07.2015 № 23/22 між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міністерством соціальної політики України та Київською міською державною адміністрацією на умовах Угоди про позику № 8404-UA від 09.07.2017 та за підтримки Проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», який фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку |  |
| Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів |  |  |  |  |
| 193 | Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом (зокрема, через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо) | 2021-2023 |  | У І кварталі 2021 року не проводились роботи щодо виконання даного заходу, оскільки опрацьовується питання щодо можливості використання набутого досвіду у 2019-2020 роках. |
| Завдання 2.2. Співробітництво з громадами прилеглих до міста Києва територій для реалізації спільних проектів |  |  |  |  |
| 194 | Розробка взаємовигідних механізмів реалізації спільних проєктів з громадами територій, прилеглих до м. Києва |  |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб |  |  |  |  |
| Завдання 5.2. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій |  |  |  |  |
| 216 | Розробка і впровадження системи управлінської звітності для комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці у відповідності до міжнародних практик | 2021-2023 |  | Підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 217 | Вдосконалення системи внутрішнього контролю відповідно до Порядку СВК та моделі COSO | 2021-2023 |  | Пропозиції відсутні |
| 218 | Розробка та затвердження стратегічних планів діяльності підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Києва на середньострокову перспективу | 2021-2023 |  | Підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 219 | Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва шляхом покращення якості виконання покладених на них функцій і завдань та оптимізації їх кількості | 2021-2023 |  | Підпорядковані ДСП комунальні підприємства не здійснюють фінансово-господарську діяльність, оскільки знаходяться в стадії ліквідації. |
| 220 | Підвищення ефективності видатків структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств територіальної громади міста Києва шляхом оптимізації процедур публічних закупівель (створення централізованої закупівельної організації міста Києва) |  |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |

Директор Департаменту                                                                                                                                                Руслан СВІТЛИЙ

У стовпці 3 – відповідальним виконавцем завдання/заходу Програми заповнюється період (рік/роки), протягом якого(-их) реалізується завдання/захід;

У стовпці 4 – зазначається коротка, тезисна інформація про виконання завдання/заходу Програми та основні показники, що характеризують його виконання за відповідний звітний рік;

стовпці 5 – зазначаються причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, що вживалися для їх виконання.