Форма № 01-ЗВІТ (квартальний)

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за січень-березень 2022 року

Департамент соціальної політики

| № п/п | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Інформація про виконання завдань/заходів Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва |  |  |  |  |
| 1.3. Ринок праці |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1«Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва» |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу |  |  |  |  |
| 18 | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців на ринок праці міста | 2021-2023 | За останніми наявними даними у січні-вересні 2021 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 63,7 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – 27,1 тис. осіб, у фізичних осіб – 36,6 тис. осіб. Протягом січня-лютого 2022 року роботодавці проінформували службу зайнятості міста про наявність майже 14,0 тис. вакансій. За видами економічної діяльності: по 15%, відповідно, – в освіті та в оптовій і роздрібній торгівлі; 11% – у сфері державного управління й оборони; 10% – на транспорті; 9% – у переробній промисловості. Станом на 01.03.2022 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося 8,5 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 11,0 тис. грн. | Виконується. |
| Завдання 1.2. Підвищення кваліфікації робочої сили |  |  |  |  |
| 19 | Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю | 2021-2023 |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Оперативна ціль 2«Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві» |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») |  |  |  |  |
| 21 | Проведення комплексу заходів у співпраці із Головним управлінням Держпраці у Київській області, залученням учасників ринку праці з питань легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати; забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї | 2021-2023 | За результатами розгляду звернень громадян інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або не належного оформлення трудових відносин, направляється до міських підрозділів Державної служби України з питань праці в порядку інформування та відповідного реагування. Проводиться інформаційно - роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання – роботодавців та населення щодо негативних економічних та соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах», дотримання трудового законодавства. Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/oplata_pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/ та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html. За інформацією Головного управління Державної податкової служби у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи протягом січня 2022 року підвищили рівень заробітної плати понад 1,6 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету 12,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб). По всіх підприємствах-боржниках проводиться аналіз причин виникнення заборгованості із заробітної плати, за результатами якого інформаційні довідки надсилаються до контролюючих та правоохоронних органів, власників підприємств або уповноваженим ними органам для вжиття відповідних заходів реагування та притягнення керівників до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства. Так, протягом січня – лютого 2022 року виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районними в місті Києві державними адміністраціями: - проаналізовано ситуацію на 14 підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду України, в тому числі із виплати заробітної плати – 13, інформацію по яких передано до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування до посадових осіб підприємств за порушення законодавства про працю та оплату праці; - керівникам підприємств надано 38 рекомендації щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та недопущення їх в подальшому; - надіслано 30 листів-звернень (подань) до власників або уповноважених ними органів по 33 підприємствах-боржниках; - проведено 9 засідань міської та районних в місті Києві тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 31 керівника підприємств-боржників із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду України, в тому числі 27 боржників із виплати заробітної плати, всіх їх попереджено про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці. Завдяки вжитим спільним заходам, згідно оперативних даних, протягом січня 2022 року підприємствами міста, які за даними органів державної статистики на 01.01.2022 значились в переліку боржників, було виплачено 5,8 млн грн заборгованої заробітної плати (за листопад 2021 року та попередні періоди). Одночасно слід вімітити, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у місті Києві встановлено воєнний стан. У зв’язку з цим, інформація про проведену роботу з питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати та легалізації трудових відносин та заробітної плати тимчасово не оновлюється. Поданная відповідної інформації буде відновлено після закінчення воєнного стану. | Виконується. |
| Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1«Підвищення соціальної захищеності мешканців» |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою |  |  |  |  |
| 69 | Розвиток системи надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі, особам (дітям) з інвалідністю, зокрема, шляхом розширення мережі установ (відділень) та здійснення соціального замовлення | 2021-2023 | Заходами міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2726/2726 у 2022 році передбачено розширення спектру та кількості отримувачів соціальних послуг. Департаментом соціальної політики підписано договори щодо закупівлі наступних додаткових соціальних послуг у 2022 році: - Надання соціальної послуги для дітей з інвалідністю підгрупи А, які частково або повністю втратили/не набули здатності до самообслуговування (80 осіб) – Соціальна послуга «Догляд вдома». - Надання соціальної послуги для дітей зі складними порушеннями розвитку (20 осіб) – Соціальна послуга «Денний догляд». - Надання соціальної послуги реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями (56 осіб) – Соціальна послуга «Соціальна реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями». - Надання соціальної послуги для осіб з психічними розладами (250 осіб) – Соціальна послуга «Догляд стаціонарний». - Надання соціальної послуги соціальної адаптації для дітей з інвалідністю, що частково втратили здатність до самообслуговування (44 особи) – Соціальна послуга «Соціальна адаптація». - Надання транспортної послуги для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (119 осіб) – Соціальна послуга «Транспортні послуги». - Денний догляд дітей з інвалідністю (з помірною розумовою відсталістю та/або тяжкими розладами психіки, які потребують догляду, навчання та реабілітації, можуть самостійно пересуватися та себе обслуговувати (13 осіб) – Соціальна послуга «Денний догляд». -. Паліативний догляд (24 особи) – Соціальна послуга «Паліативний догляд». -. Соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин (35 осіб) – Соціальна послуга «Соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин». -. Денний догляд осіб з психічними розладами (80 осіб) - Соціальна послуга «Денний догляд». - Соціальна адаптація осіб, що частково втратили здатність до самообслуговування внаслідок психічного розладу (260 осіб) - Соціальна послуга «Соціальна адаптація». Проте, враховуючи введення воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в результаті проведення евакуаційних заходів з небезпечних районів та зон міста Києва, зокрема дітей з інвалідністю, реалізація закупівлі додаткових соціальних послуг в повному обсязі неможлива. | Виконується. |
| 71 | Створення спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю | 2021-2023 |  | Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) здійснено виїзний огляд 1-го відділення санаторію «Перше травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі м. Києва. Під час огляду зазначеного об’єкту встановлено, що приміщення санаторію перебувають в незадовільному стані. Частина приміщень об’єкта реконструкції знаходиться в напівзруйнованому стані без вікон та покрівлі, з відсутніми ознаками здійснення будівельних робіт. Приміщення адміністративного корпусу реконструйовано частково, відсутні вікна та частина покрівлі, у зв’язку з чим оздоблювальні матеріали зазнали пошкоджень. На території знаходяться будівельні матеріали не придатні для подальшого використання. З метою визначення балансової вартості та обсягу виконаних робіт виникла необхідність у замовленні технічного аудиту стану будівель 1-го відділення санаторію «Перше травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі м. Києва. Водночас, 02 серпня 2021 року Міністерством культури та інформаційної політики України видано наказ № 599 «Про затвердження меж та режимів використання території історичних ареалів м. Києва». Пунктом 1 вказаного наказу встановлено затвердити межі та режими використання території історичних ареалів міста Києва, визначені науково-проєктною документацією «Збереження та охорона історико-культурної спадщини. Історико-архітектурний опорний план м. Києва» (том 8 Генерального плану м. Києва), розробленою КО «Інститут генерального плану м. Києва» на замовлення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – науково-проєктна документація). Відповідно до розділу 1.7. науково-проєктної документації Пуща-Водиця визначена окремим історичним ареалом. Також в розділі 1.7. науково-проєктної документації передбачено, що на території історичного ареалу, яка розташована поза межами зон охорони пам’яток, розповсюджуються наступні обмеження, зокрема, заборона нового будівництва та реконструкції із збільшенням існуючих об’ємно-просторових параметрів будівель, крім об’єктів інженерної, транспортної, і соціальної інфраструктури (з подальшою забороною зміни функціонального призначення цих об’єктів соціальної інфраструктури), на означених ділянках до моменту проведення повного дослідження території історичного ареалу та розроблення і затвердження у встановленому порядку науково-проєктної документації «Межі та режими використання території історичних ареалів м. Києва». Враховуючи зазначене, подальші дії щодо реконструкції об’єкту можливі після затвердження меж зон охорони пам’яток на території історичного ареалу Пуща-Водиця, а також визначення балансової вартості та обсягу виконаних робіт будівель 1-го відділення санаторію «Перше травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі міста Києва шляхом замовлення технічного аудиту. Водночас розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 грудня 2021 року № 2815 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 серпня 2020 року №1279» внесено зміни до підпункту 2.1 пункту 2 зазначеного розпорядження, в частині продовження строків реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію «Перше Травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі міста Києва до 31 грудня 2025 року. |
| 75 | Підвищення рівня комфортності та доступності всіх елементів міської інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (у співпраці з Міським комітетом доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури | 2021-2023 | Засідання міського комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури було проведено в грудні 2021 року під головуванням першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень О.Кулеби. | У зв’язку з воєнним станом на території Україні, який введено відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» засідання міського комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у січні-березні 2022 року не проводились. |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |
| 79 | Забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей Героїв Небесної Сотні (зокрема, надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги) |  | У Реєстрі киян – учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції станом на 01.01.2022 на обліку перебувало 32532 учасника антитерористичної операції). У зв’язку з воєнним станом на території Україні, який введено відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» інформація щодо кількості киян – учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції тимчасово не оновлюється. Подання відповідної інформації буде. відновлено після закінчення воєнного стану. | Виконується. |
| 80 | Розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (зокрема, видача довідок про взяття на облік ВПО та надання щомісячної адресної допомоги) | 2021-2023 | Взято на облік 173739 осіб відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в т.ч. за І квартал 2022 рік – 2548 осіб. Виплачено грошову допомогу в сумі 107 362,0 тис. грн відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. | Виконується. |
| 81 | Надання соціальних послуг одиноким непрацездатним особам | 2021-2023 | У місті функціонують міський територіальний центр та 10 районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – районні територіальні центри), де на обліку перебуває 23 462 особи, яким за звітний період 2022 року надано майже 1,1 млн заходів різноманітних соціальних послуг. Переважною формою обслуговування є надання соціальних послуг догляду вдома та паліативного догляду, що надаються 34 відділеннями (з них 31 відділення соціальної допомоги вдома районних територіальних центрів, 1 спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями міського територіального центру, 1 відділення паліативної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва та 1 відділення паліативного догляду вдома територіального центру соціального обслуговування населення Солом’янського району м. Києва), на обліку в яких перебуває 9 605 осіб. За звітній період 938 соціальних робітників надали 9 246 громадянам 790 345 заходів соціальної послуги догляду вдома, 359 громадянам – 66 221 захід соціальної послуги паліативного догляду, а також 4 941 громадянину – 21 613 заходів соціальної послуги представництва інтересів і 498 громадянам – 2 020 заходів соціальної послуги фізичного супроводу. Територіальними центрами соціального обслуговування Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів м. Києва протягом звітного періоду надавалися платні соціальні послуги. За звітний період 116 підопічним було надано 572 заходи соціальних послуг. Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг складає 34,781 тис. грн. Соціальні послуги соціальної адаптації та консультування надаються районними територіальними центрами у 13 відділеннях денного перебування, на обліку в яких перебуває 5 194 особи. За звітний період 4 862 особи отримали 32 670 заходів соціальної адаптації та 348 осіб – 943 заходи соціальної послуги консультування. Соціальна послуга натуральної допомоги надається міським та районними територіальними центрами у 10 відділеннях організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, на обліку в яких перебуває 6 671 особа. За звітний період 11 165 отримувачам соціальних послуг міського та районних територіальних центрів надано 41 632 заходи соціальної послуги натуральної допомоги – послуги перукаря, ремонту одягу, забезпечення продуктовими наборами, продовольчими і промисловими товарами, речами б/в, засобами особистої гігієни тощо. У структурах 6 районних територіальних центрів функціонують відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю, в яких на обліку перебуває 234 дитини . За звітний період діти з інвалідністю отримали 71 721 захід із соціальної, педагогічної, психологічної, фізичної реабілітації та медичного супроводу, а також із загальної кількості 105 дітей, які відвідують групу повного дня, отримали 33 571 захід соціальної послуги денного догляду. У структурі міського територіального центру функціонує єдине в місті Києві відділення надання транспортних послуг, яке здійснює перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату до об’єктів міської інфраструктури на спеціалізованих автомобілях, обладнаних підйомниками та пандусами. Протягом звітного періоду здійснено 4 749 перевезень 789 осіб з інвалідністю. Також транспортні послуги надаються більшістю районних територіальних центрів. Зокрема здійснюються перевезення дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та людей похилого віку до районних територіальних центрів, медичних та реабілітаційних установ. За звітній період 76 осіб отримали 1523 послуги з перевезення. Додатково міським та районними територіальними центрами надано 10 532 заходи соціальної послуги інформування 9 554 громадянам. На час війни Росії проти України міський та районні територіальні центри теж надають допомогу отримувачам соціальних послуг, які залишилися в місті Києві, відповідно до наявних можливостей установ та потреб громадян, зокрема надаються послуги догляду вдома, паліативного догляду та натуральна допомога. Так, соціальні робітники продовжують надавати соціальні послуги за місцем проживання отримувачів, переважно здійснюються заходи закупівлі та доставки продовольчих, промислових товарів і медикаментів, приготування та/або допомога в приготуванні їжі, годування, заміна натільної білизни/засобів особистої гігієни (підгузків) тощо. З метою підтримки киян з числа одиноких людей похилого віку та осіб з інвалідністю, установами соціального захисту активно надається натуральна допомога від благодійників. Зокрема за період з 24.02.2022 року міським територіальним центром для 419 осіб було доставлено 2000 шт. продуктових наборів від Благодійного Фонду Ріната Ахметова, 300 кг м’ясної продукції (охолоджена куряча тушка) від компанії МХТ, 1420 кг молочної продукції від ТОВ «Сандора», засоби гігієни (шампунь, рідке мило, туалетний папір, вологі серветки, паперові рушники, зубна паста тощо) та дезінфікуючі засоби. Крім цього міським територіальним центром роздано 186 продуктових наборів від ТМ NOVUS, а 37 осіб забезпечено засобами особистої гігієни (підгузками, урологічними прокладками та пелюшками) і 15 осіб – ковдрами. Вся допомога доставлялася працівниками за допомогою спецавтотранспорту установи за місцем проживання отримувачів. Також і районними територіальними центрами, у співпраці з благодійними організаціями та соціально відповідальним бізнесом, неодноразово для малозахищених мешканців міста, з числа одиноких людей похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей, в яких виховуються діти інвалідністю, доставлено41 412 продуктових наборів, 26 883 овочеві набори, 43 460 гарячих обідів. Крім цього м’ясною продукцією забезпечено 9 364особи, молочною продукцією – 15 250 осіб, засобами особистої гігієни – 4172 особи та дезінфікуючими засобами – 2202особи. На період дії воєнного стану, відділенням надання транспортних послуг міського територіального центру здійснюються перевезення спеціалізованими автомобілями осіб з інвалідністю, які потребують проведення процедур за життєвими показниками – гемодіалізу. Так, за цей час здійснено 150 перевезень 33 осіб до лікарень міста і в зворотному напрямку. Разом з цим районними територіальними центрами було надано допомогу в евакуації дітей з інвалідністю – отримувачів соціальних послуг, а саме здійснено їх транспортування до Центрального залізничного вокзалу. | Виконується. |
| 82 | Професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю | 2021-2023 | Відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації 05 серпня 1998 року № 1626 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2017 № 574) Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів здійснює заходи з професійної та трудової реабілітації. В Центрі здійснюється робота з проведення заходів, зокрема з професійної орієнтації, опанування трудових навичок, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації. Було проведено: - консультації з профорієнтації; - консультації з адаптації на робочому місці; - навчальні заняття з фінансової грамотності; - реабілітаційні заходи із застосуванням засобів інклюзивного туризму в умовах Київського зоологічного парку загальнодержавного значення; - індивідуальні консультації психолога; - заходи з соціокультурної реабілітації; корекційно-відновлювані та розвивальні заняття; - консультативна робота з відвідувачами Центру щодо освоєння освітніх серіалів на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Міністерства цифрової трансформації України; заняття з музикотерапії; майстер-класи з декупажу та дизайну і моделювання; кулінаротерапія. Отримали послуги з професійної та трудової реабілітації 150 осіб. | Виконується. |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями |  |  |  |  |
| 87 | Забезпечення партнерської взаємодії міської влади та громадського секторів у розвитку соціальної сфери | 2021-2023 | Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2725/2766. У 2022 році Департаментом соціальної політики передбачено надання фінансової підтримки громадським об’єднанням на реалізацію розроблених ними проєктів, а саме: - 22 громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на реалізацію 33 проєктів на суму 6 264,5 тис. грн., - 21 громадському об’єднанню ветеранів на реалізацію 27 проєктів на суму 5 125,5 тис.грн.; - 18 громадським об’єднанням з питань забезпечення гендерної рівності на реалізацію 22 проєктів на суму 3936,6 тис. грн. У І кварталі 2022 року фінансова підтримка громадським об’єднанням не надавалась. Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за участі громадськості 2022 році передбачено проведення 19 заходів з нагоди відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вшанування пам’яті загиблих захисників України. У І кварталі 2022 року було проведено заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15.02.2021). Решта заходів, які були передбачені у І кварталі 2022 року не були проведені у зв’язку з введенням воєнного стану на території України. За І квартал 2022 року опрацьовано 23 звіти підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю. Щоквартальна зведена інформація про дохід від операційної діяльності та інформація щодо соціально-економічних показниках діяльності підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю надана до Національної соціальної сервісної служби України. У 1 кварталі 2022 року опрацьовано 5 заяв та пакетів документів громадських організацій осіб з інвалідністю щодо надання їх підприємствам дозволу на право користування пільгами з оподаткування, проведені аналізи діяльності підприємств. Підготовлено та проведено 1 засідання Комісії з розгляду документів щодо надання дозволів підприємствам та організаціям ГОІ на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій та оформлено відповідний протокол засідання. Підготовлено та видано 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання та відмови у наданні дозволів підприємствам громадських організацій осіб з інвалідністю, доцільності надання таких дозволів, та доцільності надання фінансової допомоги, відповідно до якого для 17 підприємств та організацій надані дозволи на право користування пільгами з оподаткування Сформовані відповідні справи підприємств. Звітність щодо наданих пільг щоквартально надається до Національної соціальної сервісної служби України. Протягом І кварталу 2022 року опрацьовано 26 заяв та пакетів документів щодо визнання вантажів вагою до 3-х тон гуманітарною допомогою. Підготовлено та проведено 3 засідань Робочої групи з питань гуманітарної допомоги щодо визнання вантажу вагою до 3-х тон, гуманітарною допомогою, оформлено відповідні протоколи. Підготовлено та видано 6 розпоряджень КМДА щодо визнання вантажів вагою до 3-х тон гуманітарною допомогою. Проводиться облік розподілу гуманітарної допомоги. Опрацьовано 98 звітів отримувачів гуманітарної допомоги щодо розподілу гуманітарних вантажів. Зведена звітність надана до Міністерства соцполітики України. Опрацьовано 12 наказів Міністерства соцполітики України щодо визнання вантажів вагою понад 3 тони гуманітарною допомогою. | Виконується. |

Заступник директора Департаменту						                                                      Любов РІЯКО

Віра Горбаченко 0973541102