Форма № 01-ЗВІТ (квартальний)

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за січень-червень 2022 року

Департамент соціальної політики

| № п/п | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Інформація про виконання завдань/заходів Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва |  |  |  |  |
| 1.3. Ринок праці |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1«Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва» |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу |  |  |  |  |
| 18 | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців на ринок праці міста | 2021-2023 | За останніми наявними даними у січні-березні 2022 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 12,8 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – 4,8 тис. осіб, у фізичних осіб – 8,0 тис. осіб. Протягом січня-травня 2022 року роботодавці проінформували службу зайнятості міста про наявність 15,4 тис. вакансій. За видами економічної діяльності: 15% вакансій пропонувалось в оптовій і роздрібній торгівлі; 14% – у сфері освіти; 11% – у державному управлінні й соціальному страхуванні; по 10%, відповідно, – у сфері охорони здоров’я, на підприємствах переробної промисловості та на транспорті; 9% – у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Станом на 01.06.2022 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося 1,4 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 11,3 тис. грн. | Виконується. |
| Завдання 1.2. Підвищення кваліфікації робочої сили |  |  |  |  |
| 19 | Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю | 2021-2023 |  | Питання не відноситься до компетенції ДСП |
| Оперативна ціль 2«Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві» |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») |  |  |  |  |
| 21 | Проведення комплексу заходів у співпраці із Головним управлінням Держпраці у Київській області, залученням учасників ринку праці з питань легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати; забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї | 2021-2023 | За результатами розгляду звернень громадян інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або не належного оформлення трудових відносин, направляється до міських підрозділів Державної служби України з питань праці в порядку інформування та відповідного реагування. За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області 09.06.2022 відбулося чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань розробки узгодження спільних дій щодо зменшення рівня незадекларованої праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань. Під час заходу обговорені основні напрями організації роботи Держпраці та дотичних органів і соціальних партнерів у сфері незадекларованої праці. Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання – роботодавців та населення щодо негативних економічних та соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах», дотримання трудового законодавства. Так, з 01 липня 2022 року Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Виходь на світло!». Це черговий крок до формування у суспільства розуміння важливості оформлення трудових відносин. Кампанія спрямовується на працівників і роботодавців, які продовжують працювати, але при цьому уникають належного оформлення трудових відносин та сплати податків. Кампанія реалізується за підтримки проекту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці». На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка до листа Головного управління Держпраці у Київській області від 21.06.2022 № КВ/2/2863-22 керівниками структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та головами районних в місті Києві державних адміністрацій проводиться відповідна робота щодо координації організації проведення зустрічей з представниками Головного управління Держпраці у Київській області та підприємств, установ та організацій міста. Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/oplata_pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/ та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html. За інформацією Департаменту суспільних комунікацій, відеоролик «Незадекларована праця не захищає ваші трудові та соціальні права!» оприлюднено на Офіційному порталі Києва у розділі «Сервіси» – «Пільги, субсидії та соціальний захист» – «Незадекларована праця не захищає ваші трудові та соціальні права!» (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/nezadeklarovana_pratsya_ne_zakhischaye_vashi_trudovi_ta_sotsialni_prava/). Тематична інформація публікується на вебпорталі «Вечірній Київ» під тегом «#Держпраці» (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/666/), наприклад, «Кияни скаржаться на порушення трудових прав» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/68070/). Такий же матеріал розміщено на об’єднаному вебпорталі комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» і комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» «КИЇВ.МЕДІА» (https://24.kyiv.media/news/kyyany-skarzhatsya-na-porushennya-trudovyh-prav). За інформацією Головного управління Державної податкової служби у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи протягом січня-травня 2022 року підвищили рівень заробітної плати понад 1,5 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету 12,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб). Одночасно слід відмітити, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні встановлено воєнний стан. За інформацією Державної служби статистики України, з урахуванням Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення, органи державної статистики призупиняють оприлюднення статистичної інформації, за винятком окремої інформації. У зв’язку з цим, подання інформації про проведену роботу з питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати буде відновлено після поновлення оприлюднення органами державної статистики відповідної статистичної інформації. В той же час, Департаментом соціальної політики відновлено проведення моніторингу щодо стану виплати заробітної плати на комунальних підприємствах, установах та організаціях, які знаходяться у сфері управління структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, результати якого були надіслані Департаменту економіки та інвестицій листом від 29.06.2022 № 051-101-014-06-2022. | Виконується. |
| Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1«Підвищення соціальної захищеності мешканців» |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою |  |  |  |  |
| 69 | Розвиток системи надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі, особам (дітям) з інвалідністю, зокрема, шляхом розширення мережі установ (відділень) та здійснення соціального замовлення | 2021-2023 | Заходами міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2726/2726 у 2022 році передбачено розширення спектру та кількості отримувачів соціальних послуг. Департаментом соціальної політики підписано договори щодо закупівлі наступних додаткових соціальних послуг у 2022 році: 1. Надання соціальної послуги для дітей з інвалідністю підгрупи А, які частково або повністю втратили/не набули здатності до самообслуговування (80 осіб) – Соціальна послуга «Догляд вдома». 2. Надання соціальної послуги для дітей зі складними порушеннями розвитку (20 осіб) – Соціальна послуга «Денний догляд». 3. Надання соціальної послуги реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями (56 осіб) – Соціальна послуга «Соціальна реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями». 4. Надання соціальної послуги для осіб з психічними розладами (250 осіб) – Соціальна послуга «Догляд стаціонарний». 5. Надання соціальної послуги соціальної адаптації для дітей з інвалідністю, що частково втратили здатність до самообслуговування (44 особи) – Соціальна послуга «Соціальна адаптація». 6. Надання транспортної послуги для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (119 осіб) – Соціальна послуга «Транспортні послуги». 7. Денний догляд дітей з інвалідністю (з помірною розумовою відсталістю та/або тяжкими розладами психіки, які потребують догляду, навчання та реабілітації, можуть самостійно пересуватися та себе обслуговувати (13 осіб) – Соціальна послуга «Денний догляд». 8. Паліативний догляд (24 особи) – Соціальна послуга «Паліативний догляд». 9. Соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин (35 осіб) – Соціальна послуга «Соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин». 10. Денний догляд осіб з психічними розладами (80 осіб) - Соціальна послуга «Денний догляд». 11. Соціальна адаптація осіб, що частково втратили здатність до самообслуговування внаслідок психічного розладу (260 осіб) - Соціальна послуга «Соціальна адаптація». Проте, враховуючи введення воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в результаті проведення евакуаційних заходів з небезпечних районів та зон міста Києва, зокрема дітей з інвалідністю, реалізація закупівлі додаткових соціальних послуг в повному обсязі неможлива. | Виконується. |
| 71 | Створення спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю | 2021-2023 | Не виконано | Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) здійснено виїзний огляд 1-го відділення санаторію «Перше травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі м. Києва. Під час огляду зазначеного об’єкту встановлено, що приміщення санаторію перебувають в незадовільному стані. Частина приміщень об’єкта реконструкції знаходиться в напівзруйнованому стані без вікон та покрівлі, з відсутніми ознаками здійснення будівельних робіт. Приміщення адміністративного корпусу реконструйовано частково, відсутні вікна та частина покрівлі, у зв’язку з чим оздоблювальні матеріали зазнали пошкоджень. На території знаходяться будівельні матеріали не придатні для подальшого використання. З метою визначення балансової вартості та обсягу виконаних робіт виникла необхідність у замовленні технічного аудиту стану будівель 1-го відділення санаторію «Перше травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі м. Києва. Враховуючи зазначене, подальші дії щодо реконструкції об’єкту можливі після визначення балансової вартості та обсягу виконаних робіт будівель 1-го відділення санаторію «Перше травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі міста Києва шляхом замовлення технічного аудиту. Водночас розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 грудня 2021 року № 2815 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 серпня 2020 року №1279» внесено зміни до підпункту 2.1 пункту 2 зазначеного розпорядження, в частині продовження строків реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію «Перше Травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі міста Києва до 31 грудня 2025 року. |
| 75 | Підвищення рівня комфортності та доступності всіх елементів міської інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (у співпраці з Міським комітетом доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури | 2021-2023 | Попереднє засідання міського комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури було проведено в грудні 2021 року під головуванням першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень О.Кулеби. | У зв’язку з воєнним станом на території Україні, який введено відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» засідання міського комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у січні-червні 2022 року не проводились. |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |
| 79 | Забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей Героїв Небесної Сотні (зокрема, надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги) |  | У Реєстрі киян – учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції станом на 01,07.2022 на обліку перебувало 32690 учасника антитерористичної операції. За інформацією Київського міського центру соціальних служб (далі – Центр) впродовж І півріччя 2022 року системно здійснювалась робота по розміщенню інформації про діяльність Центру та соціальні послуги для осіб з числа учасників АТО/ООС (військовослужбовців ЗСУ) та членів їх сімей. Відбулося розширення тематик публікацій за напрямом з урахуванням вимог та специфікою викликів під час введення воєнного стану. Проводилась робота щодо розміщення матеріалів відповідної тематики на інформаційних носіях поза межами інформаційних носіїв мережі центрів соціальних служб м. Києва: - у соціальних групах мережі Facebook ("Соціальна робота", "Соціальна робота в громаді", "Форум соціальних працівників", «Мій Лісовий», «Психологи здоров’я», «Київська міська організація Червоного Хреста» та ін.) розміщено 71 матеріал, якими охоплено 94 436 осіб з числа користувачів; на офіційному сайті м. Києва у постійній рубриці «Міські сервіси» розділів «Пільги, субсидії та соціальний захист сім’ям» розміщено інформацію щодо безоплатної допомоги сім’ям, дітям та молоді столиці, яку надають центри соціальних служб м. Києва, а також щодо допомоги сім'ям учасників АТО/ООС. Окрім цього 2 матеріали розміщено у розділі «Новини». Загалом протягом І півріччя 2022 року силами мережі центрів соціальних служб підготовлено 461 одиницю матеріалів щодо допомоги сім'ям учасників АТО/ООС, а також особам, які захищають країну та членам їх сімей. Матеріалами охоплено 203 354 особи. | Виконується. |
| 80 | Розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (зокрема, видача довідок про взяття на облік ВПО та надання щомісячної адресної допомоги) | 2021-2023 | Взято на облік 267005 осіб відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в т.ч. за І півріччя 2022 рік – 95814 осіб. Виплачено грошову допомогу в сумі 508444,0 тис. грн відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. | Виконується. |
| 81 | Надання соціальних послуг одиноким непрацездатним особам | 2021-2023 | У місті функціонують міський територіальний центр та 10 районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – районні територіальні центри), де на обліку перебуває 24 464 особи, яким за звітний період 2022 року надано понад 2,3 млн. різноманітних соціальних послуг. Переважною формою обслуговування є надання соціальних послуг догляду вдома та паліативного догляду, що надаються 34 відділеннями (з них 31 відділення соціальної допомоги вдома районних територіальних центрів, 1 спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями міського територіального центру, 1 відділення паліативної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва та 1 відділення паліативного догляду вдома територіального центру соціального обслуговування населення Солом’янського району м. Києва), на обліку в яких перебуває 10 057 осіб. За звітній період соціальні робітники міського та районних територіальних центрів надали 9 674 громадянам 1 696 637 заходів соціальної послуги догляду вдома, 383 громадянам – 129 221 захід соціальної послуги паліативного догляду, 5 503 громадянам – 44 164 заходи соціальної послуги представництва інтересів і 593 громадянам в стадії виконання – 39 053 заходи соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Також, Територіальними центрами соціального обслуговування Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів м. Києва протягом звітного періоду надавалися платні соціальні послуги. За звітний період 134 підопічним було надано 1 595 заходів соціальних послуг. Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг складає 74,50 тис. грн. Соціальні послуги соціальної адаптації та консультування надаються районними територіальними центрами у 13 відділеннях денного перебування, на обліку в яких перебуває 5 321 особа. За звітний період 5 322 особи отримала 37 843 заходи соціальної адаптації та 1 136 осіб – 2 424 заходи соціальної послуги консультування. Соціальна послуга натуральної допомоги надається у відділеннях організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, де на обліку перебуває 7 073 особи. За звітний період 16 363 отримувачам соціальних послуг надано 194 093 заходи. У структурі міського територіального центру функціонує єдине в місті Києві відділення надання транспортних послуг, яке протягом звітного періоду здійснило 9 699 перевезень 822 осіб з інвалідністю. | Виконується. |
| 82 | Професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю | 2021-2023 | Відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації 05 серпня 1998 року № 1626 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2017 № 574 Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів здійснює заходи з професійної та трудової реабілітації. В Центрі здійснюється робота з проведення заходів, зокрема з професійної орієнтації, опанування трудових навичок, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації. Було проведено: - консультації з профорієнтації; - консультації з адаптації на робочому місці; - навчальні заняття з фінансової грамотності; - реабілітаційні заходи із застосуванням засобів інклюзивного туризму в умовах Київського зоологічного парку загальнодержавного значення; - індивідуальні консультації психолога; - заходи з соціокультурної реабілітації; корекційно-відновлювані та розвивальні заняття; - консультативна робота з відвідувачами Центру щодо освоєння освітніх серіалів на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Міністерства цифрової трансформації України; заняття з музикотерапії; майстер-класи з дизайну і моделювання; кулінаротерапія; - розпочато спільний профорієнтаційний проєкт з компанією «Грибник» щодо створення «Грибної ферми» у Центрі, де відвідувачі мають можливість опанувати навички вирощування печериць та за бажання відкрити власну справу. - ініційовано та проведено попередні перемовини з представниками компанії «Життєлюб» та «WorkIT Space» з метою налагодження спільної діяльності в волонтерському напрямку. Отримали послуги з професійної та трудової реабілітації 246 осіб. | Виконується. |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями |  |  |  |  |
| 87 | Забезпечення партнерської взаємодії міської влади та громадського секторів у розвитку соціальної сфери | 2021-2023 | Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2725/2766. У 2022 році Департаментом соціальної політики передбачено надання фінансової підтримки громадським об’єднанням на реалізацію розроблених ними проєктів, а саме: - 22 громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на реалізацію 33 проєктів на суму 6 264,5 тис. грн., - 21 громадському об’єднанню ветеранів на реалізацію 27 проєктів на суму 5 125,5 тис.грн.; - 18 громадським об’єднанням з питань забезпечення гендерної рівності на реалізацію 22 проєктів на суму 3936,6 тис. грн. Також, в рамках виконання МЦП «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки районними управліннями соціального захисту населення заплановано фінансування 43 проєктів соціального спрямування, розроблених 41 громадським об’єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів війни на загальну суму 6476,77 тис.грн, та 12 проєктів соціального спрямування, направлених на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та надання соціальних послуг окремим верствам населення міста Києва у сумі 2350,42 тис. грн Протягом І півріччя 2022 року районними управліннями соціального захисту населення частково профінансовано 3 громадських об’єднання ветеранів та 1 громадське об’єднання осіб з інвалідністю на загальну суму 38,1 тис. грн для реалізації 4 проєктів, а також 3 проєкти соціального спрямування, направлених на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та надання соціальних послуг окремим верствам населення міста Києва на загальну суму 125,06 тис. грн. Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними управліннями соціального захисту населення та за участі громадськості у 2022 році передбачено проведення заходів з нагоди відзначення 19 святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вшанування пам’яті загиблих захисників України. У І півріччі 2022 року було проведено заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15.02.2021) та Дня Героїв Небесної Сотні (20.02.2022), а також до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні було встановлено вінок до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави. Фактичне фінансування проведених заходів складає 73,9 тис. грн. За І півріччя 2022 року опрацьовано 42 звіти підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю. Щоквартальна зведена інформація про дохід від операційної діяльності та інформація щодо соціально-економічних показниках діяльності підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю надана до Національної соціальної сервісної служби України. У 1 півріччі 2022 року опрацьовано 6 заяв та пакетів документів громадських організацій осіб з інвалідністю щодо надання їх підприємствам дозволу на право користування пільгами з оподаткування, проведені аналізи діяльності підприємств. Підготовлено та проведено 1 засідання Комісії з розгляду документів щодо надання дозволів підприємствам та організаціям ГОІ на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій та оформлено відповідний протокол засідання. Підготовлено та видано 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання та відмови у наданні дозволів підприємствам громадських організацій осіб з інвалідністю, доцільності надання таких дозволів, та доцільності надання фінансової допомоги, відповідно до якого для 17 підприємств та організацій надані дозволи на право користування пільгами з оподаткування. Сформовані відповідні справи підприємств. Звітність щодо наданих пільг щоквартально надається до Національної соціальної сервісної служби України. Протягом 1 півріччя 2022 року опрацьовано 26 заяв та пакетів документів щодо визнання вантажів вагою до 3-х тон гуманітарною допомогою. Підготовлено та проведено 3 засідань Робочої групи з питань гуманітарної допомоги щодо визнання вантажу вагою до 3-х тон, гуманітарною допомогою, оформлено відповідні протоколи. Підготовлено та видано 6 розпоряджень КМДА щодо визнання вантажів вагою до 3-х тон гуманітарною допомогою. Проводиться облік розподілу гуманітарної допомоги. З початку року опрацьовано 198 звітів отримувачів гуманітарної допомоги щодо розподілу гуманітарних вантажів. | Фінансування громадських об’єднань призупинено в зв’язку з введенням воєнного стану на території України, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 Частина заходів, які були передбачені у І півріччі 2022 року не були проведені у зв’язку з введенням воєнного стану на території України, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 У зв’язку з воєнним станом на території Україні, який введено відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» засідання Комісії з розгляду документів щодо надання дозволів підприємствам та організаціям ГОІ на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій з березня 2022 року не проводились. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 165 від 28.02.2022 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» призупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та видачу дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні. Відповідно до постанови КМУ № 174 від 01.03.2022 « Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги. |

Виконувач обов’язків директора Департаменту						                                                           Любов РІЯКО

Інна Козаченко 497 03 37