# Форма № 01-ЗВІТ (квартальний) Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за січень-грудень 2022 року

Департамент соціальної політики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Інформація про виконання завдань/заходів Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва** | | | | |
| **1.3. Ринок праці** | | | | |
| Оперативна ціль 1 «Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва» | | | | |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу | | | | |
| 17 | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців на ринок праці міста | 2021-2023 | За останніми наявними даними у січні-вересні 2022 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 37,8 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – 12,8 тис. осіб, у фізичних осіб – 25,0 тис. осіб. Протягом січня-листопада 2022 року роботодавці проінформували службу зайнятості міста про наявність 27,2 тис. вакансій. За видами економічної діяльності: 18% вакансій пропонувалось у сфері освіти; 15% – в оптовій і роздрібній торгівлі, по 10%, відповідно, – у державному управлінні й обороні, у сфері адміністративного обслуговування та в закладах охорони здоров’я; 9% – на підприємствах переробної промисловості. Станом на 01.12.2022 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося 3,8 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 10,6 тис. гривень. | Виконано |
| Завдання 1.2.Підвищення кваліфікації робочої сили | | | | |
| 18 | Забезпечення надання клієнтоорієнтованих послуг громадянам, які звертаються в пошуках роботи до районних філій Київського міського центру зайнятості, зокрема внутрішньо переміщеним особам, з метою прискорення працевлаштування, сприяння поверненню до легальної зайнятості та інтеграції до ринку праці зареєстрованих безробітних та осіб, які шукають роботу | 2021-2023 | Не виконано | Питання відноситься до компетенції Київського міського Центру Зайнятості |
| Оперативна ціль 2 «Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві» | | | | |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») | | | | |
| 20 | Проведення комплексу заходів у співпраці із Головним управлінням Держпраці у Київській області, залученням учасників ринку праці з питань легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати; забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї | 2021-2023 | За результатами розгляду звернень громадян інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або неналежного оформлення трудових відносин, направляється до міських підрозділів Державної служби України з питань праці в порядку інформування та відповідного реагування. За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області 09.06.2022 відбулося чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань розробки узгодження спільних дій щодо зменшення рівня незадекларованої праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань. Під час заходу обговорені основні напрями організації роботи Держпраці та дотичних органів і соціальних партнерів у сфері незадекларованої праці. Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання – роботодавців та населення щодо негативних економічних та соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах», дотримання трудового законодавства. Так, з 01 липня 2022 року Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Виходь на світло!». Це черговий крок до формування у суспільства розуміння важливості оформлення трудових відносин. Кампанія спрямовується на працівників і роботодавців, які продовжують працювати, але при цьому уникають належного оформлення трудових відносин та сплати податків. Кампанія реалізується за підтримки проекту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці». На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка до листа Головного управління Держпраці у Київській області від 21.06.2022 № КВ/2/2863-22 керівниками структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та головами районних в місті Києві державних адміністрацій проводиться відповідна робота щодо координації організації проведення зустрічей з представниками Головного управління Держпраці у Київській області та підприємств, установ та організацій міста. Так, за сприянням Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управлінням Держпраці у Київській області 14.07.2022 організовано та проведено нараду-семінар щодо змін у трудовому законодавстві на період воєнного часу для 37 представників закладів соціального захисту населення міста Києва, які відповідають за кадрову роботу та охорону праці. Посадові особи Держпраці розповіли присутнім про особливості трудових відносин в умовах воєнного стану, зокрема, відмінності між простоєм і призупиненням діяльності. Окрім цього, обговорили питання, пов’язані із звільненням і прийомом на роботу, якщо працівник перебуває за кордоном; наданням відпусток; проходженням первинного і чергового медоглядів, наданням пільг і компенсацій в шкідливих умовах праці, про результати атестації робочих місць; отримання дозвільних документів; профілактику виробничого травматизму тощо. Захід було організовано у форматі «запитання-відповідь». Тому всі охочі мали нагоду отримати відповіді на актуальні питання, пов’язані з законодавством про працю, охорону праці. Присутнім також розповіли про масштабну інформаційну кампанію «Виходь на світло», спрямовану на подолання незадекларованої праці. Зокрема акцентували увагу учасників на перевагах офіційного працевлаштування. Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/pilhy\_dovidky\_ta\_sotsialnyi\_zakhyst/oplata\_pratsi\_ta\_zaynyatist/podolannya\_nezadeklarovano\_pratsi/та на сайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html. За інформацією Департаменту суспільних комунікацій, відеоролик «Незадекларована праця не захищає ваші трудові та соціальні права!» оприлюднено на Офіційному порталі Києва у розділі «Сервіси» – «Пільги, субсидії та соціальний захист» – «Незадекларована праця не захищає ваші трудові та соціальні права!» (https://kyivcity.gov.ua/pilhy\_dovidky\_ta\_sotsialnyi\_zakhyst/nezadeklarovana\_pratsya\_ne\_zakhischaye\_vashi\_trudovi\_ta\_sotsialni\_prava/). Тематична інформація публікується на вебпорталі «Вечірній Київ» під тегом «#Держпраці» (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/666/), наприклад, «Кияни скаржаться на порушення трудових прав» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/68070/). Такий же матеріал розміщено на об’єднаному вебпорталі комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» і комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» «КИЇВ.МЕДІА» (https://24.kyiv.media/news/kyyany-skarzhatsya-na-porushennya-trudovyh-prav). За інформацією Головного управління Державної податкової служби у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи протягом 2022 року підвищили рівень заробітної плати понад 1,5 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету 12,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб). На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 № 1037 «Деякі питання здійснення спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами і організаціями заборгованості із заробітної плати», проводиться щотижневий моніторинг, який здійснюється на основі статистичної інформації, а також за даними структурних підрозділів Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій. За попередніми адміністративними статистичними даними на 01.12.2022 (згідно поданих до органів статистики звітів за формою № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці» на 28.12.2022) борг із виплати заробітної плати по місту склав 409,0 млн грн, що на 4,4% або на 18,7 млн грн менше у порівнянні до попереднього місяця та на 5,7% або 24,8 млн грн менше у порівнянні до початку 2022 року. Відновлюється діяльність міської та районних в місті Києві тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких розглядаються питання стану погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста. Протягом січня-листопада 2022 року проведено 23 засідання таких комісій, на яких заслухано 103 керівника підприємств-боржників із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду України, всіх їх попереджено про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці. За інформацією Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці першочергова увага надається зверненням громадян щодо несвоєчасної виплати заробітної плати та стану заборгованості на підприємствах, установах та організаціях міста Києва. З початку бойових дій до Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці надійшло 2332 звернення, 80% з них стосуються виплати заробітної плати. Ці звернення аналізуються та систематизуються для того, щоб у подальшому можна було здійснити перевірки, у зазначених в них суб’єктах господарювання. У кожному випадку надсилаються звернення до керівників підприємств з вимогою надати пояснення щодо стану справ, та усунути порушення законодавства про працю. В подальшому, якщо Урядом буде прийнято рішення про надання дозволу на перевірки Держпраці та її територіальним органам, в першу чергу планується перевіряти суб’єкти господарювання, які заборгували заробітну плату. Згідно оперативних даних, протягом листопада 2022 року (на 01.12.2022), серед підприємств, які значились у переліку боржників за даними органів статистики на 01.11.2022 (попередні дані), в повному обсязі погасили борги із заробітної плати 21 підприємство на загальну суму 11,3 млн грн (за жовтень 2022 року та попередні періоди). | Виконано |
| **Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва** | | | | |
| **2.3. Соціальна підтримка та допомога** | | | | |
| Оперативна ціль 1«Підвищення соціальної захищеності мешканців» | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою | | | | |
| 62 | Розвиток системи надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі, особам (дітям) з інвалідністю, зокрема, шляхом розширення мережі установ (відділень) та здійснення соціального замовлення | 2021-2023 | Заходами міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2726/2726 у 2022 році передбачено розширення спектру та кількості отримувачів соціальних послуг. Департаментом соціальної політики підписано договори щодо закупівлі наступних додаткових соціальних послуг у 2022 році: 1. Надання соціальної послуги для дітей з інвалідністю підгрупи А, які частково або повністю втратили/не набули здатності до самообслуговування (80 осіб) – Соціальна послуга «Догляд вдома». 2. Надання соціальної послуги для дітей зі складними порушеннями розвитку (20 осіб) – Соціальна послуга «Денний догляд». 3. Надання соціальної послуги для осіб з психічними розладами (250 осіб) – Соціальна послуга «Догляд стаціонарний». 4. Надання соціальної послуги соціальної адаптації для дітей з інвалідністю, що частково втратили здатність до самообслуговування (44 особи) – Соціальна послуга «Соціальна адаптація». Надання транспортної послуги для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (119 осіб) – Соціальна послуга «Транспортні послуги». 6. Денний догляд дітей з інвалідністю (з помірною розумовою відсталістю та/або тяжкими розладами психіки, які потребують догляду, навчання та реабілітації, можуть самостійно пересуватися та себе обслуговувати (13 осіб) – Соціальна послуга «Денний догляд». 7. Паліативний догляд (24 особи) – Соціальна послуга «Паліативний догляд». 8. Соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин (35 осіб) – Соціальна послуга «Соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин». 9. Денний догляд осіб з психічними розладами (80 осіб) - Соціальна послуга «Денний догляд». Проте, враховуючи введення воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в результаті проведення евакуаційних заходів з небезпечних районів та зон міста Києва, зокрема дітей з інвалідністю, реалізація закупівлі додаткових соціальних послуг в повному обсязі неможлива. | Виконано |
| 64 | Створення спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю | 2023 | Не виконано | Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) здійснено виїзний огляд 1-го відділення санаторію «Перше травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі м. Києва. Під час огляду зазначеного об’єкту встановлено, що приміщення санаторію перебувають в незадовільному стані. Частина приміщень об’єкта реконструкції знаходиться в  напівзруйнованому стані без вікон та покрівлі, з відсутніми ознаками здійснення будівельних робіт. Приміщення адміністративного корпусу реконструйовано частково, відсутні вікна та частина покрівлі, у зв’язку з чим оздоблювальні матеріали зазнали пошкоджень. На території знаходяться будівельні матеріали не придатні для подальшого використання. З метою визначення балансової вартості та обсягу виконаних робіт проведено незалежну оцінку вартості будівель незавершеного будівництва об’єкта реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію «Перше Травня» під психоневрологічний інтернат на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі м. Києва.  Водночас розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 грудня 2021 року № 2815 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 серпня 2020 року №1279» внесено зміни до підпункту 2.1 пункту 2 зазначеного розпорядження, в частині продовження строків реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію «Перше Травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі міста Києва до 31 грудня 2025 року. |
| 65 | Підвищення рівня комфортності та доступності всіх елементів міської інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (у співпраці з Міським комітетом доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури | 2021-2023 | Розпорядженням Кабінету Міністрів від 11 листопада 2022р. № 1041-р затверджено план заходів на IV квартал 2022 р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – План заходів). Структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районними в місті Києві державними адміністраціями Плану заходів взято до виконання та забезпечується в межах відповідної компетенції та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 11 листопада 2022 р. № 1041-р. Постановою Кабінету міністрів України від 26 травня 2021 року № 537 (далі - Постанова) затверджено «Порядок проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю». Пунктом 4 Постанови визначено, що суб’єктами, які проводять обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, є структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації та районних в місті Києві державних адміністрацій. Місцеві органи з питань містобудування та архітектури щороку до 30 вересня: подають регіональним органам з питань містобудування та архітектури на електронних та паперових носіях інформацію про результати проведення оцінки за наданою формою. Якісне обстеження об’єктів, у яких надаються послуги населенню, на відповідність Критеріям безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, суттєво вплине на ситуацію з виявленням як фізичних так і організаційних бар’єрів для осіб з інвалідністю, що, у свою чергу, стимулюватиме управителів об’єктів медичного та освітнього, культурного та спортивного, побутового, торгівельного та іншого призначення краще зрозуміти проблему та вживати комплексні і більш ефективні заходи із забезпечення можливості особам з інвалідністю повною мірою користуватися правами людини і громадянина без будь-якого приниження та дискримінації. Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) щомісячно в межах компетенції надавалась інформація стосовно виконання протокольного рішення засідання Ради безбар’єрності від 27 жовтня 2021 року щодо результатів виконання Плану заходів на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії та Комунікаційної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | У зв’язку з воєнним станом на території Україні, який введено відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» засідання міського комітету доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у січні-грудні 2022 року не проводились. |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги | | | | |
| 69 | Забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей Героїв Небесної Сотні (зокрема, надання психологічних, юридичних, соціально- педагогічних та ін. видів соціальної допомоги) | 2021-2023 | У Реєстрі киян – учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції станом на 29.12.2022 на обліку перебувало 32 649 учасників антитерористичної операції.  За 12 місяців 2022 року до Київського міського центру соціальних служб (далі – КМЦСС) звернулось 2538 осіб, з числа фахівців (203 особи), які працюють з сім’ями учасників бойових дій та учасники бойових дій та члени їхніх сімей, які є клієнтами районних центрів соціальних служб і були залучені на рівні міста до соціально адаптаційних заходів (2335 осіб). Фахівці відвідують супервізійні зустрічі, тренінги та семінари, а клієнти мають можливість відвідувати інтерактивні програми для сімей (ролердром, скеледром, велотрек, спортивна рибна ловля тощо). Також, протягом 12 місяців 2022 року, здійснювалось інформування з питань діяльності КМЦСС та надання соціальних послуг особам з числа учасників бойових дій та членам їхніх сімей. Соціальними послугами охоплено 2377 сімей, в них 3813 осіб (1846 - жінки та 1967 - чоловіка), а також 2793 дитини (з них: 1216 - хлопчики та 1577 - дівчатка). Соціальні послуги надавались відповідно до державних стандартів, а саме: інформування – 2377; консультування – 1385; соціальна адаптація – 23; соціальний супровід – 6; представництво інтересів – 629; соціальна профілактика – 506; екстрене (кризове) втручання – 36; інші послуги – 576.  Кількість сімей, яким у результаті наданих соціальних послуг задоволено потреби щодо: психологічної допомоги – 74; юридичної – 36; працевлаштування – 3; влаштування дітей до закладів освіти – 5; організації лікування/оздоровлення – 23; сприяння у вирішенні житлово-побутових питань – 3; налагодження зв’язків з членами родини/громадою – 1747; гуманітарна допомога – 1078; сприяння в оформленні/відновленні документів, у т.ч. для призначення соціальних виплат – 22. Також, направлено до закладів: охорони здоров’я – 42, системи соціального захисту – 79. | Виконано |
| 70 | Розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (зокрема, видача на облік ВПО та надання щомісячної адресної допомоги). | 2022 | Взято на облік 369852 осіб відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в т.ч. за 2022 рік – 217481 осіб. Нараховано грошову допомогу в сумі 2786308,0 тис. грн. відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. | Виконано |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Надання соціальних послуг одиноким непрацездатним особам | | | 2021-2023 | У місті функціонують міський територіальний центр та 10 районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – районні територіальні центри) - бюджетні установи, які здійснюють соціальне обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання або в умовах денного перебування. Міський та районні територіальні центри надають такі соціальні послуги: догляд вдома, паліативний догляд, соціальна адаптація, консультування, натуральна допомога, транспортні послуги, представництво інтересів, інформування, консультування, фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями, а також для дітей з інвалідністю надаються послуга денний догляд, соціальна, психологічна, педагогічна, фізична реабілітації та медичний супровід. Протягом звітного періоду 2022 року у міському та районних територіальних центрах перебуває 26 255 осіб, яким надано понад 5,02 млн. різноманітних соціальних послуг. Переважною формою обслуговування є надання соціальних послуг догляду вдома та паліативного догляду, що надаються 34 відділеннями (з них 31 відділення соціальної допомоги вдома районних територіальних центрів, 1 спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями міського територіального центру, 1 відділення паліативної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва та 1 відділення паліативного догляду вдома територіального центру соціального обслуговування населення Солом’янського району м. Києва), на обліку в яких перебуває 10 877 осіб. За звітній період соціальні робітники міського та районних територіальних центрів надали 10 458 громадянам 3 570 424 заходи соціальної послуги догляду вдома, 419 громадянам – 289 323 заходи соціальної послуги паліативного догляду, а також 6 468 громадянам  – 101 338 заходів соціальної послуги представництва інтересів і 838 громадянам – 6 907 заходів соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями. Соціальні послуги соціальної адаптації та консультування надаються районними територіальними центрами у 13 відділеннях денного перебування, на обліку в яких перебуває 5 601 особа. За звітний період 5 892 особи отримали 152 897 заходів соціальної адаптації та 2 551 особа – 7 374 заходи соціальної послуги консультування. Соціальна послуга натуральної допомоги надається міським та районними територіальними центрами у відділеннях організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, на обліку в яких перебуває 7 664 особи. За звітний період 20 875 отримувачам соціальних послуг міського та районних територіальних центрів надано 448 840 заходів соціальної послуги натуральної допомоги – послуги перукаря, ремонту одягу, забезпечення продуктовими наборами, продовольчими і промисловими товарами, вживаним одягом та взуттям, засобами особистої гігієни тощо. У структурі міського територіального центру функціонує єдине в місті Києві відділення надання транспортних послуг, яке здійснює перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату до об’єктів міської інфраструктури на спеціалізованих автомобілях, обладнаних підйомниками та пандусами. Протягом звітного періоду здійснено 26 908 перевезень 1 089 осіб з інвалідністю. Також, транспортні послуги надаються більшістю районних територіальних центрів. Зокрема, здійснюються перевезення дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та людей похилого віку до районних територіальних центрів, медичних та реабілітаційних установ. За звітній період 106 осіб отримали 2 400 послуг з перевезення. Додатково міським та районними територіальними центрами надано 87 219 заходів соціальної послуги інформування 68 870 громадянам. Надання громадянам соціальних послуг на платній основі. Територіальними центрами соціального обслуговування Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів м. Києва протягом звітного періоду надавалися платні соціальні послуги. За звітний період 281 підопічному було надано 12 746 заходів соціальних послуг. Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних послуг складає 409,63 тис. грн. | Виконано |
| 72 | Професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю | | | 2021-2023 | Відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації 05 серпня 1998 року № 1626 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2017 № 574 Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів здійснює заходи з професійної та трудової реабілітації. В Центрі здійснюється робота з проведення заходів, зокрема з професійної орієнтації, опанування трудових навичок, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації. Було проведено: - консультації з профорієнтації; - консультації з адаптації на робочому місці; - навчальні заняття з фінансової грамотності; - реабілітаційні заходи із застосуванням засобів інклюзивного туризму в умовах Київського зоологічного парку загальнодержавного значення ; - індивідуальні консультації психолога; - заходи з соціокультурної реабілітації; корекційно-відновлювані та розвивальні заняття; - консультативна робота з відвідувачами Центру щодо освоєння освітніх серіалів на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Міністерства цифрової трансформації України; заняття з музикотерапії; майстер-класи з дизайну і моделювання; кулінаротерапія; - розпочато спільний профорієнтаційний проєкт з компанією «Грибник» щодо створення «Грибної ферми» у Центрі, де відвідувачі мають можливість опанувати навички вирощування печериць та за бажання відкрити власну справу; в рамках співпраці та здійснення професійної реабілітації було проведено екскурсію до Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу, де відвідувачі Центру освоїли техніку шиття шопперів на професійному швейному обладнанні та ознайомилися з простором SMART-фабрики, а також фахівці училища на базі Центру провели майстер-класи з перукарського мистецтва та нейл-дизайну; здійснюється волонтерська допомога ЗСУ в частині виготовлення окопних свічок (пальників), пошиття кровоспинних бандажів та білизни. Отримали послуги з професійної та трудової реабілітації 514 осіб. | Виконано |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями | | | | | | |
| 76 | | Забезпечення партнерської взаємодії міської влади та громадського секторів у розвитку соціальної сфери |  | | Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2725/2766. У 2022 році Департаментом соціальної політики передбачено надання фінансової підтримки громадським об’єднанням на реалізацію розроблених ними проєктів, а саме: - 22 громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на реалізацію 33 проєктів на суму 6 264,5 тис. гривень, - 21 громадському об’єднанню ветеранів на реалізацію 27 проєктів на суму 5 125,5 тис. гривень; - 18 громадським об’єднанням з питань забезпечення гендерної рівності на реалізацію 22 проєктів на суму 3936,6 тис. гривень. Також, в рамках виконання МЦП «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки районними управліннями соціального захисту населення заплановано фінансування 43 проєктів соціального спрямування, розроблених 41 громадським об’єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів війни на загальну суму 6476,77 тис. гривень та 12 проєктів соціального спрямування, направлених на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та надання соціальних послуг окремим верствам населення міста Києва у сумі 2350,42 тис. гривень. Протягом 2022 року районними управліннями соціального захисту населення частково профінансовано 12 громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю на загальну суму 594,6 тис. гривень для реалізації 12 проєктів, а також 3 проєкти соціального спрямування, направлених на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та надання соціальних послуг окремим верствам населення міста Києва на загальну суму 325,7 тис. гривень. Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними управліннями соціального захисту населення та за участі громадськості у 2022 році передбачено проведення заходів з нагоди відзначення 19 святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, вшанування пам’яті загиблих захисників України. Протягом 2022 року Департаментом було проведено 16 заходів до 12 державних свят та визначних дат за участю громадськості, а саме: Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; Дня Героїв Небесної Сотні; 36-тих роковин Чорнобильської катастрофи; Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; Дня матері; Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України; Міжнародного жіночого дня; Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень; Міжнародного Дня миру; 78-ї річниці вигнання нацистів з України; 79-ї річниці вигнання нацистів з міста Києва; Міжнародного дня волонтера та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Фактичне фінансування проведених заходів складає 420 тис. грн. В рамках виконання МЦП «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки районними управліннями соціального захисту населення проведено 38 заходів до відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат на загальну суму 946,9 тис. гривень. За 2022 рік опрацьовано 242 звіти підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю. Щоквартальна зведена інформація про дохід від операційної діяльності та інформація щодо соціально-економічних показниках діяльності підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю надана до Національної соціальної сервісної служби України. За 2022 рік опрацьовано 7 заяв та пакетів документів громадських організацій осіб з інвалідністю щодо надання їх підприємствам дозволу на право користування пільгами з оподаткування, проведені аналізи діяльності підприємств. Підготовлено та проведено 1 засідання Комісії з розгляду документів щодо надання дозволів підприємствам та організаціям ГОІ на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій та оформлено відповідний протокол засідання. Підготовлено та видано 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання та відмови у наданні дозволів підприємствам громадських організацій осіб з інвалідністю, доцільності надання таких дозволів, та доцільності надання фінансової допомоги, відповідно до якого для 17 підприємств та організацій надані дозволи на право користування пільгами з оподаткування. З урахуванням постанови КМУ № 323 від 19.03.2022 в 2022 році пільгами з оподаткування користувались 39 підприємств громадських об’єднань осіб з інвалідністю. Сформовані відповідні справи підприємств. Звітність щодо наданих пільг щоквартально надається до Національної соціальної сервісної служби України.  Протягом 2022 року опрацьовано 27 заяв та пакетів документів щодо визнання вантажів вагою до 5-ти тон гуманітарною допомогою. Підготовлено та проведено 4 засідання Робочої групи з питань гуманітарної допомоги щодо визнання вантажу вагою до 5-ти тон, гуманітарною допомогою, оформлено відповідні протоколи. Підготовлено та видано 8 розпоряджень КМДА щодо визнання вантажів вагою до 5-ти тон гуманітарною допомогою. Проводиться облік розподілу гуманітарної допомоги. З початку року опрацьовано 537 звітів отримувачів гуманітарної допомоги щодо розподілу гуманітарних вантажів. Міністерству соціальної політики України надано щомісячну звітність у розрізі отримувачів гуманітарної допомоги, які знаходяться на території міста Києва щодо розподілу гуманітарної допомоги.  На час агресії російської федерації проти України міський та районні територіальні центри надають допомогу отримувачам соціальних послуг, які залишилися в місті Києві, відповідно до наявних можливостей установ та потреб громадян. З метою підтримки киян з числа одиноких людей похилого віку та осіб з інвалідністю, міським територіальним центром активно надається натуральна допомога від благодійників. Зокрема, доставлялися продуктові набори від Благодійного Фонду Ріната Ахметова, ТМ NOVUS, спілки Самаритян України Київське Обєднання та інших благодійних організацій. За весь період міським територіальним центром 592 особам було видано 10 921 сформований з різних продуктів харчування набір. У серпні 2022 року Гуманітарним штабом м. Києва будо надано 52 палети з ковдрами, подушками, простирадлами, постільною білизною, чоловічим і жіночим одягом тощо. На теперішній час 524 особи забезпечено необхідною гуманітарною допомогою. Для всіх отримувачів, залежно від їх потреб, було надано понад 825 упаковок засобів гігієни від благодійних організацій, 507 наборів дезінфікуючих засобів від ТОВ «Альфа Трейд ЛТД», 1 108 наборів миючих засобів від ТОВ «ТК Астоніш Україна» тощо. Районними територіальними центрами, у співпраці з благодійними організаціями та соціально відповідальним бізнесом, для отримувачів соціальних послуг доставлено 82 776 продуктових наборів, 24 081 овочевий набір, 188 533 гарячі обіди. Допомога доставлялася працівниками за допомогою спецавтотранспорту установи за місцем проживання отримувачів, а також у пунктах видачі за адресами територіальних центрів. Крім цього, гуманітарна допомога надавалася 65 242 малозабезпеченим мешканцям міста, з числа людей похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, які не перебувають на обліку в територіальних центрах. Районними територіальними центрами та міським територіальним центром станом на 23.12.2022 надано допомогу 108 513 внутрішньо переміщеним особам. | В зв’язку з введенням воєнного стану на території України, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 фінансування громадських об’єднань призупинено, частина заходів, які були передбачені у 2022 році не були проведені.  Засідання Комісії з розгляду документів щодо надання дозволів підприємствам та організаціям ГОІ на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій з березня 2022 року не проводились.  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 165 від 28.02.2022 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» призупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та видачу дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні;  Відповідно до постанови КМУ № 174 від 01.03.2022 « Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги. |

Заступник директора Департаменту Любов РІЯКО

Микола Богатир

Інна Козаченко 497 03 37